[image: image24.png]


                                  海沧鳌冠大道工程管道工程专项施工方案 

海沧鳌冠大道工程
管道工程专项施工方案
[image: image1.png]@





编制：            
复核：            
审核：            
中铁二十三局集团第一工程有限公司

海沧鳌冠大道项目经理部
二〇二五年九月
目录
1

一、编制依据

1

二、工程概况

1

2.1工程概况

3

2.2主要工程数量表

4

三、施工进度计划

4

四、施工准备

4

4.1主要人员配置一览表

4

4.2临时供电

5

4.3施工用水

5

4.4主要机械设备准备

5

4.5技术准备

5

4.7场地准备

6

五、 施工工艺技术

6

5.1施工工序

6

5.2测量放线

6

5.3沟槽开挖

8

5.4涉海沧隧道区域施工

8

5.4.1雨水管线

11

5.4.2污水管线

12

5.4.3缆线管廊

15

5.5沟槽基底处理、垫层施工

15

5.5.1沟槽基底处理

16

5.5.1垫层施工

16

5.6管道安装施工

17

5.7检查井施工

18

5.8管道试验（污水）

18

5.8.1闭水试验

18

5.8.2压力管道试验

20

5.9管道回填

21

5.10雨水收集口施工

23

5.11检查井盖及雨水篦子安装

23

5.11.1雨水箅子安装

23

5.11.2检查井盖安装

24

六、质量保证措施

24

6.1质量管理工作流程（附表）

26

6.2材料进场检验制度（附表）

27

6.3质量保证技术控制措施

28

七、安全、环保、季节性措施以及应急预案

28

7.1雨季施工措施

28

7.2安全保证措施

30

7.3.环保措施

31

7.4应急预案

31

7.4.1危险程度分析

31

7.4.2应急处置基本原则

31

7.4.3危险源监控

39

7.4.4预警行动

39

7.4.5应急处理

39

7.4.6应急物质与装备保障

39

八、交通组织措施



一、编制依据

1.1《施工招标文件》

1.2《福建省普通公路施工标准化指南》

1.3《公路工程质量检验评定标准》(JTG  F80/1-2017)

1.4《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
1.6《工程测量规范》GB50026-2007

1.7《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

1.8《海沧鳌冠大道工程施工图设计》

1.9国家及地方相关法律法规要求
1.10我单位同类工程的施工经验及现有人员、材料、机械设备等情况

1.11现场调查情况
二、工程概况
2.1工程概况
[image: image2.png]LW, WA
SHEHSETE





图 2-1海沧大道立交段总平图

海沧鳌冠大道位于厦门市海沧区鳌冠社区，项目起于新阳大桥南岸桥头附近，与现状新阳大道衔接终于拥军路与海沧大道交叉口附近，与海沧大道顺接，路线全长5.48公里，道路定位为生活性滨海景观大道，道路等级按照一级公路兼城市主干道标准，设计速度为60km/h，全线主要结构物包括鳌冠跨海特大桥一座，其中跨海主线桥长1620m，跨海慢行桥长1689m，慢行桥设置有5个景观节点，鳌冠大桥一座287m，与海沧大道互通立交跨线桥一座486m。本项目市政管线主要为雨水、污水、电力缆线管廊等（详附件管线综合平面图）。其中本工程立交工程（海沧大道跨线桥部分）桥梁和道路以及配套管道将处于海沧隧道结构外延100m范围内。

[image: image3.png]SEH%E100m
(RIFBEINL%

ISCRNERIER

Ssul”





图 2-2海沧鳌冠大道与海沧隧道位置关系图

管线组成：根据规划本次道路应敷设的市政管线有雨水、污水、给水、燃气、中水、电力、电信、有线电视、交通信号及路灯电缆等十种管线敷设在道路下。管线平面设计：

（1）给水管等压力管道，检修维护需要，设于人行道或非机动车道下。

（2）电力电缆采用电力电缆沟、直埋排管形式埋设于人行道下。

（3）有线电视电缆及交通信号电缆，根据各路基标准断面情况设置在绿化带或人行道下进行敷设（由外部单位施工）。

（4）中国电信、移动、联通、网通等通讯电缆共沟设置，根据路基标准断面情况设置在非机动车道下进行敷设（由外部单位施工）。

（5）雨水管、污水管属重力流管线，一次实施，检修情况少，设计雨、污水管道根据路基标准断面进行设置，一般敷设于中分带或辅道下。

[image: image4.png]2 4 B

Mid EEics S 3% 4 ER ARPOL REd RE% A AR
) T
f LuER L0
il $¢ s B oW 4 KE W[4 % %L&% it Ros
o e} wAvy  WER 54%% o "\
E 3 9 ¥ X wer 10 ) LK o OI
16 1.8x1.45 1o SAFE T8 MR D300
. @ 8 O PR wo Beg @ ¥
g0 Q8 e i LRI E

300 50 300 700 150 850 100 850 150 700 300 230 30

-+ =t —t et ~+

|
| 5200 |





图 2-3立交段路基管位标准断面

2.2主要工程数量表
表2-1管道工程主要工程数量表

	序号
	工程类型
	材料类别
	规格
	数量（米）
	备注

	1
	雨水工程
	Ⅱ级混凝土管
	D300
	3274
	

	2
	
	
	DN800
	643.44
	

	3
	
	
	DN1000
	1326.87
	

	4
	
	
	DN1200
	52.41
	

	5
	
	
	DN1500
	158.81
	

	6
	
	HDPE缠绕增强管B型结构壁管
	DN400
	1452.64
	8KN

	7
	
	
	DN600
	1988.19
	8KN

	8
	
	
	DN600
	158.91
	10KN

	9
	污水工程
	HDPE缠绕增强管B型结构壁管
	DN300
	900.62
	8KN

	10
	
	
	DN400
	681.4
	8KN

	11
	
	
	DN500
	632.57
	8KN

	12
	
	
	DN600
	60.04
	8KN

	13
	
	球墨铸铁污水压力流管
	DN350
	970.83
	K9级

	14
	
	
	DN600
	937.74
	K9级

	15
	
	
	DN100
	20
	K9级

	16
	
	
	DN200
	5
	K9级

	17
	缆线管廊
	LGA
	1.8*1.45
	2023.69
	

	18
	
	LGB
	1.4*1.2
	471.55
	

	19
	排管
	MPP高性能改性电力排管
	φ160
	2045.29
	

	20
	排管
	MPP高性能改性通信排管
	φ110
	1808.25
	

	21
	给水
	球墨铸铁管
	DN300
	138
	

	22
	
	
	DN200
	140
	

	23
	
	
	DN100
	174
	


三、施工进度计划

3.1我项目部进驻工地以来，项目部和相关单位共同做好了施工图审核确认工作，施工人员认真熟悉图纸，把设计中存在的问题已解决完毕，然后正式组织施工。

3.2项目部已经对施工队进行检查，施工队人员配备齐全，材料、资金、机械设备充足，满足施工条件。

3.3计划于2025年10月1日开工，随着后续施工的开展，根据工程实际情况增加机械设备投入。

四、施工准备

4.1主要人员配置一览表

表4-1主要人员配置一览表
	序号
	姓名
	职务
	工作内容
	备注

	1
	吴进强
	项目总工
	方案的编制与实施
	

	2
	高德宝
	桥梁工程师
	现场施工负责人
	

	3
	曹阳
	安全员
	现场安全管理
	

	4
	刘振华
	测量工程师
	现场测量负责人
	

	5
	薛福
	技术员
	现场技术员
	

	6
	李昊龙
	试验员
	现场试验员
	

	7
	曾小强
	生产管理
	生产协调
	

	8
	颜俊杰
	管道作业
	现场作业人员
	

	9
	魏素素
	管道作业
	现场作业人员
	

	10
	江剑利
	管道作业
	现场作业人员
	


4.2临时供电

根据本合同走向情况，沿线电力网线分布密集，电力供应比较充足。根据总体施工部署安排接线安装变压器，并架设动力线至施工现场，采用“三相五线制”和“一机一闸一箱一漏”制配电，并配备能满足临时停电时各种机械设备运转、现场照明用电需求等的临时发电设备。变压器配备如下表：

表4.1-1   变压器位置表

	序号
	桩号里程
	变压器覆盖结构物
	变压器型号

	1
	K5+330
	海沧跨线立交
	250KVA


4.3施工用水

本项目用水采用地方现有自来水源或地表河流水等方式，水源在引入前进行水质检验，合格后方可用于各生产、生活点用水。
4.4主要机械设备准备

表4-2主要机械设备准备

	序号
	机械名称
	规格型号
	单位
	数量
	技术状况
	使用工点

	1
	履带式挖掘机
	柳工200F
	台
	4
	良好
	管沟开挖施工

	2
	装载机
	LC50
	台
	2
	良好
	管沟土方沙铲运

	3
	洒水车
	东风153 EQ5140KLJ
	辆
	1
	良好
	管道施工

	4
	压路机
	三明重工15t
	辆
	1
	良好
	管道施工

	5
	蛙式打夯机
	HW-60
	台
	8
	良好
	管道施工

	6
	自卸汽车
	25T
	辆
	10
	良好
	管道施工

	7
	切割机
	J3GY-LD-120
	台
	6
	良好
	管道施工

	8
	小型翻斗车
	/
	辆
	10
	良好
	管道施工

	9
	小型夯机
	HCR80
	台
	6
	良好
	管道施工

	10
	吊车
	中联25T
	辆
	2
	良好
	管道施工


4.5技术准备

熟悉设计文件并参加设计交底，明确管道走向、材质及连接方式等技术参数。项目部向作业班组交底，从而建立技术责任制、质量责任制，加强施工质量检验、监督与管理。施工项目技术交底包括设计人员向施工单位交底，技术人员向班组交底等。技术交底的主要要求是：以设计图纸、施工方案、工艺规程和质量检验评定标准为依据，编制技术交底文件，突出交底重点，注重可操作性，以保证质量为目的。
4.7场地准备

积极开展施工前的各项准备工作。路基清表已经完成，施工现场临时水、电、通信、临时便道畅通，施工场地平整，符合设计要求，现场现状管道均已在图纸及现场进行标注，现状管道无破损及异常状态，满足施工条件。

施工工艺技术
5.1施工工序

测量放线→开挖管沟沟槽→沟槽基底处理与垫层施工→管道安装→检查井安装→闭水试验（污水）→管道回填→收集口→装井盖井座、篦子→验收。[image: image24.png]
5.2测量放线

施工中所使用的GPS仪、全站仪、经纬仪、水准仪、钢尺必须有鉴定合格证，超过鉴定周期的需重新进行鉴定方可进场。不准在工程中使用未鉴定的仪器设备。

管线的中心线测设必须经过二级复核合格后，填写测量复核记录上报驻地监理工程师报验。

测量外业的操作严格遵守《工程测量规范》（GB 55018-2021）的要求。

每天施工测量的外业资料及时进行整理、检核，避免对施工的误导。

每个月对控制点进行复核，以减少控制点的变化对施工的不利影响。
测量人员根据图纸准确定位放线，以便进行土方开挖。放线进行土方开挖时，应考虑放坡，当地土质一般为沙土，当挖深小于5米，坡顶无荷载时按1:1放坡；坡顶有静载时按1:1.25放坡；坡顶有动荷载时按1:1.5放坡。

5.3沟槽开挖

本次管道专项施工方案是按照基坑没有地下水及地基地质符合设计要求的情况下编制的。地基不符合设计要求时，五方联合会诊确定地基处理方案。

根据现况地下管线调查表，开槽前对地下管缆进行坑探，并设标志牌，标明桩号、管线名称、直径、埋深。

动工前，与有关部门取得联系，调查各现况管线位置走向，以及对本工程施工影响程度，并在施工现场立牌，施工时严加注意。机械开槽前，人工对现况专业管线进行坑探以确定实际位置和深度走向以及未明地下管线。地下管线1m范围内采取人工开槽，避免破损管线。

本工程管道沟槽土方采用机械开挖、人工配合清槽。开槽前，要按照事先确定的开槽断面实放开槽上口线。当槽深小于2米时沟槽可以一次性开挖成型，当槽深大于2米时需采取分层开挖，由于土方较多，还需二次倒运。管线开挖基坑过程应遵循分段、分层、对称、限时远侧，基坑分开开挖长度不大于 20m， 分层开挖深度不大于 2m，基坑开挖到底后应及时施工垫层及底板结构，尽量减少基坑开挖时间，及时填土回筑。
如现场有特殊地质情况，需要特殊的开挖方案，应及时与设计、监理、建设单位联系，共同研究合适的方案，以洽商或者签证的形式解决。

开槽过程中，如遇腐殖土、渣土等需装车外弃，合格土在现场沟槽一侧堆放，另一侧作为排管与机械作业场地。不具备存土的地段，将土运至工地指定地点。

发生超挖或对槽底土体造成扰动时，需要对基底进行处理。

施工中如遇局部地基问题，如墓穴、枯井、废弃构筑物等，及时通知设计方，并会同有关人员现场共同协商处理意见，得到设计方认可后再进行处理。

开槽完成后，在检查井位置进行钎探工作。并及时约请有关人员验槽，钎探及沟槽开挖都合格后方可进行下道工序。如遇槽底土基不符合设计要求，及时与设计、监理单位联系，同研究基底处理措施，以洽商形式解决。

对有地下水的沟槽，应根据槽底标高，从低向高开挖，以便抽排积水，如发现沟槽底部有不良土基时，要及时请示监理单位、设计院等协商处理。

确定沟槽开挖断面形式，洒白石灰显示边线。挖土从上到下分层分段依次进行，随时做成一定坡度以利泄水。尽量堆土于沟槽一侧，不得压盖测量标志桩等，堆土应距挖方边缘0.8m以外，高度不大于1.5m，不能堆的土石方及时运走。

采用机械开挖时，应保留基底设计标高以上20~30cm的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高，以免扰动下面土层。基底不得超挖，若超挖应用10~15mm天然级配砂或5~40mm的碎石，整平夯实。槽底高程允许偏差：开挖土方时应为±20mm，开挖石方时应为+20mm、-20mm。
开挖管沟时其断面尺寸应准确，沟底应平直，沟内无塌方、无积水、无杂物，转角应符合设计要求，其管沟检查标准应符合下表规定。

表 5.3管沟检查标准（㎜）
	检查项目
	允许偏差

	1、管沟中心线偏移
	≦100

	2、管沟标高
	+50，-100

	3、管沟宽度
	+100


本项目中处于海沧隧道保护区内的管道应更加重视开挖过程中有关规范及海沧隧道管理单位的要求执行。

5.4涉海沧隧道区域施工

5.4.1雨水管线
Y 型交叉路段共设置 4 根雨水管，分别为改线段 YA1~YA15(DN1000)、YA16~YA18(DN400)雨水管以及立交段 YR、YZ（DN400）雨水管。雨水管管顶设计高程存在高于自然地面标高的管节采用 II 级钢筋混凝土管，整体管节均低于自然地面标高时采用 HDPE 缠绕结构壁管。

立交段左右线 DN400 雨水管埋深与走线基本一致，埋深约 2.4~6.4m。

改线段 DN1000 雨水管埋深约为 2.34~5.7m。

雨水管线平纵断面示意图如下：

[image: image5.png]YREIKE
(£8DN400) [~

YARIZKE 1

(DN1000)

ISERERIEER

ISORHEREIER





图 5.4.1-1立交段雨水管管位平面图

[image: image6.png]15.000

14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9000}

8,000

7.000

6.0}

§747

5.000)
4,000}
3. 000

% 1}: I)\’ﬁ ’,}t NG00 NG00 DNG0O. DN400

FaER | 3 g “ E “

ERRERECR) | S 3 z g

HHERER) | S E E E E E

WHEHRRER) | 2 2 g s 3 E 22 :

1312

T

.

E44680




图 5.4.1-2交段雨水管纵断面图（一）

[image: image7.png]16. 000

15.000)

#1507
14,000/

13.000)
12,001
11.060)
10,000/
9,000

8,000/

g 70
6000

X 1:1000
5000

BERRE
IR
BANERE R
FIHRTRE ()
RHENERE(R)
A48

g

»

B (119 | 10.07 | 12.60 | L8
rrs07 ligs e lns ! Le

E4+701.62 | 1143 | 13.11 | 12.84 | 1.68
473107 | 1L62 | 13.22 | 1324 | 170




图 5.4.1-3立交段雨水管管位平面图

[image: image8.png])

20,000

19000

15. 00}

1700

16000

15. 00

14,000}

13,000

12.00)

il

IE)

o

A07T%.9

JARO-TG5. 11

% T

3. 416 i=2.5% 3B i=1.899%
NG00 D600 D1000 D1000 D1000
2 g 2 = p
£l z H -





图 5.4.1-4改线段雨水管纵断面图（一）

[image: image9.png]415

%)
14.000

13,000}

12000/

11..000)

10.000

9.000

B 1100

BEE300052000 (% 48)

8.000
& 1100

1. 000°

2%

R

Spo%
dglo00

FEER

3.98
5.2%

BANTEHRE (F)

13.90 | 148

FHBERH (X)

W W RS ()

(4515, 24, 10,02 | 14.00 | 14.93 | 3.98

HARQ+518.3 | 0.92
(4520, 16[ 8.64

EL 5

'HAR0+539.91' 7.93 ' 14.00 ' 13.70 ' 6.07

FHER

by

1736.66

f3 2 5 »

EREREPA IFHRER L/ 18027 ER/

IREER L/ /A



     [image: image10.png]*)
16.000

15,000/
14.000)
13,000/

12.000)

11.000f
10.000)

5,000/

g 800
= .00
LB

g@&ﬂ& [ 1=1, 1968 0 i,  426%

£ 253 2 g g
BRREAHCD | 2 3 g
RHREREOD | 3 b -

RHERRFH | 5 Z 3
3 & =z
RS £ 2 § ]
FuEs 12,01 2 L
F 3-8 i W "
FHEAROPA mﬁgumn/mnm/

PR LRSS/ AE D




图 5.4.1-5 改线段雨水管纵断面图（二） 图5.4.1-6 改线段雨水管纵断面图（三）

管道敷设分为挖方段与填方段。

挖方段管基采用明挖法敷设，放坡开挖沟槽的地质主要为由杂填土、素填土、淤泥质填土、淤泥、粉质黏土等，一般段采用 1：0.67 坡率临时放坡开挖，杂填土段采用 1：0.8 坡率放坡开挖，管线敷设完毕后换填中粗砂至槽底标高。管段开挖深度超过 3 米时须分层留台开挖，每 3米设置一个平台，平台宽 2 米。

填方段填方路段至少填土至管顶 50cm 压实后再进行反开挖施工，坐落于杂填土、素填土段至少填至管顶 1m 压实后再进行反开挖施工；挖方段从路床顶进行挖填方施工。沟槽回填土须分层（每层厚度小于或等于 0.3 米）夯实，管道两侧要同时进行，均匀上升，不得一边超载而另一边空载。
5.4.2污水管线

改线段设置 1 根污水管，整体管节均采用球墨铸铁管。污水管埋深约为 1.6m。

管线敷设采用放坡开挖。放坡坡比中：土方路段选取 N 值为 0.67，石方路段选取 N 值为0.33。挖深超过 3 米时须分层留台开挖，每 3 米设置一个平台，平台宽 2 米。污水管线平纵横断面图如下。

[image: image11.png]DN600

7 /.

f y #f

Y
~
S

y by
EEREES ||

IIRRER Ry

S 7

TS ORKEBRIZEL





图 5.4.2-1 海沧大道立交段污水管管位平面图

[image: image12.png]1:100

[£3)
20.00

19.00,

18.00!

17.00,

16.00

15.00,

14.00!

13.00,

12.00!

11.00,

f: 1:1000

FUA0

39

RitBE%

W38

i}

137

136

i35

i34

HAKO+428

HARO+151

HARO+4TT

D800
9

HARD+509

HARD+537

W31
HAKO+623

= & 35 3,502 2,914 2,064 13744 10315 0,996+ 0.89% [ 0,979 0.981%
£ & NGO DV V600 NG00 NG00 NG00 V600 NG00 D600





图 5.4.2-2 海沧大道立交段污水管纵断面图（一）

[image: image13.png](%)
17.00

16. 00,

15.00!

#: 1:1000

T

Y30
ARO+672

Rt BEE

ARpEE D2

AKO+721

RETHARAATE

SERKE o 0.981% o 0.98%
pEg | 2 z = =
BhEERE(R) | & g 2
RUBEREG | & 53 2z
Rt HERE(R)| & e P
ks | 2 : £t





图 5.4.2-3 海沧大道立交段污水管纵断面图（二）

5.4.3缆线管廊

本工程缆线管廊在满足外部条件下，采用浅埋方式敷设。缆线管廊的埋深主要考虑满足抗浮以及最低覆土要求，正常段覆土厚度为 0.2m。预留横穿管采用 MPP 高性能改性电缆护套管，管材刚度不小于 SN40，连接方式采用热熔对接，管径采用直径 0.11m 及 0.16m 的管线。

[image: image14.png]>~ 7/ Y
e > / /) N
~~

i BRAESE | )

:g‘?‘ IRER A ~

& S , — .
fENEw SR e &
U LGA72 &
> S o / ‘%
T N & S
> . = LGAT3 St
\ ~ o /eR
= § o
N 4x37 160 T 4x37 110
L=43m
I
LGA74 P

R SOREREE peoRsEE





图 5.4.3-1 海沧大道立交段缆线管廊管位平面图

[image: image15.png]i 1:1000

L 00

YZ DNG0O
8,90

YZ,DNG0O
10.41

”L:E«m;mm”(m)&m\k(y' LGA Bx=1. 8x1. 45 ™ LGA Bxi=1. 8x1. 45 ™ LGA Bxi=1. 8x1. 45 o Loh bl BT 0.79 ey 0.8 Kot BobL LT 0.578
BT 25 g ] 55 g8 8
BINERECK) | S 2 g g8 2
sy | 5 2 g g 232
wirwEEE | 5 2 2 2 2E
mgs |25 g g £g
il L+t Lt Lt Lt 15 =
ilbEe 4% ~RbES ~gbES BT A BaH gk





图 5.4.3-2 缆线管廊纵断面布置图一

[image: image16.png]16. 00y

15.00

1400

13.00

12.00

#: 1:1000

7.

GATS

K44735

Witk

TT X K4+780

RECHTRNTTm ) RAE( ), oo s 4 Iy, I LS
SRR Z 2 E g
puEnER) | 2 2 2 g
Wt | 2 3 2 2
wtne | 2 22 = E
i g g g S
Filigs L=12 L=43n 1=33n
FidisE e E387 st





图 5.4.3-3 缆线管廊纵断面布置图二

[image: image17.png]L]

250

20

CHRYE




图 5.4.3-5 缆线管廊排管横断面布置图

[image: image18.png]LGA BxH=1.8mx 1. 45m
Rt

215

195
145

=

25

[oXoXo)

WAL,

Edii

=
foco.

Q00

10_,

ARERT\ T

000
s |

AREEE 00

\12%101('/
EHEE

00





图 5.4.3-6 LGA 缆线管廊标准断面图

5.5沟槽基底处理、垫层施工

5.5.1沟槽基底处理
当沟槽地基土质不良，达不到设计要求需要进行处理时，应按监理工程师同意的施工方案进行地基处理。常见的处理方法包括换填法（换填砂石、灰土等）、夯实法（强夯、夯实机夯实）等。采用换填法时，将不符合要求的土层挖除，然后分层回填砂石或灰土，每层回填厚度控制在 30 厘米左右，使用振动压路机或蛙式打夯机进行夯实，确保压实度达到设计要求，压实度检测频率按照相关规范执行，每 500 平方米至少检测一点。处理后的地基承载力应满足设计要求，并经专业检测机构检测合格后方可进行下一步施工。管沟基础除了未扰动的原土层外，其余均应做压实度检测，确保沟底必须是平整的实土层，若是虚土层，必须进行夯实平整处理，局部超挖部分用砂石回填夯实。
5.5.1垫层施工
待沟槽验收合格后，立即进行管道基础的施做。根据管道材质及设计要求，进行管道基础施工。如采用混凝土基础，在浇筑前，对基底进行清理和平整，确保基底无杂物和积水。混凝土的配合比严格按照设计要求进行配制，采用机械搅拌，确保搅拌均匀。浇筑过程中，使用振捣棒进行振捣，振捣时间和振捣点的布置应合理，确保混凝土的密实度。如采用砂石基础时，在进行管基部位砂石铺设时，首先依据检查井位置确定每一节管道的承口位置，在此沿槽横向挖一条300mm宽、约150mm深的凹槽，然后铺设砂石，以保证管道承口部位管外皮下有等同厚度的砂石基础。

铺设砂石采用人工并注意虚铺厚度，铺设完一井段后，立即测试其含水量，在符合标准要求时采用平板振捣器进行捣固密实。

两井之间管道接口安装完毕后进行设计管基层砂石的回填。先回填管道下三角区粗砂，然后将砂石回填到位，回填时采用人工夯夯实。

砂石基础基底填筑厚度根据设计图纸要求施工。人工填筑整平后，采用小型夯机夯实处理，满足施工基础强度要求（压实度达到90%）。

5.6管道安装施工

管道应在沟底标高、基础垫层厚度、表面有无扰动等作业项目检查合格后方准铺设安装。
为防止将不合格的管材下入沟槽，下管前要对管材进行检验和修补，检查管体的承口和插口工作面的平整度，合格后在沟槽上排管，核对无误后方可下管。

下管使用起重机下管并派专人指挥，注意管道承口朝向上游，进入井室的承口需割除。

安管采用拉边线和高程桩线控制管道中心与高程。

在槽底给定的中心桩一侧钉边线铁钎，上挂边线，边线高度应与管中心高度一致，边线距管中的距离等于管外径的1/2加上20mm。

在槽帮两侧适当的位置打入高程桩，间距10米左右一对，并设高程钉。连接两帮高程钉，在连线上挂纵向高程线，用眼串线看有无折点，线必须拉紧查看，如有及时更正。

根据给定的高程下反数，在高程尺杆上量好尺寸，刻写上标记，经核对无误，再进行安管。

安管时，用尺量取管外皮距边线的距离D，满足15≤D≤25为正确。

安管时，将高程线绷紧，把高程尺杆下端放至管内底上，并立直，当尺杆上标记与高程线距离不超过5mm时为正确。

承插管安装采用橡胶圈密封的柔性接口，在铺设前，应将承口内部及插口外部洗刷干净，管子安装应经仪器或者全站仪控制管道安装轴线，用水准仪控制管道安装标高，使管中线位置和管内底高程符合图纸要求。

管道铺设遵循从低处向高处的原则，稳管时管轴线和坡度用仪器检测，管底与管基紧密接触，管道安装和铺设中断时，应用塞子或堵板将敞口封闭。
将管子稍吊离槽底，使插口胶圈准确地对入承口内，利用边线调整管身位置，使中线符合设计要求。需认真检查胶圈与承口是否均匀紧密，不均匀时进行调整。

安装接口采用吊链作为顶拉设备。接口时，顶拉速度应缓慢，并设专人检查胶圈就位状况，发现就位不均，需停止顶拉，调整胶圈位置均匀后，再继续顶拉，胶圈达到承、插口工作面预定的位置后，停止顶拉，立即用机具将接口锁定。（在已安装稳定的管子上栓住钢丝绳，在待拉入管子承口处架上后背横梁，用钢丝绳和吊链连好对正，两侧同步拉吊链，将已套好胶圈的插口经撞口拉入承口中，并注意随时校正胶圈位置和状况。为防止前几节管子移动，可用钢丝绳和吊链锁在后面的管子上。

安装接口完成后，需立即将管道腋下部位用粗砂和砂石填实，不妨碍继续安装的管段，需及时将管身两侧回填。

5.7检查井施工

测量放线用全站仪或RTK进行检查井位和水准仪进行高程测量放线及复核。基坑开挖管及检查井沟槽和基坑,开挖过程中要控制好标高。
检查井底基础，进行基底处理，地基承载力特征值应符合设计要求。垫层及底板注意控制高程和平面位置，经严格复核后，符合设计及规范要求，方可进行井室安装。

雨水检查井井壁要求1：2防水水泥砂浆内外抹面20mm至顶，检查井内设球墨铸铁踏步和脚窝。踏步位置应与接入管口错开布置，井口收口方向应与踏步位置对应。机动车道内采用D400-Φ700可调式井盖、井座。井盖内铺装与路面装饰材料相协调。井盖应具有防盗措施，井盖与井座均需设置防震消声工艺处理，防止发生行车弹跳、位移和翻转现象。
沟槽及井室回：沟槽在管道安装与铺设及有关试验完成后应及时回填，如沟内有积水，必须全部排尽后再回填，回填土中不允许含有直径大于40毫米的块石，应分层对称回填、夯实，每层回填高度应不大于0.2m，管顶上方0.7米以下必须采用人工回填。管顶上方0.7米以上部位的回填，可采用机械从管道轴线两侧同时回填。用机械回填管沟时，机械不得在管道上行走。

位于路面范围内的检查井井室周围的回填，应采用中粗砂回填，其宽度不宜小于0.4米；井室周围的回填应与管道沟槽的回填同时进行，当不便同时进行时，应留台阶形接茬；井室周围的回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯。
5.8管道试验（污水）
5.8.1闭水试验
本工程强制试验范围‌：污水管道，以及位于湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道必须进行闭水试验‌。抽样要求‌：管道内径≤700mm时需全线试验；内径>700mm时可抽样1/3井段，不合格时加倍抽样‌。试验开始前管道及检查井外观质量合格，预留孔封堵严密，且管道未回填且沟槽无积水；地下水位于管底以下‌。注意碧水试验应在沟槽回填前完成‌。常规情况下试验水头为上游管顶内壁加2m‌。当设计水头超过管顶时，水头=设计水头+2m；计算水头<10m但超过井口时，以井口高度为准‌。水位稳定水头高度符合要求后，浸泡1~2天，进行标记水头高度，然后进行观测‌不少于30分钟，并记录观测后的水位高度是否下降，下降值数据做好记录‌。闭水试验水位下降允许值‌：钢筋混凝土管道：q≤2L/(㎡·d)‌、塑料管道：按管径计算（如q≤0.0046Di，Di为内径mm）‌。渗漏判定‌：管壁无线流、滴漏；如局部渗水需抗渗处理‌。闭水试验合格后需及时回填，分层夯实。

5.8.2压力管道试验

本工程内，污水管道分为重力流和压力流两种类型。压力管道必须进行水压试验。

试验基本要求

1、试验类型
分为预试验和主试验阶段，合格判定依据为允许压力降值或允许渗水量值‌。试验压力通常为工作压力的1.25~1.5倍，需符合设计规范‌。

2、试验管段划分‌：

单段试验长度不宜超过1.0km，特殊情况下需分段或组合试验‌。

不同管材（如球墨铸铁管与PE管）应分别试验，或按最严标准执行‌。

（二）试验准备

1、管道条件‌

管道安装完成且接口密封，敞口需封堵，不得含消火栓等附件‌。

开槽施工管道顶部回填高度≥0.5m，便于检查渗漏‌。

2、设备与人员‌

操作人员需持证上岗，熟悉管道系统及应急措施‌。

配备压力表、排气阀等工具，确保水源和排水疏导方案‌。

（三）试验流程

1、注水与浸泡‌

注水至试验压力，浸泡时间根据管材确定（如球墨铸铁管≥24h，钢筋混凝土管≥48h）‌。

2、预试验阶段‌

稳压30分钟，检查接口、配件是否渗漏‌。

3、主试验阶段‌

停止注水补压，15分钟内压力降≤允许值后，降至工作压力恒压30分钟，无渗漏即合格‌。

（四）特殊规定

1、免预试验条件‌

大口径球墨铸铁管、玻璃钢管等单口水压合格且设计无要求时，可直接主试验‌。

    2、检测技术‌

可采用CCTV检测仪、潜望镜等设备检查管壁缺陷（如裂缝、腐蚀）‌。

（五）安全与记录

1、安全措施‌

试验时禁止超压运行，需设置安全阀和压力监测‌。

排空管道后需干燥处理，防止腐蚀‌。

2、验收记录‌

详细记录试验参数、结果及问题，存档备查‌。

（六）后续管理

试验合格后需办理使用登记，定期巡检（如检查支架、防腐层）‌。

发现隐患需及时修复，确保管道长期安全运行‌。

5.9管道回填
各种管线回填开始前，须按照批准的碾压试验方案进行回填土的碾压试验，以确定回填的虚铺厚度、碾压机具组合、碾压遍数等施工参数。并向驻地监理工程师申报管线回填土专项部位工程开工申请，阐明施工方案、技术措施及回填质保体系，获批准后方可进行施工。

管线回填必须符合施工技术规范要求，按规定频率进行回填土的轻重型击实试验，求得该填料的最佳含水量和最大干密度。沟槽内不得有积水、淤泥，所用填料严禁有砖头、混凝土块、垃圾和腐植土质。

回填必须分层夯实或碾压，沟槽窄小需扩槽，要有足够工作宽度：采用蛙式夯，虚土厚不超过20cm；采用压路机，虚土厚不超过30cm，碾压的重叠宽度不小于20cm。在不损及管道的前提下，尽早使用压路机进行回填碾压，每层回填完毕，自检合格后，层层报监理抽检验收，合格后，方可进行下层回填，对于监理抽检不合格处，要无条件返工或补压，直至达到合格标准。

管道回填必须保证管道本身的安全，排水管道两侧、检查井四周及过路管两侧至路床回填均采用10%灰土回填，其他采用素土回填。管道两侧和管顶以上50cm范围内人工夯实，管顶以上50cm至路床底每回填1～2层土，在沟槽两侧开挖一级台阶（50cm宽、30cm高），再回填素土或10%灰土，并用8t压路机静碾压，直至路床标高。回填时管道两侧对称同时进行，高差不超过30cm，逐层夯实，密实度达到相关施工规范要求，不得使管道移位或损伤。分段回填时，相邻段的接茬形成台阶，每层台阶宽度≮厚度2倍。

填方标准横断面如下：

[image: image19.png]3000

BB EREBE, ARFS, BERERARE

EEE00

A

R

2000

500

DN

200





图 5.9-1 雨水管挖方段管基标准横断面图

[image: image20.png]FRELLTRET, AEFE, SXRERAREEEL

PR EEIEL =
FEE>9 e
&
- FRPAETEY
o EXERES Sares gmow _ f?%
Rz EXRRABE
FEE>05%





图 5.9-2 雨水管填方段管基标准横断面图

[image: image21.png]HTERLERELE, ARFK, BXRERARE

2000 2000
- ! Al ¥
L PR ol T ORI oLl =
FER>00 | CERESS HEE>UN “
g T [ B !
= o EmphEEaes | R Lot b
R 100~ 2000 BRRAEB100~200m, %
ERE2 LEd 2 W
dJ
PRE FEROIN g





图 5.9-3 污水管填方段管基标准横断面图

[image: image22.png]MrE, HNAEEBEEHE

|
|
1]
]
1
|
|
1
]
1]
1]
]
1]
|
|
1
1]
11|
|
|
]
11
|
|
11
|

1

BB
HAEEETHTF0.8

9.2
175.2

-B0X 54 £ R iR EE R

MPP;




图 5.9-4缆线管廊标准横断面图

5.10雨水收集口施工

1、测量放线

按设计图纸要求放出雨水口轴线，钉好井位桩及雨水口高程。

2、开槽

井底板外廓尺寸为1.94*0.88m。四周外扩0.5米作为井墙施工作业面。开槽深度均根据雨水口连接管埋深113cm计算开槽深度，即从路面设计标高往下返1.13m。

开槽时画出开槽边线，然后沿开槽边线处用柴油砼切割机切割水稳结构层，然后用人工开挖直至设计雨水口槽底标高，槽底须清平、用小型汽油夯机夯实，并不应超挖，若超挖不得用素土回填。可用水稳混合料回填或直接加厚C15砼基础的方法。

3、基础

基础为10cm厚的C25混凝土，混凝土浇筑时应振捣密实并保证外轮廓线尺寸要求，基础尺寸为1.94m*0.88m*0.1m，养护到一定强度方可吊模浇筑井壁，井体浇筑完后，在井底浇筑一层3-5cm厚C20细石砼，使井底在管口位置形成一个凹槽，使雨水方便汇集及排出。

4、井墙浇筑

在基础底板上浇筑井墙，封模板时注意井墙四角应在同一水平面上。应做到井壁平直，边角整齐，符合图纸尺寸。浇筑时应振捣密实，不可过振漏振，防止蜂窝麻面，拆模时应保证井壁及结构边缘不缺棱掉角。

5、回填

井壁外侧还应填槽，待井壁强度符合要求后采用粗砂回填，应小型夯机夯实，严防回填不实使路面产生局部沉陷。

6、井口
雨水口侧壁完成后，清除井内杂物。在井墙安装铸铁调节井圈，井口表面高程应比该处道路面低3cm，并与附近路面接顺。雨水口砌筑完成后，按下表5标准检验。

表5.10：雨水口检验标准及允许偏差

	项目
	要求及允许偏差
	检查频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	井圈与箅子吻合
	10mm
	座
	1
	用尺量

	雨水口高程
	-30mm
	座
	1
	与未顺坡前井边路面

	井位与路边线吻合
	20mm
	座
	1
	用尺量

	井内尺寸
	20mm
	座
	1
	用尺量


7、弃渣清运

现场要做到工完场清，检查井施工完毕后，开槽时挖出来的弃渣要人工装到小翻斗车上运往弃渣场存放。

8、防护措施

对已施工好的雨水口，在未加装雨水篦子前，井口要覆盖木板，木板上压沙袋；并在雨水口四周围上彩条旗，以示警戒，保障行人安全。

5.11检查井盖及雨水篦子安装

5.11.1雨水箅子安装

按照设计图集的雨水口尺寸，选用16 S518《雨水口》31-36页,双箅泄水能力为35 L/S的雨水箅子。

根据雨水箅子的厚度及雨水箅子顶面要比设计雨水口周边路面低3cm的要求，确定雨水口顶面高程。

箅子安装前，浇筑保护圈砼。圈顶面要高于雨水口井壁顶面18cm，待浇筑砼振捣密实后箅子顶面应低于路面3cm。保护圈砼要进行洒水养护。
雨水口施工完后，先铺筑第一层沥青混凝土，再安装雨水箅子。铺筑沥青混凝土时用木板覆盖雨水口。待铺筑的沥青混凝土冷却后，拆除木板，对雨水口周围沥青混凝土切边，留出雨水箅子及其加固混凝土的尺寸。并清除雨水口内一切杂物。

沥青摊铺时，在雨水口顺道路方向前后各100cm范围，横向50cm范围内与雨水箅子顺接。路面施工时不得有施工机器直接碾压箅子，箅子周围用人工摊铺，振捣密实，小型机具压实。

为保持水箅外表美观，字迹花纹清晰，路面浇注沥青或水泥时要将水箅表面保护好，以免沾污，无法清洗。

5.11.2检查井盖安装

检查井盖按照设计图集的检查井尺寸，选用内径为700mm 的井盖。

根据井盖的厚度及绿化带填土顶面的高度要求，确定检查井顶面高程。

绿化带内的井盖安装前要求绿化带内有一定厚度的填土，以不影响井盖安装和C30井圈混凝土浇筑为宜。机动车道内的井盖需铺完第一层沥青混凝土后再安装，铺筑第一层沥青混凝土时用木板覆盖井筒，待铺筑的沥青混凝土冷却后，拆除木板，对井筒周围沥青混凝土切边，留出井盖及其加固混凝土的尺寸。并清除检查井内一切杂物。

沥青混凝土摊铺时，不得有施工机械直接碾压井盖，井盖周围用人工摊铺，小型机具压实。

为保持井盖外表美观，字迹花纹清晰，在沥青路面施工时，应用薄铁皮覆盖在井盖上，或用废机油等刷涂表面，以防沥青油直接喷在井盖上。

井盖保护圈浇筑砼或沥青铺设后，应及时将井盖打开清扫，避免砂浆或沥青将井盖与井座浇成一体，以免影响日后开启。
六、质量保证措施

6.1质量管理工作流程（附表）

[image: image25.png]



6.2材料进场检验制度（附表）

材料进场检验制度

[image: image26.png]



重

选

料

场

 合格                                    不合格
为了保证海沧鳌冠大道工程质量目标，保证工程合格竣工交予业主，特制定此分项工程施工“三检制”，具体如下：
第一检：班组自检：班组长组织班组依据分项、分部工程施工图纸设计要求，设计变更通知书，施工质量验收规范、标准，分管此项工程施工员的技术交底单，选用合格的材料，采取符合施工组织设计的操作工艺方法进行施工。分项、分部工程完成后，班组长组织班组工人进行质量检查验收；检查要求：看是否符合以上各项技术质量要求，不符合时即进行整改，整改完成后填写《工序交接记表》申报对口施工员。 

第二检：项目部质检员专检：质检员接到施工员交来的《工序交接表》表后，质检员须对所完成的分项、分部工程进行质量检验，检验要求：施工图纸要求、规范要求、设计变更通知书等，检验通过，质检员须在工序交接表上签字确认。同意进行下一道工序，检验不通过即写出质量整改通知书发至施工员，由施工员负责落实整改，至通过检验。申报第三检。

第三检：项目部自检合格后，报阳光检测中心抽检，抽检合格方可 进行下一道工序。若抽检不合格，返工处理，直至合格为止。

6.3质量保证技术控制措施

技术交底是在单位工程或分部分项工程正式施工前，由单位技术负责人组织，对参与施工的全体有关管理人员、技术人员和工人进行的包括设计交底、施工组织设计交底、分项工程施工交底、设计变更及工程洽商交底，并需要参与交底的全体人员签字后存档。

 技术交底的目的是使参与施工的人员对施工对象从设计情况、工程特点、技术要求到施工工艺等方面有一个较详细的了解，做到心中有数，以便科学地组织施工和合理地安排工序，避免发生施工操作错误。

设计交底：通过向施工人员说明工程主要部位、特殊部位及关键部位的作法，使施工人员了解设计意图、工程的主要功能及结构的主要特点，掌握施工图的主要内容。图纸作法及设计要求交底分两步进行。第一步，由项目技术负责人对各专业工程师进行交底。第二步，由各专业工程师对工长及施工操作人员进行交底。

 施工组织设计交底：项目技术负责人组织项目各专业管理人员召开施组设计交底会，通过介绍施组的主要内容，使项目人员掌握工程特点、施工部署、任务划分、进度要求、主要工种搭接关系、施工方法、主要机械设备及各种管理措施。

设计变更及工程洽商交底：专业工程师在办理设计变更和工程洽商之后，应及时将设计变更和工程洽商的主要原因、部位及具体变更做法向相关专业技术人员、施工管理人员、施工操作人员交待清楚，以免施工时漏掉或仍按原图施工。

分项工程技术交底主要包括：施工工艺、规范、规程要求、材料使用、质量标准及技术安全措施。对非常规工序、新技术项目（新技术、新工艺、新结构）和重点部位的特殊要求等，要编制作业指导书进行着重交待，把住关键部位的质量、技术关。

技术交底一般通过填写“技术交底记录”以书面的形式进行交底，必要时还可以用图表（含平面图、剖面图、节点详图等）、实物、小样、口头交待、现场示范操作等形式进行。

技术交底要做到可操作性，详细明了，使施工人员能够实施。
七、安全、环保、季节性措施以及应急预案
7.1雨季施工措施

提前查看天气预报，建立预警机制，通过短信实时接收天气信息，调整施工安排‌。

加强与气象台联系，掌握降雨动态，优先安排不下雨时段施工‌。

根据施工总平面图规划排水方向，设置连续通畅的排水设施（如排水沟、集水井）‌。

沟槽开挖时，槽底两侧设排水沟和集水坑（尺寸≥1×1m，深度≥50cm），配备潜水泵及时抽排积水‌。

储备防汛物资（如潜水泵、草袋、彩条布）和防雨材料（如塑料布）‌。

组建防汛抢险队伍，24小时值班待命‌。

开挖一段、铺设一段、回填一段，避免雨水泡槽‌。已安装管道端头用堵板或干砖封堵，防止泥沙进入‌。检查井砌筑尽量一次完成，未完工井口需临时围护‌。

暴雨期间‌：暂停土方开挖、混凝土浇筑等作业，覆盖已开挖基槽‌。

雨后复工‌：检查边坡稳定性，抽排积水并修复受损道路‌。

通过以上措施，有效降低雨季对管道工程施工质量与安全的影响。

7.2安全保证措施

1安全保证体系

为加强海沧鳌冠大道安全生产管理工作，全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实各级安全生产责任，成立中铁二十三局集团第一工程有限公司海沧鳌冠大道项目部安全生产领导小组，办公室设在安监部。

本项目安全生产领导小组组长为项目经理，副组长为总工程师、副经理，组员为各科室负责人，安质部设专职安全员。部属各班组成立以队长为组长的安全领导小组，工班设安全员。

安全管理组织机构见下图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



项目技术负责人向管理人员和作业人员进行安全技术交底。分部分项工程作业前，应由项目工程师向全体作业人员进行安全技术交底。工班长每天上班早会布置生产任务时，对易发生的安全事故进行提醒、警示。

提前为技术、管理和生产作业人员配齐安全防护用品，并应保证防护用品的质量满足国家或行业标准的规定。进入施工现场的人员应按规定佩戴、使用劳动安全防护用品，安全监察人员应佩戴袖标。

做好施工作业人员的安全教育培训。特种作业人员应经过专业培训，持证上岗。禁止酒后操作机械、机械带病运转或超负荷运转，机械设备定点停放，夜间有专人看管，禁止对运转中的机械设备进行维修、保养等作业。

施工作业所使用的机械、设备和工具应符合国家有关标准的规定，施工单位应定期检查和检验，特种设备应符合其安拆、维护、使用和检验等管理制度的规定；各种机电设备操作和各种危险作业，根据安全操作规程在施工现场设置安全操作规程牌进行明示，内容包括操作要点、安全事项、工前检查、工后保养、日常维护等。

对施工生产作业区域内所有的临边、洞口和可能发生高处坠物的区域应设置符合规范要求的安全防护设施；对施工现场范围内可能存在某种危险性的区域，应设置醒目的警戒、警告、警示标志；夜间施工时，现场设有保证施工安全要求的照明设施。

7.3.环保措施

成立环境保护领导机构，项目部设以项目经理周峰任组长的环保小组，全面负责该项目施工期间的环境保护工作，制定环保计划，检查监督和考核考评。

建立学习制度。开工前与施工中，结合技术交底，组织全体职工认真学习《环境保护法》等政策法规，学习业主对环境保护方面的有关规定，提高广大职工的环保意识，做到自觉主动的保护环境。

根据本工程的特点，采取具体的环保措施：

施工中，避免施工机械及施工废料侵入红线外及时安排车辆外运。

(2)完善施工现场的排水系统，防止水土流失。

(3)做好日常生活中的环保工作，建立各种生活设施，生活垃圾要集中存储及时清理。

(4)不得随意占用或破坏施工现场周围相邻的道路、植被以及各种公共设施场所。

(5)在有风(小于6级)天气施工时，应当在水泥搅拌机周围设立临时挡风墙(可以采用厚帆布、彩色塑料布)，防止产生水泥扬尘。

(6)施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗设施、排水沟及沉淀池，施工、生活污水经处理达标后，方可排放，必要时增设污水处理系统，防止水土污染。

(7)施工现场宜经常洒水，避免扬尘污染空气。

(8)临近居民区施工时产生的噪声不应大于现行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工作业人员在噪声较大的现场作业时，应采取有效防护措施，

(9)施工所产生的振动对邻近建筑物或设备会产生有害影响时，应采取相应的措施并进行监测。

(10) 施工单位夜间施工应办理夜间施工许可证，上报相关部门及单位，并必须公告附近居民。

(11)应节约用地，少占用农田、旱田及林地。不得随意占用或破坏施工现场周围相邻的道路、植被以及各种公共设施场所。

（12）结构物基坑，应根据土质、水文和开挖深度等选择安全的边坡坡度或支撑防护。当基坑开挖深或者边坡稳定性差时，应分段、跳槽开挖。在施工过程中，应观察或按规定监测作业面周围岩土体的稳定性，发现问题及时采取相应的处理措施。

（13） 在坑槽边临时堆放弃土或材料时，应控制弃土或材料与坑槽边缘的距离及堆放高度，不得影响基坑边坡的稳定。机械在基坑周围作业和行驶不得影响施工安全。

（14）开挖中，遇文物、爆炸物、不明物和原设计图纸与管理单位未标注的地下管线、构筑物时，必须立即停止施工，保护现场，向上级报告，并和有关管理单位联系，研究处理措施。经妥善处理，确认安全并形成文件后，方可恢复施工。

（15）沟槽开挖深度超过 2m 时，其边缘上面作业应按高处作业要求进行安全防护并设置警告标志。开挖沟槽位于现场通道或居民区附近时，应设置安全护栏，夜间应设置警示灯。

7.4应急预案

7.4.1危险程度分析

(1)根据事故类型和危害程度分析根据危险源辨识和评价结果，管道工程施工过程中，可能会受到多方面因素影响，造成安全生产事故，且在各个季节均有可能发生。

7.4.2应急处置基本原则

(1)事故应急处理要坚持“以人为本”的原则，首先采取应急措施，抢救伤员、疏散人群，划出隔离带和警戒线，保护好现场。事故现场应急领导小组应根据规程和现场情况提供技术支持，防止二次事故的发生。

7.4.3危险源监控

机械旋挖灌注桩施工危险源需通过系统性监控措施实现全过程管控，结合LEC评估法与规范要求，具体如下：

（1）、危险源识别与分级（LEC法应用）‌

高风险作业（D≥160）‌

	序号
	项目
	危险源
	事故类型
	L
	E
	C
	D
	风险等级
	控制措施

	1
	基坑防护
	人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施
	坍塌
	1
	6
	40
	240
	二级
	人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险应采取支护措施

	2
	
	自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求
	坍塌
	1
	6
	40
	240
	二级
	自然放坡的坡率应符合专项施工方案和规范要求

	3
	
	基坑支护结构不符合设计要求
	坍塌
	1
	6
	40
	240
	二级
	基坑支护结构应符合设计要求

	4
	
	支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施
	坍塌
	1
	6
	40
	240
	二级
	支护结构水平位移达到设计报警值应采取有效控制措施

	5
	降排水
	基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施
	坍塌
	0.5
	6
	40
	120
	三级
	基坑开挖深度范围内有地下水应采取有效的降排水措施

	6
	
	基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求
	坍塌
	1
	6
	40
	240
	二级
	基坑边沿周围地面应设排水沟且排水沟设置应符合规范要求

	7
	
	放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施
	坍塌
	0.5
	6
	40
	120
	三级
	放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚应采取降排水措施

	8
	
	基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时
	坍塌
	0.5
	6
	40
	120
	三级
	基坑底四周应设排水沟和集水井且排除积水应及时

	9
	基坑开挖
	支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方
	坍塌
	1
	6
	40
	240
	二级
	支护结构应达到设计要求的强度后方可挖下层土方

	10
	
	未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡
	坍塌
	1
	6
	40
	240
	二级
	应按设计和施工方案的要求分层、分段开挖且应均衡开挖

	11
	
	基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施
	坍塌
	1
	6
	40
	240
	二级
	基坑开挖过程中应采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施

	12
	
	基坑土方超挖且未采取有效措施
	坍塌
	3
	6
	40
	720
	一级
	严格按施工方案开挖，禁止超挖现象

	13
	
	机械在软土场地作业未采取铺设渣土、砂石等硬化措施
	机械伤害
	1
	6
	15
	90
	三级
	机械在软土场地作业应采取铺设渣土、砂石等硬化措施

	14
	坑边荷载
	基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求
	坍塌
	1
	6
	40
	240
	二级
	基坑边堆置土、料具等荷载不得超过基坑支护设计允许要求

	15
	
	施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求
	坍塌
	0.5
	6
	40
	120
	三级
	施工机械与基坑边沿的安全距离应符合设计要求

	16
	安全防护
	开挖深度2m 及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求
	高处坠落
	1
	6
	15
	90
	三级
	开挖深度2m及以上的基坑周边应按规范要求设置防护栏杆且栏杆设置应符合规范要求

	17
	
	基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求
	高处坠落
	1
	6
	15
	90
	三级
	基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道且梯道设置应符合规范要求

	18
	
	降水井口未设置防护盖板或围栏
	高处坠落
	1
	6
	15
	90
	三级
	降水井口应设置防护盖板或围栏

	19
	基坑监测
	未按要求进行基坑工程监测
	坍塌
	3
	6
	40
	720
	一级
	应按要求进行基坑工程监测

	20
	
	基坑监测项目不符合设计和规范要求
	坍塌
	0.5
	6
	40
	120
	三级
	基坑监测项目应符合设计和规范要求

	21
	
	监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数
	坍塌
	1
	6
	40
	240
	二级
	监测的时间间隔应符合监测方案要求且监测结果变化速率较大时应加密观测次数

	22
	
	未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整
	坍塌
	0.5
	6
	40
	120
	三级
	应按设计要求提交监测报告且监测报告内容应完整

	23
	支撑拆除
	基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求
	坍塌
	1
	6
	40
	240
	二级
	基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合专项施工方案要求

	24
	
	机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力
	坍塌
	1
	6
	40
	240
	二级
	机械拆除作业时，施工荷载不得大于支撑结构承载能力

	25
	
	人工拆除作业时，未按规定设置防护设施
	坍塌
	1
	6
	15
	90
	三级
	人工拆除作业时，应按规定设置防护设施

	26
	
	采用非常规拆除方式不符合国家现行相关规范要求
	坍塌
	0.5
	6
	40
	120
	三级
	采用非常规拆除方式应符合国家现行相关规范要求

	27
	作业环境
	基坑内作业人员缺少安全作业面
	各类事故
	0.5
	6
	15
	45
	四级
	基坑内作业人员不得缺少安全作业面

	28
	
	对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施
	各类事故
	3
	6
	40
	720
	一级
	按规范要求采取专项防护措施

	29
	
	垂直作业上下未采取隔离防护措施
	物体打击
	1
	6
	15
	90
	三级
	垂直作业上下应采取隔离防护措施

	30
	
	光线不足，未设置足够照明
	各类事故
	1
	6
	15
	90
	三级
	光线不足，应设置足够照明

	31
	应急
	未按要求编制基坑工程应急预案或内容不完整
	各类事故
	0.5
	6
	40
	120
	三级
	应按要求编制基坑工程应急预案且内容应完整

	32
	
	有下列基坑坍塌风险预兆之一，且未及时处理：
1.支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；
2.基坑侧壁出现大量漏水、流土；
3.基坑底部出现管涌；
	坍塌
	3
	6
	40
	720
	一级
	发现基坑坍塌风险预兆，及时采取相应应急处置措施。

	33
	
	应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求
	各类事故
	0.5
	6
	40
	120
	三级
	应急组织机构应健全且应急物资、材料、工具机具储备应符合应急预案要求


通过以上措施可将事故率降低，需结合施工过程中对危险源进行动态调整监控策略。
7.4.4预警行动

(1)对管理人员、技术人员、作业人员进行预警培训。发现不符合施工规范和各项安全技术规程、安全操作规范等险情后，立即通知现场负责人。现场负责人应迅速采取措施，撤离人员、确定可能波及范围并设置警戒。

7.4.5应急处理

(1)管道施工过程中事故发生后，各应急救援力量要统一服从现场应急指挥领导小组指令，做到反应敏捷、行动迅速、运转协调、救援有力，同事逐级上报事故情况。

(2)与就近医院进行联系或拨打120救援，首先对重伤员采取抢救，对受伤人员进行应急处理并转送附近医院。

(3)做好现场保护，不得随意破坏现场、毁灭有关证据。以便于事故调查小组查明事故原因和统计受灾程度与财产损失。

7.4.6应急物质与装备保障

项目部已配备急救设备、应急照明、消防器材和运输设备，应急物质明确贮存点，并保持完好，还针对项目特点，准备特殊应急设备。

八、交通组织措施

8.1施工期间在场地周边做好隔离栅和围挡，施工区域严禁外来车辆入内，在与现有道路横向交叉处的分离立交桥处设置全封闭围挡，设置醒目的安全警示牌和文明施工标牌，提醒过往车辆减速慢行。

8.2机械转场和土方外运影响到现有道路通行时，尽量安排在凌晨车辆较少时进行，尽量减少对现有交通状况的影响。

合同文件





组织机构





质量计划





质量方针、目标、措施





图纸审核





施工组织设计





变更设计资料





合格、有效标识





施工方案计划





劳力计划





考核、评审





教育、培训





进度计划





物资、机械设备使用及采购计划





采    购





进货检验及评定





合格有效标识





施工过程质量控制





检验批、分项、分部、单位工程检验评定








过程检测





施工检验及试验控制





检验、试验、计量、测量设备状态控制





搬运.贮存.包装.防护和交付质量控制





产品标识





质量评定审核





提供合格产品、优质服务





纠正及预防措施





不合格控制及处置方案





质量管理工作流程图














料  源





自检





厂家质量合格证明





监理试验室抽检








送监理材料报验单





按规定批量自检


并填写质检报告单





监理试验室审核





监理在现场发现材料


有问题时进行抽检





禁止使用并供货商自费运出现场





材料进入施工现场使用





监理试验室批准





继续使用





监理工程师批准








安


全


监


督


部








工


程


技


术


部








综


合


管


理


部








计


划


合


同


部








组长：项目经理





副组长：总工程师





工


地


实


验


室








副组长：项目副经理








物


资


设


备


部








项目安全管理组织机构





各施工队负责人





各工班负责人





全体施工人员





财





务





部








协





调





部








农民


工工


资管理办公室











测


   


量


     班











[image: image25.png]
中铁二十三局集团第一工程有限公司

[image: image27.png]


