[image: image38.png]


                        海沧鳌冠大道工程海沧立交段道路路基工程专项施工方案 

海沧鳌冠大道工程
海沧立交段道路路基工程专项施工方案
[image: image1.png]@





编制：            
复核：            
审核：            
中铁二十三局集团第一工程有限公司

海沧鳌冠大道项目经理部
二〇二五年九月
目录
目录
1一、编制依据


1二、工程概况


12.1工程概况


62.2工程地质及水文状况


62.2.1地形地貌


62.2.2地层岩性


62.2.3水文地质


72.3气候条件


7三、施工进度计划


8四、 施工布署


84.1主要人员配置一览表


84.2临时供电


94.3施工用水


94.4主要机械设备准备


94.5技术准备


94.5.1基本要求


104.5.2 导线复测


104.5.3 水准点复测


114.5.4中线放样


114.5.5路基放样


114.7场地准备


114.8材料准备


12五、 主要施工方法及施工工艺技术措施


125.1清理场地


135.2拆除与挖掘


135.3人员（施工班组）


145.4 一般路基施工要求


155.5 土质路堑开挖


155.5.1施工工序


155.5.2 施工主要要点


165.6 填土路堤


165.6.1试验路段


165.6.2施工工艺流程：


175.6.3准备工作


205.7填、挖交界处理


205.8结构物台背回填


205.8.1 施工工序


215.8.2施工要点


225.9级配碎石垫层施工和多向土工格栅


225.9.1级配碎石垫层摊铺


255.9.2土工格栅铺设


265.10水泥稳定基层施工


265.10.1水泥稳定基层类型


265.10.2总体施工方法


265.10.3施工工艺流程


265.10.4主要施工方法


295.10.5质量检查、验收


295.10.6检试验


305.11防护及排水工程


305.11.1植草护坡


335.11.2路基支挡


425.11.3路基排水


45六、质量保证措施


456.1质量管理工作流程（附表）


476.2材料进场检验制度（附表）


486.3质量保证技术控制措施


49七、安全、环保、季节性措施以及应急预案


497.1雨季施工措施


497.2安全保证措施


517.3.环保措施


527.4应急预案


527.4.1危险程度分析


527.4.2应急处置基本原则


527.4.3危险源监控


537.4.4预警行动


547.4.5应急处理


547.4.6应急物质与装备保障


54八、交通组织措施




一、编制依据

1.1《施工招标文件》

1.2《福建省普通公路施工标准化指南》

1.3《公路工程质量检验评定标准》(JTG  F80/1-2017)

1.4《公路桥涵施工技术规范》(JTGT 3650—2020）

1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
1.6《工程测量规范》GB50026-2007

1.7《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）

1.8《海沧鳌冠大道工程施工图设计》

1.9国家及地方相关法律法规要求
1.10我单位同类工程的施工经验及现有人员、材料、机械设备等情况

1.11现场调查情况
二、工程概况
2.1工程概况
[image: image2.png]LW, WA
SHEHSETE





图 2-1海沧大道立交段总平图

海沧鳌冠大道位于厦门市海沧区鳌冠社区，项目起于新阳大桥南岸桥头附近，与现状新阳大道衔接终于拥军路与海沧大道交叉口附近，与海沧大道顺接，路线全长5.48公里，道路定位为生活性滨海景观大道，道路等级按照一级公路兼城市主干道标准，设计速度为60km/h，全线主要结构物包括鳌冠跨海特大桥一座，其中跨海主线桥长1620m，跨海慢行桥长1689m，慢行桥设置有5个景观节点，鳌冠大桥一座287m，与海沧大道互通立交跨线桥一座486m。本项目海沧隧道道路段落为鳌冠大道立交段，以下将穿越海沧隧道的道路分别简称为“改线段”以及“立交段”（统称 Y 型交叉段）。该段落工程上跨海沧隧道，工程内主要包含道路、桥梁、市政管线设施等工程。其中本工程立交工程（海沧大道跨线桥部分）桥梁和道路以及配套管道将处于海沧隧道结构外延100m范围内。

[image: image3.png]SEH%E100m
(RIFBEINL%

ISCRNERIER

Ssul”





图 2-2海沧鳌冠大道与海沧隧道位置关系图

立交采用主线分流的 Y 形分离式立交，主线设置跨线桥上跨拥军路、海沧大道 及海沧隧道，Y 型交叉路段设置在地面层与现状拥军路平交，该方案采用 Y 形分离在海沧大 道与拥军路平交口前提前分流主线交通。 
1）主线 
设计车速：60km/h。 
平面设计：主线主要位于 R＝300m 的圆曲线上。 
纵面设计：最大纵坡为 3.4%，最小纵坡为 0.3%，最小竖曲线半径凸型为 6500m。 
2）海沧大道改线，按城市主干道设计 
设计车速：50km/h。 
平面设计：最小平曲线半径为 300m，最小缓和曲线参数 A 为 130。 
纵面设计：最大纵坡为 3.4%，最小竖曲线半径凹型为 R=4200m。
立交段辅路规划标高为 12.58m~13.95m，道路最大纵坡为 2.9%，最大横坡为 1.5%。立交段辅路上跨海沧隧道。立交段辅路纵断面如下：
[image: image4.png]3

u ﬂmimnm._

ok 1 78147

Jo6L 71 AL

3 627
.0

e E1ja0z 0-joe0 €1 SR

it

Joco 1ogt 0-Jo1z 51

L1

Joos S0 o-ozs e

Je98 21 5600 o8 21 21442

0r8 71 LN

ezt

Jooa 21 89+1L

96870 {006 71 19917

08
05

ER

Jos 1] 6690 008 71 9137

eso 51

79132

Jers E1css {00z | D001

Joss

Jo. 108 {008 21 9+ 132

PR
&
[
i)

Jeet 190 100z 1 13

oge 21
BiR

Jooo ¥

Y

E )
b
| =
| w0

ol

&4
RE/HK

e
au
Pl

21
19}
1|
15
13
n

fl

3

1

-1
|

ik it & &
#




图 2-3 立交段辅道左线纵断面图

[image: image5.png]BLH)
L)
AH £1{69¢ 0 012 61 LY
156 1{615 0-{0L¢ 1 LA
068 21} LY
291 °61{ 226 0|08 21 0L
107 €1{ 7090009 21| 89
00¢ 21} 99+
_ 6 £1{ 5690|008 71} i P9

100€ 211

C18 C1/¢86 1002

)09+F3A

1006 S

bk 3

661 "£T/208 "€-{009 "L}

GG+

€76 "ETISSE T-{006 "L} FEHAL

CET "£T/990 F-{00C "L}

1000 °F1] J0G+ YA
E o
fiE kSl

e
L= an
=) mH




图 2-4 立交段辅道右线纵断面图

立交段标准横断面图及路基一般设计图如下： 
海沧大道跨线桥桥头断面（鳌冠大道侧）：52m=5.5m（慢行道）+3m（绿化带）+7m （辅道）+1.5（侧分带）+8.5m（机动车道）+1.0m（中分带）+8.5m（机动车道）+1.5（侧分 带）+7m（辅道）+3m（绿化带）+5.5m（慢行道）。

[image: image6.png]L. 5%

_ 200 %_
S = il L3
M EfiEE L ] . = Rt BL¥  eAEE AR
[ 300 - 250 —_+ 300 700 _._150_'_ 850 100 850 _'_150_'_ 700 300 -+ 250 - 300 4
5200

I

|





图 2-5立交段跨线桥桥头标准断面图（鳌冠大道侧）
海沧大道跨线桥段 52m=5.5m（慢行道）+3m（绿化带）+7m（辅道）+21.0m（中分带含主线桥 19m）+7m（辅道）+3m（绿化带）+5.5m（慢行道）。

[image: image7.png]Mg EfiRE BAW WA REd Rt afifE AfE
300 700 150 850 100 850 150 700 300

- 300 e 250 —+ e P EI L0 g —t 250 e 300 -

| 5200 _I





图 2-6立交段跨线桥段道路标准横断面
海沧大道跨线桥桥头断面（海沧大道侧）56m＝2×4m（人行道）+2×3.5m（辅道）+2×2.0m（绿化带）+2×8（地面辅道）+2×1.5（侧分带）+2×8.5m（主车道）+1.0m（中分带）。

[image: image8.png]g

2. 0% 20
£ i3
850 100 850 150





图 2-7 立交段跨线桥桥头改造标准断面图（海沧大道侧）

海沧大道改线道路标准横断面 22.25m=0.75m 土路肩+12m（机动车道）+2.0（侧分带） +3.5m（辅道）+4.0m（人行道）。

[image: image9.png]215

1200 200 350 400





图 2-8改线段道路标准横断面
[image: image10.png]A<300

1L FH< Sl A

2 FH S B

100606060, 200

= 7

HE300

VRITAS




图 2-9鳌冠大道路基一般设计图
道路一般路段路面采用沥青混凝土路面结构，海沧隧道保护范围（K4+626.337-K4+8 06.818,HAK0+410-HAK0+721）内路面结构基层采用轻质混凝土，本次项目进入海沧隧道保护范围路面结构设计如下图所示：
[image: image11.png]\i | ‘ s Bt LR

4138
XHXH
1020¥F ]

BT 0X30X% oS LR o DR BT XX goudr GBI BEE 20X52X99
2oul KU 1: SKEPREENL, W] Toutt-J5E) o LIRRIE o LIKEBY iR _LakHpR
® LB _ EABLTHBRAEENR \@;v @‘—”ﬂ? RERLTHARBRE fhﬂﬂ
1 = % 20 o (T e el B _aH =] =
el 217 | il i ”EI
[0 [N ETIN] 4 =
= 200 CHEFARRRS 1 200 CoRARRRE i | R e
=2 Eixy z e R
s . 00l CHRBRERRY | 0 COBRARIRE || o= e 1 CHELK R L]
Sl STREAGPANTR i )F”mﬂ
16 it e
I 3 i
15w BRHE \5 UL zs
E} %I





图 2-10 海沧隧道安全保护范围（K4+626.337-K4+806.818,HAK0+410-HAK0+721）
路面结构设计
2.2工程地质及水文状况

2.2.1地形地貌 
拟建工程位于厦门市海沧区吴冠村，沿线地貌单元跨越残积台地和海湾滩涂，根据现场踏 勘和钻孔测量结果，现地面标高一般在-1.0～18.20m 范围，工程区地势大致由中部向两侧缓倾。 根据现场踏勘及调查，拟建线路跨越海湾滩涂、沟渠、村庄、鱼塘等，整体周边环境复杂。 另外根据现场踏勘及调查，于现状道路上分布有国防光缆、通信、电力、自来水、燃气、雨水等地下管线，地上见有架空电线，沿线地上、地下管线分布整体较复杂。
2.2.2地层岩性 
根据地面调查及钻探揭露，拟建工程区地层主要由耕植土层（Q pd）、填土层（Q ml）、海 积层（Q m）、第四系上更新统冲洪积层（Q3 al+pl）、残积层（Q el）及下部燕山晚期侵入的中粗粒 花岗岩（r5 3(1)b）构成。

2.2.3水文地质 
（1）地表水 
根据现场踏勘，拟建道路地表水主要表现为沿线分布的海水、池塘及沟渠水体。其中海水 受涨落潮影响，其余地表水年水位最大变幅约在 1～3m 范围。根据水化结果，沿线地表水体 对混凝土结构具微～弱腐蚀性，在长期浸水条件下对钢筋混凝土中的钢筋具微～弱腐蚀性，在 地下水位变动带对钢筋混凝土中的钢筋具中～强腐蚀性。

（2）地下水 
沿线地下水类型特征受地貌单元控制明显： 
地下水类型及含水岩组特征：拟建工程场地地下水主要赋存和运移于杂填土②a、素填土 ②b、填砂②c、填石②d、中砂⑥b 的孔隙；残积砂质粘性土⑦、全风化花岗岩⑧、散体状强风化花岗岩⑨的孔隙、网状裂隙（属风化带网状孔隙裂隙水）和下部风化基岩的裂隙（属基岩 裂隙水）中。赋存于中砂⑥b 的地下水受上部弱透水层影响为承压水，另外风化基岩部分路段基岩裂隙水由于受上覆弱透水层作用，具微承压性，其余地下水类型多属潜水。拟建工程沿线 分布的杂填土①a、素填土①b 层属中等透水层，填砂②c、填石②d、中砂⑥b 属强透水层，上述地层渗透性及富水性相对较好；其余岩土层均属弱透水、弱含水层或相对隔水层，地下水量总体较贫乏，但下部风化基岩受构造裂隙影响，不排除局部渗透性、富水性有较好的可能。 地下水补、迳、排条件：根据蓄水构造和水动力特征，地下水类型仍与地貌相一致，可划分为基岩裂隙水、风化残积孔隙裂隙水和松散岩类孔隙水三种地下水，主要都直接或间接靠大 气降水补给，但补给程度不同。场区基岩裂隙水主要接受上覆含水层地下水的下渗补给，一般具微承压性质；风化残积孔隙裂隙水除接受大气降水补给外，还可接受下部基岩裂隙水的侧向 补给和托顶上渗补给；残积砂质粘性土以上松散岩类地下水主要接受大气降水的下渗补给及高处风化残积孔隙裂隙水侧向渗透补给。场区地下水总体顺原地形倾向渗流排泄。
2.3气候条件

厦门位于北回归线偏北约1.5°，属‌南亚热带海洋性季风气候‌，具有温暖湿润、光热充足、雨量充沛的特点。四季划分不明显，冬季短暂（仅2月初至2月上旬），夏季长达5个月（5月至10月），春秋过渡季风明显。‌年降水量‌：岛内1143毫米，岛外1464毫米，西北向东南递减，60%集中于4-8月。台风影响‌：年均1个台风在100公里内登陆，8月最频繁。2016年台风“莫兰蒂”为最强登陆台风。2024年受3个台风影响，其中“格美”引发403毫米暴雨。年平均气温‌：21.2℃，极端最高气温39.6℃（2019年），极端最低气温-0.1℃（2021年）。‌‌‌‌

三、施工进度计划

3.1我项目部进驻工地以来，项目部和相关单位共同做好了施工图审核确认工作，施工人员认真熟悉图纸，把设计中存在的问题已解决完毕，然后正式组织施工。

3.2项目部已经对施工队进行检查，施工队人员配备齐全，材料、资金、机械设备充足，满足施工条件。

3.3计划于2025年10月1日开工，随着后续施工的开展，根据工程实际情况增加机械设备投入。

施工布署

根据同类工程施工经验，为保证按期优质完工，我们将严格按照既定的施工计划，合理安排施工工序，合理安排机械设备和劳动力计划，监督落实计划中每个节点的实际完成情况，认真分析影响施工进度的各种因素，并及时制定出相应有效措施，确保工程工期目标和质量目标的实现。

4.1主要人员配置一览表

表4-1主要人员配置一览表
	序号
	姓名
	职务
	工作内容
	备注

	1
	吴进强
	项目总工
	方案的编制与实施
	

	2
	徐刚
	道路工程师
	现场施工负责人
	

	3
	曹阳
	安全员
	现场安全管理
	

	4
	刘振华
	测量工程师
	现场测量负责人
	

	5
	薛福
	技术员
	现场技术员
	

	6
	李昊龙
	试验员
	现场试验员
	

	7
	曾小强
	生产管理
	生产协调
	

	8
	颜俊杰
	管道作业
	现场作业人员
	

	9
	魏素素
	管道作业
	现场作业人员
	

	10
	江剑利
	管道作业
	现场作业人员
	


4.2临时供电

根据本合同走向情况，沿线电力网线分布密集，电力供应比较充足。根据总体施工部署安排接线安装变压器，并架设动力线至施工现场，采用“三相五线制”和“一机一闸一箱一漏”制配电，并配备能满足临时停电时各种机械设备运转、现场照明用电需求等的临时发电设备。变压器配备如下表：

表4.1-1   变压器位置表

	序号
	桩号里程
	变压器覆盖结构物
	变压器型号

	1
	K5+330
	海沧跨线立交
	250KVA


4.3施工用水

本项目用水采用地方现有自来水源或地表河流水等方式，水源在引入前进行水质检验，合格后方可用于各生产、生活点用水。
4.4主要机械设备准备

主要施工机械、器具投入计划表
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	自卸车
	15～25t
	辆
	30

	2
	装载机
	ZL50C
	台
	6

	3
	摊铺机
	RP900W
	台
	6

	4
	振动压路机
	ZY—18
	台
	12

	5
	三轮光碾胶轮压路机
	
	台
	6

	6
	洒水车
	
	台
	3

	7
	平板振动夯
	PBVC-606
	台
	6

	8
	全站仪
	TC1610
	台
	2

	9
	经纬仪
	J2
	台
	6

	10
	水准仪
	S3
	台
	9

	11
	RTK
	E320
	台
	2


4.5技术准备

4.5.1基本要求
在开工前，施工单位应认真研读、熟悉并核对施工图纸和相关设计材料，全面

理解和熟悉设计文件内容及相应要求，对设计文件中存在的疑问及问题，及时提请设计单位解决，并做好设计技术交底。

 进场后应组织技术管理人员立即进行现场考察，收集气象、水文及地质等资料，结合工程的主要分项及特点，调查沿线料源的分布和交通条件，落实项目部驻地、机具设备停放场、施工便道、拌和场等临时设施的具体位置、平面布置、占地面积以及各拌和场、变压器的安装位置与容量等工作，并汇编调查报告报请监理工程师审批，指导项目部施工决策和进行施工场地规划，并形成临时设施施工总平面布置。

在开工前，应建立健全质量、安全、进度、环保、职业健康、廉政管理体系和

检验体系，并对各类施工班组、施工人员进行岗前培训和技术、安全交底。及时对进场人员办理农民工工资委托专项发放业务，建立相应发放管理台帐。

在全面理解设计要求和设计交底的基础上，进行现场调查和核对，应对设计移交的控制点进行复核，遗失或破坏的控制点及时上报监理工程师。然后根据监理工程师确定的工程测设资料和测量资料在 28 天内完成导线点、水准点加密工作。加密点应设置在通视良好、地质坚硬的地点，并应妥善保护。

4.5.2 导线复测

1 当原测中线主要控制桩由导线控制时，施工单位应根据设计提供资料，计算复

核导线控制点，根据设计提供的控制桩做好检查复测工作。

2 导线复测应采用全站仪或其他满足测量精度的仪器，仪器使用前应进行标定、

检验校正，仪器标定、校正报告复印件应报监理工程师备案。

3 原有导线点不能满足施工要求时，应增设满足相应精度要求的附合导线点。

4 同一建设项目内相邻施工段的导线应闭合，并满足同等级精度要求。

5 对可能受施工影响的导线点，施工前应加以固定或改移，且从开工至竣工验收

的时间段内应保证其精度。

6 导线桩点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过 6 个月。测量仪器及人员等资质应每半年复核一次，确保满足使用要求。

4.5.3 水准点复测

1 同一建设项目应采用同一高程系统，并应与相邻项目高程系统相衔接。

2 使用设计单位交付，监理工程师批复的水准点，应首先进行相互之间查对复核，

并与国家水准点闭合；超出容许误差范围的应查明原因，并及时报监理工程师。

3 沿路线每 500m 宜设一个水准点，一级公路宜加密，每 200m 设一个水准点。在结构物附近、高填深挖地段、工程量集中及地形复杂地段宜增设临时水准点。临时水准点应符合相应等级和精度要求，并与相邻水准点闭合。测设距离应以测高不加转点为原则，一般平原区不得大于 200m，山岭区或丘陵区为 100m。

4 水准点有可能受施工影响时，施工前应加固或改移，并应保持其精度。

5 水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过 6 个月。

4.5.4中线放样

1 路基开工前，应采用坐标法进行测量放样，进行全段中线放样并固定路线主要

控制桩。

2 中线放样时，应注意路线中线与结构物中心、相邻施工段的中线闭合，发现问

题应及时查明原因，进行处理。

3 设计图纸和实际放样不符时，应查明原因后进行处理。

4.5.5路基放样

1 在路基施工前，应对原地面进行复测，核对或补充横断面，发现问题时，应进

行处理。

2 在路基施工前，应设置标识桩。对路基用地界、路堤坡脚、路堑坡顶、取土坑、

护坡道、弃土堆等的具体位置应标识清楚。横断面的施测宽度由设计图纸路基设计宽度确定。在横断面施测中，还应反映地形、地物、地质的变化，标出相关水位、建筑物等位置。

3 横断面测量应逐桩施测，断面布置数量及横向测点应与设计对应，施测宽度应

满足路基及排水设施的需要。

4 对深挖高填方路段，每挖填 3~5m 或者一个边坡平台（碎落台）应复测中线和横断面。

5 标高控制桩间距不宜大于 200m。在施工过程中，应保护好所有的控制桩点，并及时恢复被破坏的桩点。

4.7场地准备

积极开展施工前的各项准备工作。路基清表已经完成，施工现场临时水、电、通信、临时便道畅通，施工场地平整，符合设计要求，现场现状管道均已在现场进行标注，现状管道无破损及异常状态，满足施工条件。

4.8材料准备

取土：路基所用土源均来自于借土填方，用自卸汽车将土运至回填区，近距离采用推土机推至回填区。（必须事先送检，测定其最佳含水率和最大干密度；不得使用淤泥、冻土、有机质土、含有草皮、生活垃圾、树根和腐植土的土方作为土路堤的填土）。路基填料要求见下表：

表4.8 路基填料最小强度和最大粒径要求
	路面底面以下深度

（cm）
	CBR（%）
	填料最大粒径（cm）

	
	机动车道
	非机动车道、人 行道
	机动车道及 交叉口
	非机动车道及 人行道

	填 方
	0～30
	8
	6
	10
	10

	
	30～120
	5
	4
	10
	10

	
	120～190
	4
	3
	10
	15

	
	>190
	3
	2
	10
	15

	挖方和零填
	0～30
	8
	非机动车道换 填 60cm 路床， 要求 CBR≥6%
	10
	非机动车道换 填 60cm 路床， 要求最大粒径 不超过 10cm

	
	30～120
	5
	
	10
	


主要施工方法及施工工艺技术措施
5.1清理场地

路基用地范围内的树木、灌木丛等，应在清表前砍伐或移植，砍伐的树木应堆

放在路基用地之外，并妥善处理。对于路堑路段的边坡开挖线至截水沟范围的原生植被，应予以保留。路基用地范围内的垃圾、有机物残渣及原地面以下至少 30cm 以上内的草皮、农作物的根系和表土应予以清除，并且应有序、集中地堆放在弃土场内，以供土地复耕和绿化使用。场地清理完成后，应全面进行填方前碾压，使其压实度达到设计及规定要求。

当遇有过湿土等不良地基时，应按设计要求进行处理。应对路幅范围内，取土坑的原地面表层腐殖土、表土、草皮等进行清理，填方地段还应按设计要求整平压实。清出的表层土宜充分利用。

二级及二级以上公路路堤和填方高度小于 1m 的公路路堤，应将路基基底范围内的树根全部挖除，并将坑穴填平夯实。取土坑范围内的树根应全部挖除。

路基跨越河、塘、湖、海地段时，施工单位应采取措施修筑围堰，排除积水，

清除不适宜材料，并按设计要求的施工工艺进行填前处理。

 低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度不小于路床厚度。

原地面坑、洞、穴等，应在清除沉积物后，用合格填料分层回填、分层压实。

对可能存在空洞隐患的，应结合具体情况釆取相应的处置措施。

泉眼或露头地下水，应按设计要求采取有效导排措施，将地下水引离后方可填 

筑路堤。

5.2拆除与挖掘

路基用地范围内的旧桥梁、旧涵洞、旧路面和其他障碍物等应予以拆除，对正

在使用的道路设施及构造物，应在对其正常使用作出妥善布控导改完成之后才能拆除。

原有结构物的地下部分，其挖除深度和范围应符合设计图纸或监理工程师的要

求。拆除原有结构物或障碍物需要进行爆破或其他作业有可能损伤新结构物时，必须在新工程动工之前完成。

所有指定为可利用的材料，都应避免不必要的损失，将其有序堆置于指定区域。对于废弃材料，施工单位应按监理工程师的指示妥善处理。对于因拆除施工造成的坑穴，必须按要求回填并夯实。

5.3人员（施工班组）

按照开工日期和劳动力需要量计划，组织劳动力进场。同时，进行安全、防火和文明施工等方面的教育，并安排好职工的生活。施工班组的施工能力应能满足工期、质量、安全要求等，人员的资格、能力、意识满足关键和特殊工序操作要求，进场设备机具物资用品的数量和安全性能满足风险控制要求。

在选择施工班组时，应根据不同的工作内容选择不同的施工队伍，达到均衡流

水作业的施工目的。劳动力调配应尽量避免工人数量骤增、骤减的现象发生。

施工班组的组建认真考虑专业、工种的合理配合，技工、普工的比例要满足

合理的劳动组织。符合流水施工组织方式的要求，建立施工班组（是专业施工班组或是混合施工班组）坚持合理、精干的原则；同时，制定出该工程的劳动力需要量计划。

施工班组、工人接受施工组织设计、计划和技术交底后，要组织其成员进行认

真的分析研究，弄清关键部位、质量标准、安全措施和操作要领。必要时应该进行示范，并明确任务做好分工协作，同时建立健全岗位责任制和保证措施。

项目部成立独立的专业配备比较齐全的质量管理部门，配备强有力的质量管理人员，每天监管班组的施工质量，发现问题，要求班组及时处理，质量问题未解决之

前，不能进行下道工序施工。

 施工班组必须贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，努力消除

事故隐患，杜绝违章作业，在保证员工安全与健康的前提下组织施工。

施工组织设计、计划和技术交底的时间在单位工程或分部分项工程开工前及时

进行，保证工程严格按照设计图纸、施工组织设计、安全操作规程和《公路工程质量检验评定标准》等要求进行施工。

开展经常性、多样性的安全学习。参加施工的人员，必须接受安全技术教育，使员工熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，并应定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。特殊工种的人员，应经过专业的培训，获得合格证书后，方准持证上岗。危险性较大工程应在每天施工前开展班前安全、技术交底及安全防护措施检查。

施工班组使用的中小型机械和工器具，应按规定周期检查、保养，并有专人建

帐建卡，挂牌（管理人、安全操作规程）管理。

配备足够的防护用品，定期进行检查和必要的检验，保证其经常处于完好状态，并按规定周期试验鉴定，不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。个人防护用品做到正确使用。

施工班组做到文明施工。现场设备、材料码放整齐，区域划分清晰。施工场所每天应清理整顿，做到工完、料尽、场地清。结构物施工应提前做好场地规划，材料机械进出便道、材料堆放地场地、线路布设、施工用水等，液态废弃物应采用密闭式罐车运输，避免洒漏。

施工班组发生各类事故，应及时报告、分析、登记、吸取教训，改进安全工作。

在进行安全管理工作时，做好记录。安全资料应妥善保存，做到有据可查，便于进行检查、考核和评比。

对于本企业难以承担的一些专业项目，签订分包合同或劳务合同，以保证按计

划施工。

5.4 一般路基施工要求
路基施工时应结合当地排洪要求，做好临时排水，确保施工工作面不积水。临时排水设施应与永久性排水设施综合考虑，并与自然水系相顺接。 路基填料应符合设计要求及《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）各项要求。

做好路基试验段工作，并总结试验结果，试验段的结果报监理审批，作为施工

控制的依据。路堑施工时边坡动态变形监测应与路堑开挖同步进行，每挖深 3-5 米应复测一次边坡。

5.5 土质路堑开挖
5.5.1施工工序
[image: image12.png]FE5HH

it

FEIEIGIS HEK || BEE

1z

HERE

+ Tk

e

NME=S

X

Rl

B PR

HER IR BO T

IO





图 5.5.1土质路堑开挖施工工序

5.5.2 施工主要要点 
  路堑及边坡开挖应先完成截水沟和临时排水，开挖后应首先完成各级平台水沟 
及坡面急流槽，确保已开挖边坡免受雨水冲刷影响。 
拟用作路基填料的土方，应分类开挖、分类使用。 
土方开挖应自上而下进行，在开挖至边坡线时，预留一定宽度，且开挖一级、 
防护一级，不得在边坡上以土贴补，严禁乱挖、超挖、掏底开挖等。 
开挖至零填、路堑路床部分后，除按设计要求换填的路段外，其余均应尽快进行路床施工；如不能及时进行，应开挖至设计路床顶高程以上预留至少 30cm厚的保护

层，待路床施工前挖除。挖方至路床顶面终止高程时，应预留因路床基底压实而产生的下沉量，其下沉量值应通过试验确定。

 路床施工前应先开挖排水边沟，在渗水量大的部位，设置仰斜式排水孔，并在

边沟底部设置渗沟。

填挖结合部应在路堑端面开挖台阶与填方路堤相衔接，台阶宽度根据原地面坡度大小确定，一般不小于 2m，台阶平面应设置 2%~4%的内倒坡；路床顶面横向衔接长度不宜小于５m。填挖结合部有特殊处理的，要按设计或规范要求处理到位。

弃方应运至指定的弃土场并按规定处理，不得随意丢弃。特需注意是海沧隧道主体拱顶范围内，补得堆土高于1.5米。
雨季施工地段，对土质渗水路堑、截水沟、排水沟应及时铺砌或采用其他防洪

措施，保证边坡稳定。土质路基表面到设计高程后应采用推土机刮粗平平地机精平，铲下的土不足以填补凹陷时，应采用与路基表面相同的土填平夯实，不得薄层贴补，补填层的压实厚度不小于 10cm。

在整修加固坡面时，应预留加固位置。当边坡受雨水冲刷形成小冲沟时，应将

原边坡挖成台阶，分层填补、夯实。如填补的厚度很小(10~20cm)，而又是非边坡加固地段时，可用种草整修的方法，以种植土填补。应采取临时排水措施，确保施工作业面不积水。

填土路堤

5.6 填土路堤

5.6.1试验路段

在路基开工前，应选择地质条件、断面形式等具有代表性且不小于 200m 的路段进行试验段施工。

基底经检验合格后，根据自卸车容量计算堆土间距，在施工路段打上网格，均

匀卸土，用推土机按设计松铺厚度在整个路基宽度内进行摊铺。土方摊铺后用平地机整平，形成路拱，经测定厚度后，在最佳含水量±2%时进行碾压。 

碾压时采用振动压路机进行施工。碾压过程中，测定并记录不同阶段路基土方 

密实度及碾压后土层厚度，直至达到规定的密实度为止。 

试验路段完成后，及时对试验路段施工资料进行总结，以确定适宜的施工工艺 

参数。试验段总结报告的主要内容： 

1）试验段基本概况； 

2）原材料试验资料及标准击实试验资料； 

3）每次上料、整平和碾压的适宜工作段长度； 

4）压实工艺主要参数：压实机具规格及最佳机械组合、松铺厚度、碾压遍数、碾 压速度、最佳含水量、含水量允许偏差等。 

将试验段施工总结上报监理工程师批准后，方可展开路基大规模填方施工。 

5.6.2施工工艺流程：

路基填筑施工采用“三阶段、八流程”的施工工艺平行流水作业。“三阶段”包括准备阶段、施工阶段和整修阶段；“八流程”包括施工准备、基底处理、分层填筑、摊铺平整、洒水晾晒、碾压夯实、检验和路基整修。具体如下：

[image: image23.png]



[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.png]



[image: image28.png]


[image: image29.png]


[image: image30.png]



[image: image31.png]


[image: image32.png]


[image: image33.png]



[image: image34.png]


[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image37.png]


[image: image38.png]




5.6.3准备工作

1.路基施工排水系统

在道路路线垂直方向开挖横向排水沟，间距14m，与周边已有的纵向排水沟相连，以排除路基地面降水。在上部土路堤填筑前，横向排水沟内填筑砾石砂，形成排水盲沟，构成土路基的排水系统。

2.施工测量放样 

（1）设置坐标控制网及水准点：为保证施工测量的连续性和一致性，在施工现场设置足够数量的互相通视的坐标控制点及高程水准点。根据设计图坐标控制点，用全站仪敷设三级坐标控制点并与已交底坐标控制点联网做闭合测量，闭合角度差在允许范围内平差分配得各控制坐标点。这些桩点设置在施工现场内浇灌砼保护，用钢筋桩面刻十字丝保存。每60～100米设一水准点并作闭合导线测量，闭合差在允许范围内平差分配得各水准点高程。设置的坐标控制网及各水准点每隔一月左右做一次复核测量，防止各点的沉降或碰动。

（2）根据设计坡度和地面高程放出中线、边线。

3.基底验收：路基填筑前应验收基底，合格后，才可进行路基填筑。

4.分层填筑

填方路基必须严格实行“划格上土，挂线施工，平地机整平”。划格上土宜采用

“品”字格错缝划线法，运输车按要求卸料后，先用推土机粗平，后用平地机精平，依 照测量人员埋置的桩位，准确铺出设计要求的横、纵坡，并形成路拱。每填筑 2m 要恢 复一次路基中线和边线，并每隔 10~20m 左右设置定位桩，以保证路基轴线和宽度的准确性。 

采用按横断面全宽纵向水平分层填筑压实方法。填筑虚铺厚度为30cm，如采用铲运机施工可按松铺厚度一次到位，如采用自卸车卸土，可根据车容量计算推土间距，在填筑面上画出卸装网格，以便平整时控制层厚度均匀。为了保证边坡压实质量，一般填筑时路基两侧各加宽50cm。

路基修整完毕后，对堆弃路基范围内的废土料应予清除。
5.推铺平整

填料推铺平整应用推土机进行初平，平地机终平，控制层面无显著的局部凹凸，填筑层面应做成向两侧3%的横向排水坡为了有效控制虚铺厚度，初平后应用水平仪或钢尺检查虚铺厚度。

6.洒水晾晒

填料碾压前应作含水量检测，一般应接近最优含水量，但不允许超出试验段压实工艺确定的施工允许含水量限值。当填料含水量较低时，应及时进行洒水，加水量可按一般规定中加水量公式计算。洒水可采有取土场内提前洒水闷湿和路堤内洒水搅拌两种方法；当填料含水量过大，可采用取土场内用推土机松土器拉松晾晒相结合的方法，出可将填料运至路堤摊铺晾晒。

7.碾压夯实

碾压采用振动压路机进行，压实应遵循“先慢后快、先静压后振压、先两侧后中间”的操作程序进行碾压，区段交接处应互相重叠压实，纵向搭接长度不小于2m，沿线路纵向行与行间压实重叠不小于40cm，每工班新老铺层应碾压成与路中成34°角。碾压速度控制在3-4Km/h，碾压次数4-6遍。第一遍和最后一遍为静压，其余为振动碾压。涉海沧隧道拱顶范围内不得采用振动压实。路基在确保隧道覆土不小于 8m 的情况下，可采用静压压路基进行夯实，压路机静线压力不大于 160kN/m2，道路作业引起隧道结构的附加荷载不大于 20kPa。碾压除结构物边上可采用横向碾压外，均应纵向碾压。对路肩两侧边角压路机不易压到的地方，可采用小型压路机或夯实机及人工夯压。

施工中还要注意路拱的形成，排水畅通，以利于雨天排水。碾压成型的路堤，如遇雨淋，无论验收与否，雨后必须重压。

8.路基整修

路基整修包括路基面排水横坡，平整度，边坡等。路基整修应按照设计结构尺寸进行，对于加宽部分应在整修阶段人工挂线清刷夯拍，路基整修应达到下表规定：

表5.6 土路基允许偏差

	项目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	范围（m）
	点数
	

	路床纵断高程（mm）
	-20

+10
	20
	1
	用水准仪测量

	路床中线偏位（mm）
	≤30
	100
	2
	用经纬仪、钢尺量取最大值

	平

整

度
	路基各压实层
	≤20
	20
	路宽（m）
	＜9
	1
	用3m直尺和塞尺连续量两尺取较大值

	
	
	
	
	
	9～15
	2
	

	
	路  床
	≤15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	＞15
	3
	

	路床宽度（mm）
	不小于设计值＋B
	40
	1
	用钢尺量

	填挖类型

路面底面以下深度（cm）

压实度（％）

（重型击实）

检验频率

检验方法

范围

点数

填方

0～30

≥96

1000m2

每层1组

（3点）

细粒土用环刀法，粗粒土用灌水法或灌砂法

30～80

≥96

80～150

≥94

＞150

≥93

路床横坡
	±0.3%且不反坡
	20
	路宽（m）
	＜9
	2
	用水准仪测量

	
	
	
	
	9～15
	4
	

	
	
	
	
	＞15
	6
	

	边坡
	不陡于设计值
	20
	2
	用坡度尺量，每侧1点


9.施工质量检测

（1）压实度检测：路基压实度应符合下表的规定：
（2）机动车道各结构层顶面回弹弯沉值检测：

	结构层名称
	回弹弯沉值（1/100㎜）
	检查数量
	检验方法

	4.0MPa水泥稳定碎石
	≤27
	每车道，每20米测1点。
	弯沉仪检测。

	2.0MPa水泥稳定石屑
	≤85
	
	

	级配碎石
	≤180
	
	

	土基
	≤300
	
	


5.7填、挖交界处理 
半填半挖地段填方，应按设计要求分层填筑，避免因填筑不当，而出现路基纵、 
横向裂缝。 
要认真清理半填断面的原地面，将原地面设置成向内倾的台阶，台阶宽度不得 
小于 2m，坡度向内倾4%，再进行分层填筑。 
填筑时，必须从低处向高处分层摊铺碾压。特别要注意填、挖交界处的拼接，碾压时要做到密实、无拼痕。 

半填半挖路基的挖方幅应在路槽下超挖80cm后再以土方回填,以减小路基横向不均与沉降。当路槽底距填方土路肩外侧边缘距离<B/2时,按横断面A处理:当路槽底距填方土路肩外侧边缘距离>B/2 时,按横断面B处理。共铺设两层多向土工格栅,第一层铺设于路床顶面,第二层铺设于路床顶面1m处。

填挖交界路基应向挖方侧超挖10m长后再回填。

半填半挖路段的开挖，必须待半填断面原地面处理好，经监理工程师检验合格 后，方可开挖上挖方断面。对挖方中非适用材料必须废弃，严禁填在半填断面内。 
半填半挖路基填筑时，若铺筑土工格栅等加筋材料，应保证加筋材料合格，地面平整、无小石子或尖锐物凸露，土工格栅的方向应设置正确，并按设计反包。
5.8结构物台背回填
5.8.1 施工工序
[image: image13.png]BT ER

!

PR KR R

i

SRS

I

i)

]

Tl T





5.8.2施工要点 
建立桥涵台背（含 8m 以上挡墙台背回填）施工台账，做到“一背一档”， 负责组织填写，内容应包含：施工桩号、日期、回填层次、中间验收情况， 以及坡面清表、地基处理、渗沟、盲沟、台阶开挖、补强压实等关键工序过程的影像资 料。 
填料宜采用透水性材料、轻质材料、无机结合料稳定材料等，崩解性岩石、膨 
胀土不得用于台背与墙背填筑。部位狭窄时，可采用低强度等级混凝土、浆砌片石等材 料回填。 
 做好过渡段，过渡段路堤压实度应不小于 96%，同时纵向和横向防排水系统连接通畅。 
台背与墙背 1.0m 范围内回填宜采用小型夯实机具压实。 
结构物的填土应严格分层填筑，严禁向坑内倾倒，分层压实厚度宜不大于 15cm，填料粒径宜小于 10cm，涵洞两侧回填填料粒径宜小于 50mm，压实度应不小于 96%。 
与路堤交界处应挖台阶，台阶宽度不小于2m。 
台背范围路床应与前后路床采用相同材料同步填筑。台背填土的顺序应符合设 
计要求。梁式桥的轻型桥台台背填土，宜在梁体安装完成后进行；柱、肋式桥台台背填土，宜在台帽施工前，柱肋侧对称、平衡地进行。桥台背和锥坡的回填施工宜同步进行， 一次填足，并保证压实整修后能达到设计宽度。台背回填部分的路床宜与路堤路床同步填筑。 
桥涵台背回填必须一次性按规范填筑到位，严禁临时填筑桥涵台背作为架梁等施工便道；桥（涵）台结构物完成后应尽早开展台背回填施工，并进行台背预压。 
回填前，八字墙、一字墙以及支撑梁必须完成，梁板架设前最多对称回填至 1/3 
墙高。回填应与路基同步施工，不能同步时应严格按要求开挖台阶。 
回填施工应采用大型压路机为主、小型压实机具配合进行压实，每层最大铺筑 
厚度不大于 20cm。采用小型夯实机具夯实铺筑厚度不得大于 10cm。 
结构物回填前应在台背用油漆画好每层的松铺厚度标志线，分层回填压实。 
 路基挡土墙背回填前应按设计要求设置横向排水孔和反滤层。台背与墙背回填，应在结构物强度达到设计强度的 75%以上时进行。填土过程中，应防止水的浸害。构造物基坑应及时回填至基础顶面高程，避免基础泡水。回填结束后，顶部应及时封闭。
5.9级配碎石垫层施工和多向土工格栅

5.9.1级配碎石垫层摊铺

本项目级配碎石垫层厚度150㎜，按一次性摊铺。

1.施工机械

级配碎石垫层常用的施工机械有：运料车、推土机、平地机，压路机等。

2.原材料要求
垫层要求采用粒径15～40㎜的级配碎石；要求碎石材质坚硬，遇水不软化，不风化，含石粉碎屑量不超过总重量的3%。

3.级配碎石垫层施工工艺流程
碎石垫层的施工工艺流程有：施工放样→备料→摊铺碎石→洒水、整形→碾压。

4.施工放样

用全站仪恢复中桩，桩距在直线段为20M，曲线段为10M。并在边桩外30CM处设指示桩，标注级配碎石顶面位置线并涂抹红油漆等明显标记标出垫层的设计标高。垫层宽度一般两侧应比基层宽15厘米，边线可通过喷撒石灰线来控制。
5.碾压机械、摊铺机械就位

混合料拌和前，认真检查摊铺机各个部位，保证各操作系统性能完好，然后移位就位、等料。压路机停于摊铺机之后，并清理压路机轮。

6.备料

 备料前应根据施工段长度、宽度、厚度及碎石密度，计算出需要的碎石质量，根据料场碎石的含水量以及运料车的吨位，计算出碎石的堆放间距。

垫层碎石总质量=垫层长度×宽度×碎石密度或垫层总质量=运料车吨位×车数
7.拌和

级配碎石采用集中厂拌法。为了使现场级配碎石能够在接近最佳含水量下碾压,在拌和过程中的加水量需要略高出配合比设计确定的最佳含水量0～２%，并根据天气、运距等因素实时调整，做到配料准确，拌和均匀，无粗细料离析现象。拌和现场配备一名试验员跟踪检测拌和料的含水量及各种集料的配比情况，发现异常及时调整或停止生产。含水量按要求频率检查，做好记录。

8.运输

采用15～20t自卸汽车运料，料斗上用篷布覆盖，以减少混合料含水量的丧失。运料车在摊铺作业面以外调头，倒退驶入摊铺现场，避免破坏下承层。为了保证连续摊铺，现场存料车不少于5辆，卸车时，由专人指挥运料车在摊铺机前10-30cm处停车，避免撞击摊铺机。运料车每车装料的数量应基本相同，卸料应由远及近，料堆距离应基本相等，避免摊平后碎石过多或不够；运送碎石在正式施工前几天完成即可，堆放时间不宜过长。
9.摊铺

摊铺前下承层路基表面应适量洒水，保持湿润。采用RP900W型摊铺机进行摊铺。在摊铺过程中，速度为1.5m/min～2.2 m/min为宜，垫层在开始摊铺3～6米长时，现场技术人员立即检测摊铺面的标高及横坡，合格后，再继续摊铺。正常施工时，摊铺机每前进10米，检测级配碎石摊铺顶面标高，检测位置同路基顶面检测位置，记录下数据，并根据之前测量的级配碎石底面标高计算出级配碎石松铺厚度及横坡度。同时设专人检测摊铺平整度,不合格时,立即进行调整并记录。

摊铺机行走时，应先传送混合料，再行走摊铺。运输车应距摊铺机料斗10～30cm左右停车。由摊铺机前顶靠住汽车后轮，再起斗卸料。摊铺机行进时，应始终保持同路线方向行驶，摊铺机行走时标尺上自然垂落的左右测平传感器的中心应对准级配碎石左右控制边线，以保证摊铺宽度、厚度准确。

10.碾压

混合料经摊铺与整型后,立即在级配碎石垫层全宽范围内进行碾压，采用ZY—22振动压路机。

碾压过程中，级配碎石的表面始终保持潮湿，当混合料的含水量在最佳含水量（-0.5％～1％）时进行碾压。如表面水蒸发得快，需要及时喷洒少量的水，以混合料表面润湿为准。

压实遍数：应不少于8遍，应使表面无明显轮迹，路面的两侧，应多压2-3遍。压实完成后，马上做密实度检测，若不能达到要求，则再补压，直到压实度符合要求为止。压实度程序为静压一遍---弱振压三遍---强振压三遍--- 静压一遍。压实时一去一返为一遍，前进到终点后要原路返回，不能乱打方向。压实过程中，本次往返要与上一次往返重叠1/3轮迹（指前钢轮）。

压路机碾压速度头两遍采用1.5～1.7km/h,待混合料稳定后，然后用2.0～2.5km/h速度碾压。压路机弱振振幅为1.5～2.0mm，振动频率为29～32HZ，激振力为200～270KN；强振振幅为1.08～1.5mm，振动频率为32～35HZ，激振力为270～350KN。为保证底基层两侧边缘的压实度，采用平板夯对边缘进行夯实。

11.接缝处理 

第一天完成的级配碎石接缝处的混合料，留5～8m不碾压,第二天洒水使其含水量达到规定的要求后和新摊铺的混合料一起碾压; 

12.成型后的管理

成型后的级配碎石层实行交通限制，禁止车辆上行。

成型后3天内，每天中午洒水一次，做适当养护，洒水时，车速要控制在15km/h以下。

13.质量检查、验收

A、检验项目、频率及质量标准：

	项目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	中线偏位（mm）
	≤20
	100m
	1
	用经纬仪测量

	纵断高程（mm）
	底基层
	±20
	20m
	1
	用水准仪测量

	平整度（mm）
	底基层
	≤15
	20m
	路宽

（m）
	＜9
	1
	用3m直尺和塞尺连续量两尺，取较大值

	
	
	
	
	
	9～15
	2
	

	
	
	
	
	
	＞15
	3
	

	宽度（mm）
	不小于设计规定＋B
	40m
	1
	用钢尺量测

	横  坡
	±0.3%且不反坡
	20m
	路宽

（m）
	＜9
	2
	用水准仪测量

	
	
	
	
	9～15
	4
	

	
	
	
	
	＞15
	6
	

	厚度（mm）
	碎石
	＋20

－10％层厚
	1000m2
	1
	用钢尺量


B、外观鉴定：表面应平整、坚实，无推移、松散、浮石现象。    

14.检试验：

A、级配碎石层

①压实度不得小于96％，检查数量：每1000m2 抽检1组（1点），检验方法：查检验报告（灌砂法或灌水法);

②回弹模量不得小于170MPa。
5.9.2土工格栅铺设

在挖填半挖半填路段道路基层1米范围设置聚丙烯多向土工格栅。

[image: image14.png]L1

R R

L

w1 B2 X

] ‘

W
— 5 5]
L B 7 ZE]
i | om0 | T

ET

Hiterd

In




图5.9半挖半填路基处理断面
1.土工格栅施工工艺流程
清理下承层→人工铺设土工格栅→搭接、绑扎、固定→检查并合格

2.主要施工方法

(1)铺设土工格栅之前，清理整平地面，要求压实平整、呈水平状、清除尖刺突起物；地面标高与设计标高的偏差按不小于±100㎜来控制。
(2)格栅铺设
在平整压实的场地上，安装铺设的格栅其主要受力方向（纵向）应垂直于路堤轴线方向，铺设要平整，无皱折，尽量张紧。用插钉及土石压重固定，铺设的格栅主要受力方向最好是通长无接头，幅与幅之间的连接可以人工绑扎搭接，搭接宽度不小于30cm，采用同强涤纶带逐孔编织绑扎。如设置的格栅在两层以上，层与层之间应错缝。大面积铺设后，要整体调整其平直度。当填盖一层土后，未碾压前，应再次用人工或机具张紧格栅，力度要均匀，使格栅在土中为绷直受力状态。铺设后不得直接上推土机或重型车,以免损坏。
5.10水泥稳定基层施工

5.10.1水泥稳定基层类型
本路基结构分别为3%水泥稳定碎石下基层及5%水泥稳定级配碎石上基层：

桥头引道段采用18cm3%水泥稳定碎石下基层及20cm5%水泥稳定级配碎石上基层；

海沧大道HA、HB线机动车道及辅道采用18cm3%水泥稳定碎石下基层及25cm5%水泥稳定级配碎石上基层和采用18cm3%水泥稳定碎石下基层及20cm5%水泥稳定级配碎石上基层；

海沧大道路辅道采用18cm3%水泥稳定碎石下基层及20cm5%水泥稳定级配碎石上基层。
本工程设计水泥稳定碎石基层厚度各分层均未达30cm，故3%与5%水泥稳定碎石分两次辗压，第一层施工完毕后应覆盖浇水养护，养护达到设计强度后，方可进行上一层施工。

5.10.2总体施工方法

采用混凝土搅拌站集中搅拌，自卸汽车运输，摊铺机摊平，轮胎式压路机配合震动式压路机辗压。

5.10.3施工工艺流程

准备下承层→施工测量→备料、材料试验和选用→拌合→摊铺→整平与碾压成型→初期养护。

5.10.4主要施工方法

（1）准备下承层

施工前，需对底基层进行验收，只有在底基层符合技术标准的前提下才能进行施工，在基层进行施工前进行测量放样，按放样标高进行水泥稳定碎石基层摊铺。

清理作业面表面，并将作业面表面洒水湿润。

（2）施工测量

①开始摊铺的前一天要进行测量放样，在路堤上恢复中线，直线段每15～20m设一桩，平面曲线每10～15m设一桩，并在两侧路肩边缘外指示桩上用明显标记标出水泥稳定碎石边缘的设计高程。

②按摊铺机宽度与传感器间距，一般在直线上间隔为10m，在平曲线上为5m，做出标记，并打好导向控制线支架，根据松铺系数算出松铺厚度，决定导向控制线高度，挂好导向控制线，（测量精度按部颁标准控制），用于控制摊铺机摊铺厚度的控制线的钢丝拉力应不小于800N。

（3）混合料的拌和及运输

①试验室委派试验人员到拌和站察看原材料情况，所有检查项目符合要求后方可允许开工。

②混合料的运输

A运输车辆在每天开工前，要检验其完好情况，装料前应将车厢清洗干净。运输车辆数量一定要满足拌和出料与摊铺需要，并略有富余。

B应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场。车上的混合料应覆盖，减少水分损失。如运输车辆中途出现故障，必须立即以最短时间排除，当有困难时，车内混合料不能在初凝时间内运到工地时，必须予以废弃。

（4）混合料的摊铺 

摊铺时气温在+8℃以上和非雨天才能进行施工。

A摊铺前应将底基层或基层下层适当洒水湿润。

B摊铺前应检查摊铺机各部分运转情况，而且每天坚持重复此项工作。

C调整好传感器臂与导向控制线的关系；严格控制基层厚度和高程，保证路拱横坡度满足设计要求。

D摊铺机宜连续摊铺。如拌和机生产能力偏慢，在用摊铺机摊铺混合料时，应采用最低速度摊铺，禁止摊铺机停机待料。根据经验，摊铺机的摊铺速度一般宜在1～3m/min左右。

E基层混合料摊铺应采用两台摊铺机梯队作业，一前一后应保证速度一致、摊铺厚度一致、松铺系数一致、路拱坡度一致、摊铺平整度一致、振动频率一致等，两机摊铺接缝平整。

F摊铺机的螺旋布料器应有三分之二埋入混合料中。

G在摊铺机后面应设专人消除细集料离析现象，特别应该铲除局部粗集料“窝”，并用新拌混合料填补。

（5）混合料的碾压

A每台摊铺机后面，应紧跟三轮或双钢轮压路机，振动压路机和轮胎压路机进行碾压，一次碾压长度一般为50m～80m。碾压段落必须层次分明，设置明显的分界标志，监理进行旁站。

B碾压应遵循生产试验路段确定的程序与工艺。注意稳压要充分，振压不起浪、不推移。压实时，可以先稳压（遍数适中，压实度达到90%）→开始轻振动碾压→再重振动碾压→最后胶轮稳压，压至无轮迹为止。碾压完成后用灌砂法检测压实度。

C压路机碾压时应重叠1/2轮宽。

D压路机倒车换挡要轻且平顺，不要拉动基层，在第一遍初步稳压时，倒车后尽量原路返回，换挡位置应在已压好的段落上，在未碾压的一头换挡倒车位置错开，要成齿状，出现个别拥包时，应专配工人进行铲平处理。

E压路机碾压时的建议行驶速度，第1-2遍为1.5-1.7km/h，以后各遍应为2.0-2.5km/h。

F压路机停车要错开，而且离开3m远，最好停在已碾压好的路段上，以免破坏基层结构。

G严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车，以保证水泥稳定碎石层表面不受破坏。

H碾压宜在水泥终凝前及试验确定的延迟时间内完成，并达到要求的压实度，同时没有明显的轮迹。

I为保证水泥碎石基层边缘强度，应有一定的超宽。

J碾压过程中，如有“弹簧”、“松散”、“起皮”等现象要及时进行处理。对严重弹簧现象，采取立即挖除重新回填处理；对松散、起皮现象，采取掺和细料混拌再进行洒水并碾压。

（6）横缝设置

水泥稳定类混合料摊铺时，必须连续作业不中断，如因故中断时间超过2h，则应设横缝；每天收工之后，第二天开工的接头断面也要设置横缝。

横缝应与路面车道中心线垂直设置，其设置方法：

A人工将含水量合适的混合料末端整理整齐，紧靠混合料放两根方木，方木的高度应与混合料的压实厚度相同，整平紧靠方木的混合料。

B方木的另一侧用碎石或碎石回填约3米长，其高度应略高出方木。

C将混合料碾压密实。

D在重新开始摊铺混合料之前，将碎石或碎石和方木撤除，并将作业面顶面清扫干净。

E摊铺机返回到已压实层的末端，重新开始摊铺混合料。

F如摊铺中断超过2h，而又未按上述方法处理横向接缝，则应将摊铺机附近及其下面未压实的混合料铲除，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末端挖成与路中心线垂直并垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。

（7）养护

碾压成型后，应及时围挡封闭交通，并进行洒布沥青透层油养生，若透层油沥青不能及时洒布，则进行用洒水车洒水养护,洒水养生在碾压完成后开始，始终保持表面湿润，养生期保证不少于7天，养生结束后立即喷洒透层油。

5.10.5质量检查、验收

A、水泥稳定类基层及底基层质量检验应符合下列规定:

	项目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	中线偏位（mm）
	≤20
	100m
	1
	用经纬仪测量

	纵断高程（mm）
	基层
	±15
	20m
	1
	用水准仪测量

	
	底基层
	±20
	
	
	

	平整度（mm）
	基层
	≤10
	20m
	路宽（m）
	＜9
	1
	用3m直尺和塞尺连续量两尺取较大值

	
	底基层
	≤15
	
	
	9～15
	2
	

	
	
	
	
	
	＞15
	3
	

	宽度（mm）
	不小于设计规定＋B
	40m
	1
	用钢尺量

	横坡
	±0.3％且不反坡
	20m
	路宽（m）
	＜9
	2
	用水准仪测量

	
	
	
	
	9～15
	4
	

	
	
	
	
	＞15
	6
	

	厚度（mm）
	±10
	1000m2
	1
	用钢尺量


5.10.6检试验

A、3%水泥稳定石下基层
①压实度不得小于97％，检查数量：每1000m2 抽检1组（1点），检验方法：查检验报告（灌砂法或灌水法）。

②回弹模量不得小于1000MPa；

③7d的无侧限抗压强度≥2.0MPa，检查数量：每2000m2 1组（6块），检查方法：现场取样试验。

B、5%水泥稳定石上基层

①压实度不得小于98％，检查数量：每1000m2 抽检1组（1点），检验方法：查检验报告（灌砂法或灌水法）。

②回弹模量不得小于1500MPa；

③7d的无侧限抗压强度≥4.0MPa，检查数量：每2000m2 1组（6块），检查方法：现场取样试验。

5.11防护及排水工程

路基防护工程主要为植物防护、耶纤维网植草护坡、方格网植草护坡、浆砌片石护坡。
5.11.1植草护坡

（1）边坡清理

清除作业面杂物及松动岩块，对坡面转角处及坡顶的棱角进行修整，使之呈弧形，尽可能将作业面平整，以利于与坡面的有效结合，同时增加 作业面绿化效果;如果坡面岩石面积较大，应该在坡面上铺设一层细表土，并轻轻压实，为草、灌等植物提供基本的生长环境。

（2）回填土

坡面清理完毕后，采用原有地表土对坑洼及岩石坡面进行回填，并在  抛洒土壤层的表面机械洒水。机械洒水时，水柱要分散，洒水量不能太多， 以免造成新回填土流失， 目的使回填的土层自然沉降，保持坡面湿度，并  要进行适度夯实，防止局部新回填土层与坡面脱离，要求填土后的坡面平整。所选用的土颗粒均称，显粉末状，无石块与其他杂物存在。

（3）撒播草籽

1）植物种子的选择

根据施工作业面土壤或岩面性质、当地气候条件、施工季节，并结合 各种植物生长特性选择根系发达的草本植物及乔、灌木种子，并增加当地 类似地貌作业面上的同类树种，使次生植被在今后的数年内逐渐与自然生态植被融合，不显人工雕琢的痕迹。

2）撒播草籽

选用专业撒播机进行撒播，设备就位后，调节输送泵压力、出风量， 使草籽均匀的喷射至坡面、平台及护坡道上；坡面植草绿化完毕后，再进行挖坑栽植灌木，当气温低于 12℃时不宜进行撒播施工。

（4）深挖边坡防护

1）对于深挖边坡防护施工须自上而下、逐级开挖，每开挖一级、防护一级，每级台阶高度 8m 左右，避免边坡长时间裸露；

2）施工过程中，应根据地形特征设置边坡控制点，根据开挖情况随时进行地质核查，并对边坡稳定性进行监测;

施工工艺流程图：

	施工准备
[image: image15.png]



草籽的选择
↓
坡面清理
[image: image16.png]




回填土、保持坡面湿润    
↓
撒播草籽
↓
养护管理、保证草灌成活率


（二）椰纤维网植草护坡

本方法适用边坡高度 3m<H<6m 的路段防护，采用椰纤维 CT4 网，网格2.5cm+2.5cm。

（1）边坡处理

将边坡上杂石碎物清理干净，将低洼处回填夯实平整，确保坡面平顺。

（2）铺设椰纤维网

1）铺设 将纤维网沿坡面由上至下铺于坡面上，网与坡面之间保持平顺结合。

2）预埋 纤维网铺于坡顶时需延伸 40～80cm ，埋于土中并压实。

3）锚固 将纤维网自下而上用 U 型钉将纤维网固定，U 型钉间距为 50cm。

4）覆土纤维网铺设完毕，将泥土均匀覆盖于纤维网上，将网包覆盖住， 直至不出现空包，确保植被网上泥土厚度不小于 12mm。然后将肥料、生长 素、粘固剂按一定比例混合均匀，施洒于表层。肥料为氮:磷:钾=15:15:15或氮:磷:钾=10：8：7 的复合肥及含 N 有机质，肥量约为 30～50g/㎡。

（3）喷播

覆土回填完毕，进行液压喷播，即将草籽（按每平方 25 克左右喷播） 和促使其生长的附着剂、木纤维、肥料、生长素、保湿剂及水按一定比例混合搅拌，形成均匀混合液，通过液压喷播机均匀喷洒于坡面上。

（4）覆盖

喷播植草施工完成之后，在边坡表面覆盖无纺布，以保持坡面水分并 减少降雨对种子的冲刷，促使种子生长。若温度太高，则无需覆盖，以免病虫害的发生。

（5）养护管理

喷草施工完成之后，必需定期进行养护，直到草坪成坪。待草坪长至5cm 左右时，即可揭开无纺布。

（三）骨架护坡

本工程骨架所用主要材料为 C25 混凝土预制块，M7.5 浆砌片石，拱形 护坡采用小型机具配合人工挖方，人工开挖沟槽拼装预制块，现浇砼逐级施工的次序。

（1）施工放样

依据设计文件放样拱顶、拱脚的位置，与设计文件有出入的地方要合 理布置，特别注意边坡边角处的放样。保证拱顶、拱脚的顺畅性及整体线 型的圆顺性。测量放样过程中及时做好护桩工作，以便后期准确使用。测量放样后，经测量监理工程师认可后方可进行坡面挖方施工。

（2）坡面挖方施工

施工前先清刷坡面浮土，填补坑凹，使坡面大体平整。对相邻级边坡 间的平台要做整平夯实处理，同时要保证一定的单向纵坡，以保证平台水 沟的稳定性及排水顺畅性。根据放样后的横、竖梁位置，采用小型机具配 合人工挖方。对不稳定的挖方槽底及坡面要做换填夯实处理。同一级边坡

挖方顺序是: 由上之下，一步到位，槽底密实平顺，禁止超挖。

（3）混凝土施工

人字形骨架护坡混凝土浇筑顺序为: 由底级到上级，先基础后沟槽开挖

在预制块瓶装，最后砼现浇。

混凝土的浇筑运输采用车载+滑槽形式。为保证混凝土的搅拌质量，在 混凝土搅拌过程中严格控制混凝土的和易性及坍落度。混凝土浇筑时，严 格控制振捣质量，以混凝土停止下沉，不再冒出气泡，表面呈现平坦、泛 浆现象为振捣标准。浇筑后的混凝土示实际天气情况，做好必要的洒水养生工作。

（4）预制块拼装施工

预制块生产在预制场内集中进行，预制完成后 48 小时后方可脱模，集 中堆放养生。使用时用小型施工车辆运至现场。搬运时轻拿轻放，以防止砼预制块出现啃边，掉脚现象。安装时接缝应严密缝隙应用砂浆填塞，以保证外形美观，整齐。

5.11.2路基支挡
本项目在部分桥梁段采用了主线、辅道纵面分离设计。当主线、辅道 路基边缘高差不大于 2.0m 时，主线路基在侧分隔带内放坡，边坡进行绿化； 当主线、辅道路基边缘高差大于 2.0m 时，在主线上设置了路肩墙，以支挡 主线路基边坡，墙高≤5m 时采用钢筋砼悬臂式挡土墙，墙高>5m 时采用钢筋砼扶壁式挡土墙。

挡土墙施工前，必须先基坑验槽，检验地基承载力是否达到设计要求， 当发现与设计不符时，必须通知设计院处理后方可施工。挡土墙的模板要 定位准确及支撑牢靠，慎防墙身产生倾斜或弯曲。每一段挡土墙浇筑完成 后，要先及时在墙前基础进行回填土（以风化土为佳）并分层夯实，以免 产生水平位移。墙后填土要用轻型机械分层夯实，墙后回填土须在挡土墙砼强度达到 100%之后方能进行。挡土墙高度在 5m 以内时，根据地基承载力的要求和与周边地基处理方法尽量统一的原则，分别采用换填或复合地基。

（一）悬臂式挡土墙

①概述

悬臂式挡土墙设置在在主线上，以支挡主线路基边坡，墙高≤5m 时采 用钢筋砼悬臂式挡土墙。墙身和基础均采用 C35 混凝土，净保护层厚度取35cm。挡墙台背回填填料内摩擦角不小于 35 度。为排泄墙后渗水，墙后设置 0.3m 厚的砂砾反滤层，同时在挡土墙墙身下端设置一排 50mm 的 PVC 排 水管作泄水孔，间距为 2.5m，泄水孔的出水口位置宜高于地面 30cm，并设 4%向外倾斜的坡度。为避免地基不均匀沉降引起墙身开裂，每隔 10-15m 左 右或地形突变处设置一道沉降缝，沉降缝宽 2cm，缝内填塞沥青麻筋。防撞护栏伸缩缝设置位置应与挡土墙变形缝一一对应。

②施工工艺及方案

（1）施工工艺流程

悬臂式挡土墙施工工艺流程见下表：

悬臂式挡土墙施工工艺流程图

	土方开挖


[image: image17.png]



	测量放样


[image: image18.png]



	基坑开挖


[image: image19.png]



	基底清理、30CM 碎石垫层


J

趾板、踵板放样
↓
趾板、踵板钢筋绑扎
↓
趾板、踵板模板安装
↓
趾板、踵板混凝土浇筑
↓
墙身测量放样
[image: image20.png]



墙身钢筋绑扎、泄水孔安装
[image: image21.png]




墙身模板安装     

↓
墙身混凝土浇筑
（2）施工方案

1）施工准备

悬臂式挡土墙开工前根据设计资料，结合现场实际地形、地质情 况，对其位置、方向、长度、高程等，进行核对，与实际地形地貌有出入 的，及时与设计、监理联系，必要时进行变更设计，在施工前组织施工人员熟悉施工流程，掌握施工操作技能。

2）基坑开挖

基坑边坡防护：挡墙基坑开挖采用放坡开挖，开挖边坡为 1:1。

基坑开挖：基坑开挖采用人工配合机械开挖，在距离基底 0.3 米范围内用人工开挖，对坑底进行人工找平。

3）碎石垫层施工

碎石垫层基础厚度 30cm，顶部两侧均应宽出墙底板不小于 0.3m，基础分一次填筑，基础为 C35 混凝土，压实度≥96％。

采用 GPS 放样出四个角点，支立方木作为模板，采用小型振捣棒捣固， 浇筑完成后及时收光，采用土工布覆盖，洒水养护.混凝土强度未达到1.2MPa 以前，不得在其表面来往行人。

4）悬臂挡墙主体施工

总体要求

施工工序为：绑扎主体钢筋→立趾板、踵板模板→浇筑趾板、踵板混凝土→立墙身模板→浇筑墙身混凝土

钢筋工程

①钢筋制作

钢筋采用集中加工成型，施工现场绑扎焊接的方法进行作业。钢筋在制作前进行调直和除锈，钢筋调直及除锈均保证钢筋无损伤。

②钢筋绑扎

钢筋采用集中加工成型，施工现场绑扎焊接的方法进行作业。

A、底板钢筋

根据设计在垫层面测量放样，布设 C35 混凝土垫块（保护层）。在垫 块上铺设横向钢筋，铺设纵向钢筋及时绑扎， 以蹬筋为马蹬，按设计位置 布设并绑扎上层钢筋，穿上层纵向钢筋，在交叉点处与上层横向钢筋焊接。

底板钢筋安装绑扎焊接成形后，墙身处平行推进安装，绑扎钢筋。

B、墙体钢筋

立设侧墙模板前开始拼接侧墙部位钢筋，步骤：首先焊接竖向钢筋， 再焊接定位钢筋；焊接采用单面焊焊或双面焊接.其次绑扎横钢筋并在绑扎 处点焊，连接牢固，最后穿纵向钢筋定位后绑扎，确保钢筋间距和保护层

的厚度。

③自检要求及规定

A、侧墙受压区钢筋接头采用双面焊时，焊接长度不小于 5d。

B、无论任何情况下，同截面内的接头数量与钢筋总截面面积的百分比不超过如下规定：

绑扎接头：受压区不超过 50％ ，受拉区不超过 25％.

焊接和套筒挤压接头:受压区不限制，受拉区不超过 50%。

（3）模板及支撑

挡墙底板模板利用竹胶板模板，墙身模板采用竹胶板模板，模板支撑体系采用对拉，对拉螺杆直径φ16，纵向根据背楞确定。

模板的安装：将刷好脱模剂的模板吊装到基坑内，接口处打磨清理干 净，贴双面胶或海绵，两片模板和缝就位，模板间用螺栓紧固拧牢，模板 支立完成以后进行校模，调整垂直度偏差至规范允许范围之内，按一定的 间距对脚手架支撑系统进行水平面内和铅垂面内剪刀撑加固，确保模板及支架系统的稳定性。模板工程检验合格，即可进行混凝土的浇筑。

①为保证工程质量尽量减少模板缝，减少跑模、漏浆现象，使得结构混凝土表面光滑平整，在模板选用上，采用普通标准模板。

②模板用于结构施工前，先进行检查。侧墙钢模板在模板支立前涂刷脱模剂，脱模剂采用专用水性脱模剂均匀涂刷，保证后期脱模效果。结构混凝土浇筑前，对侧墙模板所有拼缝进行一次细致检查，对可能造成漏浆 的拼缝采用玻璃胶在模板外侧进行密封，以保证模内混凝土面的光滑平顺。 混凝土开盘浇注前，对模板表面进行彻底清洗润湿，清除焊碴、杂物，保 证模板表面清洁干净，以提高混凝土表面颜色一致性，控制好混凝土结构外观质量。

③模板安装时用人工将模板搬运就位，模板就位时要防止模板碰撞绑 扎好的钢筋骨架.模板每段、每片之间用螺栓连接，接缝处贴双面胶带，防 止漏浆，露出模板板面以外多余胶带用砂轮角磨机打掉，重新刷涂脱模剂。 模板就位后，用线坠、水平尺分别校核侧墙的垂直度及顶板的水平，进行调整使其符合设计及规范要求。

④模板安装后仔细检查各构件是否牢固，固定在模板上的预埋件和预 留孔洞是否有所遗漏，安装是否牢固，位置是否准确，模板安装的允许偏 差是否在规范允许值以内，模板及支撑系统的整体稳定性是否良好，不留 施工隐患。在浇筑混凝土的过程中，经常检查模板的工作状态，发现变形、松动现象及时予以加固调整。

⑤模板立设完成验收合格后，方能进行下一步工作。模板的验收主要 分为模板加固及模板安装两部分。模板加固必须牢固、稳定，具有一定的 强度和刚度，确保在混凝土浇筑过程中不致发生跑模、下沉、倾斜变形等 现象。模板表面光滑平整，无锈迹、杂物且脱模剂刷涂均匀，连接螺栓紧固良好，各预埋件位置正确，结构尺寸符合设计要。
⑥模板接缝不漏浆，模板与砼接触表面清理干净并采取防粘结措施，模板上不得漏涂隔离剂，严禁隔离剂沾污钢筋与砼面。

（4）混凝土浇筑

①混凝土采用商品混凝土，混凝土坍落度控制在 140～160mm 之间。

②钢筋工程和模板工程经监理工程师检查签认后，方可进行混凝土的 浇筑.混凝土施工先施工底板（趾板、踵板）混凝土和贴角（含墙身）部分混凝土，然后再立设墙身模板，墙身一次现浇成型。

③混凝土拌制采用电子计量强制式混凝土拌和站拌制，混凝土搅拌运 输车运至浇筑点，再用汽车吊和吊斗吊至模板内，模板内人工配合翻平，插入式振动棒捣固密实。

④施工时采用溜槽法或小串筒法施工，确保混凝土浇筑自由落差在 2m范围以内。每层浇筑厚度控制在 30cm 以内，间隔时间控制在 1 小时.

⑤混凝土捣固采用 50 型振动棒，振点间距控制在 30～40cm，插入下层 混凝土 5～10cm，振点距模板控制在 5～10cm，振点振捣时间控制在 15~20s，以混凝土表面不再沉落，不冒气泡，出现浮浆为止。

⑥浇筑混凝土期间，设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件待稳固情况，如发现有松动、变形、移动时要及时处理.

⑦做好混凝土的浇筑记录。

⑧混凝土质量检验与评定:

A、在施工过程中按规范要求，分别作混凝土 28 天抗压试验，要求混凝土强度有 95%以上保证率。

B、加强施工过程中各工序间的自检、互检和交接检查，积极配合监理工程师做好检查、验收工作。

C、混凝土试块强度试验后及时进行混凝土质量评定，结合拆模后混凝土外观质量检查验收记录，如实填写质检评定表，进行评审。

（5）混凝土养护及拆模

为了确保混凝土后期强度增长必须做到混凝土的养生，混凝土养护做到以下几点:

①混凝土养护

A、当日平均气温高于 5 摄氏度时，混凝土浇筑 12h 后，及时洒水养护， 特别是最先浇筑的底板和贴角混凝土，底板、墙身混凝土应按时养护。养护洒水采用喷淋洒水养护。

B、混凝土养护用水在工地设专用水池，尽量做到整个养生期的水温接近混凝土内部温度，以减少混凝土内外温差。

C、底板混凝土浇筑后，及时覆盖塑料布、草帘，防止混凝土受到雨雪冷击或是太阳暴晒，避免风洞效应，在混凝土表面产生裂缝。

②拆模

A、模板拆除严格执行规范要求，若时间允许，应尽量推迟，以利于混凝土保温保湿性能，汽车吊配合模板拆除

B、拆模时不得影响混凝土养护，使混凝土不得受损。拆模后要继续进行养护。

③附属工程施工

A、沉降缝施工

本工程挡墙沉降缝设置间距为 10-15 米，缝宽 0.02m。施工时，沉降缝沿墙顶、内、外三层填塞沥青麻絮。

B、排水施工

a、PVC 泄水管

悬臂式挡墙在挡土墙墙身下端设置一排 50mm 的 PVC 排水管作泄水孔， 间距为 2.5m，泄水孔的出水口位置宜高于地面 30cm，并设 4%向外倾斜的坡度。

b、反滤层

墙后于泄水孔顶设碎石反滤层，最低排泄水孔下部设置与墙身相同标号的混凝土隔水层。

C、护栏施工

在施工悬臂式挡墙前需要在墙顶预埋钢筋，墙体达到一定强度后进行钢筋混凝土护栏施工，护栏必须保证线条顺直。

（二）扶壁式挡土墙

①概述

墙身和基础均采用 C35 混凝土，净保护层厚度取 35cm。挡墙台背回填 填料内摩擦角不小于 35 度。为排泄墙后渗水，墙后设置 0.3m 厚的砂砾反滤层，同时在挡土墙墙身下端设置一排 50mm 的 PVC 排水管作泄水孔，间距为 2.5m，泄水孔的出水口位置宜高于地面 30cm，并设 4%向外倾斜的坡度。 为避免地基不均匀沉降引起墙身开裂，每隔 10-15m 左右或地形突变处设置 一道沉降缝，沉降缝宽 2cm，缝内填塞沥青麻筋。防撞护栏伸缩缝设置位置

应与挡土墙变形缝一一对应。

②施工方法

（1）开槽

沟槽开挖前详细调查现况管线位置，物探人员测定管线高程并现场挖 探坑，对现有管线做明显标记，开槽时遇有管线处必须人工开挖，施工中，

遇到不明管线，及时妥善保护，并通知有关部门处理。

根据土质情况，挖槽时机械挖至距槽底标高 20cm 时用人工清底，不

得超挖，严禁扰动槽底原状土。

（2）基础处理

如基础以下的深搅桩地基承载力不能满足设计要求，应采取其他的处 理措施，使其达到设计要求，基础处理层以下的处理需要设计、监理及甲方共同确认后给出处理意见。

（3）挡墙钢筋

①钢筋有产品质量证明书及出厂检验单。

②钢筋表面应洁净、不得有锈皮，油渍、油漆等污垢；

③钢筋必须调直，调直后得钢筋表面不得有使钢筋截面减小得伤痕；

④钢筋曲成型后，表面不得有裂纹、鳞落或断裂现象；

⑤钢筋得品种、等级、规格、直径，各种尺寸经抽验均符合设计要求；

⑥绑扎成型时，焊前不得有水锈、油渍；焊缝处不得有咬肉，裂纹、加渣，焊药皮应敲除干净。

⑦绑扎或焊接成型的网片或骨架必须稳固，杯槽处的钢筋在浇注混凝土时不得松动、变形。

（4）挡墙模板

挡土墙及肋板模板，模板采用 18 厚九层板，50×100 木方@300 作背枋，φ48×3.5 钢管作支撑，墙板中加穿φ12 双向@600 的防水对拉螺杆，梅花形布置。

①模板材料符合标准规定。

②模板安装与混凝土接触面板接缝处，保证平整度和密实性。

③模板的面板涂脱模剂。脱模剂用无色矿物油，使混凝土不受到化学损坏。

④混凝土浇筑过程中，专人负责检查模板的定线与定位，一旦出现偏差，立即采取措施，予以纠正。

（5）混凝土

①砼骨料，进场前进行自检，不符合要求坚决不准进场。粗、细骨料分开堆放。

②砂料选用级配良好，质量要求符合有关规定。

③拌和用水

拌和用水符合用水标准，污染水严禁使用。

④砼配合比

砼配合比按设计规范要求进行，不同标号的砼设计配合比及水灰比，

按不同砼规范要求进行并报监理工程师批准执行。

砼的坍落度，根据建筑物的性质、钢筋含量、砼的运输、浇筑方法和气候条件等确定。

⑤砼浇筑

砼浇筑均按施工规范执行，砼浇筑前，对模板进行检测、检查，合格后报监理工程师同意后进行浇筑。砼均匀地分布，发现砼和易性差时，加强振捣等措施，以保证砼质量。使用砼振捣器按顺序振捣，防止漏振、重振，使用插入式振捣器，移 动间距不大于有效半径的 1.5 倍。振捣器机头垂直插入，深入下层砼中 5cm 左右，振捣到砼无明显下沉，不出现气泡，徐徐提出，不留空洞。无法使用振捣器或浇筑困难的部位，采用人工捣固，使其密实。

构物设计顶面的砼浇筑完毕后，立即抹平，排除泌水。使其平整，高

程符合施工详图的规定。

⑥砼的养护

砼浇筑完毕 12 小时以后，对砼加以覆盖和洒水。砼的连续养护时间不

少于 14 天。保持砼处于湿润状态。

强度未达到之前，不允许在其上踩踏或安装模板及支架，更不得在初

凝中凝期进敲打振动。

所有砼在最终验收之前，都进行湿润养护。

⑦砼缺陷修理

砼表面的所有缺陷，将缺陷情况进行详细记载，提出修理方法，实施

处理。

（6）土方回填

当墙体砼强度达到 7.5MPa，拆除墙体模板。待墙体砼强度达到设计强 度的 100％方可进行墙背土方回填。土方回填前，先做好泄水口的清理疏通、 防堵等工作，试验人员应协助物资部做好回填土的选定工作，要派专人负 责土方质量的检验，不合格的土方不能用于回填，试验人员应做好土样取 样试验。土方回填时应从最低处开始，在最优含水状态下由下向上分层回 填，回填土每层虚铺厚度 300～400mm，分层夯实，每层压实遍数 3～4 遍。 夯实后的干容重达到 90％ ，分层回填完毕用环刀取样，测定其密实度，回填结果必须符合施工规范和设计要求。土方回填采用打夯机分层夯实。

③挡墙附属工程

A、 沉降缝

本工程挡墙沉降缝设置间距为 10-15 米，缝宽 0.02m。施工时，沉降缝沿墙顶、内、外三层填塞沥青麻絮。

B、PVC 泄水管

扶壁式挡墙在挡土墙墙身下端设置一排 50mm 的 PVC 排水管作泄水孔，间距为 2.5m，泄水孔的出水口位置宜高于地面 30cm，并设 4%向外倾斜的坡度。

C、反滤层

墙后于泄水孔顶设碎石反滤层，最低排泄水孔下部设置与墙身相同标号的混凝土隔水层。

D、护栏施工

在施工挡墙前需要在墙顶预埋钢筋，墙体达到一定强度后进行钢筋混凝土护栏施工，护栏必须保证线条顺直。

5.11.3路基排水

本项目的路基排水主要形式有矩形边沟、矩形盖板沟，主要分布位置和形式见下表：
	序号
	起讫桩号
	工程名称
	结构尺寸
	位置
	长度

	1
	K4+330-K4+760
	矩形边沟
	60cm×60cm
	右侧
	430

	2
	K4+330-K5+000
	矩形边沟
	60cm×60cm
	左侧
	670

	3
	K5+000-K5+480
	矩形盖板沟
	60cm×60cm
	左侧
	480

	4
	AK0+340-AK0+720
	矩形盖板沟

	60cm×60cm
	左侧
	380

	5
	AK0+550-AK0+720
	矩形盖板沟
	60cm×60cm
	右侧
	170

	6
	BK0+000-BK0+441
	矩形边沟
	100cm×80cm
	右侧
	441

	7
	K5+324-K5+440
	矩形边沟
	100cm×80cm
	右侧
	116


1.矩形边沟

（1）施工工艺流程：施工放样→验线→边沟开挖→整平夯实→验基坑→支护基础模板→验模板→边沟墙身模板→边沟砼浇筑→拆模→养生。

（2）施工方法

施工放样

由图纸计算出边沟基坑开口线，采用全站仪进行测量放样，没路线方向 每间隔 20m 打点（弯道位置可适当加密），撒出灰线报验，在监理认可后进行基坑开挖。

开挖

现浇混凝土边沟基坑开挖采用机械开挖人工辅助，先用挖掘机在灰线内 进行粗挖，至基底高程上 5cm 位置；然后用人工清挖修整。当基坑开挖到 设计的标高、尺寸时，应尽早地通知专业监理工程师检查验收。基底及侧面应修正并夯实，经监理验收合格后，方可进行下道工序施工。

边沟模板支设

根据控制点在边沟基坑底部放出边沟底板外边线，沿边沟支设模板，边沟模板采用木模板，模板支设完成后在模板外侧进行加固；模板支设完成后上报专业监理工程师，经现场验收合格后进行混凝土浇筑。

边沟砼浇筑

按施工图要求边沟台帽采用 C25混凝土浇筑，坍落度宜控制在 140-160mm 之间，混凝土中拌和时应掺入防冻剂，浇筑时应该设流槽使混凝 土由砼运输车缓慢流入模板内，减小混凝土对模板的冲击；砼振捣时，振 动棒应保持与模板 10-20cm 的间距，避免振捣棒接触模板变形，振捣完成后派专人进行收面。

边沟侧墙模板支设

边沟底板片石砌筑完成后，在底板上弹出边沟侧墙的内外边线，然后沿边线支设模板，用对拉螺栓固定，同时在内侧设置斜撑加固。

边沟侧墙砼浇筑

边沟侧墙也是采用C25 砼浇筑，砼中拌和时掺入防冻剂，坍落度控制在 140-160mm之间，具体尺寸详见上如，浇筑时应该设流槽使混凝土由砼运输车缓慢流入模板内，减小混凝土对模板的冲击；砼振捣时要振捣均匀，严禁漏振过振现象，振动棒不宜距模板太近，避免振捣棒接触模板使模板变形，振捣完成后派专人对侧墙顶进行收面。

拆模养生

由于气温较低，在边沟砼浇筑施工完成应立即用毡布进行覆盖，在第 2 天后即可拆除模板进行养生，养生采用毡布和土工布覆盖养生；一般养生周期为 7 天后。

2 .混凝土盖板边沟

（1）施工流程：钢筋制作及绑扎→模板支设→砼浇筑→拆模养生。

（2）施工方法

钢筋制作与绑扎

钢筋制作按照施工图纸设计下料， φ8 单根长 70cm，8 根， φ18 单根长 112cm，6 根，采用 C30 混凝土，下料完成后运至现场进行钢筋网片绑扎，用塑料垫块或预制垫块进行趁垫。

砼浇筑

在预制盖板砼设计强度为 C30，砼中拌和时应掺入防冻剂，坍落度宜控 制在 140-160mm，浇筑前应向总监办报验，钢筋、模板经专业监理工程师验 收，且合格后进行砼浇筑；浇筑时应先把模板内清扫干净，砼运输车到现 场后直接卸入模板内，模板内多（缺）部分，用人工进行减（添），然后用 30 振捣棒进行振捣，最后人工收面。

拆模养生

在混凝土浇筑完成第二天且强度达到设计强度的 70%，方可进行模板拆 除工作，模板拆除时应轻缓进行，避免发生梭角掉落现场；模板拆除后及时用毡布或土工布及时覆盖并洒水养生，养生周期一般为 7 天。

盖板安装

预制钢筋混凝土边沟盖板安装采用自卸吊进行运输安装，人工进行调整，在安装边沟盖板时应先在边壁上垫 1cm 厚 M10 砂浆进行调整。
六、质量保证措施

6.1质量管理工作流程（附表）


6.2材料进场检验制度（附表）

材料进场检验制度


重

选

料

场

 合格                                    不合格
为了保证海沧鳌冠大道工程质量目标，保证工程合格竣工交予业主，特制定此分项工程施工“三检制”，具体如下：
第一检：班组自检：班组长组织班组依据分项、分部工程施工图纸设计要求，设计变更通知书，施工质量验收规范、标准，分管此项工程施工员的技术交底单，选用合格的材料，采取符合施工组织设计的操作工艺方法进行施工。分项、分部工程完成后，班组长组织班组工人进行质量检查验收；检查要求：看是否符合以上各项技术质量要求，不符合时即进行整改，整改完成后填写《工序交接记表》申报对口施工员。 

第二检：项目部质检员专检：质检员接到施工员交来的《工序交接表》表后，质检员须对所完成的分项、分部工程进行质量检验，检验要求：施工图纸要求、规范要求、设计变更通知书等，检验通过，质检员须在工序交接表上签字确认。同意进行下一道工序，检验不通过即写出质量整改通知书发至施工员，由施工员负责落实整改，至通过检验。申报第三检。

第三检：项目部自检合格后，报阳光检测中心抽检，抽检合格方可 进行下一道工序。若抽检不合格，返工处理，直至合格为止。

6.3质量保证技术控制措施

技术交底是在单位工程或分部分项工程正式施工前，由单位技术负责人组织，对参与施工的全体有关管理人员、技术人员和工人进行的包括设计交底、施工组织设计交底、分项工程施工交底、设计变更及工程洽商交底，并需要参与交底的全体人员签字后存档。

 技术交底的目的是使参与施工的人员对施工对象从设计情况、工程特点、技术要求到施工工艺等方面有一个较详细的了解，做到心中有数，以便科学地组织施工和合理地安排工序，避免发生施工操作错误。

设计交底：通过向施工人员说明工程主要部位、特殊部位及关键部位的作法，使施工人员了解设计意图、工程的主要功能及结构的主要特点，掌握施工图的主要内容。图纸作法及设计要求交底分两步进行。第一步，由项目技术负责人对各专业工程师进行交底。第二步，由各专业工程师对工长及施工操作人员进行交底。

 施工组织设计交底：项目技术负责人组织项目各专业管理人员召开施组设计交底会，通过介绍施组的主要内容，使项目人员掌握工程特点、施工部署、任务划分、进度要求、主要工种搭接关系、施工方法、主要机械设备及各种管理措施。

设计变更及工程洽商交底：专业工程师在办理设计变更和工程洽商之后，应及时将设计变更和工程洽商的主要原因、部位及具体变更做法向相关专业技术人员、施工管理人员、施工操作人员交待清楚，以免施工时漏掉或仍按原图施工。

分项工程技术交底主要包括：施工工艺、规范、规程要求、材料使用、质量标准及技术安全措施。对非常规工序、新技术项目（新技术、新工艺、新结构）和重点部位的特殊要求等，要编制作业指导书进行着重交待，把住关键部位的质量、技术关。

技术交底一般通过填写“技术交底记录”以书面的形式进行交底，必要时还可以用图表（含平面图、剖面图、节点详图等）、实物、小样、口头交待、现场示范操作等形式进行。

技术交底要做到可操作性，详细明了，使施工人员能够实施。
七、安全、环保、季节性措施以及应急预案
7.1雨季施工措施

提前查看天气预报，建立预警机制，通过短信实时接收天气信息，调整施工安排‌。

加强与气象台联系，掌握降雨动态，优先安排不下雨时段施工‌。

根据施工总平面图规划排水方向，设置连续通畅的排水设施（如排水沟、集水井）‌。

沟槽开挖时，槽底两侧设排水沟和集水坑（尺寸≥1×1m，深度≥50cm），配备潜水泵及时抽排积水‌。

储备防汛物资（如潜水泵、草袋、彩条布）和防雨材料（如塑料布）‌。

组建防汛抢险队伍，24小时值班待命‌。

通过以上措施，有效降低雨季对路基工程施工质量与安全的影响。

7.2安全保证措施

1安全保证体系

为加强海沧鳌冠大道安全生产管理工作，全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实各级安全生产责任，成立中铁二十三局集团第一工程有限公司海沧鳌冠大道项目部安全生产领导小组，办公室设在安监部。

本项目安全生产领导小组组长为项目经理，副组长为总工程师、副经理，组员为各科室负责人，安质部设专职安全员。部属各班组成立以队长为组长的安全领导小组，工班设安全员。

安全管理组织机构见下图：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



项目技术负责人向管理人员和作业人员进行安全技术交底。分部分项工程作业前，应由项目工程师向全体作业人员进行安全技术交底。工班长每天上班早会布置生产任务时，对易发生的安全事故进行提醒、警示。

提前为技术、管理和生产作业人员配齐安全防护用品，并应保证防护用品的质量满足国家或行业标准的规定。进入施工现场的人员应按规定佩戴、使用劳动安全防护用品，安全监察人员应佩戴袖标。

做好施工作业人员的安全教育培训。特种作业人员应经过专业培训，持证上岗。禁止酒后操作机械、机械带病运转或超负荷运转，机械设备定点停放，夜间有专人看管，禁止对运转中的机械设备进行维修、保养等作业。

施工作业所使用的机械、设备和工具应符合国家有关标准的规定，施工单位应定期检查和检验，特种设备应符合其安拆、维护、使用和检验等管理制度的规定；各种机电设备操作和各种危险作业，根据安全操作规程在施工现场设置安全操作规程牌进行明示，内容包括操作要点、安全事项、工前检查、工后保养、日常维护等。

对施工生产作业区域内所有的临边、洞口和可能发生高处坠物的区域应设置符合规范要求的安全防护设施；对施工现场范围内可能存在某种危险性的区域，应设置醒目的警戒、警告、警示标志；夜间施工时，现场设有保证施工安全要求的照明设施。

7.3.环保措施

成立环境保护领导机构，项目部设以项目经理周峰任组长的环保小组，全面负责该项目施工期间的环境保护工作，制定环保计划，检查监督和考核考评。

建立学习制度。开工前与施工中，结合技术交底，组织全体职工认真学习《环境保护法》等政策法规，学习业主对环境保护方面的有关规定，提高广大职工的环保意识，做到自觉主动的保护环境。

根据本工程的特点，采取具体的环保措施：

施工中，避免施工机械及施工废料侵入红线外及时安排车辆外运。

(2)完善施工现场的排水系统，防止水土流失。

(3)做好日常生活中的环保工作，建立各种生活设施，生活垃圾要集中存储及时清理。

(4)不得随意占用或破坏施工现场周围相邻的道路、植被以及各种公共设施场所。

(5)在有风(小于6级)天气施工时，应当在水泥搅拌机周围设立临时挡风墙(可以采用厚帆布、彩色塑料布)，防止产生水泥扬尘。

(6)施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗设施、排水沟及沉淀池，施工、生活污水经处理达标后，方可排放，必要时增设污水处理系统，防止水土污染。

(7)施工现场宜经常洒水，避免扬尘污染空气。

(8)临近居民区施工时产生的噪声不应大于现行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工作业人员在噪声较大的现场作业时，应采取有效防护措施，

(9)施工所产生的振动对邻近建筑物或设备会产生有害影响时，应采取相应的措施并进行监测。

(10) 施工单位夜间施工应办理夜间施工许可证，上报相关部门及单位，并必须公告附近居民。

(11)应节约用地，少占用农田、旱田及林地。不得随意占用或破坏施工现场周围相邻的道路、植被以及各种公共设施场所。

（12）结构物基坑，应根据土质、水文和开挖深度等选择安全的边坡坡度或支撑防护。当基坑开挖深或者边坡稳定性差时，应分段、跳槽开挖。在施工过程中，应观察或按规定监测作业面周围岩土体的稳定性，发现问题及时采取相应的处理措施。

（13） 在坑槽边临时堆放弃土或材料时，应控制弃土或材料与坑槽边缘的距离及堆放高度，不得影响基坑边坡的稳定。机械在基坑周围作业和行驶不得影响施工安全。

（14）开挖中，遇文物、爆炸物、不明物和原设计图纸与管理单位未标注的地下管线、构筑物时，必须立即停止施工，保护现场，向上级报告，并和有关管理单位联系，研究处理措施。经妥善处理，确认安全并形成文件后，方可恢复施工。

（15）沟槽开挖深度超过 2m 时，其边缘上面作业应按高处作业要求进行安全防护并设置警告标志。开挖沟槽位于现场通道或居民区附近时，应设置安全护栏，夜间应设置警示灯。

7.4应急预案

7.4.1危险程度分析

(1)根据事故类型和危害程度分析根据危险源辨识和评价结果，路基工程施工过程中，可能会受到多方面因素影响，造成安全生产事故，且在各个季节均有可能发生。

7.4.2应急处置基本原则

(1)事故应急处理要坚持“以人为本”的原则，首先采取应急措施，抢救伤员、疏散人群，划出隔离带和警戒线，保护好现场。事故现场应急领导小组应根据规程和现场情况提供技术支持，防止二次事故的发生。

7.4.3危险源监控

路基施工危险源需通过系统性监控措施实现全过程管控，结合LEC评估法与规范要求，具体如下：

（1）、危险源识别与分级（LEC法应用）‌

.A土方开挖作业

	危险源
	L
	E
	C
	D值
	风险等级

	坍塌（边坡失稳）
	6
	10
	15
	900
	重大

	机械伤害（挖掘机操作）
	3
	10
	7
	210
	显著

	高处坠落（基坑边缘）
	1
	6
	15
	90
	轻微


B 填方作业
	危险源
	L
	E
	C
	D值
	风险等级

	压路机翻倒
	3
	6
	15
	270
	显著

	填土质量缺陷（沉降）
	1
	3
	40
	120
	轻微


C 特殊环境作业
	危险源
	L
	E
	C
	D值
	风险等级

	石方开挖
	6
	3
	15
	270
	显著

	触电（临时用电）
	1
	6
	7
	42
	可接受


（2）、风险防控建议
重大风险（D≥270）： 
坍塌：采用分级放坡+支护结构，实时监测边坡位移。 
机械伤害：强制操作培训，每日设备点检。 
显著风险（160≤D<270）： 
压路机作业：限制坡度≤15°，配置防倾翻装置。 
其他措施： 
高处作业设置1.2m高防护栏+安全带。 
爆破作业划定警戒区，专人指挥。‌

通过以上措施可将事故率降低，需结合施工过程中对危险源进行动态调整监控策略。
7.4.4预警行动

(1)对管理人员、技术人员、作业人员进行预警培训。发现不符合施工规范和各项安全技术规程、安全操作规范等险情后，立即通知现场负责人。现场负责人应迅速采取措施，撤离人员、确定可能波及范围并设置警戒。

7.4.5应急处理

(1)管道施工过程中事故发生后，各应急救援力量要统一服从现场应急指挥领导小组指令，做到反应敏捷、行动迅速、运转协调、救援有力，同事逐级上报事故情况。

(2)与就近医院进行联系或拨打120救援，首先对重伤员采取抢救，对受伤人员进行应急处理并转送附近医院。

(3)做好现场保护，不得随意破坏现场、毁灭有关证据。以便于事故调查小组查明事故原因和统计受灾程度与财产损失。

7.4.6应急物质与装备保障

项目部已配备急救设备、应急照明、消防器材和运输设备，应急物质明确贮存点，并保持完好，还针对项目特点，准备特殊应急设备。

八、交通组织措施

8.1施工期间在场地周边做好隔离栅和围挡，施工区域严禁外来车辆入内，在与现有道路横向交叉处的分离立交桥处设置全封闭围挡，设置醒目的安全警示牌和文明施工标牌，提醒过往车辆减速慢行。

8.2机械转场和土方外运影响到现有道路通行时，尽量安排在凌晨车辆较少时进行，尽