
沈海线漳州龙海至诏安段（龙海北溪头至诏安闽粤界）

扩容工程A13标实施性施工组织设计

[image: image139.png]@ﬁ@géﬁnﬁﬁizwsﬁxﬁaﬁj




福建省高速路桥建设发展有限公司

 沈海线漳州龙海至诏安段（龙海北溪头至诏安闽粤界）扩容工程A13标项目经理部

2025年12月

目   录
1

1.编制说明

1

1.1编制说明

1

1.2编制原则

1

2编制依据

2

3工程概况

2

3.1项目简介

3

3.1.1技术标准

3

3.1.2主要工程数量

4

3.2施工条件

4

3.2.1地形、地貌

4

3.2.2地质构造

5

3.2.3水文、气象

5

3.2.4当地地材生产能力及供应情况

7

3.2.5工程用水、用电

7

3.2.6交通运输情况

8

3.2.7通讯、网络条件

8

3.2.8 施工干扰情况

8

3.3工程特点、重难点分析

8

3.3.1工程特点

9

3.3.2重难点工程

9

4.施工准备

9

4.1技术准备

10

4.2劳动组织准备

10

4.3物资准备

10

4.3.1来源及采购方式

10

4.3.2材料供应计划

10

4.3.3材料存储计划

11

4.3.4原材料质量管控

11

4.3.5物资供应的应急预案

11

4.3.6材料使用计划

11

4.4施工现场准备

11

4.5施工准备工作计划表

11

5工程施工总体部署

11

5.1施工管理组织机构

11

5.2管理职责

15

5.3施工任务划分

16

5.4整体施工计划安排

16

5.4.1项目总体施工计划及关键控制性节点工期

17

5.4.2 分部分项工程节点及开工、完工时间要求

19

5.4.3 阶段性节点目标要求

19

6大型临时工程

19

6.1大临设施布设原则

19

6.2大临设施布置

20

6.3临时用电布置

21

7主要工程项目的施工方案

21

7.1. 路基工程

21

7.1.1总体施工方案

21

7.1.2路基填筑与开挖

26

7.1.3特殊路基处理

29

7.1.4半填半挖及填挖交界路基处理

29

7.1.5低填浅挖路基设计及路床处理

30

7.1.6构造物台背回填

31

7.1.7新旧路基衔接施工

31

7.1.8路基防护

33

7.1.8路基排水工程

35

7.1.9涵洞工程

38

7.1.10取土场、弃土场

38

7.2. 桥梁工程

38

7.2.1基本情况

38

7.2.2施工总体方案

39

7.2.3桥梁基础及下部构造工程

44

7.2.4桥梁上部结构工程

54

7.2.5桥梁拆除

55

7.2.6桥梁线位、标高控制措施

56

7.2.7桥梁施工的质量控制点和质量控制目标

56

7.3交通组织方案

56

7.3.1交通组织原则

57

7.3.2交通管制材料

58

7.3.3交通组织方案

63

8施工进度计划

63

8.1说明

63

8.2施工计划

63

9施工总平面图设计

63

9.1说明

63

9.2施工总平面图

63

10各项资源需要量及进场计划

63

10.1劳动力需要量及进退场计划

63

10.2主要材料需要量及进退场计划

63

10.3主要施工机具设备需要量及进退场计划

64

11资金需要量计划

64

11.1说明

64

11.2资金需要量计划

64

12季节性施工的技术组织保证措施

64

12.1雨季施工保障措施

65

12.2高温季节施工保障措施

66

13施工进度保证措施

66

13.1技术质量保证措施

66

13.2资源配置保证措施

66

13.3资金保证措施

66

13.4组织保证措施

67

13.5进度目标的动态管理

67

13.6主要工期风险点识别及控制措施

68

14降低成本措施

70

15质量管理与质量控制的组织保证措施

70

15.1质量目标

70

15.2工程创优计划

70

15.3质量体系的建立与运行

70

15.4质量保证体系

70

15.4.1质量保证体系及措施

72

15.4.2主要领导、人员及部门质量职责

75

15.5质量控制的程序与具体措施

75

15.5.1质量控制的程序

75

15.5.2基坑开挖质量保证措施

75

15.5.3模板工程质量保证措施

75

15.5.4钢筋工程质量保证措施

76

15.5.5钻孔桩质量保证措施

76

15.5.6墩身质量保证措施

76

15.5.7预制T梁质量保证措施

77

15.5.8预应力张拉质量保证措施

77

15.6特殊季节施工质量保证措施

77

15.6.1雨季施工质量保证措施

77

15.6.2高温施工质量保证措施

78

16项目职业健康安全管理

78

16.1项目职业健康安全管理的范围

78

16.2项目职业健康安全管理的原则

78

16.3安全施工保证体系及重大危险源识别

78

16.3.1安全生产目标

79

16.3.2安全保证体系

79

16.3.3安全生产领导小组

79

16.3.4重大危险源辨识

79

16.4项目职业健康安全管理措施

79

16.4.1落实安全责任，实施责任管理

83

16.4.2安全教育与培训

83

16.4.3安全检查

84

16.4.4安全技术交底

84

16.4.5安全技术组织措施

84

16.4.6建立健全安全生产规章制度

84

16.4.7事故报告和调查处理

85

16.4.8安全生产费用管理

86

16.4.9危大工程安全管理

87

16.4.10特种设备安全管理

87

16.4.11临时用电安全管理

88

16.4.12应急管理

89

16.4.13施工现场安全保证措施

97

17环境保护、水土保持措施和文明施工

97

17.1环境管理

97

17.1.1一般规定

98

17.1.2环境保护、水土保护体系

99

17.2环境保护措施

100

17.3水土保持措施

100

17.4文明施工

101

18技术经济指标评价

101

19本工程需研究的关键技术课题及四新技术应用推广计划

101

20 其他应说明的事项

101

20.1党建工作

101

20.1.1项目党建目标

102

20.1.2党建工作的开展

102

20.2廉政建设措施

102

20.3农民工工资按期支付保证措施

103

20.4文物保护方案及保证措施

103

20.5地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施



沈海线漳州龙海至诏安段（龙海北溪头至诏安闽粤界）

扩容工程A13标实施性施工组织设计
1.编制说明
1.1编制说明
A13标实施性施工组织设计依据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2017、施工图设计文件、工程量清单等的要求，以集团、公司拥有的施工技术力量和施工经验为基础，在广泛收集有关资料、认真领会设计意图、充分了解现场环境的客观情况、施工特点和技术规范的基础上，按照编制施工组织设计的基本原则，从协调施工全过程中的人力、物力和空间等三个要素开展编制工作，本文对项目的工程施工总体部署、施工准备工作计划、大型临时工程、主要工程项目的施工方案及施工现场临时用电方案、施工进度计划、施工总平面图设计、各项资源（工、料、机）需要量及进场计划、资金需要量计划、季节性施工的技术组织保证措施、施工进度保证措施、降低成本措施、质量管理与质量控制的保证措施、项目职业健康安全管理、环境保护的措施和文明施工、技术经济指标评价、本工程需要研究的关键技术课题及需要进行总结的技术专题等进行了详细说明，是指导工程施工全过程中技术、经济和组织等活动的综合性文件，同时是使施工能按连续性、均衡性、节奏性、协调性和经济性进行的指导性文件，也是对施工实行科学管理的重要手段。
在工程实施执行时，对各重要的分部、分项工程，应遵照本施工组织设计确定的原则，进一步优化细化方案，编制更为详细的专项施工组织设计或专项施工方案，用于具体指导工程的各项施工，以确保工程的质量、安全和进度能实现预期目标。施工组织设计的施工计划是以现有的施工方案为依据而编制的，实际应以分项工程施工方案的各项计划为准，最终实现以最低的成本取得最大的技术经济效果。
1.2编制原则

（1）强化质量管理，创建平安百年品质工程示范工地。
（2）强化进度管理，确保通车计划顺利达成。
（3）优化资源配置，精心组织施工，确保如期完工。
（4）强化现场管理，控制工程成本。
（5）强化安全管理，杜绝伤亡事故。
（6）强化环水保、文明施工意识，重视生态环境保护、水土保持和文明施工。
（7）以科技为支撑，推广应用、创新技术，积极开展科技创新解决工程难题。
2编制依据

本施工组织设计，在符合我国国家相关法律/法规/条例、福建省相关规定的基础上，主要以下列文件和资料为依据进行编制：

（1）国家现行的有关法律、法规、政策等；

（2）工程招标文件；

（3）工程投标书；

（4）施工图设计文件；

（5）《福建省高速公路施工标准化管理指南》 第三版；
（6）国家现行的路基、桥涵、路面等施工技术规范、规程、指南、公路工程质量检验评定标准、试验规程等；

1)《公路工程技术标准》(JTGB001-2014)

2)《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)

3)《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T  3650-2020)

4)《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019)

5)《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015)

6)《混凝土泵送施工技术规程》（JGJ/T 10-2011）

7)《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 50119-2013）

8)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)

9)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

10)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

11)《普通混凝土用砂、石料质量标准及检验方法》(JGJ 52-2006)

12)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011)

13)《钢结构焊接规范》（GB 50661-2011）

14)《钢～混凝土组合桥面板技术规程》(DB51/T 1991-2015)

15)《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT/T 722-2008）

16)《混凝土强度检验评定标准》(GBJ50107-2010)

17)《钢纤维混凝土》(JG/T472-2015)

18)《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）

19)《公路土工试验规程》(JTG 3430-2020)

20)《公路工程基桩检测技术规程》（JTG/T  3512-2020)

21)《公路工程土工合成材料试验规程》（JTG 3450-2019）

22)《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》（JTG/T 177-2012）

23)《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）

24)《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范要求》（GB 50728-2011）

25)《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）

26)《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

27)《排水沥青路面设计与施工技术规范》（JTG/T 3350-03-2020）

28)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2015）

29)《公路路面基层施工技术细则》（JTJ/T F20-2015）

30)《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）

31)《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG 3420-2020）

32)《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）

33)《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 5224-2014）

34)《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）

35)《公路桥梁伸缩装置》（JT/T 327-2016）
36）《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG/T 3671-2021)

（7）符合合同谈判会议纪要节点工期要求的技术力量、队伍素质、机械设备、管理能力和组织协调能力及多年来在同类工程施工中积累的施工经验。

3工程概况

3.1项目简介
沈海线漳州龙海至诏安段（龙海北溪头至诏安闽粤界）扩容工程A13标段起点位于诏安县深桥镇仕江村仕江大桥附近，止于既有沈海高速闽粤两省交界处，途经诏安县桥东镇、深桥镇，路线走向与既有沈海高速相同，为国高网沈海高速公路漳州龙海至诏安段改扩建工程的重要组成部分。

[image: image1.jpg]Ji) 75 AR

MIN EXPRESSWAY




图3.1－1   项目地理位置图

路线起讫桩号为YK133+500～YK146+898.499，路线全长为13.398Km，均为原路改扩建（四车道改八车道），采用右幅新建，新建溪南大桥，预留原溪南停车区设置出入口条件，之后继续沿两侧拼宽，改扩建诏安南互通，在原省界收费站处新建诏安南服务区，而后继续两侧拼宽至终点闽粤界。

建设标准：按双向八车道，设计时速120Km/h，路基宽度42.0m（其中起点K133+500~K136+500为右幅单侧拼宽，路基宽度26m，单向四车道）。

互通、服务区：设计改扩建1座互通（诏安南互通），1个服务区（诏安南服务区）。

主要工程量：路基12.65Km，路基挖方54.01万m³（其中土方46.55万m³，石方7.46万m³），路基填方123.66万m³（其中利用方填筑48.11万m³，借土填方75.55万m³），弃方32.3万m³（含软基）；通道涵洞56道，其中盖板涵40道，箱涵1道，圆管涵15道；桥梁15座，其中主线桥10座（含互通主线桥）、互通匝道桥2座、天桥3座（其中桩基351根、预制梁1261片、钢混组合梁11跨8078t）。

[image: image103.png]


图3.1－2   A13标段总体平面布置图
3.1.1技术标准
表3.1.1－1   主要技术指标

	序号
	项   目
	沈海线漳州龙海至诏安段扩容工程

	1
	道路等级
	高速公路

	2
	设计速度
	120km/h

	3
	扩建方式
	扩建

	4
	车道数、路基宽度
	双向八车道42m

	6
	设计洪水频率
	特大桥
	1/300

	
	
	大、中桥、涵洞、路基
	1/100

	7
	设计荷载
	公路—Ⅰ级/汽—超20、挂车—120

	8
	地震动峰值加速度
	0.15g



3.1.2主要工程数量

表3.1.2－1   主要工程数量表

	序号
	工程名称
	单位
	数量
	备注

	1
	路基工程
	挖方
	万m³


	54.01
	

	2
	
	填方
	
	123.66
	

	3
	
	借方
	
	75.55
	

	4
	
	软基换填
	
	7.47
	

	5
	
	三背回填
	
	8.03
	

	6
	
	气泡混合轻质土
	
	0.92
	

	7
	
	挡墙、护肩、护脚C25、C20混凝土
	
	1.06
	

	8
	
	排水沟混凝土
	
	2.06
	

	9
	
	护坡混凝土
	
	2.26
	

	10
	桥涵工程
	桩基C30
	万m³/根
	2.34/351
	

	11
	
	下部C35
	
	2.02/425
	

	12
	
	预制C50
	万m³/片
	3.45/1261
	

	13
	
	钢箱梁
	m/跨
	619/11
	

	14
	
	通道、涵洞
	m/道
	1118.41/66
	

	15
	路面工程
	AC～20C中面层
	万m³


	0.31
	

	16
	
	ATB～25联结层
	
	1.33
	

	17
	
	水泥稳定碎石层
	
	0.41
	

	18
	
	钢筋混凝土面层
	
	0.32
	


3.2施工条件

3.2.1地形、地貌

拟建路线方案位于我省东南沿海地区，地形地貌较简单，主要有丘陵地貌、冲洪积沟谷地貌、冲洪积平原地貌、冲海积平原地貌，地形起伏较小，绝大部分的绝对海拔高度在 100m以内，相对高差一般在 50m 以内。线路沿线大体山体走向与区域主要构造走向相吻合，多以剥蚀丘陵及残丘为主，山脉水系发育一般。 

在各剥蚀丘陵及残丘之间，形态各异的冲洪积沟谷及冲洪积平原、冲海积平原丘陵平缓， 丘顶浑圆，相对高差小于 50m，河谷低平，河曲发育。

冲洪积阶地主要发育在河流两侧、山间盆地及山间谷地，地势平坦。 

冲海积平原主要发育在沿海地区，标高普遍小于 5m，地势平坦开阔，地表水系发育。

[image: image2.png]


[image: image3.png]



图3.2.1－1  丘陵地貌                      图3.2.1－2  冲洪积沟谷地貌
[image: image4.png]


[image: image5.png]



图3.2.1－3 冲洪积平原地貌                      图3.2.1－4  冲海积平原地貌
3.2.2地质构造
本项目在大地构造上处于新华夏构造体系的闽东南滨海断隆带内。自晚三叠世以来，本区构造运动发生了重大变化，由以褶皱为主的构造运动转变为燕山期由太平洋板块向欧亚板块俯冲为 主的断块运动，形成一系列断裂凹陷盆地，是福建省构造稍复杂的地区之一。

 晚三叠世至早侏罗世，本区于诏安-常山一带的 NE、NNE 向断陷盆地上形成了早侏罗世梨山 组含火山碎屑沉积建造。

本区缺失中侏罗世地层，可能与当时本区构造环境相对稳定且处于相对隆升状态有关，同时， 由于燕山早期的影响，使南园组和下伏梨山组呈不整合接触，并使梨山组发生褶皱。

到了晚侏罗世中期，随着时间的演变，由太平洋板块消减带作用形成的再生岩浆逐步成熟， 加上断裂带活动加剧，形成一系列火山通道，造成巨大规模的火山喷发，使晚侏罗世火山喷发达 到顶峰，形成了晚侏罗世南园组巨厚的钙碱性火山岩系堆积。在此期间，伴随着岩浆沿断裂带侵 入形成晚侏罗世侵入岩。

晚侏罗世末期，同样由于燕山早期运动的影响，形成了一系列NE、NNE向为主要，NW、N、E 向为次要的断裂。  

[image: image6.png]24°

23°

73
1994.9.16.
ik EE
[ Jam= N\ Fra L





图3.2.2－1  场区地质构造分布图

3.2.3水文、气象
（1）水文

项目位于漳州市诏安县，沿线水系发育，呈树枝状及羽状广布全区，工程区中部区域属漳江水系流域，主要支流有火田溪、安厚溪、车圩溪、南溪、山美溪；工程区西南部区域属东溪水系流域，主要支流有庵下溪、金溪、赤水溪。上述两条流域均大致由北西向南东方向流经测区，分别于云霄县、诏安县入海。受地貌形态影响，河谷形态在不同地貌单元有明显差异，山地区河流水系呈树枝状，河谷深切，岸坡陡峭，横断面呈“V”字形，水流湍急，纵坡降小，河曲发育。河水流量明显受降雨量影响，暴雨时河水猛涨，积涝成灾，损失巨大；旱季水量剧减，河水枯竭。测区内地貌主要为冲洪积平原、冲海积平原为主。按地下水的赋存条件、水理性质及水力特 征分为第四系坡残积、冲洪积、冲海积层孔隙水、基岩风化层孔隙裂隙水、基岩构造裂隙水三种类型。 

工程区内地下水的主要补给来源于盆地外围基岩裂隙水侧向补给、河水侧向补给及降水的垂向补给。

（2）气象

本项目毗邻东南沿海，属亚热带季风气候，四季分明，温和湿润，夏季长，冬季短。无霜期一般在360天/年，基本不存在霜冻及降雪。年平均气温28.9℃，一月平均 气温14.9℃，七月份平均气温28℃左右。年均降水量1563.2mm，每年3月至9月为雨季，其中7月至9月为台风季节，10月至翌年2月为旱季。

3.2.4当地地材生产能力及供应情况

（1）低标号混凝土（碎石、机制砂）

项目周边主要有3个砂石料综合加工场，材质主要以花岗岩质为主，分别是漳州嘉铭矿业有限公司、云霄安堡建材有限公司、漳州振东新型材料有限公司。

①嘉铭矿业：规模较大，碎石料日产量达10000t，主要生产05#12#13#24#普料为主，料场机制砂为水洗料，无整形水洗碎石，运距约49Km。

②安堡建材：规模较大，碎石（二次料）、石粉日产量约3000t，主要生产12#13#碎石及石粉，质量较好，无整形水洗碎石，运距56Km。

 EQ \o\ac(○,3)振东新型材料：规模较大，砂包土及石粉过洗加工日产量达3000t，质量较好，能满足搅拌站相关质量要求，运距61Km。

（2）高标号混凝土（碎石、机制砂）

符合项目采购要求有2个高标碎石加工场，材质均以凝灰岩岩质为主，分别是中电建六局漳州新材料有限公司、宁德福安天丽鑫石业有限公司。

①中电建六局建漳州新材料石料场：规模较大，日生产能力约5000t，以凝灰岩为主，砂石料为整形水洗料，砂石料总体干净，运距156Km。

②宁德福安天丽鑫石业：规模较大，日生产能力约8000t，以凝灰岩为主，砂石料为整形水洗料，料总体干净，海运约400海里运至潮州码头，再转运至A13标项目地。

      [image: image7.jpg]09:580 WO Rl G
< o EEIL
© ESATEKEEAH

1 #BR

@BOUE  DkER  QwEES

A R zeE 8 A8 =gE



[image: image8.jpg]09:570 WO R il | @)

< o mEEW

1@

© HEHIFEREEH

R TE ﬁ&iﬂ AHTE WV

e BPLEE, WERRERT >
VNEF165  TNEH5S  1NES245
S50 $23 STAR 822 64 $20
EWa T9%EE DET

ABEBENBRESER B

BRE BABE IAW \





图3.2.4－1   嘉铭矿业运输路线图

      [image: image9.jpg]10:030 0O il il B
< o REBUERAT

U =
© HBAREREIRAR

© BMIE O sz Q iEns
CLEES: 8 28 zsE

AEERER
© ESEREKERR

© RERHERAT

AEHEER



[image: image10.jpg]10:020 QO R W @
< o mERHAERAT
1 ¢

© HBHIFEREZH

R TE ﬁﬁg' AHTE WV

g
-4
WA
[0}
FESEY  opm @

e BAMELEAE, BIOAEE >

VN7 56202
#32 WD

AEEBEINRIVERER A

G

Ml #ABE TRE |




图3.2.4－2   安堡建材运输路线图

[image: image11.jpg]11:530 0O LR G B

< o TBEMET
© EBAMEKRERR

1 #BR

©BuwE O g © stEs
A R zeE 8 A8 =eE
ARLRER

© ABEFEKERR

© TEMET
REMEIEA

13.2km
Q EMHEBEG324
© PREABEMFRFTHERAT

© PBREABEMFRIMHERAT

[N
RS

& g B ©

|
4318 ABC DEF -

GHI JKL MNO

! PQRS = TUV ~ WXYZ

o
-




[image: image12.jpg]11530

< o mmEI

1Te

© HEHIFEREZH

R TE ﬁﬁg' AHTE WV

RS
&
A
FRETER
TR 13146508
> — g RIWE
@ 15E84R
FEmE Q
SEivEmE
s —
VN219 6142
#36 HED
ABEEBEINBIVERIRER A

=

|

mEE aARE TAm |




图3.2.4－3   漳州振东新型材料有限公司运输路线图

[image: image13.jpg]11:54 0O Tl B

< o PHBABGEMFRFMHERAE =
&

° HSEMEKERR

IMEER BEEF

FABIS

©ROME DR O smiER
A R zoE a8 A7 #eE

FEBFER
© EBERE ERR

© PREABEMFRIMHERLT

Q A

o FEMET _—
*ERES

& 2 © v

' 49  ABC  DEF .

GHI JKL MNO

! PQRS = TUV ~ WXYZ




[image: image14.jpg]11:54 00 TRl B

< o PHRARBCEMHR

1e

© HBHIRMEREEH

R TE Bsg' AHTE WV

N
P\ s > G

REEE> (6}
[t

6 ARSRERY, SEANRK

NET254 3MES254 B\EF33% NEHE
15648 829  1MAR 8N 1T6LR $49 1784
HREEE BE%EE BR= HRR

I gigmantt H3 M i A

EP3

il #ABE  TAE \_





图3.2.4－4  中电建六局建漳州新材料石料场 运输路线图

3.2.5工程用水、用电
（1）用水：本标段穿越山岭丘陵地带，水系发达，水源丰富，经勘查、水质好可直接作为工程用水；生活用水利用当地自来水。

[image: image15.jpg]



图3.2.5－1   项目沿线河流
（2）用电：沿线施工区域范围电力供应充足、配电方便，施工用电容易解决，有利于与供电部门取得联系，拟投入箱变，并搭设临时线路。同时配置备用发电机，以备急需。

[image: image16.png]



图3.2.5－2   项目沿线电力设施
3.2.6交通运输情况
沿线路网发达，主要的公路有国道G324、国道G228、创业路、白梅线、其各支线路网、村道等，部分原有村道路窄，需进行便道加宽、增设错车道等工作。经现场踏勘，沿线需新修进场施工便道约1.3km，拓宽、利用既有地方道路约6.97km。本项目共规划设置施工临时道路7条、临时钢便桥1座，具体如下：

表3.2.6－1   主要结构物施工便道设置一览表
	序号
	便道名称
	类型
	位置
	长度（米）
	便道平面布置图

	1
	1#便道
	利用地方道路
	K134+200

（溪南大桥）
	700（便桥60米）
	[image: image17.png]




	2
	2#便道
	利用地方道路
	K135+100

（原溪南服务区）
	720米，穿过新溪村
	[image: image18.png]





	3
	3#便道
	利用地方道路
	K136+500

（溪南小桥）
	650米
	[image: image19.png]




	4
	4#便道
	新建
	K140+100

（诏安南互通）
	1180米
	[image: image20.png]




	5
	5#便道
	新建
	K142+581

（上营中桥）
	120米便道（埋设圆管涵）
	[image: image21.png]




	6
	6#便道
	利用地方道路，局部改造
	K145+434

（后岭小桥）
	3400米
	[image: image22.png]




	7
	7#便道
	利用地方道路，局部改造
	146+571

（大寨小桥）
	1500
	[image: image23.png]




	8
	钢便桥
	新建
	K134+200

（溪南大桥右幅）
	60
	[image: image24.png]





3.2.7通讯、网络条件

本项目所在区域整体通讯条件较好，项目部及各工区管理人员、各施工队负责人和主要技术人员采用手机通讯。

3.2.8 施工干扰情况
（1）项目沿线地面附着物众多，征拆协调工作量大；项目沿线村落分布密集，高压塔、电力、电讯设施、燃气管道、自来水管线、国防光缆等管线分布广泛，用地协调部门多，征拆难度大。
（2）沿线基本农田、河道较多，施工过程中桩基泥浆、泥土可能存在施工超红线、影响周边农作物耕种的风险，易造成村民阻工、上访、投诉、索赔等情况，对文明施工和环水保的要求较高。
（3）沿线线路存在两个交叉点，下穿在建的漳汕高铁4标，漳汕高铁预计2027年底联调联试，交地时间延后此段工程存在变为涉铁施工风险；雨亭分离式大桥上跨国道G324拆除重建，既有高速路与国道车流量大、保通保畅背景复杂，要求“边施工边通行”。
（4）项目路线全长：13.398Km，起点至原溪南服务区采用单侧拼宽，原溪南服务区至终点闽粤界采用双侧拼宽，且要求“边施工边通行”，利用地方村道、县道的路网较复杂；导致施工现场作业空间有限、施工便道数量大、社会干扰较多。

（5）雨亭分离式立交桥左幅3号桥墩临近宋代箫昭元墓，桥墩距离墓碑保护范围约3m，保护范围进入桥梁投影面约10m，施工过程中保护、协调压力大。
3.3工程特点、重难点分析

3.3.1工程特点

（1）社会影响大。本项目位于诏安闽粤交界处、属于改扩建项目，线路涉及两段纵坡调整，合同要求“边施工边通行”、“保四通行”，既有沈海高速公路车流量大（诏安段日平均约3万辆），保通保畅背景复杂。施工过程中要多次进行交通导改转换，交通组织难、安全风险高。

（2）工期紧、线路长。项目线路全长13.398Km，设计1座互通1个服务区，共有桥梁15座，通道涵洞66座，路基12.65Km。合同工期30个月，项目内控工期24个月，合同价6.5亿元，战线长、桥涵结构多、单点工程少、工期紧，施工组织难度大，资源配置要求高。

（3）施工便道复杂。项目路线长，施工过程要求“边施工边通行”“保四通行”，施工便道只能利用地方道路，便道途经多个村庄，路网较复杂，社会干扰较多。

（4）环水保要求高。沿线基本农田、鱼塘、果林较多，施工区域跨越诏安东溪、西溪，环水保要求高。

（5）土石方调配量大。全线设置取土场一处，位于K140+100，距离主线左侧1950m处，项目路基施工填方填料缺口大，高达75.55万m³，最远运距8Km左右。

（6）施工现场围挡。本项目属改扩建项目，按业主合同要求“边施工边通行”、“保四通行”，安全围挡及交通导流标识标牌的数量大、施工现场管控及交通安全风险高。
（7）投入大。墩柱、梁种类多、工程量少，墩柱（圆柱墩4种、薄壁墩1种）、梁片1261片（空心板梁5种、T梁3种）钢混组合梁8250t/619m；施工组织难度大、资源配置要求高。

3.3.2重难点工程

（1）征地用地压力大、具有市政工程的特点。线路穿越多个村落，沿线杆、管、线分布广泛，果林、鱼塘较多，用地协调部门；征拆协调工作量大，难度高。

（2）涉路协调难度大。沿线设计有诏安南互通改造、2座主线桥和3座跨线天桥的拆除重建，且该段落涉及线路纵坡调整，施工过程中该段落要进行7次交通导改转换，施工周期长、交通组织难、安全风险高。

（3）雨亭分离式大桥上跨既有国道G324拆除重建。国道G324车流量大，多为重型挂车，是广东—福建的重要通道，且左幅3号桥墩临近宋代箫昭元墓，桥下有国防光缆、燃气管道、自来水管道等，施工干扰因素多，交通组织协调困难、拆除难度大、安全风险高。
（3）交通导改周期长。本项目为高速改扩建项目，合同要求“边施工边通行”“保四通行”，涉及7次的交通导改，需协调单位多，方案评审周期长，涉路许可手续烦琐；导改方案的审批进度及保通路的实施是影响项目施工总体进度的关键因素。

（4）下穿在建铁路、工期紧。K136+200下穿漳汕高铁A4标，该段涉及纵坡下调，且有涵洞需拆除重建，施工导改周期长，漳汕高铁预计2027年底联调联试，交地时间延后此段工程存在变为涉铁施工风险。
（5）施工组织难度大。点多面广、工程量少、路线长，桥涵结构多而杂；主线新建桥梁：157m/1座，主线拼接桥梁：290m/6座，主线拆除重建桥梁：306.5m/2座，匝道桥111m/2座，通道：519.26m/23座，涵洞：599.15m/39座，拆除重建分离式立交天桥：231m/3座，另外A12标段973片梁为本标段预制安装，部分梁片需通过国道运输；现场管控难度大，安全压力高，施工组织难。

主要应对措施：

（1）优先启动诏安南互通、K146+300下穿漳汕高铁段这两处施工。诏安南互通为既有互通改造，且涉及主线纵坡上调，需要7次导改，工程量大、施工周期长、安全风险高；K146+300下穿漳汕高铁段涉及纵坡下调及涵洞拆除重建，导改周期长，且漳汕高铁预计2027年底联调联试，施工工期紧；这两处是项目的关键控制性工程，需大力协调涉路导改取得支持，实现工作面全面启动。
（2）交通导改方案尽快落地。本标段线路涉及纵坡调整，交通导改次数多，各阶段施工周期长，协调单位多，方案评审周期长，涉路许可手续繁琐；导改方案的审批进度及保通路的实施是影响项目施工总体进度的关键因素。

（3）提前介入。沟通萧昭元墓后代，联系监理、业主、设计单位对该处线路进行调整优化、尽可能避开古墓；提前制定雨亭分离式大桥施工方案、桥梁拆除方案、桥下各类管线的保护措施及国道G324保通措施，对接相关产权单位办理管线改迁保护手续，对接交通管理部门协商制定保通措施及手续审批。

4.施工准备

4.1技术准备

1、图纸审核：施工图勘误已经完成，本次勘误共计56条，已上报业主、设计单位，目前图纸会审会未召开。

2、设计交底情况：设计交底会已召开。

3、专项施工方案清单计划：结合项目实际情况，项目计划编制超危大方案9项、危大方案7项、一般方案14项，详见下表。

4、现场交桩：已完成设计交桩工作。

5、导线复测：目前完成平面、高程控制网复测，复测成果已报监理审批。

表4.1－1   施工方案清单
	序号
	方案名称
	方案分级
	计划编制时间
	编制责任人
	备注

	1
	交通布控（疏解）专项施工方案
	超危大
	2026.3
	曾纪东
	临建工程

	2
	吊车安拆及使用专项施工方案
	超危大
	2026.4
	曾纪东
	

	3
	既有线路交叉专项施工方案
	超危大
	2026.3
	曾纪东
	

	4
	钢栈桥施工方案
	超危大
	2026.4
	曾纪东
	

	5
	龙门吊安拆及使用专项施工方案
	危大
	2026.3
	曾纪东
	

	6
	预制梁场建设施工方案
	一般
	2026.3
	曾纪东
	

	7
	钢筋加工厂规划建设施工方案
	一般
	2026.1
	曾纪东
	

	8
	小型构件预制场专项施工方案
	一般
	2026.1
	曾纪东
	

	9
	水泥混凝土拌和站施工方案
	危大
	2025.12
	曾纪东
	

	10
	临时用电施工方案
	危大
	2026.1
	曾纪东
	

	11
	试验室建设施工方案
	一般
	2026.1
	曾纪东
	

	12
	项目经理部驻地施工方案
	一般
	2025.11
	曾纪东
	

	13
	钻孔灌注桩（旋挖钻）桩基专项施工方案
	危大
	2026.5
	曾纪东
	桥梁工程

	14
	墩柱（含系梁）施工方案
	一般
	2026.5
	曾纪东
	

	15
	盖梁专项施工方案
	一般
	2026.7
	曾纪东
	

	16
	桥台施工方案
	一般
	2026.7
	曾纪东
	

	17
	预制梁预制、运输及安装专项施工方案
	危大
	2026.7
	曾纪东
	

	18
	架桥机安装及拆除专项施工方案
	超危大
	2026.9
	曾纪东
	

	19
	钢混组合梁加工及安装专项施工方案
	超危大
	2026.8
	曾纪东
	

	20
	桥面系及附属工程专项施工方案
	一般
	2026.9
	曾纪东
	

	21
	桥梁拆除专项施工方案
	超危大
	2026.8
	曾纪东
	

	22
	路基挡土墙专项施工方案
	危大
	2026.8
	曾纪东
	路基工程

	23
	高边坡防护专项施工方案（脚手架计算书）
	超危大
	2026.10
	曾纪东
	

	24
	特殊路基（气泡轻质土）施工方案
	一般
	2026.8
	曾纪东
	

	25
	路基防护及排水专项施工方案
	危大
	2026.6
	曾纪东
	

	26
	路基土石方施工方案
	一般
	2026.6
	曾纪东
	

	27
	涵洞及通道施工方案
	一般
	2026.6
	曾纪东
	

	28
	基坑开挖专项施工方案
	超危大
	2026.8
	曾纪东
	

	29
	新老路基拼宽施工方案
	一般
	2026.7
	曾纪东
	

	30
	取、弃土场施工方案
	一般
	2026.5
	曾纪东
	


4.2劳动组织准备

1、根据项目实际情况及公司制度要求，本项目计划配备管理人员43名，目前项目处于筹备阶段，各部门均有部分人员进场，后续人员分阶段逐步进场。

表4.2－1   人员配置表

	序号
	部门
	人数
	备注

	1
	项目领导班子
	6
	党支部书记、项目经理、项目总工程师各1人，项目副经理2人、安全总监1人

	2
	工程技术部
	14
	部长1名，副部长2名，桥梁工程师2名，路基工程师2名，内业工程师1名，技术员5名，测量人员1人

	3
	计划合同部
	3
	部长1名，计合人员2名

	4
	安全环保部
	3
	部长1名，安全员2名

	5
	物资设备部
	2
	部长1名，物资设备管理员1名

	6
	财务管理部
	2
	部长1名，出纳1名

	7
	试验室
	9
	试验主任1名，试验检测师2名，试验员6名

	8
	综合办公部（征迁办）
	4
	主任1名，办事员1名、劳资专员1名，征迁协调1名

	合计
	43
	


2、队伍班组情况

根据本项目具有点多线长、结构物多且杂、交通导流组织难度大的特点，为确保工期要求，计划共配置9个协作队伍，其中路基班组1个；桩基及桥梁下部结构班组1个（含旧桥修复）、钢结构制作+安装班组1个、梁片预制安装班组1个、桥梁附属工程班组1个、桥梁拆除班组1个，桥梁共计：5个；交通导改班组1个、混凝土拌和运输班组1个、小型预制构件班组1个。各协作队伍均为专业化施工队伍，并配备具有丰富施工经验和管理能力的人员负责一线的施工管理，既发挥专业队伍在组织、管理、技术上的优势，同时解决高速公路扩容项目施工管理跟不上等难点。
4.3物资准备

4.3.1来源及采购方式

项目部将按业主招标文件要求结合闽高指建〔2025〕33号文福建省高速公路建设项目工程材料生产厂家限制名单，由漳州市飞虹发展有限公司（我司物资集采中心）统一组织招标采购，确定供应商。
表4.3.1－1   主要物资采购方式
	材料采购方式
	组织模式
	物资类别
	备注

	集中招标采购
	项目部进行物资总体需用量统计，提前上报采购计划给飞虹集采公司，由飞虹集采公司进行集中招标采购
	主材：钢筋、钢绞线、水泥
	直接采用集团集采成果

	
	
	其它地材（碎石、砂、粉煤灰）、化轻产品（减水剂）、专用材料（桥梁支座、土工材料、链式工具等）
	


4.3.2材料供应计划

项目进场后，工程部进行0号台账梳理和建立，并根据工程变更情况及时更新物资0号台账；根据项目施工安排工程部上报物资年度总需用计划和月度物资需用计划，物资部编报物资采购计划，并根据需用计划编制采购计划合理安排采购时间节点及采购数量，掌握供应计划完成进度，检查订货合同交货情况，保证按时供应。

4.3.3材料存储计划

根据本项目混凝土总量及施工工期安排，计划储备5天的水泥、碎石、砂等材料，钢材储备至少15天的用量。钢绞线、预应力锚具、钢筋连接器等储备30天的用量，支座储备6个月的用量。

4.3.4原材料质量管控

（1）对进场的所有材料都必须按设计或规范要求进行抽检，检验合格后方能入库。

（2）混凝土质量管理，原材料进场验收、抽检把控，结合省高指一体化平台对原材计量进行质量管理。

（3）未经检验合格的材料不能用于施工；对于不合格的材料、半成品按时清除出场；原材料、半成品等严格按合同文件及规范要求进行存放；对于储存超过3个月或受潮的水泥，要重新取样检验，复验合格后方可使用，不合格的材料立即清理出场。

4.3.5物资供应的应急预案

充分考虑雨季影响，提前做好物资储备工作，保证物资的供应，不影响施工进度。提前做好节假日期间的材料采购，并做好充足的准备，材料库存量应能满足节假日施工的正常需要。加强对材料供应商了解，确定它们在节假日期间的业务管理制度，在节假日期间随时保持联系，做好应急准备工作，确保在特殊情况下仍能保证材料的正常供应。

4.3.6材料使用计划

附件8：材料使用计划表

4.4施工现场准备

1、前期红线交地情况

目前业主的前期征迁培训会已召开，但用地手续未完善，本标段无先行开工点。

2、临时用地情况

项目主要临时用地包括施工便道、取弃土场（临建建设在主线上不涉及临时用地），共计约233.15亩，其中施工便道20.33亩（新建便道7亩、扩宽便道13.33亩），取弃土场216.9亩，具体数量如下：

表4.4－1   临时用地统计表
	序号
	名称
	临时用地数量/亩
	备注

	1
	便道
	20.33
	

	2
	取、弃土场
	216.9
	

	合计
	237.23
	


4.5施工准备工作计划表

2025年12月底完成项目部驻地建设；

2026年3月底完成试验室、拌和站、钢筋加工场建设；

2026年7月初完成梁场、小型预制构件厂建设；

2022年6月底完成主要段落便道建设。

5工程施工总体部署
5.1施工管理组织机构

根据标段工程特点，以“高效、精干和满足施工要求”为原则，结合招标文件、标准化指南及公司相关管理办法对项目组织机构要求，组建了“福建省高速路桥建设发展有限公司沈海线漳州龙海至诏安段（龙海北溪头至诏安闽粤界）扩容工程A13合同段项目经理部”。设项目经理、项目书记、安全总监、项目总工程师及副经理，下辖工程技术部、安全环保部、财务管理部、物资设备部、计划合同部、综合管理部、工地试验室、征拆办公室、民工工资管理办等职能部门。
[image: image25.png]BEH H i B

=
< SR
K
H A M
™ e <imBiE
e
W
H
” =
a T RGE R
H
M
m R
&
ok B
B R
iy
=8

H B IR





图5.1－1   项目组织机构图
5.2管理职责
（1）项目经理
1）项目经理作为项目经理部第一责任人，直接受公司 领导，坚决执行上级指令、规章制度。

2）严格履行工程承包合同，全面负责本项目的工程管 理，对项目进度、安全、质量、成本、文明施工和企业信誉 等项目管理负领导责任。

3）组织编制实施性施工组织设计，制定工程进度计 划、重大技术和资源配置方案，并组织实施。 

4）代表公司对项目施工、工期、安全、质量、成本、 物资、信息化实行全过程、全方位的动态控制和管理。

5）负责协调处理内外部关系，组织有关协调会议，进 行信息交流，妥善解决施工生产和日常管理中出现的问题， 确保施工生产顺利进行。

6）加强队伍建设和员工管理，做好项目部人员的培训 和考核工作。加强财务、预算和成本管理，做好施工计价和 价款结算。 

7）贯彻公司质量、安全、环境方针，对项目工程质 量、施工安全、环保施工负总责。

8）负责组织编制竣工文件、工程总结、交验工程，接 受企业考核与审计。

9）配合做好公司各部门的监督、检查和指导工作。

10）完成公司领导交办的其它工作任务。

（2）项目书记

1）保证、监督党和国家的方针、政策以及上级的决策及项目党支部决定决议的贯彻执行，主持项目党支部日常工作。

2）负责项目领导班子和干部队伍及党员、职工思想作风和廉政建设，制定思想政治工作计划和重要制度，并组织实施。

3）做好员工政治思想教育工作，掌握职工思想动态，培养高素质职工队伍，提高职工思想觉悟，促进施工生产管理。 

4）负责地方关系协调，行使项目管理的监督和协调职能，实施对项目管理制度、办法和管理程序的有效监督和协调。

5）抓好项目文化建设、宣传报道和现场文明施工工作。

6）负责项目后勤保障日常工作，为施工生产服务。 

7）协调行政、工会、共青团的关系，充分调动各方面的积极性。

8）完成公司领导交办的其它工作任务。

（3）项目总工程师

1）贯彻执行国家有关质量、技术政策及上级技术管理制度，对项目技术工作全面负责。

2）负责组织审核设计文件及施工图纸，组织核算并审定工程数量和物资材料用量，编制实施性施工组织设计。

3）组织编制施工技术和安全方案，负责组织安全技术交底，检查、指导、督促施工方案、安全技术交底的执行落实。

4）组织编制质量、环境、职业健康安全技术保证措施，并检查督促落实。

5）负责项目的科技创新工作，推广运用“四新”成果，组织技术攻关，优化施工组织方案。

6）指导技术人员严格按照设计图纸、施工规范、操作 规程组织施工，并对质量、安全、技术把关控制。 

7）负责组织技术人员的培训和教育工作，培养技术人才。 

8）负责工程内业资料管理工作，确保交工、竣工技术资料如期完成。

9）参与项目成本管理工作，负责项目主体工程和临时工程“量差”控制，配合做好项目调差及变更索赔工作，努力实现利润目标。

10）完成领导交办的其它工作任务。

（4）生产副经理

1）在项目经理的授权下，主持项目施工生产的各项事宜。 

2）负责工程进度、安全、文明施工管理。对本项目工程的安全生产、环境保护负领导责任。 

3）协助项目经理进行工期、信誉、人为、自然等风险预测、控制工作。 

4）分管农民工工资的发放监控及纠纷调解工作。

5）组织落实项目总体策划，参与制定施工总体计划、施工方案和质量、安全、环保目标。组织实施计划的落实，确保完成各阶段质量、进度、安全、环保管理目标的实现。

6）协助项目经理组织召开生产会议，研究解决施工中出现的问题，组织、协调现场人员、原材料、施工机具、设备等资源调配，保证施工顺利进行。 

7）协助项目经理监督实施施工过程半成品、成品保护措施；监控不稳定和能力不足的施工过程、突发事件。

8）牵头组织各部门每月进行一次以质量、安全、环保 管理为主的大检查，组织跟踪整改落实情况并留下记录。 

9）完成领导交办的其它工作任务。

（5）项目安全总监

1）贯彻执行国家和上级有关安全生产、劳动保护和环 境保护的法律、法规、规定和标准。  

2）全面负责本项目经理部所辖范围内的施工安全工作。

3）协助项目经理建立健全安全环保组织机构；组织制定、修订本项目的各项安全环保管理制度、安全环保技术规程、安全环保技术措施计划。

4）主持安全生产会议，监督安全生产费用的使用情况。 

5）组织制定重大灾害事故的预防和处理方案、安全生产应急救援预案、环境保护应急预案。 

6）研究和解决有关安全生产的重大问题；组织事故分析会，并按规定的时限及时、如实上报。 

7）定期组织开展安全环保大检查，提出消除安全生产和环境保护事故隐患整改计划，并检查整改措施的落实情况。 

8）负责应急预案的演练和评审工作，组织项目部安全技术人员进行危险源辨识和风险评价工作。 

9）完成领导交办的其它工作任务。

（6）工程技术部

1）贯彻执行国家和地方政府有关工程建设的政策、法规、标准、质量、规范，以及上级单位有关的规章制度和要求，制定本部门相应的管理办法并监督实施。 

2）负责项目技术管理工作；参与编制实施性施工组织设计和施工方案，并按审批后方案及实施细则施工；负责组织现场技术调查、现场核对、工程数量核对、过程监控等工作，编制工程形象进度计划。

3）负责质量自控体系、质量指标的编制和完善，并组织培训和落实。负责编制关键工序的质量标准，明确关键工序的质量控制要点及质量保证措施等质量管理工作。

4）负责测量管理工作，组织实施交接桩、导线网复测、施工测量等各项工作。 

5）解决施工中的技术疑难问题；参与图纸审核和设计交底，负责技术交底，组织召开技术相关的会议。 

6）负责工程变更设计，办理各类变更设计方案的报审；参与验工计价，负责工程数量审核，建立并动态管理各类工程台账和技术档案。 

7）按照公司的有关管理办法，参与项目成本控制工作，做好方案预控，监督检查施工方案的组织实施。 

8）负责项目工程调度工作，及时收集工程信息，汇总和上报工程快报、各类报表及施工原始记录，定期分析总结施工情况。 

9）参与施工质量事故、安全事故的调查和处理；组织验工计价工程质量的监督检查。

10）负责项目科技创新管理、科技研究及按期提交科研成果工作，配合公司科研成果汇集申报，制订科技创新管理办法并组织实施。 

11）参与交、竣工验收工作，组织编制竣工文件及工程总结。

12）完成领导和上级业务主管部门交办的其它工作任务。
（7）安全环保部

1）贯彻执行国家、地方政府有关安全、环保方针、政 策、法律法规及规范标准，严格落实建设单位的技术、安全管理办法及公司有关管理办法。 

2）在项目经理的领导下，制订下达安全生产计划和控制指标，及时分析安全形势。全面负责检查项目的安全生产控制工作，提出预防事故的措施和建议，对执行情况进行监督检查。 

3）负责安全生产管理工作。依照国家法律法规制定安全生产工作要求，组织安全检查和考评，组织并建立突发事件预警机制和应急处理机制，参与安全事故调查处理。 

4）参加施工安全技术交底，参与施工组织设计、危险性较大工程及重点工程施工方案编制，监督检查方案执行情况。 

5）组织编制项目生产安全、环境污染事故应急救援预案；组织应急救援预案的演练、评价以及伤亡事故的现场抢险救援。 

6）及时、如实报告生产安全、环境污染事故。配合事故调查组进行现场调查、分析事故原因，并根据上级事故调查报告，制定预防措施，监督检查事故处理情况。 

7）对科技推先、标准工地创建、事故预防做出成绩者提出表彰、奖励建议；对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、破坏环境等行为者有权批评、处罚。 

8）参与设备物资材料采购的安全指标的制定及施工过程中的管理和验收检查。

9）完成领导和上级业务主管部门交办的其它工作任务。

（8）财务管理部
1）贯彻执行国家财经法规、会计核算、公司财务管理制度及相关管理办法，积极宣贯企业财务管理制度。

2）按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，确保项目计划和利润指标的实现。

3）按照合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按时报帐；负责项目会计凭证、账簿、报表等财务档案的管理工作。

4）负责项目各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责项目工程用款计划和管理费用的报批，审核工程拨款计划，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。 

5）加强资产和负债管理，执行财务风险管理机制，加强资金和现金管理，对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款。 

6）根据项目各类经济合同，定期确认债权债务情况；按规定做好材料采购、设备租赁、工程分包费用的收付工作。 

7）负责收集、整理有关财务资料，及时准确地为领导提供核算资料和经济信息，协助执行项目计划合同部进行工程成本预测、经济活动分析工作。 

8）完成领导交办的其它工作任务。

（9）物资设备部

1）认真贯彻执行国家相关法律、法规及业主、公司有关物资设备管理的规章制度。 

2）建立健全项目物资设备的采购及管理、进场验收、合同管理办法等相关制度办法（实施细则）、管控体系、管理台账和工作流程。 

3）参与施工组织设计的编制工作，提供物资设备等生产要素资源投入计划。

4）做好现场资源调查，参与物资、设备供应商采购控制价的制定、采购文件的编制，配合或组织供应商的采购工作。 

5）参与项目合同预算工作。负责内外物资设备合同的签订、管理和档案保存，严格执行合同的会签、审批、报备等管理规定。根据施工合同条款和相关规定，对供应商办理验收计价。 

6）负责统计汇总项目主要材料总应耗量核算、编制需求量进场计划等。

7）遵循“源头把关、过程控制、精细管理”的原则，保证所供物资设备满足工程质量要求。按照核准的物资需用量，及时组织供应。 

8）组织协调项目机械设备选型、调配和管理，检查、督导现场设备使用、维护和保养工作。负责检查、督导现场设备管理工作。 

9）负责进场物资材料的仓储管理和现场管理工作，完善出入库手续、材料保管、保养和安全管理工作；负责实行限额供料制度，掌握材料使用动向和消耗数量控制；负责工程完工后剩余（废旧）物资的处理工作。 

10）配合做好责任预算、效益策划，参与经济活动分析会工作。 

11）配合做好本项目的内外部审计工作，及时提供审计所需相关资料。 

12）完成领导交办的其它工作任务。

（10）计划合同部

1）贯彻执行国家和行业的法律法规、经济政策以及上级相关部门规章制度，并遵照其制定项目的成本控制、经济管理办法，并有效实施。

2）建立健全项目劳务、服务供应商采购及管理、验工计价、零星签证管理办法、合同管理办法等相关制度办法、管控体系、管理台账和工作流程。

3）参与施工组织设计的编制工作，提供班组、物资材料等生产要素资源投入计划；负责组织或参与工程任务划分与劳务队伍选择工作，负责费用分割。 

4）做好现场资源调查，参与供应商采购控制价的制定、采购文件的编制，配合或组织供应商的采购工作。 

5）负责研究采购文件，组织合同交底；负责工程设计数量与清单数量核对；参与施工现场勘查、零号台账清单勘误工作，并会同相关部门做好二次经营工作。 

6）负责合同预算工作。负责内外经济合同的签订、管理和档案保存，严格执行合同的会签、审批、报备等管理规定。抓好工程预算、成本预算等相关业务工作。 

7）根据施工合同条款和相关规定，办理对上、对下验工计价。负责工程变更的申报、审批及变更费用签证，并落实变更工程的验工计价工作。 

8）负责按时上报项目施工计划报表、计划统计报表，向施工班组下达施工作业计划，检查计划执行情况。参与项目的生产进度考核评比。 

9）配合做好责任预算、效益策划，组织经济活动分析会工作，负责责任成本二次分解工作。

10）配合做好本项目的内外部审计工作，及时提供审计所需相关资料。 

11）完成领导交办的其它工作任务。

（11）综合管理部

1）围绕项目领导的工作意图，做好调查研究，收集掌握相关信息，及时为领导提供决策依据。 

2）负责办公区、生活区及现场文化的建设、办公设施（用品）、工作环境的采购、维修和管理；负责通信设备、行政车辆等行政固定资产购置的报批和日常管理。

3）负责项目经理部有关文件的起草，并做好重大活动的承办、组织协调工作。 

4）负责办理项目经理部文件的审核、收发、传阅、复印、归档、严格执行保密规定，防止泄密事件发生。 

5）负责项目经理部有关会议材料的起草，做好会务工作、会议记录和整理工作；负责项目经理部公章和领导印章的管理，严格执行用印规定，认真履行手续，杜绝用印事故。 

6）负责对外接待及项目经理部内人事、后勤、食堂、宿舍管理工作，建立突发公共卫生事件应急预案；负责项目经理部职工的健康体检工作。 

7）负责项目党建日常工作，及时做好上传下达。 

8）负责项目经理部对内、对外宣传报道工作；协调处理与地方的关系。负责外部劳务及农民工工资的管理工作。

9）负责安保综合治理工作，维护项目稳定。 

10）完成领导交办的其它工作任务。

（12）工地实验室

1）贯彻执行国家、行业的方针、政策及有关法律法规、试验标准、规范、规程，以及公司的规章制度，制定项目试验检测工作管理办法。

2）参与施工组织设计编制和项目质量保证体系建立。 

3）在总工程师的领导下，组织试验检测人员岗前培训，配备合格的试 验检测人员，并持证上岗。

4）负责项目试验室建设。负责试验设备的需求计划、进场、安装、标定验收及使用管理，及时做好各种试验设备的日常维护保养。 

5）负责工地试验室人员与设备的管理及临时资质的办理；对委托检验的单位进行资质、能力等调查，选择合格的检测单位；做好外委试验的管理工作，审核外委试验报告。 

6）负责项目检测试验工作。严格按有关规范、规程和技术标准开展试验检测工作，客观公正地评价原材料和工程的可靠性，对出具的检测试验报 告的真实性负责。

7）负责编制仪器设备的使用、检测计划并组织实施，确保检测仪器、设备处于良好状态；编制项目检测试验计划，做好各种配合比的设计，填发配料单，并加强过程试验监督。 

8）参与项目前期工程材料调查及进场原材料、半成品、成品的验收，负责材料的试验检测和施工过程中现场试验与检测工作，并出具检测报告。 

9）建立试验检测台账和试验设备保养记录；负责过程检验资料及试验检测原始资料的整理、归档；向相关单位上报各项试验资料和报表工作，及时提供工程质量动态信息。 

10）参与项目过程和最终工程质量的监督、检查、评优及与交、竣工有关工作；参与重要构造物的关键试验工作；参与工程质量事故的调查和处理。 

11）负责试验研究课题的实施，及时提供试验研究报告。 

12）按时完成领导交给的各项工作任务。

（13）征拆办公室

1）认真贯彻执行中央、国务院、省、市有关征迁工作 的方针、政策和法规。根据国家、地方有关征迁规定，做好征迁政策的宣传及动迁工作。

2）负责办理征地拆迁事宜，积极协调地方各种关系，为项目施工营造良好环境。 

3）依据施工规划征迁范围，核实征迁界限，收集征迁范围内拆除房屋、征收土地的相关资料，建立健全征迁档案。 

4）熟悉设计文件、征迁项目和各级政府批复的征迁补偿标准。 

5）配合做好对建设用地范围内土地和附属物实施征用和拆迁。 

6）整理征迁资料，上报临时用地的申报和归档，做好征迁情况和有关报表的记录上报工作。 

7）妥善处理好征迁过程中遇到的各种矛盾与纠纷，对来访群众做好热忱接待与疏导工作。

8）完成领导交办的其它工作任务。

（14）民工工资管理办
1）严格落实农民工实名制管理，负责进场农民工的身份登记、考勤记录、用工台账建立；

2）监督分包单位与农民工签订合法劳动合同，留存备案并核查合同履行情况。

3）落实农民工工资专用账户制度，配合建设单位按比例拨付人工费用；

4）审核农民工工资表、考勤表，监督工资通过专用账户代发至农民工本人银行卡，杜绝代领、克扣；留存工资支付凭证，建立工资支付台账。

5）监督项目落实工资保证金、农民工工资支付预警等制度；

6）定期开展项目内工资支付自查，排查欠薪隐患，对发现的问题及时督促整改。

7）接待农民工工资相关的咨询与诉求，协调化解项目部内的工资纠纷；若发生欠薪苗头或事件，第一时间上报项目部及上级主管部门，配合处置。

8）向项目内农民工宣传工资支付相关法规政策，公示工资支付流程、维权渠道；在施工现场设置维权信息告示牌，明确投诉举报方式。

5.3施工任务划分

根据本工程的施工特点，设置施工队伍和划分施工任务。共分为9专业作业队4个施工区段。根据作业特点，每个作业队下设若干施工班组，具体如下：

表5.3－1   施工队伍及任务划分表

	序号
	施工队伍划分
	工作内容
	备注

	1
	路基施工队
	负责本标段所有路基土石方、排水、挡墙、气泡轻质土、涵洞、边坡防护、施工便道工程等所有路基工程
	

	2
	桩基及下部结构施工队
	负责本标段所有桩基、下部结构施工
	

	3
	钢箱梁专业分包队
	负责本标段钢梁加工、运输、拼装
	

	4
	梁片预制安装班组
	负责本标段合同内所有梁片预制、安装
	含A12标

	5
	桥梁附属工程
	负责本标段合同内所有桥梁上部附属施工
	含A12标

	6
	桥梁拆除专业分包队
	负责本标段桥梁拆除运输、移交。共计拆除主线桥梁2座、跨高速天桥4座、互通匝道桥1座
	

	7
	交通导改队
	负责全线涉路施工、交通导流围挡施工；全线13.398Km涉路施工安全围挡
	

	8
	混凝土拌和站
	负责本标段所有混凝土的供应，共计17.5万方
	

	9
	小型预制构件厂
	负责本标段路基防护、排水预制块预制，共计1.5万方
	


表5.3－2  施工区段划分表

	序号
	施工区段
	主要工程量
	备注

	1
	区段一：

（标头～135+100）
	桥梁：1座(溪南大桥157m)

涵洞/通道：5道

路基：挖方0.34万方、填方18.98万方、借方6.28万方

软基处理：碎石桩、PHC桩
	右幅单侧拼宽

	2
	区段二：

（K135+100～138+300）
	桥梁：3座(溪南分离式立交桥121m、溪南小桥34m、浦上通道小桥58m)

涵洞/通道：12道

路基：挖方16.6万方、填方12.07万方
	两侧拼宽，涉及纵坡下调、下穿在建漳汕高铁、涵洞拆除重建

	3
	区段三：

（K138+300～141+500）
	桥梁：6座(诏安南互通主线桥30m、C匝道桥36m、A匝道75m钢箱梁桥、西坑大桥118.5m，雨亭分离式大桥（左237m/右167m），店前分离式立交桥70m)

涵洞/通道：19道

路基：挖方5.84万方、填方74.89万方、借方69.22万方
	两侧拼宽，涉及纵坡上调、互通改造、桥梁拆除重建，是本标段控制性工程

	4
	区段四：

（K141+500～标尾）
	桥梁：5座(店前中桥56m、上营分离式立交桥63m、上营中桥88m、后岭小桥32m、大寨小桥20m)

涵洞/通道：18道

路基：挖方23.8万方、填方11.57万方
	两侧拼宽


5.4整体施工计划安排
5.4.1项目总体施工计划及关键控制性节点工期
5.4.1.1工程总体施工计划
项目合同工期30个月，具体开工日期以监理人指示开工。项目内控工期26个月，计划开工日期2026年9月1日，即暂定工期2026年9月1日～2028年10月31日。
5.4.1.2关键控制性工程节点工期
本项目总体施工计划以“区段三”诏安南互通改造为控制性节点，根据计划开工日期与内控工期，倒排出各项节点开工及完工时间。具体各节点工期如下：

表5.4.1.2－1  总体施工计划说明表

	序号
	节点名称
	工期（日）
	开始时间
	完成时间
	备注

	1
	场站建设
	
	
	
	

	2
	试验室
	34
	2026-02-26
	2026-03-31
	

	3
	拌和站建设
	49
	2026-02-26
	2026-04-15
	

	4
	钢筋场建设
	49
	2026-02-26
	2026-04-15
	

	5
	预制梁场
	61
	2026-05-01
	2026-06-30
	

	6
	小型预制构件厂
	46
	2026-05-15
	2026-06-30
	

	7
	路基工程（含路面改造）
	
	
	
	

	8
	区段一：K133+500～K135+100
	426
	2026-09-01
	2027-10-31
	

	9
	区段二：K135+100～K138+300
	639
	2026-09-01
	2028-05-31
	

	10
	区段三：K138+300～141+500（含互通、服务区）
	792
	2026-09-01
	2028-10-31
	互通改造

	11
	区段四：K141+500～146+898.499
	639
	2026-09-01
	2028-05-31
	

	12
	桥梁工程（桩基）
	
	
	
	

	13
	区段一：K133+500～K135+100
	122
	2026-09-01
	2026-12-31
	冲击钻

	14
	区段二：K135+100～K138+300（含天桥）
	61
	2026-09-01
	2026-10-31
	旋挖钻

	15
	区段三：K138+300～141+500（含天桥）
	578
	2026-09-01
	2028-03-31
	旋挖钻

	16
	区段四：K141+500～146+898.499（含天桥）
	92
	2026-10-01
	2026-12-31
	旋挖钻

	17
	 桥梁工程（下枸）
	
	
	
	

	18
	区段一：K133+500～K135+100
	123
	2026-10-01
	2027-01-31
	

	19
	区段二：K135+100～K138+300（含天桥）
	259
	2026-10-01
	2027-06-15
	

	20
	区段三：K138+300～141+500（含天桥）
	588
	2026-09-21
	2028-04-30
	

	24
	区段四：K141+500～146+898.499（含天桥）
	196
	2026-12-01
	2027-06-15
	

	22
	 预制梁预制
	
	
	
	

	23
	梁场往小里程（本标段）
	548
	2026-11-01
	2028-04-30
	185片

	24
	梁场往大里程（本标段）
	166
	2026-11-15
	2027-04-30
	103片

	25
	A12标梁片
	506
	2027-04-11
	2028-08-27
	973片

	26
	 预制梁架设
	
	
	
	

	27
	梁场往小里程（本标段）
	547
	2026-11-20
	2028-05-20
	

	28
	梁场往大里程（本标段）
	209
	2026-12-03
	2027-06-30
	

	29
	A12标
	
	根据12标进度安排
	

	30
	钢箱梁施工
	
	
	
	

	31
	溪南分离式立交桥（2跨）
	
	2026-12-01
	2027-01-31
	

	32
	诏安南互通A匝道桥（1跨）
	
	2027-02-21
	2027-03-31
	

	33
	雨亭分离式大桥右幅右半幅（3跨）
	
	2026-12-01
	2027-01-31
	

	34
	雨亭分离式大桥左幅（4跨）
	
	2027-10-01
	2027-12-31
	

	35
	雨亭分离式大桥右幅左半幅（3跨）
	
	2028-05-01
	2028-06-30
	

	36
	店前分离式立交桥（1跨）
	
	2027-02-21
	2027-04-05
	


5.4.2 分部分项工程节点及开工、完工时间要求
5.4.2.1架梁线路策划
根据总体施工计划，本标段布设一个梁场，位于诏安南服务区右区。

预制任务：本标段288片（其中空心板梁164片、T梁124片），A12标973片（其中空心板梁376片、T梁597片），共计1261片。
梁场生产梁片按照（空心板梁3片/日、T梁2片/日）计算，具体结合存梁能力及A12标工作面视现场情况而定。本项目预制梁板数量为空心板梁：33片/10m、197片/13m、264片/16m、46片/20m，T梁：216片/25m、219片/30m、186片/35m，分布在24座桥；计划空心板梁采用2台100t吊车进行架设；西坑大桥、溪南大桥、外凤楼大桥、沃仔头大桥、仕江大桥采用架桥机架设；其余的采用2台160t以上吊车进行架设。

架梁顺序为：
（1）梁场向小里程方向：西坑大桥→诏安南互通主线桥→诏安南互通C匝道桥→浦上通道小桥→溪南小桥→溪南大桥；共计185片；

（2）梁场向大里程方向：店前中桥→上营分离式立交桥→上营中桥→后岭小桥→大寨小桥；共计103片；

（3）A12标梁片架设根据实际进度安排。
表5.4.2.1－1   梁场向小里程方向架设

	序号
	桥名
	梁板  数量
	梁板架设

开始时间
	梁板架设

完成时间
	下部结束

时间
	桩基结束

时间

	1
	西坑大桥（右幅右半幅）
	12
	2026-11-20
	2022-11-23
	2026-11-10
	2026-09-24

	2
	诏安南互通主线桥（两侧）
	14
	2026-11-24
	2026-11-27
	2026-11-15
	2026-10-01

	3
	诏安南互通主线桥（换板）
	15
	2028-04-01
	2028-04-05
	2028-03-31
	/

	4
	诏安南互通C匝道桥
	7
	2026-11-28
	2026-11-29
	2026-11-20
	2026-10-25

	5
	浦上通道小桥（两侧拼宽）
	13
	2026-11-30
	2026-12-02
	2026-11-06
	2026-10-06


	
	浦上通道小桥（右幅换板）
	10
	2027-06-25
	2027-06-30
	2027-06-15
	/

	6
	溪南小桥
	12
	2026-12-15
	2026-12-18
	2026-11-30
	2026-10-31

	7
	溪南大桥
	54
	2027-03-21
	2027-03-27
	2027-01-31
	2026-12-31

	8
	西坑大桥（左幅）
	30
	2027-08-23
	2027-09-01
	2027-08-15
	2027-07-15

	9
	西坑大桥（右幅左半幅）
	18
	2028-05-15
	2028-05-20
	2028-04-30
	2028-03-31

	合计
	185
	2026-11-20
	2028-05-20
	
	


表5.4.2.1－2   梁场向大里程方向架设

	序号
	桥名
	梁板  数量
	梁板架设   开始时间
	梁板架设     完成时间
	下部结束  时间
	桩基结束   时间

	1
	店前中桥
	12
	2026-12-03
	2026-12-06
	2026-11-10
	2026-09-30

	2
	上营分离式立交桥
	10
	2026-12-25
	2026-12-28
	2026-12-10
	2026-10-31

	3
	上营中桥
	36
	2027-02-21
	2027-03-04
	2027-01-25
	2026-11-25

	4
	后岭小桥
	12
	2027-04-10
	2027-04-14
	2027-03-05
	2026-12-10

	5
	大寨小桥（两侧拼宽）
	15
	2027-04-15
	2027-04-20
	2027-03-31
	2026-12-31

	6
	大寨小桥（换板）
	18
	2027-06-25
	2027-06-30
	2027-06-15
	/

	合计
	103
	2026-12-03
	2027-12-20
	
	


5.4.2.2 钢箱梁施工计划

本标段上部构造涉及钢箱梁桥梁有4座桥梁（分离式立交168m/3跨/2座、互通匝道75m/1跨/1座、主线桥376m/7跨/1座）。

 钢箱梁施工计划及投入如下：

表5.4.2.2－1   钢箱梁队支架投入及施工计划

	序号
	桥名
	跨径
	施工顺序
	支架投入
	设备投入
	开始时间
	结束时间

	1
	溪南分离式立交桥
	68+40
	前期投入
	6跨/2联
	400t以上汽车吊2台、25t吊车2台、
	2026-12-01
	2027-01-31

	2
	诏安南互通A匝道桥
	1×75
	从1周转
	
	
	2027-02-21
	2027-03-31

	3
	雨亭分离式立交桥（右幅右半幅）
	40+70+42
	前期投入
	
	
	2026-12-01
	2027-01-31

	4
	雨亭分离式立交桥（左幅）
	42+70+70+42
	从2、6周转
	
	
	2027-10-01
	2027-12-31

	5
	雨亭分离式立交桥（右幅左半幅）
	40+70+42
	从4周转
	
	
	2028-05-01
	2028-06-30

	6
	店前分离式立交桥
	1×60
	从3周转
	
	
	2027-02-21
	2027-04-05


钢箱梁队投入钢管+工字梁：前期投入（5跨）、400t吊车（汽车吊）2台：工效30天/跨。后续由前面周转
5.4.2.3 路基施工计划
路基工程划分为4个区段，总体开展思路：将各区段分为三个阶段施工。第一阶段开展涵洞+通道、气泡轻质土施工；第二阶段进行土石方开挖+填筑、路基防护排水工程施工；第三阶段对缺土的位置进行借土填方进行施工。

（1）区段一：负责主线起点至K135+100段落内所有路基土石方、软基处理、排水、挡墙、涵洞、改路、改渠、边坡防护、施工便道等所有路基工程；主要工程量：挖方0.34万方、填方18.98万方、借方6.28万方；碎石桩6210m、PHC桩29776m；涵洞121.22m/5道。
表5.4.2.3－1   区段一路基施工计划

	序号
	分项
	工期（月）
	开始时间
	完成时间
	备注

	1
	涵洞、通道工程
	2.5
	2026-09-01
	2026-11-15
	绿化先行，为后续通车做好准备，减少上路作业的时间

	2
	软基处理
	3
	2026-09-01
	2026-11-30
	

	3
	土石方工程
	3
	2026-12-01
	2027-02-28
	

	4
	路基防护排水工程
	2.5
	2027-02-01
	2027-04-15
	

	5
	绿化工程
	2
	2024-03-01
	2027-04-30
	

	6
	老路改造
	6
	2027-05-01
	2027-10-31
	

	
	合计
	14
	2029-09-01
	2027-10-31
	


（2）区段二：负责K135+100～K138+300段落内所有路基土石方、排水、挡墙、涵洞、改路、改渠、边坡防护、临时便道等所有路基工程；主要工程量：挖方16.6万方、填方12.07万方； 涵洞263.72m/12道。
表5.4.2.3－2   区段二路基施工计划

	序号
	分项
	工期（月）
	开始时间
	完成时间
	备注

	1
	涵洞、通道工程
	3.5
	2026-09-01
	2026-12-15
	本区段分两个阶段导改施工

	2
	土石方工程
	4
	2026-11-01
	2027-02-28
	

	3
	路基防护排水工程
	4
	2026-12-01
	2027-03-31
	

	4
	绿化工程
	4
	2027-01-01
	2027-04-30
	

	5
	老路改造
	13
	2027-05-01
	2028-05-31
	

	6
	合计
	21
	2026-09-01
	2028-05-31
	


（3）区段三：负责K138+300～141+500段落内所有路基土石方、排水、挡墙、涵洞、改路、改渠、边坡防护、施工便道等所有路基工程；主要工程量：挖方5.84万方、填方74.89万方、借方69.22万方；涵洞466.86m/19道。
表5.4.2.3－3   区段三路基施工计划

	序号
	分项
	工期（月）
	开始时间
	完成时间
	备注

	1
	涵洞、通道工程
	10
	2026-09-01
	2027-06-30
	本区段分7个阶段导改施工

	2
	土石方工程
	23
	2026-11-01
	2028-09-30
	

	3
	路基防护排水工程
	23
	2026-12-01
	2028-10-31
	

	4
	绿化工程
	23
	2027-01-01
	2028-11-31
	

	5
	老路改造
	18
	2027-06-01
	2028-12-31
	

	6
	合计
	28
	2026-09-01
	2028-12-31
	


（4）区段四：负责K141+500～146+898.499段落内所有路基土石方、排水、挡墙、涵洞、改路、改渠、边坡防护、临时便道等所有路基工程；主要工程量：挖方23.8万方、填方11.57万方；涵洞286.61m/18道。
表5.4.2.3－4   区段四路基施工计划

	序号
	分项
	工期（月）
	开始时间
	完成时间
	备注

	1
	涵洞、通道工程
	4
	2026-09-01
	2026-12-31
	本区段分两个阶段导改施工

	2
	土石方工程
	5.5
	2026-10-15
	2027-03-31
	

	3
	路基防护排水工程
	5
	2026-12-01
	2027-04-30
	

	4
	绿化工程
	4.5
	2027-01-01
	2027-05-15
	

	5
	老路改造
	12
	2027-06-01
	2028-05-31
	

	6
	合计
	21
	2026-09-01
	2028-05-31
	


5.4.3 阶段性节点目标要求 
2026年6月底完成项目所有临建建设；
2028年3月底完成全线所有桥梁基础施工；
2028年4月底完成全线所有桥梁下构施工；

2028年8月底完成预制梁施工；

2028年6月底完成钢混结合桥梁施工； 

2028年12月底完成全线所有工程；

6大型临时工程

6.1大临设施布设原则

大临设施布设严格执行《福建省高速公路施工标准化指南》第三版第一分册（工地建设）及合同文件要求开展场站建设及设备配置。

6.2大临设施布置

（1）项目经理部

项目部位于诏安南收费站内已闲置的综合楼，该综合楼共计3层，建筑面积合计约3000平米，位于K138+900右侧400米，紧邻施工主线，交通便利；

项目部规划有办公区、生活区、职工活动区三个区域，办公区主要包含一层中间会议室及左侧二、三层各部门办公室，生活区包含左侧一层食堂和右侧三层职工宿舍、停车区、草坪及消防通道，职工活动区包含篮球场，驻地建设符合招标文件相关要求。

	[image: image26.png]St

S

AET

KX

AIE

iR FEAER

FRB-EFEGER

wm

e
nes
I
s
s
sz 0l
e =
e
weh
o
e sesn
sz
mens
ure
wens
e
anens
]
<

%

%iH

A

ESEE





图6.2－1   项目驻地平面布置图
	[image: image27.png]



 图6.2－2   项目驻地位置


（2）工地试验室、拌和站、小型构件预制场建设

工地试验室、拌和站及小型构件预制场拟集中建在原治超站内（诏安南服务区左区），位于项目线路K140+800左侧。具体建设标准如下：
实验室：根据交通部颁发的《公路工程工地试验室标准化指南》要求执行，本项目试验室设置会议室（40㎡）、主任办公室（21㎡）、综合办公室（63）㎡、档案资料室（21㎡）、现场检测室（21㎡）、留样室（20㎡）、设备物资室（21㎡）、土工室（21㎡）、水泥室（31㎡）、集料室（21㎡）、力学室（44㎡）、混凝土室（31㎡）、标准养护室（45㎡）。整体规划试验室占地面积约1050m2，其中办公和操作室399m2。

拌和站：占地面积约10000㎡，场地内布置有2台180型混凝土拌和机，粉罐8个（单个容量200t），8个料仓，每个料仓长度25m×9m，料仓总面积1800㎡。供应本标段全线结构物混凝土需求（约17.5万m³）。
小型构件预制厂：本项目各类预制构件总量约为1.82万方，结合拌和站综合设置，占地约4000m2。按照生产区、养护区、成品区、模板清洗区、试拼区、标准件样板展示区以及办公区等规划布局。预制所用混凝土由拌和站集中供应。
	[image: image28.png]



图6.2－3  试验室、拌和站、小构厂平面位置
	[image: image29.png]I mer | mee | e CE mes | mes | mes| wer | mes
H o mitm | sesas[EE senos|sancs [ance | mxw | was
[ ™ adn b [
w5E | i | awens t1% | wmz | xRE | mmes = 7PF
N N N R ~ o~ o I





图6.2－4  试验室平面布置图

	[image: image30.png]25

©

...... B i 8§ E @ &
PR T
2 o«





图6.2－5 拌和站平面布置图  
	[image: image31.png]8 3 10/ 1 18 10 20

+—4 + T +4
S ber Witk

LEEDS

2R o~
HhE o REERE FHIAK. BHAHEK =

HRIBHHHK RS AR =
<= s EEy > | <

HERHK B BEE ©

80





图6.2－6  小型构件预制厂平面布置图 


 （3）钢筋加工厂、梁场建设
钢筋加工场、梁场拟集中建在原闽粤收费站（诏安南服务区右区），位于项目线路K140+800右侧。具体建设标准如下：
钢筋加工场：建设面积4500㎡，负责本标段全线钢筋加工需求（约1.4万吨）；采用封闭式管理，顶棚及架构采用工厂式标准钢结构搭设，四周全封闭，根据场内功能区布置设置进出大门。顶棚及侧墙间断布置透明采光材料，顶棚设置通风设施。加工场内分别设置材料堆放区、作业区、成品区等。加工设备以数控、智能、有效减少钢筋场内人员为原则，计划配备数控弯曲机、数控锯切镦粗车丝打磨一体机、数控弯箍机、钢筋笼滚焊机、焊接机械臂等设备。

预制梁场：本标段预制梁片共计1261片（其中空心板梁540片，T梁721片），其中A12标梁片973片。预制T梁片分别为25/30/35m，设置固定台座设置42个；预制空心板梁分别为10/13/16/20m，设置固定台座27个，预制梁场占地面积约16000m2。
	[image: image32.png]



图6.2－7  钢筋加工场、预制梁场平面位置

	[image: image33.png]25

k 5 H——i B B > P B = % B = g
o o s o = 5.2 =
.. =X 3-3 S
g ERil - REMIATFEGER - i
f - . . L
IlAIA S anns : | RRARE NBATH| I
gi—EH“ B = = Ze— g B @





图6.2－8  钢筋加工场平面布置图

	
[image: image34.wmf]30

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

5.5

图6.2－9 预制梁场平面布置图


以上是本项目大临设施布置简述，具体方案详见临建建设方案。

6.3临时用电布置
根据现场施工需求，在沿线设置13台变压器，总容量为5295KVA，另在四集中范围内设置1台400kW发电机，作为生产和生活的备用电源。变压器布置位置见下表：

表6.3-1  A13标变压器设置情况一览表
	序号
	里程桩号
	型号  （KVA)
	数量
	辐射范围
	发电机配置

	1
	K134+200
	500KVA
	1
	溪南大桥及附近结构物
	

	2
	K135+800
	250KVA
	1
	溪南分离式交桥及附近结构物
	

	3
	K136+550
	250KVA
	1
	溪南小桥及附近结构物
	

	4
	K137+220
	250KVA
	1
	浦上通道小桥及附近结构物
	

	5
	K139+000
	630KVA
	1
	诏安南互通主线桥、A,C匝道桥及西坑大桥
	

	6
	K139+600
	800KVA
	1
	西坑大桥
	

	7


	K140+500
	800KVA
	1
	雨亭分离式大桥,店前分离式立交桥及基坑围护桩及四集中场地
	400kW发电机1台

	
	
	500KVA
	1
	
	

	8
	K141+550
	250KVA
	1
	店前中桥及附近结构物
	

	9
	K142+000
	250KVA
	1
	上营分离式立交桥及附近结构物
	

	10
	K142+600
	250KVA
	1
	上营中桥及附近结构物
	

	11
	K145+400
	500KVA
	1
	后岭小桥及附近结构物
	

	12
	K146+550
	250KVA
	1
	大寨小桥及附近结构物
	

	合计
	5295KVA
	13
	
	


7主要工程项目的施工方案

7.1. 路基工程
7.1.1总体施工方案

路基长度12.65Km，路基挖方54.01万m³、填方123.66万m³、借方75.55万m³。路基工程主要有路基挖、填方、特殊路基处理、路基防护排水工程等。

（1）路基土石方调配：土石方调配遵循以近就近、合理利用的原则，使挖运工作量最小，工程成本最低；上路床利用路基开山石等符合条件处理，施工过程中注意挑选合格材料预留。

（2）土石方采用机械化快速施工。路基挖方采用“纵向分段，两端同步、阶梯推进”的方式施工。对于土体及风化严重的软石开挖采用挖掘机自上而下进行；项目涉及较多机械开挖，石方开挖施工采用液压锤或静态裂解进行施工。土石方由挖掘机或装载机装入自卸汽车运至指定地点。

（3）路基填筑采用拼宽断面横宽纵向水平分层填筑法施工。自卸汽车运输填料，平地机或推土机分层摊铺、分层整平，重型振动压路机分层压实，分层检查验收。

（4）路基排水及防护工程随土石方工程的进度及时安排施工，挡墙先期安排施工。保证边坡稳定、排水畅通，防止水土流失破坏环境。

统筹安排，加强与桥梁、涵洞的施工配合，保证整个工程的协调。对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并组织专家评审。

7.1.2路基填筑与开挖

7.1.2.1路基填筑

分层填筑、分层压实。分层最大松铺厚度应根据试验确定，但最大松铺厚度原则上不超过30cm，超30cm的情况下，上报监理工程师确定。填筑在路床顶面最后一层的最小压实厚度不应小于10cm。

 施工顺序：安排施工机械和劳力时，必须做到当天填土当天碾压完成。填土路基施工工艺流程详见图7.1.1-1、填石路基施工工艺流程详见图7.1.1-2。
[image: image35.png]FREERE

B MR e

BT

]
BRI

HNSERT

v

IRENHERHRE (5

FRENREOR (FXE)

ERAERGIRES

WIS

HITETR





图7.1.1-1 填土路基施工工艺流程图

[image: image36.png]BEERRE | o . e

i

SRS ERE

i

ATREGSE  EEHPTRL

i

itieAl

L

ERASRIRES

)

el

i

HITELR





图7.1.1-2 填石路基施工工艺流程图

（1）路基填筑前的准备

施工前熟读设计文件和有关图纸，对设计提供的桩号、桩位进行实地校核和调查，对控制点、水准点进行检查和复测，并进行全线贯通、恢复测量和施工放样工作。横断面测量应逐桩施测，断面布置数量及横向测点与设计对应。

在路基填筑工程开工前，恢复路基中线和边桩，通知监理工程师对填筑断面的实地放样结果进行复核，处理内容为排水、清表、清除树根、杂草、垃圾和清淤。

路基填筑时应对挖方或取土来料进行分类，优质填料优先在路床及上路堤使用。

（2）填料的要求

路基填料应均匀、密实，填方路基应分层铺筑均匀压实，根据《公路路基设计规范》（JTGD30～2015），当填料无法满足规范要求时，必须及时采取适当的处理或换填措施。

1）本项目路床最小压实度要求需满足高速公路要求，路基填前应先将原地表进行清理，除草挖根，整平压实。

2）填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，路床填料最大粒径应小于 100mm，路基填方最大粒径应小于 150mm。

3）沼泽土、淤泥、泥炭、冻土、生活垃圾、建筑垃圾、有机质含量大于5％的土及易溶盐超过允许含量的土等，不得直接用于填筑路堤。填挖交界填方侧、浸水路堤以及路床填料不得采用粉质土，必须采用透水性材料填筑。

4）液限大于50%、塑性指数大于26的细粒土，不得直接作为路堤填料。

5）地面横坡缓于1:5 时，在清除地表后，可直接在天然地面上填筑路基；地面横坡为1:5～1:2.5 时，原地面应挖宽度大于2m的内倾台阶；地面横坡陡于1:2.5 地段的斜陡坡路堤，必须采用不平衡推力法验算路堤整体沿基底及基底下软弱层滑动的稳定性，抗滑稳定系数≥1.30，否则应采取改善基底条件或设置支挡结构物等防滑措施。
6）在路面底面以下0～120cm范围内，填料的最大粒径不得大于10cm，120cm以下填料的最大粒径不得大于15cm；零填及路堑路床，0～30cm范围内填料的最大粒径不得大于10cm。

7）本项目路基上路床 30cm 要求填砂类土，其填料的颗粒组成要求如下：＞0.075mm 的颗 粒含量应大于 75%，＜0.002mm 的粘粒含量应小于 10%。

8）路床顶面以下 1.5m 必须采用工程力学性质良好的土质填筑。 

表7.1.2.1－1  拼宽段路基压实度及路基填料指标一览表

	路基部位
	路面底面以下深度(cm)
	填料最小CBR值(%)
	压实度(%)
	填料最大粒径(mm)

	上路床
	0～30
	8
	≥96
	100

	下路床
	30～80
	5
	≥96
	100

	上路堤
	80～150
	4
	≥94
	150

	下路堤
	150 以下
	3
	≥93
	150

	零填及挖方路床
	0～30
	8
	≥96
	100

	
	30～80
	5
	≥96
	100


注：表列压实度数值系指按《公路土工试验规程》重型击实试验法求得的最大干密度的压实度。
（3）路基填筑方法

路基填筑根据各路段填料来源情况采用水平分层、纵坡分段，以机械化施工为主，人工为辅作业。填筑路堤时从原地面按全宽、逐层、逐段、逐类填料填筑，每层填料铺设的宽度，应超过每层路堤的设计宽度每侧30cm，以保证边坡修整的净宽度及完工后的路堤边缘有足够的压实度。

土方路堤，必须根据设计断面，分层填筑、分层压实。分层最大松铺厚度应根据试验确定，但最大松铺厚度原则上不超过30cm，超30cm的情况下，上报监理工程师确定。填筑在路床顶面最后一层的最小压实厚度不应小于10cm。

（4）压实方法

施工工艺为：运土摊铺→翻拌晾晒→平整→碾压。

碾压前对填土层的松铺厚度、平整度进行检查，符合要求后方可进行碾压。先静压，后振动碾压。碾压时直线段路基采用两边向中间碾压的方法施工。压路机的碾压行驶速度不超过4Km／h，碾压达到无漏压、无死角，确保碾压均匀。达到试验段获取的碾压遍数后，用灌砂法检验压实度，经监理工程师抽检验合格后方可转入下道工序，不合格处进行补压再做检验，一直达到合格为止。

施工中严格控制土方含水量，压实前测定含水量。土方含水量较高时，运抵路基上的土方先进行翻拌晾晒，待接近最佳含水量时，进行压实；当含水量较小时，洒水加至适当，并翻拌至均匀润透，然后进行压实。

（5）边坡修整

路基每填筑4～6层，应进行边坡修整。当路基填筑完成并且所有排水构造物已经完成并回填之后，再次对路基进行整修，整修后符合图纸规定的线形、纵坡、边坡、边沟和路基断面的要求。工作程序为：恢复各项标桩→检查→编制整修计划→监理工程师核查→计划实施。路基整修工作主要采取人工配合机械刮、补的办法进行。超宽切除的废弃料及时清走，运到弃土场。边坡缺土的地方，施工时挖成台阶分层填补夯实。整修后的路基保证稳定、美观，不受雨水破坏影响。

（6）注意事项

1）做好基底处理。斜坡路基应开挖台阶并压实。特殊路基应按设计图纸要求施工。

2）填方路基必须按路面平行线分层控制填土高程；填方作业应分层平行摊铺；保证路基压实度。每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤的设计宽度50cm，以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度。性质不同的填料，应水平分层、分段填筑，分层压实。同一水平层路基的全宽应采用同一种填料，不得混合填筑。每种填料压实后的连续厚度不宜小于500mm。填筑路床顶最后一层时，压实后的厚度应不小于100mm。

3）路基填筑的各层面间不应出现积水，以免影响填筑及碾压质量。

4）施工两作业段的交接处，若不在同一时间填筑，先填筑的路段按1:1坡度分层留台阶；若两路段同时铺筑，则应分层互相衔接，其搭接长度不得小于3.0m。

7）新旧路基衔接段

①施工时应先拆除既有道路的防护工程，清除坡面松土，然后沿老路坡面开挖台阶，路基底部开挖台阶高度不得小于0.6m，底部以上台阶宽度1.5m，高度1.0m，路堤须自下而上逐层填筑。

②在非软弱地基路基两侧排水不畅段落，清表30cm后填筑50cm砂砾石，并设置一层土工格栅，其余填方路段清表并挖台阶后直接填筑路基。

③本项目一般路段（填土高度H＜3m）且地基无不良地质时，可只开挖台阶不设置土工格室。 

④本项目一般路段（填土高度H≥3m）且地基无不良地质时，考虑到新老路基的整体性，同时 为了减少路基拼接的差异沉降，路面顶面以下1.5m 处设置1层高强度土工格室。当原坡脚外为平地时，且边坡高度大于4.0m时，在地表以上20cm 再设置1层高强度土工格室。共2层高强度土工格室。 

⑤路基计算总沉降量大于10cm但又不属于软土路段的，在地表及地表以上加设2层高强度土工格室。共3层高强度土工格室。 

⑥拼宽路基填料尽量采用与原路基一致或不低于原路基填料的材料；填方边坡高度大于8 m的路堤，应采用冲击碾压或加大吨位压路机碾压或强夯进行补强，路堤补压原则上每填高约2米，冲击碾压20遍，直至路床顶面以下30cm；强夯原则上每填高约5米，采用强夯进行加固处理，每一次的单击夯击能不小于2000KN·m，检验质量以压实度控制。

⑦土工格栅、土工格室上下侧填料的最大粒径不得大于规范规定的路床、路堤范围的粒径要求；铺设土工格栅、格室的层面应平整，不得有坚硬凸出物，在距土工格栅、土工格室层5cm内的填料粒径不得大于3cm；铺设格栅、格室时应张拉到位，及时填埋，严禁暴晒。

8）拼接路段施工期的控制标准为：

①拓宽工程期间需保证既有路堤安全通行，结合《高速公路改扩建设计细则》（JTG/T L11-2014）的要求，应限制路堤最高填筑速率，宜小于1.5m/月。

②路基拼接施工期实测沉降速率应小于5mm/天，新建路基坡脚处侧向位移应小于3mm/天；

③路面拼接施工期的沉降速率小于1mm/月。

9）施工期间保持排水通畅，避免受水浸泡损毁。

7.1.2.2路堑开挖

土质挖方或石质挖方，先清表，即清除树根、杂草和覆盖土（石质地段），避免其混入填料中。

根据沿线挖方路段的岩土情况，边坡以安全为原则，在不增加特殊加固措施以及满足边坡绿化条件的前提下，边坡坡率将适当放陡，以减少占地以及对自然边坡植被的破坏。

（1）施工准备
1）按规定完成有关准备工作。

2）施工期临时排水总体规划和建设：临时排水设施与永久性排水设施及自然排水系统相协调，排水系统应确保路基不受水的侵害。

3）做好分项工程开工报告批复工作，施工现场的人员、施工机械满足施工进度及质量的要求。

4）考虑边坡稳定、绿化及景观的要求，边坡坡率按不同地层、不同路段分别考虑。边坡坡率：

①土质边坡：挖方边坡高度H≤20m时，边坡坡率不宜陡于下表7.1.2.2-1规定值。

表7.1.2.2－1  土质路堑边坡坡率

	土的类别
	边坡坡率

	黏土、粉质黏土、塑性指数大于 3 的粉土
	1:1.0

	中密以上的中砂、粗砂、砾砂
	1:1.5

	卵石土、碎石土、圆砾土、角砾土
	胶结和密实
	1:0.75

	
	中密
	1:1.10


②岩质边坡：挖方边坡高度H≤30m时，无外倾软弱结构面的边坡按《公路路基设计规范》 (JTG D30-2015）附录 E 确定岩体类型，边坡坡率可按表 7.1.2.2-2 确定。

表7.1.2.2－2  岩质路堑边坡坡率

	边坡岩体类型
	风化程度
	边坡坡率

	
	
	H＜15m
	15m≤H＜30m

	Ⅰ类
	未风化、微风化
	1:0.1～1:0.3
	1:0.1～1:0.3

	
	弱风化
	1:0.1～1:0.3
	1:0.3～1:0.5

	Ⅱ类
	未风化、微风化
	1:0.1～1:0.3
	1:0.3～1:0.5

	
	弱风化
	1:0.3～1:0.5
	1:0.5～1:0.75

	Ⅲ类
	未风化、微风化
	1:0.3～1:0.5
	

	
	弱风化
	1:0.5～1:0.75
	

	Ⅳ类
	弱风化
	1:0.5～1:1.0
	

	
	强风化
	1:0.75～1:1.0
	


（2）边坡分级

原则上路堑边坡每10m设置一处2m宽的平台，边坡平台外倾斜4％，在边坡稳定前提下对单级或末级挖方边坡高度小于 12m 的采用一坡到顶设计；挖方边坡上侧坡面汇水面积较大时，于挖方坡口5米以外适当位置设置堑顶截水沟，以拦截山坡坡面汇水，确保路堑边坡稳定，并通过急流槽引入路基排水沟或直接从边坡低处排出，截水沟迎水面圬工应低于原地表面不小于8cm；路堑坡脚设置1.75m宽的碎落台，设4%的倾向边沟横坡，挖方坡口、坡脚位置应培土圆弧化平缓过渡，以美化路容。挖方路基施工工艺流程图详见图7.1.2.2-1。
[image: image37.png]R

Liitsia D #Hok

YRR R aLi > pubids N HK RGHE T

IR SRR A > PR SR < ]





图7.1.2.2－1   挖方路基施工工艺流程图

具体做法是：从上而下分层开挖。根据具体情况灵活变动选用横挖法、分层纵挖法、分段纵挖法。

纵挖法：按挖方地段的一端或两端按拼宽路堑横断面全宽逐渐向前开挖。

分层纵挖法：按拼宽路堑横断面全宽纵向分层开挖。详见图7.1.2.2-1。

[image: image38.png]



图7.1.2.2－2   路堑开挖断面及临时防护示意图

[image: image39.png]Oteom i

AR AELEL ChonNERSREE
oA RALIL
REre AL RRR AR
T =+
T
E: H
T H

i L

=

4

Sm

LR8N, OO, 0l () Xindk)




图7.1.2.2－3   土石方开挖临时防护细部图
1）路基开挖工程开工前，清除树根、杂草等，避免其混入填料中，通知监理工程师对开挖断面放样结果进行复核，经监理工程师批准后进行开挖工作。

2）挖方边坡上侧坡面汇水面积较大时，于适当位置设置堑顶截水沟，以拦截山坡坡面汇水，确保路堑边坡稳定，并通过急流槽引入路基排水沟或直接从边坡低处排出，截水沟迎水面圬工不得高出原地表面。

3）土方开挖主要采用机械化为主，人工配合的施工方法，用挖掘机、装载机、推土机、汽车等配合施工，挖、装、运、卸的基本作业应密切配合。挖掘机的挖土作业以侧向开挖为优，运土车辆运行路线位于挖掘机开挖路线的侧面。较深路基挖土，当分层开挖过高时，采用搭设平台漏斗式装土。

4）路堑开挖从填挖交界处挖起，分层前进，逐段开挖，这样开挖出碴较为方便。开挖地段地表面均做成顺着排水方向的坡度，以利于排水，尤其是土方地段，不得挖成凹塘，造成积水，影响土基的稳定。在挖至接近规定断面时，随时复核路基标高、宽度、路拱，以避免超挖，在路基开挖大致成形后，进行整理路基和修整边坡、边沟工作。路堑开挖应在拼宽路堑全断面进行，自上而下一次成型，选择纵向掘进。

5）挖方边坡从开挖线往下分级清刷边坡，下挖2～3m时，应对新开挖边坡刷坡，对于软质岩石边坡可用人工或机械清刷，对于坚石和次坚石，可使用液压锤+静态裂解方式。

破碎后，组织人员和机械进行石方的清运，测量标高，高出设计标高的要进行凿除，直到符合设计要求为止。低于标高的要采用级配碎石填筑，碾压到施工规范的压实度，达到设计标高为止。边坡的修整，边坡表面的破碎岩石要全部清除掉，按设计要求进行刷坡，开挖排水沟。

（3）施工质量控制

路基表面平整，边坡直顺，曲线圆滑。路基边坡坡面平顺，稳定，不得亏坡，曲线圆顺。弃土场、护坡道、碎落台位置适当，外形整齐、美观，防止水土流失。

路堑边坡不得有松石。对于中硬质岩石，凸出坡面岩石和凹进坡面的坑洼尺寸不应大于20cm；对于软质岩石，凸出坡面岩石和凹进坡面的坑洼尺寸不应大于10cm。

（4）路堑边坡开挖临时防护

本项目施工期间持续通车，故在既有边坡施工时，为减缓滚落土、石块的俯冲势能，同时防止土、石块冲向公路，给过往的车辆造成伤害，危害交通安全，施工时应采取必要的安全防护措施。

本项目的边坡施工防护主要采用钢排架+SNS主动防护网，具体防护设置如下方法：
钢排架：钢管排架采用直径048mm钢管+竹跳板+钢丝网+安全网组拼而成。钢管架纵向平行钢管要与山体用锚杆(Ф25钢筋，2m深)锁牢，往上每3m高，5米间距依次将钢管排架与锚杆焊锁牢固。再在既有平台内1米处用风钻打50mm×1m深的孔，打进钢管，并用钢管连接杆将防护钢管排架锁牢。防护排架的顶部高度必须高出现有自然边坡线2m以上，以便能对施工过程中可能产生的弹跳石块进行有效拦截。

SNS主动防护网：SNS主动防护系统系以柔和性钢绳网系统覆盖有潜在危岩落石的坡面，其纵横交错的^16纵向支撑绳和^16横向支撑绳与4.5mX4.5m(实际施工中可根据地形条件在4.2m~4.8m间作适当调整选用)正方形模式布置的锚杆相联结，支撑绳构成的每个4.5mX4.5m网格内铺设一张4mX4m的DO/08/300型钢绳网，每张钢绳网与四周支撑绳间用缝合绳缝合联结并进行预张拉，该预张拉工艺能使系统对坡面施以一定的法向预紧压力，从而提高表危岩体的稳定性，阻止崩塌落石的发生，同时，在钢绳网下还可进行绿化防护，以阻止小尺寸岩块的塌落并美化环境；

[image: image40.png]70 X/

REARAGPREP

PR

Ottt X R
ENEIFY





图7.1.2.2－4   钢排架+SNS主动防护网布置图
（5）注意事项

1）应贯彻“动态设计、信息化施工的原则”，建立信息反馈制度，并设置相应的边坡监测措施，将开挖过程视为再勘察的过程对待，及时进行地质编录，并注意核对地质情况，发现实际地质情况与设计不符时，或地质情况异常，应立即通报业主、监理和设计单位，以便对设计进行调整，保证工程质量和安全。

2）挖方路基施工中遇到地下水丰富路段，应及时上报，同时应将水临时引排到路基之外，切忌盲目封堵。

3）雨季到来之前，应做好地面排水工程。雨季施工应做好组织安排，避免无序大填大挖。挖深较大的路堑高边坡，应尽量不在雨季施工。密切注意天气预报，做好边坡坡面的临时防护工作（如在坡面铺设防水塑料薄膜和修建临时排水沟），防止地表水冲刷坡面和下渗。

4）对岩质路堑边坡开挖，应选用机械开挖或静态裂解方式，严禁使用爆破及掏底法施工。

5）深挖路堑施工要做好土石方开挖与支挡加固工程施工的有机结合和进度协调，坚持“开挖一级、防护一级”的原则，自上而下，开挖一级，加固防护一级，工序衔接紧凑，严禁一挖到底（路基面）或超前开挖1～2级再回头做加固防护工程。

6）同级边坡不同坡率渐变过渡，过渡段长度不宜小于20m。

7）应做好堑顶截水沟上侧沟梆与自然山坡的衔接，上侧沟梆切忌高出山坡坡面，沟梆后空隙需用土夯实或用片石封砌，防止地表水由此下渗、冲刷酿成边坡病害。

7.1.3特殊路基处理

特殊路基设计按安全、稳定、经济、合理为原则，遵循防治结合、综合治理的设计思路，将“动态设计、动态施工”贯穿于整个工程建设的过程中，及时调整和优化设计方案，以保证处置方案的经济合理性和可行性，保障工程建设顺利实施。本标段主要的不良地质为软基、气泡轻质土。
7.1.3.1软基处理

（1）软基处置措施
根据施工图设计，本标段有软（弱）地基共33处，主要为素填土、淤泥质软土，分布在沿线的山坳及鱼塘底部等；软基处置方式主要有：填透水性材料、大吨位压实、碎石桩复合地基及PHC桩复合地基处置。
（2）沉降控制标准
软土地基的处理从稳定、沉降两个方面进行分析。根据《高速公路改扩建设计细则》（JTG/TL11-2014），路基设计年限内工后沉降量和差异沉降控制率应满足下表要求： 
表7.1.3.1-1   拼宽路基路段工后沉降控制标准

	道路等级
	桥台与路堤相邻处
	涵洞处
	一般路段

	高速公路
	≤5cm
	≤10cm
	≤15cm


表7.1.3.1-2   差异沉降控制标准

	道路等级
	拼宽路基路拱横坡增大值
	相邻路段差异沉降引起的纵坡变化

	高速公路
	0.5%
	0.4%


（3）拼接路段施工期的控制标准：
1）由于拓宽工程期间需保证既有路堤安全通行，结合《高速公路改扩建设计细则》（JTG/T L11-2014）的要求，应限制路堤最高填筑速率，宜小于1.5m/月；
2）路基拼接施工期实测沉降速率应小于5mm/天，新建路基坡脚处侧向位移应小于 3mm/天；
3）路面拼接施工期的沉降速率小于1mm/月。
（4）软基处理方案 

软土路基施工工艺流程详见图7.1.3.1-1

[image: image41.png]AR

v
M
wE vEmE I’T*
WETrRVER WT =P
s i it

B 534





图7.1.3.1-1  软土路基施工工艺流程

具体处置方案如下： 

1）对于软土厚度小于3.0m时采用换填透水性材料或大吨位压实。

注意事项：

①施工前先排除地表积水，沟谷、水塘地段表层淤泥必须作清除处理。

②透水性材料顶面标高应高出地下水位30cm以上。

③采用加大吨位的压路机进行碾压整平处理时，额定功率220KW，激震力590/450KN，最大总作用力 810KN。补压原则上层厚每2.0 米一层，补碾压遍数应不小于8遍，直至路床顶面以下30cm。

[image: image42.png]B2

fet ol





图7.1.3.1－2   软土路基（软土厚度小于3m）地基处理示意图
1） 软基埋深大于3m时，采用碎石桩复合地基及PHC桩复合地基处理方案。

①碎石桩+堆载预压：
碎石桩：碎石桩共计6210m。设计段落采用碎石桩为三角形布设，桩间距1.8~2.0m，成孔直径60cm，桩打穿软土层进入下卧层不得小于0.5米。在桩顶设置中粗砂加筋褥垫层50cm，夹2层钢塑复合土工格栅。同时在预制竖向劲性体与碎石桩过渡区的路床以下2m位置铺设加强钢筋网连接，以此协调不均匀沉降对路面产生的影响，两侧各搭接 10m。 

采用振动沉桩机，振动沉管工艺施工。在碎石桩施工结束并检验合格后，桩顶设置中粗砂加筋垫层50cm，夹单层三向土工格栅。

堆载预压：利用本身路堤填筑用的材料堆场地实施预压，路基填筑应按加载计划分层均匀摊铺填筑，压实度应满足相关要求。 

填筑路堤必须严格控制填土速率，填土速率控制标准为：路堤中心沉降速率小于10mm／d，边桩侧向位移速率小于5mm／d。每填一层土，应进行一次监测，如超过此限应立即停止填筑。 

若两次填筑间隔时间较长时，每3天至少观测一次，每填一层土前后过程都要满足填土速率控制标准。 

填土至预压期填土高度后，应加强沉降观测，当发现路堤顶面标高低于预压期填土标高10厘米时，应及时补填土，不得最后一次性补足填土。

卸载：等载预压时间不小于6个月。当根据监测数据推算的工后沉降小于10cm，同时连续两个月观测的沉降量每个月累计不超过5mm时方可卸载土方铺筑路面。 

②预应力混凝土管桩（PHC 桩）

PHC管桩总长29776m，直径为500mm，壁厚100mm的C60砼B型先张法预应力砼管桩，采用静压法施工，开口型桩尖。压桩至设计深度后再浇注桩顶联系梁。

PHC桩大面积施工前应先按设计桩长试桩，并进行单桩竖向承载力静载试验，结果满足设计要求后，方可大面积施工。

桩体施工由靠近原有路堤侧逐排向外进行，桥台桩基需在软基处理桩完成后方可组织施工。

桩体质量检验合格后,方可进行路堤填筑。

对于原路基填土高度大于等于4m的路段，采用先对原边坡表层削坡及开挖第一级台阶，再施工坡脚以外的刚性桩，施工复合地基及路基填筑，然后施工第二级台阶刚性桩，施工复合地基及路基填筑。

7.1.3.2气泡轻质土
根据施工设计图；本标段有4段路基采用气泡轻质土进行填筑。

（1）主要的设计内容如下：

1）路基采用泡沫轻质土分台阶填筑（每阶高度1~3m，台阶宽度1.5~2m），顶面以下0.5m 位置处及每一阶顶部及其上0.5m 处设置钢丝网（防腐蚀）； 
2）泡沫轻质土路基开挖后，边坡坡面采用挂网锚喷防护； 

3）泡沫轻质土路基采用超高性能混凝土肋板式挡板支挡防护，面板处设置拉筋，连接面板与泡沫轻质土路基，肋柱设置C30混凝土基础； 
4）泡沫轻质土路基底部设置30cm 厚碎石垫层和10cm 厚C20 素混凝土垫层。

[image: image43.png]BRTENTFO5mA §— B ERARKHKLOSmA

SRR EAEHEHI<5mb, 4 E— 03210 0m$ 2 7 ; HIAFSmbtA HF . 032@10cm 0cm LR, T HEH05m
e " e
|
o [ B
oo L A HRERL
Rk R KRR FHERLRIRLES
SR, Fin~da ClskiA 1
1% W B =t
BN ECLTITEES £ g mmx;vc A
AE EH0Im0m 2, HWRBR L T F4em = = #
& ouokfh = o= =
T = @b =]
e e Lo %,
s CORRAA (15m) AAFEA
15m~2m, Hlm~3m 0 XA 0 e
e R T 1 N o B4R 4T
Q04+ 8N MM R %k (C20%10em) BESEUn 2 PATITEN
F5m, FIELSm(E B Z0i), FARKERRAHAIm 05m/ 80| s im
RHREm





图7.1.3.2-1   气泡轻质土横断面图
（2）轻质泡沫混凝土施工
1）泡沫轻质土施工配合比试验 
泡沫轻质土施工前，应进行施工配合比试验。施工配合比应满足下列要求： 
a、湿容重≤6.5kN/m³；200mm≥流动值≥160mm。 
b、配合比强度试验试块采用 10cm×10cm×10cm 立方体试块。抗压强度试验方法同普通混凝土强度试验方法，但要求压力机采用小量程砂浆压力机进行抗压试验，且强度结果不做尺寸折减。 
c、配合比强度应满足：7 天龄期强度≥0.5MPa；28 天龄期强度≥1.0MPa。 
d、施工配合比强度试验以6块试块为一组，测定7天、28天龄期强度。7天龄期抗压强度≥0.5MPa时，该配合比可作为施工配合比采用。 
2）施工场地准备 
准备好现浇挡板的钢筋和模板等材料；施工保护面板使泡沫土施工区域形成封闭的浇筑区域；施工前，应清除浇筑区基底杂物，尤其应排清基底的积水；当在地下水位以下浇筑时，应有降水措施，严禁在基底有水的状态下浇筑施工。
3）施工工艺流程：

测量放线→边坡及基槽开挖→边坡锚喷防护→基础压实→浇筑C30基座→30cm厚级配碎石层及10cmC20混凝土垫层→肋柱及挡板拼装→泡沫轻质土拌和制作→泡沫轻质土输送与分层浇筑→养护。

4）泡沫轻质土的拌和制作： 
a、泡沫轻质土制作设备应具有原材料自动化计量功能，在拌和制作泡沫轻质土时，应能调节水泥（砂）浆或泡沫流量。 
b、泡沫轻质土在拌和制作过程中，材料的计量精度应满足下表要求：

c、拌和制作成型过程中，搅拌时间应确保各组分混合均匀。 
d、水泥浆或水泥砂浆或泡沫轻质土在储料装置中的停滞时间不宜超过 2h。 
表7.1.3.2-1  材料的计量精度

	材料
	计量精度

	集料、掺合料
	±2%

	水泥、外加剂
	±2%

	水
	±2%

	发泡剂
	±5%


5）泡沫轻质土输送与浇筑： 
a、基底浇筑C30砼底板及侧板，再分段分区浇筑泡沫轻质土。 
b、本工程泡沫轻质土浇筑采用泵送方式进行施工，非必要不采用车辆运输。 
c、在地下水位以下施工时，采取临时降水措施确保基底无积水的情况下浇筑，临时降水措施应在泡沫轻质土养护龄期不少于3天且施工满足抗浮要求的条件下方能撤除。 
d、单个浇筑区内浇筑层的施工时间宜控制在水泥（砂）浆初凝时间内；当浇筑层终凝后方能进行上层的浇筑施工。 
6）泡沫轻质土养护： 
a、泡沫轻质土浇筑硬化成型后，在强度未达到设计强度前，不宜直接进入使用状态。 
b、泡沫轻质土浇筑至设计标高后，在表面覆盖塑料薄膜进行保湿养护。 
c、仅当泡沫轻质土抗压强度>0.5Mpa 时，方能进行路面施工。
7）施工要点 

a、泡沫轻质土单层浇注厚度，每层厚度应控制在50±10cm范围内，并应结合施工期气候条件确定，夏季高温天气施工不应大于0.6m。 

b、应尽可能沿浇筑区长轴方向自一端向另一端浇筑；如采用一条以上浇筑管浇注时，则可并排地从一端开始浇注,或采用对角的浇注方式。 

c、浇筑过程中，当需要移动浇注管时，应沿浇注管放置的方向前后移动，而不宜左右移动浇注管；如确实需要左右移动浇注管，则应将浇注管尽可能提出当前已浇筑轻质土表面后再移动。 

d、进行扫平表面时，应尽量使浇注口保持水平，并使浇筑口离当前浇筑轻质土表面尽可能低。 

e、尽量减少在已浇完尚未固化的轻质土里来回走动。 

f、当遇大雨或暴雨或持续时间较长的小雨天气，未固化的泡沫轻质土表面应采取遮雨措施，防止雨水消泡。
7.1.4半填半挖及填挖交界路基处理

（1） 施工工艺流程为：施工准备及清表→按设计开挖台阶并压实地表面铺→设第一层钢塑土工格栅→分层路基填筑、压实至路床底→铺设第二层钢塑土工格栅。
（2）施工注意事项
1）当地面坡度超过1:5时，需要挖台阶，台阶宽度不小于2m，台阶面应设4%的反坡。

2）横向填挖路基应向挖方段超挖6m，纵向填挖路基应向挖方段超挖10m，超挖深度为0.8m（特殊性土路基超挖深度按相应规定取），以减少填挖不均匀沉降。当挖方区为坚硬岩石时，不超挖。
3）在填方和挖方结合部的纵向在挖方段内设置过渡段，过渡段长10m，当纵向天然地面坡度陡于1:2.5 时，开挖台阶并设置加筋，然后与填方段一起分层填筑，分层碾压，达到要求的压实度。 
4）横向半填半挖的路段，当填方侧边坡高度大于8米，应根据需要在距路面底部150cm处自下而上铺设一至两层间距30cm的土工格栅；且为了减小路基填挖间的差异变形，除采用较好的填料填筑外，还采用冲击碾压或大吨位压路机碾压等措施进行增强补压，并应在开挖台阶处采用小型机具加强压实。
5）应确保路床处于干燥状态，挖方段为土质路基，需在路床80cm范围进行超挖回填，回填材料为碎石，压实标准按照《公路路基设计规范》（JTGD30-2015），对于地下水发育处，应在填挖交界处设置碎石盲沟。如挖方段为岩石路基，填挖过渡段可用填石路基。

6）对于不稳定路基，需要设置挡土墙等支挡结构物，具体见挡土墙设计。

7）施工中应根据地下水出露情况和岩土性质，设置完善的地下排水系统，除在边沟下设置纵向渗沟外，还应在填挖之间设置横向或纵向盲沟，将地下水引至路基外排水系统。

[image: image44.png]L (WARIHS, FATRERAAR) | BOADI FoTkhgpy

r
MpE

IRRNMOpEE  BANE 1Y
BEENEN: |

2

R O e U L I e BT L i
oL
ARAFR-INELTER
CEERERES

*r

BREREAKREN. BARRRN
AERERE, BXE>%%. GR>5





图7.1.4-1   横向填挖交界处治横断面图

7.1.5低填浅挖路基设计及路床处理 
对于填高小于路面厚度+1.2m路床厚度和土质浅挖的路基按低填浅挖路基处治。
低填地基段，应超挖至路床顶面以下1.2m采取换填砂砾石并碾压处理，压实度不小于96%；零填、土质浅挖段，应挖至路床底面并换填砂砾石。受地下水影响的浅挖路基，路堑边沟下设盲沟，以确保路床处于干燥或中湿状态。

[image: image45.png]BHER
Litdd
BEREE

L AREAER AR (APRER)

-

BRRARARRAE L (LABURA)

ABREREPIHE

\ AW TRIH




图7.1.5-1   低填浅挖路基处理横断面图

为保证路面不处于潮湿甚至过湿状态，确保路基强度和变形要求，增加路床稳定性，针对低填浅挖路段进行处理。具体措施如下： 
对于低填路堤及浅挖路基（含土质路堑），为保证路床范围（处治深度为路面底面以下0～1.2m）压实度不小于96%，采取下列方式处理：
（1） 当路床范围路基土CBR或含水量不符合要求时，一般采取换填砂砾石进行处理；

（2） 低填路堤及浅挖路基（含土质路堑）两侧边沟下应增设盲沟拦截地下水和汇集施工期间的地表水，以确保路床处于干燥或中湿状况；

（3） 路床换填层应与两侧边沟下砂砾石盲沟连通，且砂砾石盲沟应于适当位置引出路基之外。

7.1.6构造物台背回填

为了减少路基在构造物两侧产生不均匀沉降，减轻跳车现象，提高车辆行驶的舒适性，对桥梁和涵洞两侧路基填筑需进行特殊处理。

桥台、涵洞回填须采用不同于一般路基的填筑方式，尤其是填料性质及压实度更应加强质量控制。桥台及涵背回填分两部分组成，具体为：贴近台身根据回填高度设置特别压实区（路堤与桥台、涵洞、通道的过渡段），纵面坡率采用1:2与路基衔接，并开挖台阶，从地面线部位到路床顶均用碎石土分层填筑，填料压实度≥96%，并满足《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）表4.1.2要求。

（1）路堤与桥台、横向构造物（涵洞、通道）连接处设置过渡段，台背填料采用砂砾石填 

筑，压实度不小于96%，过渡段长度见《桥头路基处理设计图》。

（2）台（墙）背回填原则上应与其相邻路基同时分层填筑，但前者对于填料及压实度要求更高，故需相应增加碾压遍数。桥台台背若由于施工安排无法与相邻路堤同时填筑，则先填地段应在待衔接坡面上分层留台阶，台阶宽度不小于2m，然后按台背填料压实度要求从地面往上逐层填筑。

表7.1.6-1   构造物两侧过渡段处置长度一览表

	路基范围构造物型式
	底部长度（m）
	上部长度（m）
	备注

	桥  梁
	每侧≥5
	每侧≥2.5H+5
	H为路床顶面标高-构造物基础顶标高（m）

	圆管涵
	≥2
	≥2H+2.5
	H为管顶外标高-管底内标高（m）

	盖板涵
	≥3
	每侧≥2H+3
	H为涵洞顶标高-基础顶标高（m）



[image: image46.png]



[image: image47.png]ST |

v ARRR
b>20 YLt s
4 = “t}%




[image: image48.png]ARESRIE (H4E)

1:100

T T T e T e e

A7





图7.1.6-1   三背回填处理示意图

7.1.7新旧路基衔接施工

新旧路基拼接处采取挖台阶、设置土工格栅、冲击碾压或强夯等工程措施减少既有路基与拓宽路基的差异沉降，保证路拱横坡工后增大值不大于0.5%及新、老路基之间的差异沉降不大于5cm，以减少工后路面产生纵向裂缝等病害。
（1）施工时应先拆除既有道路的防护工程，清除坡面松土，然后沿老路坡面开挖台阶，路基底部开挖台阶高度不得小于0.6m，底部以上台阶宽度1.5m，高度1.0m，路堤须自下而上逐层填筑。

（2）在平原区非软弱地基路基两侧排水不畅段落，清表30cm后填筑50cm砂砾石，并设置一层土工格栅，其余填方路段清表并挖台阶后直接填筑路基。

（3））对于一般路段（路堤高度<3 米）且地基无不良地质时，可只开挖台阶不设置土工格室，当路基填筑至路床底部后需采用冲击碾压或强夯对新旧路基过渡段进行补强压实，其上再按要求填筑至路床标高。

（4）对于一般路段(路堤高度≥3 米) 且地基无不良地质时，考虑到新老路基的整体性，同时为了减少路基拼接的差异沉降，路面顶面以下1.5m 处设置1层高强度土工格室。当原坡脚外为平地时，且边坡高度大于4.0m 时，在地表以上 20cm 再设置1层高强度土工格室，共2层高强度土工格室。当路基填方填筑至路床底部后需采用冲击碾压或强夯对新旧路基过渡段进行补强压实

（5）路基计算总沉降量大于10cm 但又不属于软土路段的，在地表及地表以上加设2 层高强度土工格室。共3层高强度土工格室。
（6）拼宽路基填料尽量采用与原路基一致或不低于原路基填料的材料。
（7）土工格栅、土工格室上下侧填料的最大粒径不得大于规范规定的路床、路堤范围的粒
径要求；铺设土工格栅、格室的层面应平整，不得有坚硬凸出物，在距土工格栅、土工格室层5cm内的填料粒径不得大于3cm；铺设格栅、格室时应张拉到位，及时填埋，严禁暴晒。
（8）用冲击压路机冲碾路基时应大面积地进行，长度至少应大于 100m，以便于压路机冲击时提高行驶速度，增加激振效果。当填方段长度小于 100m 时采用，加大吨位的压路机碾压补强压实。
（9）强夯原则上每填高约 5 米，采用强夯进行加固处理，每一次的单击夯击能不小于2000KN·m，检验质量以压实度控制。
（10）根据国内改扩建项目的建设经验，适当提高路基压实度，可以在增加造价不多的条件下，有效地提高路基整体强度，减少不均匀沉降，故本项目对拼宽段路堤填料的压实度要求在《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）标准的基础上提高一个百分点执行。

[image: image49.png]EEEX KENA NIEA Faan
2X315 250000 . 8
B pamanen o

HRHERARE, SHAFARLL
BE (D ERBARBAMAAL, kb
ey AL ARVERR, K CHIBRERLALL
Hiv
SHHERLIIN, LB E
< SHREARRER. ARUI —ENELTHE .

FOHEARY, RO

SRSIERMAE. HUEXREE
SR, AL
L KARRERERR.

:
1 ABERTHIBAALAT S FankRRHRL 0N RELTREREFE, HUBRNEAToak, 1A CEREBBERNATIHE () >0
2. BEPRRRRE AR, HANELRENT]

s e Lo Aras

P





图7.1.7-1   新旧路基衔接处理横断面图

7.1.8路基防护

本项目路基边坡的主要防护型式如下：

表7.1.8-1   路堤边坡防护一览表

	序号
	路  段
	防护形式

	1
	一般路堤
	坡高H≤4m
	坡率1:1.5，坡面采用直接撒播草（植灌）防护。

	2
	
	坡高H＞4m
	坡率1:1.75~1:2，分级高度8m，平台宽2.0m，坡面采用拱形骨架撒播草（植灌）防护。

	3
	特殊路堤
	浸水路堤边坡防护
	坡面进行实体护坡，位于水位+0.5m以下填筑透水性材料。

	4
	
	受限制边坡防护
	设置挡土墙、护脚和护肩等进行收坡。


表7.1.8-2   路堑边坡防护一览表

	序号
	路  段
	防护形式

	1
	土质路堑 
	坡高H＜4m
	机械液压客土喷草（植灌）防护。

	2
	
	坡高H≥4m
	拱型骨架喷草（植灌）防护。

	3
	岩石路堑
	
	路堑边坡（锚杆）TBS 植草（灌）防护。


为保证边坡稳定，本项目根据边坡实际情况对路基进行相应防护，路基防护设施主要有预制块混凝土护坡、现浇混凝土护坡、锚杆等防护形式。路基生态防护主要有机械液压喷播客土植草防护等，路基边坡防护贯彻“动态设计、信息化施工的原则”，建立信息反馈制度，并设置相应的边坡监测措施，将开挖过程视为再勘察的过程对待，及时进行地质编录，并注意核对地质情况，发现实际地质情况与设计不符时，或地质情况异常，应立即通报业主、监理和设计单位，以便对设计进行调整，保证工程质量和安全。遵循《公路路基施工技术规范》，做好施工组织设计，严格按合理工序施工，采取先进、有效的施工方法和施工工艺。坚持“开挖一级、防护一级”的原则，自上而下，开挖一级，加固防护一级，工序衔接紧凑，严禁一挖到底（路基面）或超前开挖1～2级再回头做加固防护工程。
（1） 挡土墙

施工前，各段挡土墙尺寸、设计高程均在施工前要求进行复核，并现场放样。路基横断面、墙趾处地面高程均要求复测。挡土墙基础采用分段跳槽开挖，分段长度按设计图纸要求进行。浇筑挡墙前应检测地基承载力是否满足设计要求，当基底地基承载力不满足设计要求时，应进行地基处理。开挖时需注意基坑支护，开挖后应及时施工挡土墙并进行墙后回填。具体施工流程如下：基础或坡面采用机械开挖，如基坑中有水时，应先将水排干。

挡土墙的一般施工工艺流程为：施工准备→基坑放样开挖→基底处理→放定位桩→挂线→泄水管安装→分阶段混凝土施工→养护。

[image: image50.png]



图7.1.8-1   衡重式挡墙断面图

注意事项：

①施工挡土墙时应注意与桥台、路堑、涵洞及其他构筑物的连接。当挡土墙中有涵洞穿过时，应特别注意核对高程、连接方式、施工顺序及防排水措施。

②斜坡上的挡土墙，应特别注意开挖台阶、墙底基础的处理及填土的压实。

③墙后填筑需在墙体强度达到设计值80％时方可回填，墙后宜填筑粗粒砂类土、砾类土或碎石土，并做到分层填筑、夯实，夯实时宜用轻型机具，以避免墙身受较大冲击。

④挡土墙按设计图纸要求设沉降缝，缝宽2～3cm，缝内用沥青麻絮填塞，沿墙顶、内、外侧填塞，填塞深度不小于15cm。挡土墙与涵洞衔接处应设置一道沉降缝。

⑤墙身高出地面30cm处设第一层泄水孔(φ5cm)，泄水孔采用软式透水管。泄水孔间距2～3m，呈梅花形布置，泄水管设置4%外倾斜坡度，出水口必须低于进水口，且在泄水孔的进口处周围覆盖碎石反滤层(底部泄水孔设碎石盲为)和粘土夯实层，以免孔道淤塞。

⑥挡土墙与路堑连接时，挡土墙应嵌入路堑中；挡土墙与路堤连接时，路堤与挡土墙采用锥坡相接。

⑦挡土墙与桥台相接时，一是挡土墙与桥台背墙或台帽下挡土墙的衔接；二是当台帽外侧设置桥下端墙时，施工顺序：施工桥下端墙和邻近的路侧挡土墙下部→台后填土至桩顶面→桩基→台帽。

⑧挡土墙施工过程中，不得出现水平施工缝。

⑨挡土墙与横向排水管、急流槽等排水设施连接良好。

⑩挡土墙顶防撞护栏基础应与墙身连接牢靠。

（2）撒播草（植灌）防护

主要应用于坡高H小于4m的一般路堤边坡；将种子、纤维、粘合剂、肥料、保水剂和水等制成有一定粘稠度的悬浊液，撒播到需要绿化的路堤边坡表面上，在坡面草坪成型后，再人工将容器乔木苗移植到路堤边坡坡面上。

具体施工工序：

a. 坡面平整及清理；

b. 人工撒播草种，不遗漏、不重复；

c. 覆盖无纺布，坡顶延伸30cm用土压住，两幅相接叠加10cm，然后用竹筷或U型钢钉进行固定；

d. 撒播草种1～2天之后开始进行养护；

e.边坡草皮覆盖达到80%时，移植容器苗。

（3）拱型骨架喷草（植灌）防护
主要应用于坡高H≥4m的一般路堤边坡，坡率1:1.75~1:2.0，分级高度8m，平台宽2.0m，以及H≥4m的一般路堑边坡。

施工工艺流程：施工准备→测量放样→基础砼浇筑→拱架沟槽开挖→砂浆垫层、预制块铺砌→设置伸缩缝→拼接现浇及养生→拱架内植草绿化。

[image: image51.png]iEEEEEED RN T





图7.1.8-2   拱型骨架正视图
(4)机械液压客土喷草（植灌）防护施工

主要应用于坡高H＜4m的土质路堑边坡；根据设计要求的比例混合灌草籽，混合时确保均匀。为提高发芽率，可对草籽进行预处理：温水浸种、药剂拌种（选用符合要求的杀菌剂或杀虫剂，防止病虫害）等，将处理好的灌草籽与适量的肥料、纸浆纤维、土壤改良剂、水等混合，置于撒播机内充分搅拌，形成均匀的混合液，确保种子能均匀附着在混合液中。处理后的种子及时播种，避免长时间存放。

（5）TBS镀锌网(锚杆)植草

主要用于岩质路堑边坡防护；施工顺序：整平坡面，清除危石浮土→打入系统锚杆及挂网锚杆→挂上镀锌铁丝网及系统锚杆外封钢筋网→系统锚杆外封头施工→湿润坡面→喷第一层基材混合物，即不含种子底层基材(t-2cm)→喷第二层基材混合物，即含种子面层基材2cm→盖膜养护(用无纺布覆盖好，然后用8#铁丝做成的U型钉固定，固定间距100cm)→揭膜→养护。

系统锚杆均采用全长粘结式砂浆锚杆，外封头采用红色或黄色油漆涂刷。挂网锚杆的弯头和砂浆外裸露部分采用涂沥青防腐油漆处理3遍，防腐处理长度应伸入砂浆包裹体内不少于5cm。

砂浆锚杆施工顺序：钻孔→清孔→注浆→安放锚杆→外封头处理。

（6）锥坡实心六角块

主要用于桥头锥坡；首先将坡面进行整理，整理平顺，施工砂浆垫层，垫层施工完成后进行预制块安装。
[image: image52.png]ez ] C20KRRRRHKARE
1L
ZeAARS
Fe a5
leS) & T2 v
= e 3
TRTRTATT AT Tocn9RRE g‘ww\“’ —
i FFhAH —
[ B
uratk i = S—
& E }_7';‘
B i 1) \> Fan
— / EahyRE
00 ity
R H BSERAZL AR 1Y e
P H o)
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘: |
g ®
: s I REREAR BIRAE 10m (FHARINESm, WH20m) BPRHN, BYRTH
f L
*‘ — 2 EEAKIPERTIN, BRI PHIREE 10m~20mbEAR.
N [} 3 KEDURARKRRTANERPERRILS 0o, AARALOARREP: D530
l FARED.
A ERISMATLEIAEE.

5 AP TR ORI AR S




图7.1.8-3   六角块护坡防护

7.1.8路基排水工程

路基路面排水系统主要包括路面排水、中央分隔带排水和路基排水等部分，并通过边沟、桥涵等排水构造物将水排入天然河沟，以形成完整独立的排水系统。 

（1）路面排水

主线土路肩位置全线采用水泥混凝土硬化，主线路面水绝大部分沿路线纵坡和路面横坡进行散排。另一部分路面下渗水通过设置在水泥稳定碎石顶面的沥青封层表面的碎石盲沟排至边坡，流入边沟。土路肩采用C20现浇混凝土封面+碎石透水层，并在碎石透水层底部埋设直径7.5cm壁厚PVC管沿路线方向每隔10米设一道，管进水口应用无纺土工布包裹，排除路面结构层内部渗水。为了保证土路肩下的透水层排水顺畅并防止水泄漏至路基内冲刷路基边坡，将级配碎石基层、水稳碎石底基层铺设至路肩嵌边处或边沟沟壁，同时将PVC管与级配碎石层连通，确保水能从泄水管排出。

	[image: image53.png]HRHBHRAERIE

7

bbp
bobp
>
>

Y

T O\BKR

5 (allallallalafafla]allalaldlalalalalala)
NETTE A4 4
Iajalalalla]a]a]alaallala]al
s





	[image: image54.png]KT i 5 B R AR RGTE

5
M0 % ARLHER

AOT5mmé Ho=45mmPVCH

]

PRttt I
2
Al

7~ ATA
Pl el al ol ol o ol ] ol lf o o o
2] a]a]allaala]a]aala]a]ala







图7.1.8-4  路面排水示意图
（2）中央分隔带排水

中央分隔带采用凹型，中央分隔带每约35米布设一处集水坑，将分隔带内的水通过内径80mm、壁厚4.5mm的双壁镀锌钢管横向排出，在凹型竖曲线底部、连续下坡的底部及靠近桥台、明涵台背处的迎水面必须布设一处集水坑，通过内径125mm、壁厚4.5mm的双壁镀锌钢管，将分隔带内的水往低侧排出，填方路基排水管的出水口应对准边坡铺砌的肋带。

[image: image55.png]il | Bt ) il . #4E . it

' ! FRERE ! ! ¥ 1
s s |
I t } |
SRARESCH apare
v itks
K_:EE T
i1 = J
2 -
Ak L
52 FRFEATHLIR esz
0wt |
e ;
= oS RARRTS, i (8) X1t (3)

T
/ [

0N T 5 [
= L4

1 KBRIUEAS Y, kHLEE





图7.1.8-5  中央分隔带剖面图
（3）路基排水

路基排水系统由排水沟、边沟、截水沟、急流槽、跌水、渗沟、天然河沟等组成。

路基排水原则上不与农田灌溉、水塘鱼池相干扰。当边沟与沟渠、道路发生交叉时，一般将边沟水排入排水沟，遇灌溉沟渠时，则考虑将边沟水向两侧排出。当边沟水必须穿过道路时，设置边沟过路涵穿越，边沟过路涵采用钢筋混凝土圆管涵。边沟（排水沟）出口与较大河沟相接处，当可能发生冲刷时采用急流槽将水引入河沟中。

1）路基排水结构形式

①排水沟、边沟
路堤边沟采用120cm×80cm 混凝土预制边沟对于，一般路堑边沟采用60cm×80cm，下设40×40cm盲沟；对于地下水丰富路段路堑边沟采用80cm×80cm，下设60×110cm盲沟。

②坡顶截水沟
截水沟采用C20混凝土现浇梯形沟，尺寸50cm×50cm。截水沟的设置位置、尺寸大小可根据实际地形做相应的调整。在挖方路堑顶为山间凹地、排水困难的地段，设置路堑边坡急流槽，将坡顶截水沟汇水引入路堑边沟。
③急流槽
当挖方边坡与挖方边沟沟底高程相差较大，路堑平台截水沟、坡顶截水沟过渡至填方边沟或直接引水至路堑边沟时均应设置相应急流槽。急流槽采用C20混凝土进行现浇，急流槽每隔3m设一道防滑平台，每隔20～30m设一道沉降缝，缝内填沥青麻絮。

④地下水发育的深路堑路段，在坡体内设置深层排水孔，以排除坡体内水。排水孔钻孔直径110mm，采用直径外径Φ75mm曲纹网状PE硬式透水管。

2）注意事项

①路堤排水沟：一是沟底纵坡不小于0.3%；二是排水沟应与截水沟和边沟衔接顺畅，便于及时排离路界水；三是在路堤排水沟土建工程实施完成后，应及时对护坡道进行喷播植草并用养生膜覆盖，待草生长较茂盛时方可揭膜，以免雨水引起冲刷；四是边沟采用混凝土预制块拼接并用水泥砂浆勾缝，预制件应保证错缝拼接，以达到较好的防渗效果；五是当沟底纵坡大于2.5%，沟底应设置粗糙面，防止冲刷。
②路堑边沟：一是边沟采用与路槽一起开挖的施工方式，并用纵向渗沟与路面垫层和边沟底部

或边部连通，以便边沟下渗雨水可以顺畅排出路界范围；其他与路堤排水沟一致。
③截水沟：一是截水沟中水应通过急流槽或排水沟排至路界外；二是截水沟施工时应尽量保留原生植被；三是设置截水沟时，应每间隔一定距离设置一个防滑槛，以确保沟身的稳定。

④急流槽：一是急流槽的过水断面底部和出水口应设置消能措施，且底面宜设置防滑平台或凸榫；二是坡面急流槽应尽量设置在中央分隔带或超高段横向排水管的出水口处，并做好出水口衔接部位的防水措施。
7.1.9涵洞工程

本项目为保障人、车、水流畅通设置有箱涵、盖板涵、圆管涵共计66道；其中拼接盖板涵35道、拆除盖板涵4道、拆除重建盖板涵2道、拼接圆管涵3道、新建箱涵1道、新建圆管涵21道；涵洞拼接的原则：

通道：新建通道形式与原通道形式基本保持一致，按原结构对应拼接；

盖板涵：新旧结构不连接，新旧涵洞间设置2cm沉降缝，缝内采用沥青麻絮填塞；

7.1.9.1盖板涵施工
盖板施工采用满堂支架现浇。盖板涵施工工艺流程如下：

[image: image56.png]ML ¥

EiAFHE

ERR

HEHH

EREREE

| g [

RERYHL

e

S
5

e

HHEORT





图7.1.9.1-1盖板涵施工工艺流程

（1）施工准备

施工前对现场进行调查，了解地下管线、电缆等埋设情况，对可能受到施工影响的地下管线，及时向监理工程师和有关部门汇报，并采取措施迁移与保护。根据通道、涵洞所在位置，对场地采用推土机进行整平后，组织施工人员、机具进场、并备足材料，准备好施工用水、用电。

（2）施工放样

涵洞施工前，首先确定出涵洞中心及纵横轴线，施工放样时应注意涵洞在圆曲线和在缓和曲线上的定位方法，准确的定出涵洞轴线与线路中心线的准确位置，并用木桩、红绳圈出开挖边线。基坑开挖到预定位时再对结构物具体位置进行放样复测：结构物位置的复测主要是确定结构物中心线和内外边线的具体位置、测定基底标高，两者都必须符合设计和规范要求。涵洞是线性结构物，采用轴线控制，可沿轴线方向在直线段上放出两个端点后横向用钢尺测量基础和作业面宽度及边坡放坡宽度（根据土质情况计划挖坑时的边坡坡比），施工过程测量主要是检查控制结构物的坡度和结构尺寸及流水面高程。

（3）基坑开挖

基坑一般直接采用明挖，基坑开挖前测量地面高程，控制开挖深度，开挖尺寸比涵洞基础宽出50cm。基坑开挖用人工配合挖掘机进行，若地质情况有异常及时通知设计代表现场查勘，以便进行基础设计变更工作。开挖至设计标高上10～20cm时，改用人工清理至设计标高，基坑开挖时开挖集水坑和引水槽，采用水泵及时将基坑中的水排出，以避免积水浸泡基底，及时做好排水和安全防护工作。整平后检查基坑平面尺寸、位置、高程是否符合图纸设计，合格后采用触探仪进行基底承载力检测，地基承载力不得小于施工图纸设计要求，地基承载力检测合格后进行涵洞基础施工。

当地基承载力不满足要求时，按设计要求进行基底换填砂砾垫层或者碎石垫层。地基换填施工要求在基底无水的情况下方可进行，采用分层压实法，分层厚度不大于20cm。施工时使用小型夯实设备（如蛙式夯等），但基底承载力必须满足设计要求。基底处理经检测合格后方可进行下一步工序。

（4）基础施工

基础平整时比设计标高低5cm，地基承载力检测合格后及时浇筑一层5cm砂浆垫层，防止因降水影响基底承载力，垫层厚度不得侵占基础厚度。根据基础的断面尺寸，在垫层上放出基础的四个角点，用墨斗弹出基础边线位置。施工前进行地基承载力检测，凡地质情况发生变化，地基承载力达不到设计要求时，应及时反馈以便根据实际情况进行变更设计。

1）模板安装：模板采用竹胶板，上下两道50×100mm木枋背楞，外侧用短钢管夹紧打入土中并支撑基坑边坡壁上，间距50cm。模板能承载所浇筑混凝土侧压力及施工荷载，保证结构尺寸的正确。模板及支架必须安置于符合设计的可靠基础上，并有足够的支承面积和防排水措施。模板安装必须牢固可靠，表面平整，接缝平整严密，做到不跑模，不漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净，并涂刷隔离剂。在涵身位置布设两根通长钢管，待基础钢筋加工好后进行安装，并用铁丝吊装在钢管上。浇筑混凝土前，模板内的积水、杂物、松散土石必须清理干净。检验模板的结构几何尺寸、表面平整度、垂直度、高程、轴线。沿涵长每隔4～6m设置一道沉降缝，沉降缝采用泡沫板隔开，宽度为2cm，缝内填以沥青麻絮或不透水材料。具体沉降缝位置可以参照图纸布置图。

2）混凝土浇筑：混凝土浇筑选用的材料必须是试验室通过试验，选用合格的材料，严格按照设计配合比施工。在拌和站将拌制好的混凝土用罐车运送至施工现场，采用吊车或其他方式将混凝土送入模内，严禁采用溜槽输送混凝土，混凝土应分层浇筑，振捣密实，每层厚度控制在30cm以内，在振捣时严禁过振和漏振，以免影响混凝土的质量。严格控制混凝土的顶面高程。混凝土振捣完成后，应及时修整、抹平混凝土裸露面，待定浆后再抹第二遍并压光。抹面时严禁洒水，并防止过度操作影响表面层混凝土的质量。尤其要注意施工抹面工序的质量保证。混凝土浇筑完毕初凝后，立即覆盖养生，防止混凝土收缩开裂。

（5）涵身施工

1）墙身底部放线，根据涵洞墙身的断面尺寸及要求，在基础上放出两边墙身的内外边线，把涵身位置在基础顶面钉出并弹出黑线。根据放样位置对基础与涵身相连位置进行凿毛使之露出新鲜骨料并清理干净。

2）模板安装加固，涵身沉降缝施工与基础沉降缝对应设置，上下顺直、贯通，缝内填以沥青麻絮或不透水材料，具体分段长度与基础一致。模板采用组合钢模板，关模前对模板除锈并刷脱模剂，模板及支架的材料质量及结构必须符合施工工艺设计要求。模板位置的控制，为了避免模板移位、变形，采取如下控制措施：墙身底部模板的固定，用和墙底部等宽（长）的钢筋，焊接固定在两根对称的接茬钢筋上，用支撑筋撑在两边的钢模板上，这就可以保证墙根部模板不移位，保证了墙根部的宽度和根部轴线。对于墙根部以上的墙身宽度和平整度的控制，利用架管和顶面支撑筋来控制顶面钢模的稳定和墙身宽度。模板安装后，在钢筋头与模板立柱之间加入对向木楔，将模板撑住。墙身和盖板模板在支设时，考虑连续安装，墙身模板在沉降缝处使用加密拉杆固定墙身两端挡模。模板安装完毕后，由于墙身面积大，通过校正使平整度和轴线偏位满足要求。

表7.1.9.1-1   模板安装检验标准

	序号
	项             目
	允许偏差（mm）

	1
	模板高程
	基础
	±15

	
	
	墩台
	±10

	2
	模板尺寸
	基础
	±30

	
	
	墩台
	±20


	3
	轴线偏位
	基础
	15

	
	
	墩台
	10

	4
	模板相邻两板表面高低差
	
	2

	5
	模板表面平整
	
	5


3）混凝土浇筑：涵洞墙身高度超过2m时，混凝土必须用串筒往模内输入并浇筑，混凝土浇筑时分层浇筑、每层浇筑厚度控制在30cm以内，涵身两侧交替对称进行浇筑，振捣密实，避免漏振或过振。混凝土振捣时，振捣棒严禁触碰模板和拉杆，以防模板变形或跑模现象的发生。涵身拆模后，立即进行覆盖洒水养护。

4）对插口管、接口应平整，环形间隙均匀，对平接管，接缝宽度1～2cm，禁止用加大接缝宽度来满足涵洞长度要求。接口表面应平整，并用有弹性的不透水材料嵌塞密实，不得有间断裂缝、空鼓和漏水等现象。

（6）台帽施工

涵身施工完成并验收合格，方可进行台帽钢筋安装。台帽钢筋与沉降缝隔断，同基础、涵身设置一致。钢筋安装完毕进行模板安装，经监理工程师验收合格后进行混凝土浇筑。注意拆模时防止混凝土表面及棱角受损伤。模板拆除时，报请监理工程师检查外观质量、几何尺寸并签认，以便进行下道工序施工。

（7）盖板施工

1）支架模板安装：待涵底路面强度达到设计要求75%后进行盖板模板支架安装。盖板支承面的测量复核、调整；支架、模板施工前进行涵台高程复测，算出支承面高程，然后根据测量成果用墨斗在涵身弹出支承面整体高度墨线，此墨线即为涵洞盖板底部高程控制线，对高出墨线的部分采用手砂轮机切除后钢凿凿平。

盖板模板采用竹胶板拼装而成，以50×100mm木枋作背楞，支架采用盘扣式钢管脚手架，支架的材料质量及结构必须符合施工工艺设计要求。

2）钢筋安装：按照设计图纸进行半成品加工，运至现场绑扎焊接，沉降缝要与涵身、基础对应设置。

3）混凝土浇筑：待钢筋、模板报监理工程师检验合格后进行混凝土浇筑。盖板混凝土强度达到设计要求的85%后进行模板拆除及帽石位置凿毛，安装帽石模板浇筑帽石混凝土。

（8）八字墙施工

施工前先测放出八字墙施工边线，然后人工清理八字墙基础干净后，支模浇筑混凝土。翼墙浇筑高度大，分层浇筑，每次浇筑高度一般控制在30cm以内；翼墙模板安装同墙身模板，模板安装高度超过2m时，应用门字架沿墙两侧搭设脚手架，以保证施工安全。

（9）洞口施工

待盖板涵施工完成及回填后根据设计图纸要求及尺寸进行洞口铺砌、跌井及截水墙施工。采用C25混凝土现浇。

（10）台背回填

台背回填采用碎石土分层填筑。台背回填前在涵身外侧及涵顶进行防水处理，采用“三油二毡”进行处理，沉降缝采用沥青浸泡过的麻絮紧密填塞，沥青嵌缝膏封缝。涵洞防水处理完成后用油漆在涵身两侧画好每层松铺厚度标志线。台背回填必须等涵身混凝土和涵底铺砌砂浆强度达到设计强度的85%以后，方可进行涵洞洞身两侧的回填。涵洞两侧紧靠涵台部分的回填料不宜采用大型机械进行压实施工，宜采用人工配合小型机械的方法夯填密实。填筑应在两侧同时对称、均衡地分层进行，每层最大压实厚度不大于20cm，从基底到顶面的填筑的压实度均不小于96%。涵身及盖板混凝土强度达到设计强度的100%后，方可进行涵顶回填土，涵洞顶部的填土厚度必须大于1m后方可通过重型机械和汽车。台背回填时严格按照隐蔽工程管理办法及时收集施工影像资料，为加强隐蔽工程质量管理提供依据。

7.1.9.2圆管涵施工
圆管涵施工工艺流程图如下所示：
[image: image57.png]WA
v
HRFE
¥
BERT
]

WEEE | BEG. #B

7 ]

BURE. RELE R

I
A
¥
O





图7.1.9.2-1   管涵施工工艺流程图
（1）测量放样

施工前根据图纸设计桩位，利用全站仪放出管涵轴线，根据轴线确定出基坑开挖边线。放样时注意管涵全长、管节配置以及洞口翼墙的准确位置。调查图纸设计的圆管涵与实际周围水系的配合，如有特殊情况及时向监理工程师及指挥部反映。

（2）基础开挖

根据放好的开挖线进行基坑开挖，采用人工配合机械挖掘，基坑开挖按基础尺寸两侧各放宽50cm，当挖至距基底标高约10cm时，采用人工清理、整平。基坑开挖时挖集水坑和引水槽，采用水泵及时将基坑中的水排出，以避免积水浸泡管涵基底。

（3）垫层施工

根据图纸要求放出砂砾垫层边线，垫层厚度为20cm，垫层采用小型夯机夯实，管涵地基经过砂砾换填后，经监理工程师检验地基承载力合格后，若管涵处于软基处理的区域范围，则需在垫层上铺设土工材料，并与两侧路基原有的土工材料搭接，搭接宽度不小于30cm。

（4）现浇管基

根据图纸设计桩位及管涵斜交角度，利用全站仪放出管涵轴线，再根据管涵轴线确定出管基边线，在垫层上根据边线位置立模，模板采用竹胶板和方木加工制作，采用内拉外顶进行加固，以免浇筑混凝土时胀模或跑模，模板拼缝处采用泡沫胶或双面胶等材料进行密封，以免漏浆。管基分两次浇筑，浇筑前在模板上定出两次分别浇筑的标高位置，第一次先浇筑涵管外壁底以下2～3cm，以保证混凝土二次浇筑时管底座浆，待安放管节后再浇筑管底以上部分。管基混凝土需设置沉降缝，缝宽2cm，根据管节配置长度10～12m设置一道，位置需与管节沉降缝保持一致。

（5）管节安装、防水层处理

管节混凝土第一次浇筑完成后，在混凝土面上用墨线弹出管涵轴线，管节安装采用人工配合机械，调整好管节的平顺度，使管节内壁齐平，稳管时需按设计规定预留管节沉降缝间隙，管节安装位置准确无误后用木楔对管涵底部进行临时支撑。管节安装完毕后，在管节上涂抹两层沥青，然后对管节接口及沉降缝进行处理。管节接口表面需平整，相邻两节接口间隙1cm，并用浸过沥青的麻絮嵌塞密实，不得有间断、裂缝、空鼓和漏水等现象，然后用两层15cm宽的满涂沥青的油毛毡围裹两道。管节沉降缝处设防水层，用浸过沥青的麻絮嵌塞密实，防水层用2cm粗麻绳及沥青浸制麻布（四层沥青浸制麻布，宽度为15cm）制作，用粗铅丝绑扎绕管壁一周。

（6）洞口施作

管涵进出水口工程主要包括八字墙、洞口铺砌和截水墙，采用C25现浇混凝土。进出水口的沟床铺砌顶面需平整顺直，与上、下排水系统（路基边沟）连接圆顺、稳固，保证流水顺畅。砌筑前，由测量人员定出结构边线、挂线后方可开始施工。

（7）管涵回填

涵洞施工完成后，混凝土强度达到设计强度的85%时，方可进行涵洞洞身两侧的回填。涵洞回填采用透水性材料，涵洞两侧紧靠涵台部分的回填不宜采用大型机械进行压实施工，宜采用人工配合小型机械的方法夯填密实。回填的每侧长度均应符合设计规定，设计规定时，不小于洞身填土高度的1倍。填筑应在两侧同时对称、均衡地分层进行，填筑的压实度应不小于96%。涵洞顶部的填土厚度必须大于1m后方可通行车辆和筑路机械。

7.1.9.3箱涵施工
本项目在YK140+303.33处设置一箱涵，孔数及孔径为1-8.0×5.5，长65.36米，用于诏安南服务区左右幅间的通行。基坑采用围护桩+内支撑支护结合放坡锚喷的支护形式。施工方法如下：
（1）为确保高速通行，将该箱涵分三阶段施工，施工方案如下：

1）先施1号区域，此时利用老路保通；支护方案：1#基坑南侧临近老高速无放坡空间，采用冲孔灌注桩支护，东、西、南侧防护形式采用1:1坡率放坡+喷锚。

2）1号区域施工完成后，施工2号区域，此时利用1号、3号区域进行保通；支护方案：2#基坑北侧临近老高速无放坡空间，采用冲孔灌注桩支护，东、西、南侧防护形式采用1:1坡率放坡+喷锚。

3）最后完成3号区域施工；支护方案：南北侧利用既有防护并加设两侧冲孔灌注桩支护。

[image: image58.png]i 3 7 BLE 3

L
R S|

=T

il

$H800X 900
#HO1000@1200
1200X 800




图7.1.9.3-1  施工区域示意图
（2） 施工顺序

1） 施工灌注桩及第一道内支撑。

2）灌注桩及内支撑达到设计强度85%后，开挖基坑至第二道内支撑底面。

3）施工第二道内支撑。

4）第二道内支撑达到设计强度85%后，开挖至涵洞换填层底面。

5）施工涵底换填层、涵洞底板及传力带。

6）涵洞底板及传力带达到设计强度85%后，拆除第二道内支撑，并施工涵洞台身。

7）涵洞台身达到设计强度85%后，除第一道内支撑。

8）施工涵洞顶板、达到设计强度85%后，涵洞回填。

具体施工方案详见《YK140+303.33箱涵专项施工方案》。
7.1.10取土场、弃土场
本项目设置取土场一处，位于主线K140+100左侧约1950m，设计取土量约132.8万m³，占地159.4亩，取土前应做相关承载比(CBR)试验，若试验成果不满足取土要求，可从备选取土场进行取土，备选取土场位于主线K131+000右侧7500米红坑水库附近山包。

本项目设置弃土场两处，1#取土场位于K132+200，距离主线左侧约2300米，可弃土方量约17.8万m³，占地29.3亩；2#取土场位于K132+000，距离主线左侧约2300米，可弃土方量约9.3万m³，占地28.2亩。为了不产生水土流失和泥石流，所有的弃土堆都应碾压密实，采取在坡脚设置C20片石混凝土挡土坝、周边及弃土堆底部设置浆砌排水沟等必要的挡防、排水措施；同时为防止水土流失和恢复原环境自然植被面，还进行“还林”和“还耕”绿化，弃土场防护、排水和绿化见相关具体设计文件。

7.2. 桥梁工程
7.2.1基本情况

本项目共有桥梁1125.5m/15座（其中主线拼宽桥10座、互通匝道桥2座、分离式立交桥3座）。桥墩基础及下部结构形式有：桩基础、扩大基础、柱式墩、薄壁墩；桥台结构形式有：肋式台、柱式台、U型台；上部结构为：空心板梁、T梁、钢混组合梁。
7.2.2施工总体方案

（1）桩基：桩基采用旋挖钻、冲击钻施工，导管法灌注水下混凝土；
（2）系梁、承台：采用机械放坡开挖，大块定型钢模整体浇筑，个别水中桩系梁采用土围堰；
（3）柱式墩：柱式墩采用定制弧形钢模立模，吊车吊运或泵送方式输送混凝土灌注，10m以下高度一次浇筑，10m以上分节浇筑；薄壁墩：本标段上营分离式立交桥1号墩设计为薄壁墩，墩身截面为长*宽=5.5m*1.2m的矩形，高度5.647米，大块定型钢模整体浇筑；盖梁采用抱箍法，吊车吊运或泵送方式输送混凝土灌注；
（4）台身：采用大块钢模整体浇筑，吊车吊运或泵送方式输送入模，插入式捣固器捣固；
（5）预制梁：预制场统一预制，采用架桥机、大t位吊车进行架设；
（6）钢箱梁：钢箱梁厂厂内分节段制造、涂装、工厂预拼装、现场吊装焊接，完毕后进行桥面连接。钢箱梁钢材进入制造工厂后，除必须有生产钢厂的出厂质量证明书外，并应按合同和有关现行标准进行复验，做好复验检查记录。

（7）桥面铺装和护栏：桥面铺装混凝土横向整体推进施工，混凝土护栏采用复合式不锈钢模分段施工。
7.2.3桥梁基础及下部构造工程

7.2.3.1基本情况

本项目桥梁桩基直径有6种，分别为φ120cm、φ140cm、φ150cm、φ160cm、φ180cm、φ200cm，全线共有桩基12766.6m/347根，以摩擦桩为主、端承桩占少部分，最长深60m。桩基础根据孔径要求、施工位置、地形地貌、地质资料、工期要求及施工经验，并充分考虑环保要求，溪南大桥采用冲击钻成孔、其余桥梁采用旋挖钻成孔，桩基混凝土采用导管法灌注水下混凝土。
7.2.3.2钻孔桩施工

桩位位于旱地时，可在原地适当平整并填土压实完成工作平台；位于浅水区域时，采用筑岛法施工；其顶面高程应高于桩施工期间可能的最高水位1m以上。

（1）钻孔桩施工工序

施工准备→测量复核桩位→埋设护筒→钻孔→终孔检查及清孔→钢筋笼制作、安装→安设导管及料斗→浇筑混凝土→凿除桩头→成桩检测→进入下一工序。

（2）测量放样

按照施工图及设计单位提供控制网，项目部进行复测、加密后的导线控制网点报总监办批准后，用于现场测量，将桩基中心坐标设于现场；为了便于桩基中心和垂直度复核，桩基周边距桩基约1.5m处，均匀布设四根木桩。

（3）埋设护筒

施工场地或工作平台的选择和设置，应充分考虑施工现场的水文情况，护筒埋设深度一般为2～4m。护筒周围用粘土对称回填、夯实，使之不漏水。

放样桩中心，依据桩中心在四周施放护桩；护筒埋设后核对其位置，护筒位置偏差不大于5cm，倾斜度不大于1%。

（4）泥浆

1）钻孔前完成泥浆循环系统的设置，拌制的泥浆应经检验且符合规范的要求。如有条件，应配备泥浆处理器。

2）泥浆的相对密度根据钻进方法、土层情况适当控制，一般不超过1.2，尤其要控制清孔后

的泥浆指标。泥浆的具体性能指标参照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）。

3）施工过程中及时清理泥浆池中的沉淀物。为保护环境严禁把泥浆及废渣直接排入河道，应由运泥车运往指定的弃土区域（泥浆池）处理排放。

（5）钻孔

1）钻机就位要精确，安放要牢固，钻头中心对准控制十字中心。

2）孔内水位应高于钢护筒底部，保持孔内水头高度。

3）钻进过程中，钻进进度要循序渐进，根据地质断面资料确定钻进深度。并随时检查钻孔位置和设备状况。钻孔桩施工采用旋挖钻进行钻孔施工时，钻孔时宜采用跳桩法施工，在已灌注成桩临近桩位钻孔时，则要等到已灌注钻孔桩混凝土达到一定强度后方可施钻，避免扰动相邻已施工的钻孔桩。

4）整个成孔过程中分班连续作业，钻进过程中及时滤渣，同时经常注意地层的变化，钻进过程中经常检查泥浆的各项指标，在地层的变化处均应捞取渣样，判断地质的类型，记入记录表中，并与设计提供的地质剖面图相对照，钻渣样应编号保存，以便分析备查。

5）钻孔应连续进行，当遇到特殊情况需停钻时，提出钻头，补足孔内泥浆，始终保持孔内规定的水位和泥浆的相对密度、粘度。

6）每钻进2m（接近设计终孔高程时，应每0.5m）或在地层变化处，应在出渣口捞取钻渣样品，洗净后收进专用袋内保存，标明土类和高程，以供确定终孔高程。

7）桩基终孔原则按各墩构造图，进入持力层深度应满足相关设计图纸要求，钻孔桩清孔要求：沉渣厚度按设计图要求进行。

（6）终孔及检验

1）钻孔过程应详细记录钻孔原始施工记录，包括时间、高程、进尺情况等。

2）钻孔桩在成孔过程、终孔后要对钻孔进行阶段性的成孔质量检查，采用专门的检孔器进行检验，检孔器外径应比钢筋笼外径大10cm，长度不小于桩径的4～6倍。

3）钻孔达到设计深度后应进行孔底处理，应做到孔底表面无松渣、泥、沉淀土。

4）钻孔桩施工完毕后采用测绳测定孔深。孔深、孔径等检验合格后进入下一道工序。

（7）清孔

1）成孔检查合格后应进行清孔，并应清除护筒上的泥皮；钢筋笼下好灌注混凝土前，应再次检查沉淀层厚度、泥浆指标，如超过规定值进行二次清孔，符合要求后立即灌注混凝土。

2）旋挖钻成孔采用换浆法清孔，冲击钻成孔应采用掏渣清孔法和泥浆循环清孔法相结合的方式，清孔时应及时向孔内注入比重合适、含砂率低、稠度好的泥浆。

（8）钢筋笼加工及就位

1）钢筋基本要求

钢筋的表面应洁净，铁锈、油渍、漆皮、污垢等均应在使用前清除干净；在焊接前，焊接部位水锈应清除干净；钢筋应平直无局部弯折；钢筋无裂纹、断伤和刻痕；成卷的钢筋或弯曲的钢筋，均应在使用前调直；表面伤痕超过钢筋截面的5％时，该段钢筋不得使用。钢筋加工严格按照设计图纸进行，钢筋品种、等级、规格都应符合设计图纸要求。加工钢筋的允许偏差应满足以下规定：冷拉调直的伸长率不大于1％；调直后的局部弯曲不大于被弯钢筋的0.25倍；受力钢筋单根成型长度允许偏差±10mm；箍筋、螺旋筋各部分尺寸允许偏差±5mm。

2）钢筋接头

钢筋直径D≥φ25采用套筒连接方式。钢筋机械连接接头的材料、制作、安装及质量检验和验收应符合现行的行业标准《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016)的规定。连接套筒、螺母、丝头在运输和存储过程中应采取防护措施，防止雨淋、玷污和损伤。

3）钢筋笼制作

钢筋笼的绑扎根据设计图纸严格制作，加劲筋在主筋的内侧，制作时，按设计尺寸做好加劲筋，每一个加劲筋圈采用双面搭接焊，焊缝长度、宽度严格按图纸及规范要求制作。在做好的加劲圈上标出主筋位置。制作好的钢筋笼要挂上标识牌，标明桩号、长度，自检合格后报监理工程师检验，符合标准后才可以运往工地使用。如遇下雨，要用苫布对钢筋笼进行覆盖，防止雨水生锈。

4）钢筋笼运输及安装

钢筋笼制作好后，用平车运至各桩位，采用汽车吊起吊就位。为防止钢筋笼吊装运输过程中变形，每节端头、钢筋笼内环加强圈处用钢筋加焊防变形支撑，待钢筋笼起吊至孔口时，将支撑割除。

钢筋笼在第一次清孔后下放，钢筋笼吊装入孔要准确，周围要按设计图纸要求安放M40圆饼式滚轮砂浆垫块，保证钢筋的混凝土保护层厚度。为防止钢筋骨架在浇筑混凝土时上浮，在钢筋笼上端均匀设置固定杆，支撑系统应对准中线，防止钢筋骨架的倾斜和移动。

（9）水下混凝土灌注

1）水下混凝土采用导管灌注，导管内径为200～300mm，视桩径大小而定。导管使用前对导管进行水密承压和接头抗拉试验，保证导管拼接牢固，绝对不能漏水。注意导管不能接触到钢筋笼，以防导管在提升过程中挂坏钢筋笼或将钢筋笼提起。

2）首批灌注混凝土的数量应满足导管首次埋置深度（≥1）和填充导管底部的需要，混凝土应连续灌注。

3）在灌注过程中，导管的埋置深度宜控制在2～6m，同时应经常测探孔内混凝土面的位置，及时调整导管埋深。

4）为防止钢筋骨架上浮，当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部1m左右时，应降低混凝土的灌注速度。当混凝土拌和物上升到骨架底口4m以上时，提升导管，使其底口高于骨架底部2m以上

即可恢复正常灌注速度。灌注开始后，应紧凑、连续地进行，严禁中途停顿。

5）为防止钢筋骨架上浮，当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部1m左右时，应降低混凝土的灌注速度。当混凝土拌和物上升到骨架底口4m以上时，提升导管，使其底口高于骨架底部2m以上，即可恢复正常灌注速度。灌注开始后，应紧凑、连续地进行，严禁中途停顿。

6）灌注的桩顶标高应比设计高出一定高度，一般为0.5～1.0m，以保证混凝土强度，多余部分接桩前必须凿除，残余桩头应无松散层。

（10）钢筋笼的制作与安装注意事项

1）钢筋笼制作方法：加强筋成型法 

为了不妨碍螺旋筋的绑扎，加强筋设在主筋的内侧。制作时，按设计尺寸做好加强筋圈，标出主筋的位置。把主筋摆在平整的工作台上，并标出加强筋的位置。焊接时，使加强筋上任一主筋的标记对准主筋中部的加强筋标记，扶正加强筋，并用木制直角板校正加强筋与主筋的垂直度，然后点焊。在一根主筋上焊好全部加强筋后，用机具或人转动骨架，将其余主筋逐根照上法焊好，然后吊起骨架搁于支架上，套入螺旋筋，按设计位置布好螺旋筋并绑扎于主筋上，螺旋筋搭接位置应点焊牢固。

2）钢筋笼连接方法：机械套筒连接

①施工工艺：施工机具准备→镦粗试验确定最佳参数→钢筋端头切平→钢筋墩粗→钢筋滚丝→丝头打磨处理→10%抽检合格（通规、止规检查）→套保护套或钢套筒→安装就位，扳手拧紧→外露丝与扭矩检查→检查与记录。

②施工注意事项：

墩粗钢筋物理性能满足要求，表面洁净，无损伤，加工前应将表面的油渍、漆片、鳞锈等清除干净，对除锈后钢筋表面有严重麻坑、斑点，对已烧伤截面钢筋应剔除。钢筋下料裁切时，应在砂轮切割机上切头5～10mm，以确保端部平整，不得有马蹄形、挠曲、缺角和与钢筋轴线不垂直的现象，确保钢筋端部顺直，从而保证钢筋墩粗时受力均匀，丝头面平整、垂直。

镦粗头的基圆周直径（钢筋直径+3.5～4.5mm），镦粗头长度应大于1/2套筒长度，冷墩粗过渡段坡率应不小于1:5；镦粗头不得有裂缝与棱角；不合格的镦粗头应将镦粗头切割后再重新墩粗，不得对已墩粗的头进行二次墩粗。

墩粗头的丝牙长度应大于1/2套筒长度，误差为+1P（P为螺距）。对已滚丝的丝牙1/2套筒长度位置用油漆画线，起到控制作用。

对已滚丝的丝牙用通止规检查。通端螺纹环规能顺利旋入螺纹并达到旋合长度，止端螺纹环规与端部螺纹部分旋合，旋入量不超过3P螺距，视为滚丝效果合格，否则为不合格。

接头拼接时用管钳扳手拧紧，宜时两个丝头在套筒中央相互拧紧。

钢筋笼组装完成后，套筒每端不宜有1P以上完整丝扣外露，作为辅助检查手段。同一截面内（35d）

钢筋接头不得超过钢筋总数的50%。

（11）钢筋笼保护层的设置

为保证钢筋保护层厚度，钢筋保护层垫块采用强度为M40的圆饼式滚轮砂浆垫块。每隔2m设一组垫块，每组4个均匀设于钢筋笼四周。

（12）声测管的埋设

钢筋笼在下放前应检查声测管的安装，声测管的埋设应符合以下规定：

①当桩径D≤150cm时应等边三角形埋设三根，当桩径D＞150cm时正方形埋设四根，对称布置。

②声测管采用金属管，其内径为53mm。接头采用螺纹连接，底部用同材质钢板封堵，保证密封，管口加盖，不渗水；在进行桩身混凝土浇筑前应在声测管内灌满清水。

③声测管焊接或绑扎在钢筋笼内侧，确保牢固、平顺、且相互平行，定位准确。

④声测管必须埋至桩底，管口高出桩顶标高100cm以上，管口高度一致。

⑤声测管的布置以大里程方向的顶点为起始点，按顺时针方向进行编号和分组。

（13）钢筋笼存放与运输

钢筋笼制好后的钢筋骨架必须放在平整、干燥的场地上。存好时，每个加强筋与地面接触处都垫上等高的木方，以免粘土。每组骨架的各节段要排好次序，便于使用时按顺序装车运出。在骨架每个节段上都要挂上标志牌，写明墩号、桩号、节号等。尤其定位钢筋骨架，由于护筒标高不同，其长度也不相同，因此更应标写清楚。没有挂标志牌的钢筋骨架不得混杂存放，避免搞错，造成质量事故。存放骨架还要注意防雨、防潮。

钢筋笼的运输采用带托架的平车或将托架钩挂在装载机上。骨架装车时要保证每个加强筋处设支撑点，各支撑点高度相等，以保证它的结构形状。在运输中标志牌不得刮掉，便于校对检验。

（14）钢筋笼起吊和就位

钢筋骨架起吊采用25t汽车吊分12m一节连接安装。为了保证骨架起吊时不变形，按设计要求在加强筋处设三角形支撑。第一吊点设在骨架的下部，第二点设在骨架长度的中点到2/3长度之间。对于长骨架，应在加强筋内侧用钢筋焊三角“△“支撑以加强其刚度。起吊时，先提第一吊点，使骨架稍提起，再与第二吊点同时起吊。待骨架离开地面后，直到骨架同地面垂直，停止起吊。解除第一吊点，检查骨架是否顺直。当骨架进入孔口后，应将其扶正徐徐下降，严禁摆动碰撞孔壁。然后，由下而上地逐个敲除三角“△”支撑，取出钢筋，防止钢筋落入孔中。当骨架下降到第二吊点附近的加强筋接近孔口时，可用木棍或者型钢（视骨架轻重而定）等穿过加强筋的下方，将骨架临时支撑于孔口，将吊钩移至骨架上端，取出临时支撑，继续下降到骨架最后一个加强筋处，按上述办法临时支撑。此时可吊来第二节骨架，使上下两节骨架位于同一竖直线上，进行套筒连接。接头拼接应符合上述机械套筒连接的要求。接头完成，稍提骨架，抽去临时支托，将骨架徐徐下降，如此循环，使全部骨架降至设计标高为止。

骨架最上端定位，必须由测定的孔口标高来计算定位筋的长度，并反复核对无误后再焊接定位。然后在定位钢筋骨架的顶吊圈下面插入两根平行的工字钢或槽钢，将整个定位骨架支托于护筒顶端。两工字钢或槽钢的净距应大于导管外径30cm。其后撤下吊绳，用短钢筋将工字钢或槽钢及定位筋的顶吊圈焊于护筒上。一方面可以防止导管或其他机具的碰撞而使整个钢筋骨架变位或落入孔中；另一方面也可起到防止骨架上浮的作用。

7.2.3.3扩大基础、承台施工

本项目扩大基础和承台共计混凝土1503m³/8座；钢筋101.6t。

（1）扩大基础及承台施工工序

施工放样→原地面测量，确定开挖范围→按照开挖坡度撒出开挖轮廓灰线→降水、排水→开挖基坑→人工清理→桩基检测，地质状况及地基承载力检测→浇筑混凝土垫层绑扎钢筋、立模→混凝土浇筑、养护，墩柱接触面凿毛→下一工序

（2）基坑开挖

根据地面高程、开挖深度、结构物尺寸、边坡坡度等因素确定开挖范围，并放样开挖轮廓线。边开挖边检查坡度和坑壁安全，发现渗水，应立即处理。深基坑开挖时应进行基坑支护变形监测，坑底0.3m应采用人工开挖或采用小型机械开挖。基坑避免超挖，若超挖应将松动部分清除，采用碎石或混凝土回填，严禁超挖后再回填虚土。

（3）基坑排水

基坑开挖前应在坑顶护坡道外设截水沟和排水沟，基坑开挖完成后，在基坑底基层0.5～1.0m外应留有排水沟和集水井，采用水泵将渗水排出基坑。

（4）基坑检测与验收

基坑开挖至高于设计基底高程时，及时检测基底承载力，若承载力达不到设计要求，应根据事先制定的处治预案进行处理后，快速开挖到位，及时施工垫层，以避免基底暴露时间过长或雨水浸泡降低基底承载力。坑底四周每边应大于结构物0.5m以上。

（5）垫层浇筑及破桩头

基坑经人工清理、坑底排水设施完成后立即浇筑混凝土垫层。桩基混凝土强度达到15MPa以上方可破桩头，桩头环切法凿除。桩头破除到设计高程，桩头无松散层且混凝土坚硬、集料外露。

（6）钢筋绑扎、模板安装及混凝土浇筑与养护

根据测量边线在垫层上弹线，绑扎焊接钢筋。预埋钢筋位置安装准确，混凝土形成强度后应对墩柱范围内的混凝土表面进行凿毛，其余部分顶面磨光压平。混凝土浇筑采用大块组合钢模。

桩柱直接连接方式，破除桩头后应保证桩柱钢筋连接质量，再接柱施工。破除桩头时，应保护好钢筋，在与立柱钢筋连接前，应先将桩头钢筋调直。桩基钢筋骨架偏位较大时，应将桩头混凝土按规定向下凿除，按规定调整钢筋偏位。接柱模板的底部应密封，防止漏浆。

7.2.3.4墩柱

本项目墩柱有圆柱墩、薄壁墩两种形式；圆柱墩5种柱径：共计3741m/85根（其中4根φ120cm、27根φ140cm、16根φ150cm、18根φ160cm、20根φ180cm；薄壁墩5.647m/1根，截面尺寸5.5m*1.2m的矩形。圆柱墩定制弧形钢模分节浇筑，10m以下高度一次浇筑，10m以上分节浇筑；薄壁墩采用大块定型钢模整体浇筑。

（1）钢筋、模板及操作平台

1）墩台模板采用定型钢模。墩柱模板安装采用汽车吊分节组装，节间接缝严密、平顺，特别是接桩部位的模板要密封。

2）钢筋统一加工弯制，现场绑扎和焊接，钢筋的焊接要先进行试验，并按试验合格参数进行焊接，钢筋接头数量及位置要符合设计及施工规范要求，钢筋与模板之间设置预制混凝土垫块，保证钢筋保护层厚度，各部位钢筋安装就位在立模前完成。

3）混凝土采用集中拌和站拌和，混凝土输送车运输。混凝土采用吊运或泵送方式灌注，插入式振捣器振捣。在一次性浇筑墩(台)身高度大于2m时采用串筒灌注混凝土，防止混凝土下落离析，混凝土浇筑完毕后顶面用塑料薄膜遮盖养护，拆模后塑料薄膜包裹严密养生。

4）采用可拆卸式平台或装配式墩身防护架。利用可拆卸式的环形平台解决钢筋笼及模板上下对接、混凝土浇筑平台的问题。

（2）混凝土浇筑

1）混凝土由拌和站统一供应，原材料质量、混凝土施工配合比、坍落度等必须符合规范要求。混凝土采用汽车吊运或泵车灌注，插入式振捣器振捣。在一次性浇筑墩(台)身高度大于2m时采用串筒灌注混凝土，防止混凝土下落离析。

2）混凝土的浇筑采用分层进行，分层厚度不应超过30cm，插入式振捣棒振捣密实。

3）混凝土浇筑应连续进行，当因故间歇时，其间歇时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。不同混凝土的允许间歇时间应根据环境温度、水泥性能、水胶比和外加剂类型等条件通过试验确定。当超过间歇时间时，应按浇筑中断处理，同时应留置施工缝，并做出记录。

4）在新浇筑混凝土过程或浇筑完成时，如混凝土表面泌水较多，须在不扰动已浇筑混凝土的条件下，采取措施将水排出，继续浇筑混凝土时，应查明原因，采取措施减少泌水。

5）浇筑混凝土时应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等的稳固情况，发现有变形、松动、移位时应及时处理。

6）夏期施工时，混凝土的入模温度不宜超过30℃ ，应避免模板和新浇筑混凝土受阳光直射。施工时，宜尽可能安排在傍晚浇筑而避开炎热的白天，也不宜在早上浇筑以免气温升到最高时加剧混凝土内部升温。浇筑完成后应加快表面混凝土的修整速度，修整时可采用喷雾器喷洒少量水防止表面干缩裂纹，但不得直接在混凝土表面浇水。
7）混凝土抗压强度达到2.5Mpa时方可拆除模板，模板拆除应遵循先支后拆，后支先拆的顺序，拆时严禁抛扔，模板拆除后应维修整理，分类妥善存放。
（3）混凝土的养护

混凝土浇筑完毕后顶面用塑料薄膜遮盖养护，拆模后塑料薄膜包裹严密保湿养生。
7.2.3.5盖梁、系梁

根据现场实际情况，圆柱墩盖梁、系梁采用抱箍法+可调楔形块施工。

（1）施工顺序

施工准备→支架搭设→钢棒、楔形块→盖梁或系梁底模安装→测量放样→钢筋就位绑扎→安装侧模→混凝土浇筑→混凝土拆模、养生→拆除底模、支架→钢棒拆除、孔洞封堵。

（2）抱箍、作业平台
各墩柱上安装一套0.8m长抱箍，上面采用墩柱两侧各一根12m长I45a工字钢做横向主梁，间距2.26m，主梁间采用φ28mm拉杆，每隔1m进行对拉，搭设施工平台。主梁上面安放一排每根3.3m长的I16工字钢，间距为60cm作为分布梁，分布梁上铺设盖梁底模。传力途径为：盖梁底模→纵向分布梁(I16工字钢)→横向主梁(45a工字钢)→支点抱箍。
（3）模板

1）底模板及侧模板采用大块整体钢模板，模板面板采用6mm厚钢板，槽钢及角钢做肋。采用吊车分块吊装拼组，上下设拉杆固定。底模和侧模间夹凹形橡胶条，防止漏浆。

2）模板之间采用螺杆进行连接，安装好的模板应线形顺直，接头紧密平整，位置准确。

3）模板采用吊车配合人工安装，底模安装时需检测其标高和平面位置，然后进行钢筋骨架安装。两块侧模板间通过螺栓连接拼装完成后用全站仪检查模板顶中心坐标，并用吊锤检查模板的倾斜度，利用水准仪结合钢尺复核标高。

4）模板板面之间应平整，接缝严密，不漏浆，保证结构物外露面美观，线条流畅。模板调整好后进行自检，自检合格后报监理复检，复检合格后才能进行下道工序施工。
（4）钢筋

1）在钢筋加工场内设置盖梁钢筋骨架片加工底座，在底座上加工。钢筋骨架主筋上采用镦粗直螺纹钢筋接头机械连接《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2010），弯起筋采用焊接，骨架进行焊接时应考虑焊接变形，焊接长度双面焊5d，单面焊10d。

2）钢筋骨架严格按照图纸放样大图进行加工，确保弯起钢筋位置及间距。在加工钢筋骨架时考虑长短钢筋的搭配，保证弯起钢筋的位置统一。

3）在钢筋骨架安装前要对墩柱顶表面进行凿除浮浆，形成粗糙面并冲洗干净。

4）钢筋骨架完成后进行自检，自检合格后报监理复检，复检合格后才能进行钢筋骨架安装。盖梁钢筋骨架采用人工配合吊车准确吊装到位。钢筋保护层定位，采用同标号混凝土垫块（每平方不少于4个）。
（5）混凝土浇筑

混凝土由拌和站统一供应，原材料质量、施工配合比、坍落度等必须符合规范要求。
1）混凝土进行分层浇筑，分层厚度不应超过30cm，连续进行。插入式振捣棒振捣密实。

2）插点间距控制在30cm范围内，振捣时间以混凝土表面泛浆为好。振捣棒与柱模保持5～10cm的距离，防止模板受振动器影响而发生变形或碰撞模板、钢筋等。

3）施工中要严格控制支座垫石顶标高在允许范围内。

4）混凝土初凝后即开始在盖梁顶采用土工布覆盖洒水养生，待混凝土强度达2.5Mpa以后方可拆除侧模，拆除侧模后盖梁两侧采用土工布包裹，洒水养生，养生时间不得少于7天。待盖梁混凝土强度达到90%时拆除底模。
7.2.3.6桥台

本项目桥台有肋式台、柱式台、U型台。一般桥梁肋板采用大块钢模板和组合钢模板施工，钢筋集中加工现场绑扎，拉筋加固。肋板一次性浇筑完成。混凝土由吊车或泵车通过串筒浇筑，插入式振捣器振捣。柱式台参照地系梁施工方法。
（1）施工顺序

模板及混凝土原材料的准备→测量放样→搭设脚手架→绑扎钢筋→架设模板→浇筑混凝土→拆模、养生→设立背墙、侧墙模板→拆模养生

（2）施工要点

肋式台、U型台间的填土应对称进行，填土施工未完成不得进行台帽及上部构造施工。柱式台的台后填土应控制填筑的速率。

7.2.3.7支座垫石

由于支座垫石的质量关系到梁能否受力均匀，故施工必须严格控制。首先采用全站仪进行放线，在盖梁或台帽上标出支座位置，打出方格线。进行盖梁或台帽顶面混凝土的凿毛，清洗后安装垫石钢筋。用水平仪测量需要浇筑混凝土的厚度，再进行混凝土施工。施工中对浇筑混凝土的表面平整度用水平尺进行控制，以确保表面平整使支座受力均匀。在混凝土浇筑后认真进行混凝土养生，达到设计强度后再进行梁体安装或现浇。

7.2.4桥梁上部结构工程

7.2.4.1梁片预制

本项目梁片共计2.33万m³/1261片（7种结构类型，其中空心板梁：33片/10m、197片/13m、264片/16m、46片/20m；T梁：316片/25m、219片/30m、186片/35m），含12标973片。桥梁位置分散，结构多样，梁场布置在原闽粤界收费站广场内（诏安南服务区右区）。
（1）施工顺序

预制场建设→安装钢筋骨架→安装波纹管→安装侧模板→混凝土浇筑→养护→拆除模板→清理孔道、安装钢绞线→预应力张拉→孔道压浆、封端养护→存梁或架设。
（2）台座

1）梁片采用在预制场集中预制，预制梁的台座应采用适宜的材料和方式制作，保证其坚固、稳定、不沉陷，底模顶面模板采用6mm的不锈钢板，并确保钢板平整、光滑，及时涂脱模剂，防止吊装梁体时，由于黏结而造成底模“蜂窝”、“麻面”。
2）在设置台座时，宜采用槽钢作为台座的包边，槽口向外，采用直径略大于槽口尺寸的高强橡胶管填塞，利于侧模顶紧橡胶管以达到有效止浆，防止梁底漏浆。
3）预制梁的台座两端必须加强，以满足梁板张拉起拱后两端基础的承载力要求，同时应在台座上设置沉降观测点进行监控。施工单位和监理工程师定期对台座进行复测检查，并建立观测数据，发现异常应及时处理。
4）结合预制场的场地面积，合理地进行布置各种梁板的台座。
5）主梁预制设置预拱度，其值大小以水泥混凝土铺装前梁的上拱度（向上）不大于2cm，同时满足成桥后预拱度（向上）要求控制。存梁场应设置与梁片支座同长的底座，存梁台座中心点应控制在梁端向内沿梁长方向80cm以内，且不影响梁片吊装的位置。支垫材质必须采用承载力足够的非刚性材料，且不污染梁底。

（3）模板

1）模板应实行“模板准入制”，若模板无法满足梁片预制的要求和保证梁片质量，不允许开始梁片生产。
2）预制梁模板应采用6mm复合不锈钢模，侧模长度一般比设计梁长1%，每套模板还应配备相应的楔块模板调节，以适应不同梁长需要。
3）翼缘梳型模板厚度不得小于10mm，应设置加劲肋，确保浇筑混凝土时模板不变形、不跑模。
4）对预留孔洞、拼接缝等易漏浆部位应采取强力胶皮或橡胶棒填缝剂止浆等有效堵浆措施，确保模板不漏浆。
5）模板在安装完成后浇筑混凝土前，应按照有关规定对底模台座反拱及模板的安装进行检查，尤其是梁宽、顺直度、模板各处接缝、模板与台座接缝及各种预留孔洞位置。

（4）普通钢筋、预应力筋安装

1）钢筋加工及安装：钢筋在加工场下料制成半成品，制作胎架，并在胎架上绑扎成型，然后吊装于台座上。钢筋保护层可采用同标号混凝土垫块，其厚度必须满足设计保护层的要求。

2）钢绞线的下料长度通过计算确定，预应力筋的切割用砂轮锯切割，钢绞线编束时，应梳理顺直，绑扎牢固，防止相互缠绞。束成后，要统一编号、挂牌，按类堆放整齐，以备使用。钢绞线穿束前要对孔道进行清理，再采用穿梭机穿束。
3）波纹管的安装：梁肋钢筋安装好后，进行波纹管的安装。用人工进行穿管，并用定位筋按设计要求进行波纹管定位。波纹管应特别注意接头的处理，注意和预防定位时烧伤波纹管。

4）使用龙门吊机将涂以脱模剂的钢模板吊装就位，分节拼装紧固，用法兰螺栓支撑固定，力求接缝紧密，防止漏浆、移位。

（5）混凝土浇筑及养护

1）混凝土由拌和站集中供应，罐车运至现场，龙门吊运混凝土。

2）采用竖向水平分层（浇筑厚度30cm），纵向分段由一端向另一端推进，连续灌注。专人采用φ50+φ30插入式振捣，同时开动附着式振捣器，振捣以混凝土面不显著下沉，表面泛浆，不再有气泡冒出为止，严禁漏振和过振。同时避免振捣棒触击波纹管，造成碰瘪波纹管将难以进行预应力穿束施工；

3）采用变频附着式振捣器及振捣棒振捣，振捣时要避免振捣棒碰撞模板、钢筋，尤其是波纹管。不得用振捣器运送混凝土。对于锚下混凝土及预应力管道下的混凝土振捣要特别仔细，保证混凝土密实。由于该处钢筋密、空隙小，振捣棒一般要选用小直径的，并对梁端要加强振捣。

4）为了保证梁板的浇筑质量，集中场站配备有500KW柴油发电机备用，浇筑梁板时如遇突发性停电，立即启用发电机继续施工。保证施工继续的同时，组织电工检查预制场电路，尽快能恢复使用。

5）为预防由于施工不注意而造成的波纹管堵塞，可采取在浇筑混凝土时，提前穿入比波纹管小2cm的塑料管道，在浇混凝土时不时的抽动塑料管，混凝土浇筑完成达到初凝后抽出管道。

6）混凝土浇筑完成，待混凝土收水终凝后，立即进行覆盖养生。采用土工布进行覆盖梁顶，保湿养生。拆模后，利用自动喷淋系统对梁肋进行养生，确保梁体湿养，养护时间一般为7～14d。
（6）智能张拉

1）钢绞线必须采用砂轮机切割，长度按照图纸要求，留出两端工作长度60cm。对已切好的钢绞线编束后穿到波纹管道内。严禁使用已锈蚀的钢绞线。

2）千斤顶采用防护挡板支架的滑轮吊装，缩短了安装时间。

3）在智能张拉系统软件界面内，输入预应力的主要参数。

启动智能张拉系统。张拉过程中，两端控制应力同步增加，钢绞线伸长量相同，可直接看到控制应力与位移的关系曲线。当控制应力达到终张拉控制应力的10%时，持荷30s，当控制应力达到终张拉控制应力的20%时，持荷30s，达到终张拉控制应力时，持荷5min，张拉结束后系统同步卸载。预应力的张拉采用双控，即以张拉力控制为主，以钢束的实际伸长量进行校核。实测伸长值与理论伸长值的误差不得超过规范要求，否则应停止张拉。分析原因，在查明原因并加以调整后，方可继续张拉。张拉过程采用数字张拉，确保张拉过程的准确。张拉过程中的断丝、滑丝不得超过规范或设计的规定，如超过应更换钢丝或采取其他工程师同意的补救措施。张拉顺序按图纸要求进行，无明确规定时按分段、分批、对称的原则进行张拉。
（7）压浆、封锚

张拉完成后要尽快进行孔道压浆和封锚。压浆所用灰浆强度、稠度、水灰比、泌水率、膨胀剂剂量按施工技术规范及试验标准要求控制。压浆使用智能压浆施工，压浆的最大压力一般为0.5～0.7Mpa，当孔道较长或输浆管较长时，压力可大些，反之可小些。每个孔道压浆到最大压力后，应有一定的稳定时间。压浆应使孔道另一端流出的浆液饱满，并使排气孔排出与规定稠度相同的水泥浓浆为止。
压浆完成后，将梁端冲洗干净，清除垫板、锚具及端面混凝土的污垢，并将端面混凝土凿毛。施工时设置端部钢筋网，可将部分箍筋点焊在支承垫板上。妥善固定封端模板，以免在浇筑混凝土时模板走动而影响梁长。立模后校核梁体全长。
浇筑封端混凝土时，务必加强捣实作业使锚具处的混凝土密实。封端混凝土浇筑后，待混凝土终凝完成，开始养护。

梁体压浆强度达到设计值的80％以上时方可吊梁。梁的存放要按照相关要求进行放置，梁片要进行支撑防护以防止倾倒或歪斜。

7.2.4.2梁片运输及安装

本项目架梁采用吊车、架桥机两种方法，具体方法如下：
（1）吊车架梁：
1）施工顺序

盖梁/垫石验收→测量放样→吊车就位→安装临时支座→预制梁纵向调运到位→先安装靠既有线一侧，在再安装外侧→梁片加固、翼板连接→吊车移至下一跨安装→简支变连续施工→转入下道工序

2）测量放线

根据实际放出的线路中心线和墩中心线里程，在桥墩顶面放出每孔梁片的纵向中心线及其端线，以及支座中心点等，根据实际放出的线路中心线和墩中心里程，在盖梁支座垫石混凝土达到强度后，测量放出板端位置横线及支座中心位置和底部轮廓线，在梁端位置横线上定出各梁底部边缘的点，为梁的安装做好准备。对施工区域进行封闭，保证安全。安全是梁片架设的重点。

3）吊车就位

梁体运输采用运梁车运输。由龙门吊起吊梁片，架设时由龙门吊起吊，运梁车运输。

根据梁片重量及安装位置、吊车的t位和作业半径，确定吊车停放位置，确保梁片在吊车有效作业半径内起吊。

吊车的使用荷载控制在额定荷载的80%，确保吊装作业安全。

4）梁片运输

设有大型龙门吊的预制场，利用龙门吊将预制好的梁片吊至运梁车上，及时在车上斜撑支起。支撑稳固且无任何变化时才松钩，梁体加固好后，然后运梁车将梁运至安装位置旁。

5）梁片安装

喂梁：运梁车将梁片运至吊车下，吊车下勾至相应位置进行吊装。

捆绑梁：在预留吊装位置孔内安装吊带及底托梁。起吊时先应慢速，当梁片离开运梁车后，梁片两端要同步缓慢升降、平移，使梁片在起吊的过程中保持水平。吊车移梁时应严密监视是否同步，否则应及时采取措施。

落梁：架梁前即放出每个支承垫石的横向、纵向中心线及梁端横向、纵向中心线，安好临时支座，当梁运至横向、纵向中心线与支承垫石横向、纵向中心线重合后落梁。

6）临时支座设置与安装

对于先简支后连续梁，梁片安装时均需安放在临时支座上，结构连续施工完成后，解除连续墩上临时支座，使连续梁支承在永久支座上，临时支座采用砂筒。
7）安装要求及稳定安全措施

a、梁片安装中，随时注意梁体移动时与就位后的临时固定（支撑），防止侧倾。梁体安装顺序根据吊车的性能、作业环境来确定，一般由靠近既有高速的一侧往外侧进行。
b、梁片的起吊应平稳进行匀速进行，梁端高差不大于30cm，梁片下放时，应先落一端，再落另一端，确认梁片两端的斜撑已固定好，方可拆除吊具。捆绑钢丝绳与梁片底面、侧面的拐角处应安放护梁铁瓦或橡胶皮。
c、预制梁安放时应就位准确、与支座密贴，就位不准确调整梁纵、横向位置时，严禁仅吊起一端用撬棍移动预制梁，应整体二次垂直起吊后再下落，保证支座均衡受力，避免损坏支座。梁片的横移应采用横向滑道，严禁横向强行拖拉。
d、梁体安装就位后应进行测量校正，符合设计要求后，才允许焊接或浇筑接头混凝土，在焊接后必须进行复核，做好记录。
e、梁片顶标高控制：在梁片安装但未加固时，用水准仪测试梁顶标高，如果因砂筒沉降而偏低，可以在砂筒顶垫钢板，钢板厚度由顶标高控制。

f、吊车就位：待一跨安装好后，吊车向前推进，以便安装下一跨。吊车过跨后先检查各部件运转情况，再检查支垫情况。如一切正常后，即可试吊梁，准备安装下一跨。

（2）架桥机架梁

1）施工顺序
施工准备→架桥机组装→架桥机就位与调整→运梁车喂梁→双天车吊梁纵移→横移对位→落梁就位→梁体临时固定一架桥机过孔→重复架梁循环→转入下道工序

2）施工方法
a、组装架桥机
在桥头路堤上铺设轨道，在轨道上拟将架桥机组装完毕，进行调试运转并经相关部门验收合格。架桥机就位试运转正常后，架桥机推进至桥台位置，准备架梁。
b、喂梁
通过预制场龙门吊，将梁从存梁场吊起，横运至运梁平车上，拉至桥位向架桥机喂梁。
c、吊梁
首先用钢丝绳捆绑，捆梁在梁底部安放护梁铁瓦，以免在边角处形成力集中压坏梁体砼，影响梁的使用。架桥机将梁缓缓吊起，启动架桥机上的电动滑车，前移至桥垮位置。吊梁时，先将主梁吊离轨道平车20cm，暂停起吊，检查吊具、吊点等，确认安全后，方可继续起吊。往前移梁时平整，严禁突然制动，以防引起落梁事故。
吊装时设专人指挥，确保施工安全。
吊装施工前，先对施工现场进行检查，清除一切对吊装施工不利的因素，包括地基是否密实，河沟的水流情况等。吊装施工前，先与气象部门联系，选择合适的天气架设，禁止在大风、大雨时进行吊装作业。
d、落梁就位
启动架桥机横梁上的电动滑车，架桥机整体横移至预定位置后落梁就位，落梁时仔细检查支座位置是否准确，确认无误后，缓缓落梁就位，检查梁体是否垂直，梁底是否平整，确认无误后，T梁两端两侧用圆木顶在翼板和梁肋交界处，圆木底用三角木撑紧在盖梁顶面上，支撑牢固后方可解除钢丝绳。
e、梁体架设完毕后，对梁体纵向和横向预埋件进行焊接，确保梁体稳定。
f、重复上述b、c、d、e工序至一孔桥架设完毕。
g、架桥机前移，重新就位，架设下一孔桥。重复上述b、c、d、e、f工序直至全桥架设完毕。
3）施工注意事项
a、预制场内至少设置一处梁片出坑检查台座，梁板预制完成后，先将梁片放置在检查台座上进行外观检查，合格后方可移运。
b、梁体在移运、堆放、吊装时，混凝土强度不能低于设计所要求的吊装强度，如设计无规定，一般不得低于设计强度的85％。
c、安装梁体时支承结构(墩台、盖梁)的强度须符合设计要求。支承结构的尺寸、标高及平面位置须符合设计要求。
d、梁体移运时的吊点位置要符合设计规定。
e、梁体的运输要顺高度方向竖立放置，并有防止倾倒的固定措施。装卸梁体时，必须等支撑稳妥后，方可卸除吊钩。
7.2.4.3湿接缝、横隔板施工

安装一跨梁片后，及时安排横隔板、湿接缝的施工，使整孔梁连成一体。钢筋现场绑扎、焊接。模板采用定型竹胶板拼装，横向采用内拉法将模板固定。混凝土设溜槽浇筑。湿接缝采用吊模法施工，浇筑梁体横联、纵向接缝处的混凝土，使梁体横向联成整体。
7.2.4.4墩顶现浇段施工

混凝土浇筑前，梁端及梁端横隔板靠墩侧面以及端横隔板靠墩侧面以外的T梁肋侧面毛面进行清洗，表层露新鲜的岩面。凿毛覆盖面应达到100%，将因漏浆出现的非密实且松散的部分凿除。

混凝土强度达到设计规定值（设计无规定时达到设计强度的80%）前，结构上不得出现对混凝土成长产生不利影响的任何扰动。
7.2.4.5负弯矩预应力施工

负弯矩预应力施工前做好孔道封口保护及锚垫板的防锈处理。

不得先穿束再浇筑梁端连续段混凝土，梁端连续段混凝土强度必须达到设计要求后，方可穿束进行负弯矩预应力施工。

当墩顶现浇段混凝土强度达到混凝土强度设计等级的85%，方可张拉钢束。

张拉前，应对预留孔道用通孔器或其他可靠方法进行检查。

钢束张拉采用两端同时对称、均匀张拉，采用张拉力和伸长率双控，以张拉力为主。

端部预埋板与锚具和垫板接触处的焊渣、毛刺、混凝土残渣等应清除干净，封端混凝土槽口清理合格后，方可浇筑混凝土。
7.2.4.6体系转换

梁体架设完毕后在临时支座上，处于简支状态，每联的梁体架设完毕后即可进行接头的施工。首先焊接梁体的接头钢筋，在盖梁顶支底模和侧模，并按设计布置波纹管，浇筑墩顶现浇段混凝土，混凝土达到设计强度后，拆除架梁时的横联杆件，穿预应力筋，按顺序依次张拉负弯矩的预应力筋，并压浆、封锚。待本联负弯矩钢束压浆料强度均达设计强度80%后，卸落临时支座实现转换。
7.2.4.7钢箱梁

本项目设计有钢箱梁跨线桥11跨/4座。根据设计图纸钢箱梁进行横向分块、纵向分段的方式在专业厂家加工制作，底漆涂装及箱内中间漆在厂内涂装，采用长车从公路运输至施工点，采用大型起重设备对整体钢箱梁分段吊装到临时支架上，在支架上进行整体段对接焊接，然后拆除该施工分段的临时支架。临时墩分别设置在既有沈海高速路基两侧坡脚处，施工前需进行专业设计，并进行专家评审后实施。
（1） 钢箱梁加工与制作

1）钢箱梁加工与制作工艺流程

[image: image59.png]HARE T#EEE BEEE || HHEE || AREE || HEE

|
|

MIER | T2k | Bt || sifER%E || BEBS || 8RAE || LEg || I2%E

&= EEE B B

TR ARSI F
AR ARSI
%5 |—| THEE | FEARAR IR E
HIRIRETTHIE
WRETEE | RMREERER T | #REES | BRERER | B E
I
RIETABIE RiEE BER L | RIREAMER | BER (DR
% R
|
MIRHESRE | RELEG FRRARIERAERE
FEPRIES I BRI HPER TR RRLY REREE 2
E - D - EEFRGMBE
BARBEKRERGHNESRE RiFmE | BRREDE | e
[ - E
BT || o | eelesm | | FERECR || 808 | goEse.
R E # # [23:3





图7.2.4.7-1 钢箱梁加工与制作工艺流程图

2）材料配置与质量检测

根据设计图纸详细统计钢箱梁制作及安装所需全部材料，主要包含各类钢材、焊接材料、预埋管件、剪力钉、高强螺栓、涂装材料等，并进行相应的质量检验，各项质量指标满足规范及设计要求方能用于工程实体。

3）下料及坡口

材料下料前提前进行预处理，钢材下料选择多种方式，较长矩形板件采用多嘴头门式切割机精切下料，横隔板等形状复杂的板件采用数控切割机精切下料，钢板对接坡口采用火焰精密切割、刨边机或铣边机加工，钢板不等厚对接过渡斜坡采用斜面铣床加工或采用刨边机加工。

4）单元组制作安装

钢箱梁拟定采用在胎架上设置箱梁外侧边线、内侧边线和预拱度标高控制点，检验底板、顶板上下边缘线，使其符合图纸的设计要求。梁段底板、顶板铺设整体完毕后，用马板固定板缝准备焊接。钢箱梁定位和拼装台架采用型钢和槽钢根据设计图纸尺寸特定加工，并设置预拱度。

钢箱梁节段单元由顶板单元、底板单元、横隔板单元及纵向加强肋单元等组成，具体根据设计图纸确定和单元划分。块体单元组装在制作场胎架平台上进行，具体制作工艺如下：将底板单元铺于平台上，拼接底板，焊接成型，检验底板拼接质量，在底板单元上按线依次组装腹板单元一侧的横隔板，腹板单元，腹板单元另一侧的横隔板，再组装腹板单元，对底板、斜腹板条形加强肋和悬臂梁进行定位点焊；然后进行悬臂顶板拼装划线，装配加强肋板；悬臂顶板定位焊；悬臂外挂板定位焊；最后进行中部顶板焊接，划线组装加强肋，定位焊并焊接成型；检查节段漆损伤部位，对有局部锈蚀的部位除锈、补涂装。对节段单元进行标志、存放待用。

5）除锈及涂装

为保证预涂质量，所有预涂均采用刷涂。为确保上述部位涂层的质量，将在底漆和中间漆喷涂前也分别对上述部位进行预涂。针对不同部位，应采用不同工具进行预涂，不能仅使用一种工具预涂多个部位。现场焊接接缝处每侧留出50mm宽不涂装，但需做必要的保护，待现场焊接完毕，方可进行涂装。

（2） 构件运输及安装
构件在工厂加工总体拼装完成后，根据分块分段单元可采用长车进行运输，对于超宽车辆应报请交通运输部门批准后方可起运。长车应设置必要标志。钢箱梁应采取牢固的包装，以防构件受损。运输前在生产厂家预拼装，并完成已有焊缝的检测合格。

1）现场拼装

箱梁组拼件在工厂加工后，运输到工地。箱梁组装必须按图纸要求加工胎架，所使用设备要基本按照厂内设备配置，箱梁焊接尽量采用自动弧焊机或CO2保护焊，特殊情况可采用电弧焊接。

2）钢箱梁安装

钢箱梁采用汽车吊配合吊车吊装施工。安装支架在节段钢箱梁两端设置临时支架，临时支架应有足够的刚度、强度和稳定性，以防支架变形。临时支架主要采用钢管为支墩柱搭设而成，设置在钢箱梁节段接口处。

箱梁15m节段采用400T吊车进行吊装，应对其吊装半径、吊装能力进行验算，确保安全，施工时需提前上报交通导改安全专项方案到相关管理部门，经批复后实施。

①吊车吊装

施工前，对吊装作业区域进行换填压实处理，使地基承载力满足要求。

运送钢梁块体的运输车开至吊车吊装位置。吊车定位时既要满足节段提升位置的要求，又要使吊车具有良好的工作空间。

连接吊车吊钩与吊点，并调匀每个吊点的钢丝绳，使得每个吊点及每根钢丝绳受力基本均匀，然后开始缓慢提升。当块体脱离运梁车10cm左右时，持荷10分钟，对吊车、吊点等做一次全面检查，一切正常后进行连续提升。提升过程中跟踪梁体提升状态，确保梁体水平，保证吊装的安全。

②钢箱梁吊装就位及微调

a.粗定位

第一步：工厂制作钢箱梁时每个块体上应做好测量标记，并按监控要求告知对应每个测量点的X，Y，Z的坐标值。

第二步：块体通过吊装设备进行吊装施工时，以桥梁中心线为基准进行钢箱梁的粗定位，粗定位时，吊装设备保持吊装状态，通过人员调节块体转动，将箱梁上标记的中心线基准线与桥位现场通过测量确立的桥位中心线进行对齐，粗定位精度要求达到40mm以内。

b.精确定位

第一步：确定微调装置，采用千斤顶与双向滑块组成的整体模块进行微调施工，使用手拉葫芦纵横向调整。

第二步：安放微调装置，安放时，在每个调节位置分别安放两个微调器，即在每个吊装块体横向断面内侧与外侧腹板位置各安置一台。

c.纵横向调整。钢箱梁粗定位后首先进行纵横向位置的调整，其方法是先利用4个螺旋千斤顶将钢箱梁微微顶起（约30mm），然后通过手拉葫芦移动千斤顶下部的双向滑块，以实现梁段的纵横向移动。

d.竖向调整。用螺旋千斤顶将钢箱梁顶起，通过调整钢墩的高度将梁段顶起或落下，每次约10～20mm，反复此过程，直至达到监控数据的要求。

③钢箱梁梁体固定

各块体吊装落架的三维坐标根据施工监控提供的数据确定。钢箱梁体定位公差符合要求后，与钢墩点焊，要求定位焊有足够的强度。避免连续焊，尽可能地减少对梁底板材的损伤。

⑤钢箱梁接口连接

梁段吊装完成后对钢箱梁的桥梁中心线、竖向线形进行调整，按照腹板→顶板→底板的顺序进行对接缝的码平，码平时宜先码平箱口刚性较大的拐角部位，然后固定中间，采用定位板和火焰矫正的方法进行局部调整，保证对接缝板面错位不大于1.0mm。

⑥钢箱梁定位复核

由于昼夜温差较大，温度对钢箱梁平面位置有影响。两段钢箱精确就位后，在接口处、桥台处采取临时固结方法固定钢箱梁，防止施工期间位移。临时固结完成后进行两段箱梁对接焊。第二天应在凌晨日出之前需再次复核钢箱梁四个测控点和两个轴线控制点，误差满足安装精度要求后方可进行下一步的施工。

⑦梁段安装注意事项

钢箱梁安装顺序必须保证结构的稳定和不发生永久变形，并能保持或及时校正结构的预拱度和平面位置。

钢箱梁开始安装前，对顶板高程、桥梁中心线进行复核，不超过允许偏差方可安装。钢箱梁就位过程中测量人员全程测量。钢梁吊装时应缓慢松钩，以确保安全。各梁段拼装焊接作业完成之后进行焊缝检测，合格后及时进行二次涂装。

（3） 钢箱梁顶推

根据现场施工条件，采用整体拼装后顶推的施工方式。钢梁在搭设临时支架进行拼装。拼装完成后整体顶推就位。在临时支墩上设置步履式顶推设备。

钢梁采用整体顶推到位后，再落梁的方式进行，顶推采用步履式顶推方式。顶推过程中，设置临时墩和导梁。最大跨度35m；导梁长度25m，为工字型变高截面。钢梁顶推到位后，整体落梁。

1） 顶推工艺流程

[image: image60.png]T i B X

il

I

FERk E

]

I X R R

]

MR A Y2

l

At 198 %

TiAmER

B

!

T 8 171 e 4 A

!

THAKE

!

B T 46 i L

!

EETREE

1

R X





图7.2.4.7-2  顶推工艺流程图

2)顶推支架设计与布置

根据钢梁顶推工艺，分段重量及现场实际情况，现场临时支架分为拼装临时支架和顶推临时支架。

顶推临时支架每一组由6根Ф609mm钢管组成，临时支墩均设置在每段梁段截面两侧，使墩柱在龄期和强度未达到设计要求时不受钢箱梁荷载。临时支墩从下到上分为：支撑基础、Ф609mm钢管柱支墩、C12槽钢连系梁、箱形分配梁、滑道梁、三向顶推千斤顶。

临时支架混凝土基础尺寸为7.5×4×1m。采用C30钢筋混凝土基础，在支架搭设范围地基基础四周范围内设排水沟及排水纵、横坡，确保地基基础不受雨水浸泡。

3)顶推设备

①钢箱梁安装采用整体多点顶推方式，沿桥方向布置顶推设备，顶推施工时在每组顶推支架上布设2台顶推设备进行顶推。

②根据施工要求，顶推施工时设备应满足最大竖向承载力125t，顶推施工过程中具有一定的竖向调节能力(不小于20cm)及水平纠偏能力(不小于7cm)。

③顶推系统技术参数

1)支撑顶升液压系统参数：

支撑顶升油缸：600T，行程200mm

顶升速度：约10mm/min

2)纵向推进液压系统参数

纵向推进油缸：50T，行程600mm， 

顶推最大速度：0-210mm/min

3)纠偏平移液压系统参数

平移油缸：50T，行程100mm， 

顶推最大速度：35mm/min

4)导梁

顶推所用的导梁宜采用变截面钢桁梁或钢板梁，且宜分段设计、分段采用栓接连接方式拼装；导梁的长度宜为顶推跨径的 0.6~0.8 倍，前端的最大挠度应不大于施工设计的规定；导梁与钢梁梁体连接处的刚度应协调，连接强度应满足梁体顶推时的受力要求。导梁应由具有资质的专业生产厂制作加工，并应在厂内完成预拼。导梁节间的拼装应平整，其中线偏差应不大于 5mm，纵、横间底面的允许高差为±5mm。

5)顶推施工注意事项

①顶推系统使用前，应进行整体调试和演练，确保顶推过程中所有油缸、油路、控制系统的正常运行。

②钢箱梁拼焊必须在温度稳定、日照强度不大的情况下进行，以避免温度、 日照等因素对梁段变形、梁长等的影响。

③根据设计要求设计顶推滑道梁长度设计，且顶推设备对钢箱梁所施加的顶推力必须传递到腹板上。

④顶推时，应派专人检查导梁及箱梁，如果导梁构件有变形、螺丝松动、导梁与钢箱梁联结处有变形或箱梁局部变形等情况发生时，应立即停止顶推，进行分析处理。顶推前，应和设计、监控等单位沟通，确定好顶推过程中各点的竖向力、 水平顶推力等理论数据，设定好每个点的受力、位移允许偏差范围，输入到中央控制器数据库中，作为控制参数。

⑤在顶推施工过程中，应时刻注意用电问题，保证在顶推时，不会出现断电状况，并放置发电机做好停电准备。

⑥顶推前应清理钢箱梁端头位置，防止出现高空坠物的事故发生。

⑦钢梁在制造时应根据现场拼接的要求，在梁体节段上设置匹配定位的标记和匹配组对件，定位标记和匹配组对件的精度应不超过 1mm。

⑧顶推过程中使用橡胶垫置于千斤顶底部保护钢梁的防腐涂层。

⑨钢梁应在平台上进行拼装，拼装线形应符合设计或监控的要求。

⑩支承架安装完成后，应经检验合格后方可投入使用；对位于软弱地基处的独立支承架，在顶推前可进行预压检验，必要时宜沿顺桥方向采取钢丝绳捆绑、设置撑拉杆等措施，增加其纵向稳定性。

⑪钢梁与顶推设备之间的支承处宜设置橡胶垫块或其他适宜的缓冲材料，并应防止不当的支承方式导致构件局部应力的超标。

⑫顶推过程中当钢梁中线偏位超过 40mm 时应进行纠偏。

⑬拼装平台的长度宜不小于 3 个钢梁节段的长度，同时应满足顶推配套设备的布置、人员操作及钢梁节段连接作业等要求。拼装台座的顶面高程应以钢梁的竖向线形为准进行设置。

⑭顶推设备安装完成后，应对其进行全面调试，应保证手动和自动两种模式在工作状态下均能正常运行，且系统在自动模式下各千斤顶应满足协调性和同步性的要求；对所有设备的纵向轴线均应进行测量与标定，并应保证顶推时能与钢梁梁体的轴线保持平行。

⑮顶推过程中，宜按“分级调压，集中控制”的原则对顶推的进程进行控制；对竖向偏差的调整宜以支点反力控制为主、高程控制为辅；

7.2.4.8桥面系施工

（1）桥面铺装
桥面铺装采用8cm厚C50混凝土，其中钢箱梁桥桥面铺装采用8cm厚C50钢纤维混凝土。

1）施工顺序

清理桥面→测量放样→铺设、绑扎网片→浇筑标准带→浇筑桥面混凝土→直尺刮平、一次抹面→磨光机作业、二次抹面→拉毛→覆盖养生。

2）桥面清理

施工前采用凿毛风镐或铣刨设备对梁顶面进行人工凿毛，去除表面松散的混凝土、浮浆及油迹等杂物。采用空压机及高压水枪将梁顶面冲洗干净。

3）铺设、绑扎网片

钢筋网宜采用成品焊接网片。成品焊接网片进场经检验合格后方可使用。成品钢筋网搭接时应采用平搭，搭接长度不小于35d，并在搭接长度的头尾、中心采用扎丝绑牢，严禁焊接。梁顶面按5m间距梅花形布设支垫钢筋控制点，在控制点处用电锤钻孔，打入钢筋，钢筋锚固深度30mm以上，外露50mm以上。用水准仪在锚固钢筋上测设桥面高程，确定钢筋网片位置并支垫钢筋网片。为保证钢筋网片表面刚度，支垫钢筋宜适当加密。

4）标准带施工

标准带采用小槽钢布设高程的工艺。桥面两侧各先施工50cm宽的铺装层，该铺装层的钢筋网片铺设牢固后，再支撑钢筋外侧，安设小槽钢，小槽钢侧面设置1.5cm×3cm的方孔，孔心间距10cm，并使钢筋网片穿过槽钢小孔，小槽钢顶面高程按桥面高程定位并固定。槽钢底部使用方钢进行支撑，局部有空隙的部位采用高强度砂浆或其他材料填塞密实，防止漏浆。

5）桥面混凝土浇筑

桥面铺装混凝土采用激光桁架滚轴摊铺机摊铺，驾驶型抹光机收面。混凝土连续浇筑，且从低向高处方向进行。人工局部布料、摊铺时，用铁锹反扣，严禁抛掷和搂扒，靠边角处采用插入式振动器辅助布料。待布料均匀后，激光桁架滚轴摊铺机全幅振捣，使铺装混凝土达到密实饱满及表面平整。

激光桁架滚轴摊铺机作业完毕后，在作业面上架立人工操作平台，作业工人在操作平台上用木抹进行第一次抹面，第一次抹面将混凝土表面的水泥浆排出，控制好大面平整度。混凝土初凝前采用驾驶型抹光收面机进行第二次抹面 。先采用圆盘磨光对混凝土面进行搓揉，避免裂缝，再更换钢制刀片进行二次抹面，二次抹面时应控制好局部平整度，并及时进行拉毛。

6）养护

混凝土浇筑完，用手轻压不出现痕迹时采用土工布覆盖并洒水养生。在养生期间使混凝土表面经常保持湿润状态，在混凝土强度未达到设计的80%以上时，禁止车辆碾压。
（2）钢筋混凝土防撞护栏

1）施工顺序

精确放样→凿毛、预埋钢筋调整→钢筋制作安装→模板安装→混凝土浇筑→拆模→养护

2）放样

放样时对于直线段，宜不超过每10m测一个护栏内边缘点，曲线段应根据实际计算确定，并应根据放样点弹出护栏内边线，立模时可根据该线进行微调，保证护栏线形顺畅。

3）钢筋安装

护栏钢筋在加工棚下料成型，运至施工现场绑扎。绑扎前，先调整预埋钢筋的位置，同时在相应位置安装护栏钢支架。直线段钢筋绑扎每10m先焊接固定一片护栏骨架钢筋，拉通线保证其他骨架钢筋在同一直线上。曲线段每2m则先固定一片护栏骨架钢筋。在护栏钢筋上预先焊接好模板定位钢筋。

4）模板

护栏模板采用复合式不锈钢模板，每块长2m。护栏外侧模板通过内侧模板顶部伸出的钢架拉住，再在护栏模板上、下设置对拉螺杆及顶撑来固定外模。模板安装要平整直顺、牢固，安装前要清理干净，刷好脱模剂。
5）浇筑混凝土及养护

混凝土由拌和站集中拌和，混凝土灌车运至施工现场。溜槽入模，插入式振捣器振捣。混凝土浇筑前应先冲洗原桥面，浇筑时分层进行，所产生的施工缝下次浇筑前须凿毛处理。混凝土浇筑完后先抹平一次，混凝土收浆后再抹平一次，保证护栏顶面平整直顺。混凝土浇筑后及时覆盖洒水养生。

7.2.4.9主线桥梁拼接施工

本路段拼宽侧新建桥梁以简支空心板为主，为预应力混凝土结构，原则上采用两侧整体式对称拼宽，桥梁左侧加宽8.0m，右侧加宽9m；新旧桥梁的拼接方式采用上部构造连接、下部构造不连接的方式进行设计。采用与原桥相同的结构形式和跨径，使新、旧桥梁受力状态、结构刚度等基本相同，在荷载作用下，新、旧桥接合部产生的挠度差较小，桥面上不易产生过大的纵向裂缝。

1）上部结构
原桥边梁与加宽空心板间采用现浇混凝土湿接缝将其连接形成整体，为减小新桥收缩、徐变对原桥的影响，新桥建成后须放置 3～6 月时间，待新桥收缩、徐变基本完成后，再进行新、老桥连接处湿接缝的浇筑，以减小新桥收缩、徐变对原桥的影响。实施步骤为：
①原桥外侧护栏拆除，并切除外边板翼缘(部分整体式桥外边板无翼缘)，凿毛切除面及边板湿接缝范围的外表面，再对原桥外侧边板进行植筋。
②凿出原桥腹板内侧80cm范围内桥面铺装混凝土，保留桥面铺装钢筋，以便与新的桥面铺装层钢筋连接。
③安装加宽桥空心板梁，先进行加宽桥空心板间铰缝连接；

④半幅封闭、半幅通行，洗刨原桥沥青混凝土铺装层；对原桥部分破损的混凝土桥面铺装层混凝土进行修补；

⑤绑扎拼接处现浇混凝土湿接缝钢筋、绑扎连接桥面铺装层钢筋网，浇筑湿接缝及连接段桥面铺装混凝土；

⑥原桥、加宽桥桥面铺装及湿接缝拼接处混凝土达到设计强度后，即可开放交通；

⑦转移交通，进行另半幅桥面铺装及湿接缝施工；

⑧与路面工程同时进行防水层及桥面沥青混凝土铺装。

2）下部结构

加宽桥梁基础不适宜大规模开挖，为保证原桥基础安全，拼宽桥下部桩基础与原桥墩台承台（或扩大基础）净距应不小于50cm，若原桥为扩大基础，则拼宽桥桩顶应采用永久钢护筒，并保证钢护筒入土深度应低于原桥基础底面,尽量减小基础开挖对原桥的影响。实施步骤为：

①对桥台锥坡开挖前在对应土路肩范围插打钢板桩防护，以防止桥台锥坡拆除时路基边坡垮塌；

②墩、台桩基施工；

③桥墩墩柱、盖梁、挡块、垫石施工；桥台施工、新旧桥台结合处沉降缝处理；

④按照上部拼装要求进行边板处理、安装加宽桥空心板，完成桥梁加宽改造施工。

（2）施工要点
利用空心板梁与加宽桥梁板间采用湿接缝连接，施工时应注意以下几点：

1）既有空心板梁外侧原有护栏进行竖直方向的线性切割，切口的间距根据吊装能力确定，然后进行水平方向的切割。切割施工时应采取有效措施，避免伤害原梁板。

2）边梁悬臂范围的混凝土拆除，露出翼缘板钢筋，原桥翼缘板混凝土拆除时采用超高压水枪混凝土破碎设备，只破碎混凝土但不损伤悬臂钢筋及梁板。

3）利用空心板梁凿除桥面铺装层时不许用切割机、风镐，必须采用小锤手工凿除原桥面铺装钢筋。

4）植筋钻孔：所使用的钻机必须具有产品成熟、可导向定位、震动小、不损坏结构表面、成孔快速、孔径孔深准确的特点。钻孔直径采用设计文件中提供的尺寸，施工时不得随意增大钻孔直径，钻孔应达到设计要求的深度。植筋钻孔时应分批钻孔、植筋，待达到强度后，再钻第二批孔。植筋后初凝时间内不得扰动钢筋。钻孔前应采取有效措施探明原结构内钢筋位置，避免钻孔时伤及原结构内钢筋，必要时，可对设计的孔位作适当调整。

5）凿毛工艺：新旧结合面处理按设计文件要求，机械凿毛原结构混凝土表面1cm，形成毛面，并用钢丝刷清除混凝土表面的松散的混凝土碎屑，露出干净、结构坚实的表面，为植筋做准备。

7.2.4.10原桥梁维修加固

为指导桥涵改扩建工程施工，对原有桥涵进行了深入的现场调查。包括：核实设计和竣工图纸记载的相关资料和数据，并根据《桥涵检测报告》对原有桥梁、涵洞的结构现状及检测报告的主要结论，为改造和加固设计提供依据。
（1）下部结构
既有桥梁下部结构的部分墩、台帽出现混凝土剥落；锥坡出现开裂下沉、桥墩基础受到严重冲刷等现象。
1）对于桥梁下部结构出现混凝土局部破损、混凝土剥落的部位采用改性环氧砂浆(改性环氧细石混凝土)进行修补，对出现钢筋锈蚀病害的部位，对外露锈蚀区域进行刷涂阻锈剂处理后再对结构物表面进行修补处理，对于混凝土表面出现受渗水侵蚀病害的部位，采用改性环氧砂浆对其表面进行修复处理。
2）对于桥墩基础受河流冲刷严重地段，在桥梁上下游增加水流引导设施，长度不小于桥梁宽度两侧各20米，端头应设置截水墙，截水墙埋深不小于原状土层冲刷深度以下1米，保护桥墩基础免受河流冲刷。
（2）上部结构 
本标段浦上通道小桥右幅、诏安南互通直线桥右幅、大寨小桥原桥空心板极限承载力不满足现行标准要求，上部结构直接采取换板。其余桥梁原桥左右幅靠近中央分隔带的三片梁需采取贴碳纤维板加固措施后，其极限承载力满足现行标准要求，原桥利用，两侧拼宽。
1）根据桥梁检测报告描述，桥梁上部结构主要表现在底板铰缝处渗水泛碱普遍；混凝土破损、空洞露筋、锈胀露筋；板底裂缝处有渗水泛碱现象。根据病害调查及验算结果，对上部结构承载能力满足现行规范要求的梁片，经过加固后承载能力满足规范的空心板全部利用，对其部分病害进行维修处理。
2）维修处理方法

①对于裂缝宽度小于0.15mm的裂缝采用表面封闭法，对宽度大于0.15mm的裂缝采用压力注浆。由于钢筋锈蚀引起混凝土裂缝宽度达到O.2mm时或表层混凝土已崩裂，应凿除锈蚀钢筋两侧各5cm周围内表面混凝土，并对钢筋进行除锈处理，并刷涂阻锈剂，然后采用改性环氧砂浆将结构表面修补平整。保护层不足的裸露钢筋在除锈处理后，应先喷涂复合氨基醇类阻锈剂，后涂刷两层丙乳砂浆进行防护。防护后钢筋表面保护层厚度不应小于2cm。 
②对于蜂窝、麻面、破损和空洞等一些浅表面的混凝土病害，先凿除表面疏松部分，然后用改
性环氧砂浆修补。对深度超过6cm的深层疏松区或孔洞应采用改性环氧细石混凝土进行修补。对于混凝土表面出现受渗水侵蚀病害的部位，采用改性环氧砂浆对其表面进行修复处理。

3）维修加固

①在对利用桥梁进行加固维修前，首先应对已有裂缝及混凝土缺陷进行全面检查并做修复处理。对于宽度≥0.15mm的裂缝，采用注射法将低黏度、高强度的化学浆液以一定的压力注入裂缝腔内，注射前应按产品说明书的规定对裂缝周边进行密封；对宽度＜0.15mm的裂缝，采用表面封闭法处理：利用混凝土表层微细独立裂缝或网状裂纹的毛细作用吸收低黏度具有良好渗透性的修补胶液封闭裂缝通道；对结构构件混凝土局部的蜂窝、麻面及脱落、露筋等采用改性环氧砂浆进行修补，修补前应将缺陷的表面清理干净，对存在外露钢筋锈蚀的还应做除锈处理。

裂缝的修补施工时：一是越深、越细的裂缝，其注胶压力应越小，并应延长保压时间。二是注胶孔的布置应与裂缝宽度相适应，缝越宽，孔距应越大，压注顺序应由低至高，逐孔注胶。三是当裂缝修补材料达到7d固化期时，应立即钻取芯样(取芯时如辅以超声探测混凝土内部情况更佳)进行劈裂抗拉强度测定检验。
②桥面铺装的凿除不能采用大型机械施工，宜采用人工逐渐清凿，拆除时应对称均衡进行。
③碳纤维布粘贴施工工艺：
A、认真阅读设计图纸进行放线定位以及各项施工准备工作。
B、混凝土基面的处理：
a、用钢丝轮角磨机清除混凝土表面的劣化层(剥离、蜂窝、浮浆、由于腐蚀或风化产生的水泥翻沫、脱模胶层、松散的混凝土碎屑、沥青等)，并用吹风机吹净，露出干净、结构坚实的表面。
b、对于混凝土胀裂、松散、钢筋锈蚀的现象，先凿除松散部分，对锈蚀钢筋进行手工除锈，
然后采用环氧树脂作防腐处理，并用环氧胶泥作为整平材料填补平整。
c、对基面经过剔凿、处理锈蚀露筋可能出现的急剧凹陷或构件缺损部位，用环氧树脂砂浆或碳纤维胶整平材料填补修复平整或圆滑顺畅过渡，以确保结构件表面平整美观。
d、对基面尖锐凸起的部分(混凝土构件铰接部位、模板段差等)或凸起的转角部位用角磨机进行倒角处理，打磨至圆滑(R≥20mm)。
e、清理掉基面上的粉尘、松散浮渣后，用清水清洗基面或用吹风机吹净，确保粘贴基面干净、无油污并充分干燥。
④涂底胶
A、根据标准用量，算出所涂布面积的底胶用量，视现场气温等实际情况，确保在适用期内一次用完，按底胶规定的比例把底胶主剂和固化剂置于配胶容器中，用电动搅拌器搅拌均匀。
B、用滚筒刷或毛刷均匀、无遗漏地将底胶涂在需加固补强的混凝土表面，底胶涂布面边界应不小于所粘贴的碳纤维布大小。应注意：施工部位的温度应不低于5℃或高于40℃，相对湿度应小于70%，如遇雨天混凝土表面结雾或有水分，应用电吹风将潮湿部位表面处理至干燥后方可施工。
C、等底胶凝胶至指触干燥(视施工现场气温情况，一般需1小时左右)后，如发现表面有凸起毛刺或胶瘤，应用砂布打磨光顺，注意不能将底胶层打磨穿。如有打磨穿的局部应重复操作以上步骤。
D、修整找平层
a、底胶指触干燥后，若发现粘贴表面上有缺损、坑洼、凹陷拐角、模板接头处出现的高度差等情况，应用找平胶(用粘结胶加适量触变剂矿物填料调制成的腻子)进行多次刮填修补，保证模板接头处无明显高度差、缺损、坑洼平缓顺畅，凹陷拐角处填补成R≥20mm的圆角过渡。整平材料的调制和使用注意事项与底胶相同。
b、等整平材料固化至指触干燥(视施工现场气温情况，一般需1小时左右)后，如发现整平部位表面有凸起毛刺，应用砂布打磨光顺。
E粘贴碳纤维布
a、按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布。
b、根据粘结胶的标准用量，计算出所涂布面积的需用量，视现场气温等实际情况，确保在适用期内一次用完，按粘结胶使用说明规定的比例把粘结胶主剂和固化剂置于配胶容器中，用电动搅拌器搅拌均匀。

c、用滚刷或毛刷均匀、无遗漏地将粘结胶涂在选定的混凝土表面，粘结胶涂布面应不小于所
粘贴的碳纤维布大小。
d、在已涂好粘结胶的混凝土表面铺覆碳纤维布，碳纤维布的铺覆方向符合设计要求，一层中各张布之间的搭接应在纤维方向进行，并且搭接长度应不小于10cm。
e、用专用胶辊和刮板在碳纤维布上沿纤维方向施加压力并向一个方向或从中间向两个方向滚动碾压，但不允许来回反复滚动，使树脂胶液充分浸渍碳纤维布，形成复合材料，消除气泡和除去多余树脂，使碳纤维和底层充分粘接。严禁交叉垂直于碳纤维方向滚动碾压施工，以免出现折丝弯丝现象。
f、应遵循下述自然养护制度：一是每处施工完成后，自然养护24小时内应确保不受外力硬性冲击等干扰；二是每道工序过程中及完工后，均应采取适当措施保证不受污染或雨水侵袭；三是施工过程平均气温一般都高于5℃，自然养护至达到设计要求需要3～5天左右。
g、对粘贴施工完成后的复合材料层，经自然养护至粘结胶完全固化后，对碳纤维布粘贴面仔细检查，如果碳纤维布贴层有空鼓或气泡，可以用刀片将碳纤维布划开(注意不要划断得太长)，然后采用注射器针管将调制好的粘结胶注入空鼓或气泡内填充至密实。应保证密实粘贴面积达到100%。在粘贴碳纤维并形成复合材料凝胶固化后，在复合层表面采用毛刷和刮板均匀涂刷表面防护胶，形成防护层。
7.2.5桥梁拆除

本项目涉及2座主线桥（西坑中桥、雨亭分离式大桥）、1座匝道桥（诏安南互通1#桥）、4座跨线天桥（溪南分离式立交桥、诏安南互通3#桥、店前分离式立交桥、上营分离式立交桥）的拆除。上部结构主要为空心板梁、变截面现浇箱梁。空心板梁可分片拆除，变截面现浇箱梁需分段切割，桥梁的拆除顺序及保通工程应结合交通导改情况，具体拆除方案详见《漳诏扩容工程A13项目桥梁拆除专项施工方案》。施工流程及方法如下：
（1） 施工流程

施工准备→金属栏杆等附属物拆除→桥面沥青刨铣→防撞护栏切割吊装拆除→上部结构拆除→下部结构拆除→场地清理
（2）现场准备
1）清理桥梁施工现场及周边区域，移除影响施工的障碍物，平整施工场地，修筑临时运输道路，确保设备和材料运输通畅。

2）对桥梁周边进行安全围挡，设置明显的警示标志，禁止非施工人员和车辆进入施工区域。若桥梁跨越道路或河流，需采取临时交通疏导措施（如设置临时便道、绕行标志）或河道防护措施（如设置防护网、防止渣土落入河道）。

3）在桥梁下方搭设安全防护棚，防护棚采用型钢支架和脚手板搭设，脚手板铺设严密，防止拆除过程中碎片坠落伤人。同时，在防护棚周边设置排水设施，避免雨水积存影响施工。

（3）桥面及附属物拆除
由于附属设施重量较轻，且拆除附属设施时，桥梁整体刚度未减小，此时桥梁结构是安全的。

1）栏杆拆除

栏杆拆除时，先用倒链将栏杆拉在内侧路面上，防止栏杆坠落桥下，然后用气割割开两侧立柱底部的连接钢板，收紧倒链，将栏杆拉至内侧路面上，按照由两端向中间进行，逐片将所有栏杆拆除，装车运走。为加快施工进度，考虑全桥范围对称拆除。

2）沥青铣刨

根据原设计图纸，桥面沥青混凝土面层厚度为8cm，因此桥面沥青采用铣刨回收。

由于沥青面层为4cm细粒式SMA沥青混凝土和4cm中粒式AC-20C沥青混凝土两类，因此用铣刨机进行分层施工，在铣刨过程中派两位检测人员对铣刨面的厚度进行控制。沥青砼面层废料由自卸汽车随出随运至指定地点处置。

3）防撞护栏拆除

采用绳锯打眼切割的方式，根据吊装能力按照10m的间距，将防撞墙进行竖向切割分离，然后对护栏钻取吊装孔，吊机就位安装钢丝绳固定护栏。对固定好的护栏进行水平向切割，切割时宜从桥外侧往内侧进行，以便于控制。水平向切割高度位置位于刨铣后桥面上方5cm处，当切割完成后，立即将切块吊离，进行下一步的准备。
（4）上部结构拆除
1）空心板梁拆除

①临时支撑设置：在空心板梁两端的盖梁上，采用型钢搭设临时支撑，临时支撑的间距和数量根据板梁的重量和跨度确定，确保临时支撑能够承受板梁的重量，防止板梁在拆除过程中发生变形或坍塌。

②板梁连接解除：采用气割或电动工具将空心板梁之间的横向连接钢筋、铰缝混凝土等连接部位进行拆除，使单块板梁与其他板梁完全分离，确保板梁能够独立起吊。

③板梁起吊与转运：根据板梁的重量和尺寸，选用合适的起重机，采用专用吊具（如钢丝绳、吊梁扁担）将板梁平稳起吊。起吊过程中，专人指挥，确保起重机操作平稳，避免板梁碰撞桥梁结构或周边物体。板梁起吊后直接装车，由运梁车转运至指定的堆放场地。每孔梁板的拆除顺序为先两侧后中间。如此往复装卸板梁。

④临时支撑拆除：待所有空心板梁拆除完成后，对临时支撑进行拆除，拆除过程中按照 “先搭后拆、后搭先拆” 的原则进行，确保拆除安全。

2）变截面现浇箱梁拆除

①分段划分：根据建桥时的逆序先后顺序进行分段切割拆除。
②临时支撑安装：在每个拆除段的两端及中间位置，采用型钢搭设临时支撑，临时支撑与箱梁底板紧密接触，确保能够承受箱梁分段后的重量。临时支撑的搭设需符合设计要求，保证支撑的稳定性和强度。

③箱梁切割：采用液压绳锯对变截面现浇箱梁进行分段切割，切割前在切割线两侧设置防护措施，防止切割过程中碎片坠落。切割顺序按照 “先腹板、后顶板、再底板” 的原则进行，确保切割过程中箱梁结构稳定。切割过程中，专人监控切割设备运行情况和箱梁结构变形情况，若发现异常及时停止切割，采取相应的处理措施。

④分段起吊与转运：每段箱梁切割完成后，采用起重机将其平稳起吊，起吊过程中注意控制起吊速度和角度，避免箱梁发生晃动或碰撞。箱梁起吊后直接装车，转运至指定的破碎场地进行破碎处理，破碎后的混凝土块和钢筋分别回收利用或按照环保要求进行处置。

⑤临时支撑拆除：待所有箱梁分段拆除完成后，按照拆除顺序将临时支撑逐一拆除，拆除过程中做好安全防护措施，防止支撑部件坠落伤人。

（5）下部结构拆除

墩柱拆除：上部结构全部拆除后，采用破碎锤从墩柱顶部向下分层破碎，破碎过程中设置临时缆风绳固定墩柱，防止墩柱倾倒；破碎后的混凝土块及时清运，避免堆积在高速路边。

桥台拆除：拆除桥台先将桥台四周土方进行开挖，破碎过程中结合挖掘机进行挖掘砼渣。

下部结构的拆除破碎过程采用雾炮车进行喷水降尘。

（6）桥梁拆除注意事项
1）旧桥拆除应向高速公路管理部门、交通执法部门、公安交警部门提交旧桥拆除专项施工方案、交通管制方案、应急预案，获批后方可施工；若天桥涉及军用光缆、电力管线、通信线缆等附属设施，需提前与产权单位协商迁改或防护方案，签订安全协议。 

2）应组织设计、施工、监理、高速运营单位召开联审会议，明确拆除顺序、交通导改路线、应急联络机制。 

3）应详细核查既有桥梁的结构形式、材质、跨径及与高速路面的净空高度，排查桥体附属设施（路灯、护栏、管线）的分布。制定专项拆除方案，明确拆除工艺，避免采用爆破拆除，严禁盲目整体推倒；对于钢筋混凝土天桥，优先采用切割分块吊装工艺，减少对路面的冲击。 

4）联合交警部门设置多级交通引导标志：施工预告区、限速区、车道变窄区、施工区、终止区，标志需清晰、反光，夜间增设爆闪灯。划分封闭作业区，采用防撞水马、钢制护栏隔离施工区域与通行车道，安排专职交通协管员指挥车辆，必要时采取半幅封闭、半幅双向通行或夜间断交施工（避开车流高峰）。 

5）拆除顺序原则：遵循 “从上到下、从非承重到承重、分段分块”，先拆除附属设施（护栏、路灯、管线），再拆除桥面铺装、翼缘板，最后拆除主梁、桥墩。

机械作业管控：使用大型破碎锤、切割机、汽车吊时，需划定机械作业半径，严禁起重臂侵入未封闭车道；吊装分块构件前，检查吊具、钢丝绳的安全性，设置溜尾绳防止构件摆动碰撞防护设施。

人员防护要求：高空作业人员必须系挂安全带、佩戴安全帽，作业平台搭设安全网；严禁在同 一垂直作业面上下同时施工，桥下严禁站人。 

6）施工期间严禁物料、废渣坠落：桥面铺设防抛网，下方路面铺设阻燃防护帆布，防止碎块砸损路面或影响车辆通行。 

7）渣土清运需采用封闭车辆，在指定出入口进出，避免污染路面；清运时间避开车流高峰，严禁在高速路面堆放建筑垃圾。 

8）监测拆除过程中对桥墩周边路基的影响，防止基坑坍塌、路基沉降。 

9）配备应急救援队伍、设备（吊车、消防车、急救箱），设置应急联络人，保持与高速交警、路政的24小时通信畅通。若发生构件坠落、交通事故、管线破损等突发情况，立即启动应急预案，封闭涉事车道，组织人员疏散，上报相关部门。 

10)跨高速桥梁拆除完成后，需要对拆除现场进行清理和处理。应清理拆除产生的废弃物和垃圾，保持现场整洁。对拆除后的桥墩和基础进行处理，如填补坑洞、修复路面等。还需要对拆除过程中可能对环境造成的影响进行评估和治理，确保拆除工程的环保性。

7.2.6桥梁线位、标高控制措施

本项目桥梁较多，既为坡度桥又为曲线超高桥，为确保桥梁线位、标高等符合设计及规范要求，将采取如下保证措施：
（1）控制网的布设：为确保桥梁施工测量万无一失，应根据工程实际情况建立专用控制网，并与主网联测；控制网布设为边角网，一方面能增强图形强度，另一方面在以后的施工时采用不同的控制点进行复核。

（2）桥梁下部结构的施工测量

桩基础、承台由施工队先进行坐标计算，实地放线，其计算结果和放样结果必须经过项目部测量组复核才能进行下一步施工，从管理制度上杜绝了错误的发生。

墩柱高程的传递以钢尺和全站仪三角高程测量两种方法相互校核，保证墩顶高程的准确无误。

桥梁架设前对所有的支座垫石顶面高程进行复核，确保其准确。复核无误后即可进行预制梁的架设。

梁板预制时，台座需设置预拱度，预制梁桥的梁板预制应严格控制，确保梁板的几何尺寸及平整度。

曲线桥各墩位横桥向中心线按径向布置，梁肋按直线预制，每片梁预制长度随曲率半径变化。平面曲线型由边梁翼板悬臂长度变化及防撞栏位置变化调整。

（3）桥梁上部结构的施工测量

上部结构的施工已不受地形条件的限制，高程控制首先选择采用水准测量，保证测量精度；曲线桥面一般要求2～5m放一个边线点，保证桥面线形顺适、美观。

根据桥面铺装的横向分幅宽度纵向每隔5m进行测量放样，放出每次浇筑桥面混凝土的分幅宽度的平面位置并做好稳固标记，以事先计算好的相应每点桥面高程进行水准测量并用钢筋稳固标识，在钢筋的顶面用角钢焊接，并将全桥的角钢按纵向连接成整体，确保混凝土桥面铺装的标高准确度。

7.2.7桥梁施工的质量控制点和质量控制目标

7.2.7.1桥梁施工质量控制要点
要充分做好施工现场准备工作，做好基准点、标高、轴线的校核放样工作，保护、校核放样尺寸。
（1）材料质量满足要求，为提高混凝土的早期强度和水泥品性，掺加适量的高效早强减水剂，尤其是预制梁施工。
（2）严格控制混凝土的振捣密实度。
（3）操作严格按规程行事，应特别注意运输、卸料及振捣过程的骨料分离现象。
（4）模板支架严格按要求施工，采用高频插入式振捣器，确保混凝土的密实，表面光滑。实施过程中随时注意走样变形，注意混凝土养护。
（5）关键工程、隐蔽工程及容易出质量事故的部位进行重点检查。验收前必须提前约请监理工程师复检，待认证签字后方可进行下道工序的施工。

（6）曲线桥各墩位横桥向中心线按径向布置，平面曲线型由边梁翼板悬臂长度变化或防撞栏位置变化调整。
7.2.7.2混凝土外观的控制
（1）加强混凝土配合比的设计，满足不同环境下混凝土的施工和易性。
（2）采用施工首件制，全面指导现场施工。
（3）施工中尽量采用大面积的钢模板，模板做到表面平整，光滑不生锈。
（4）采用合格的脱模剂，绝对不能用废机油。
（5）合理的布置施工缝，并做好施工缝的处理。
（6）采用试验混凝土构件法，检验人员操作不同混凝土坍落度时的混凝土外观，也可检验出模板强度。

7.3交通组织方案

为确保本项目交通组织期及后期施工期安全，有效指导现场施工，最大限度地减少对既有沈海高速的影响，保障过往车辆及现场施工作业人员的生命安全，根据相关法律、法规，结合本项目实际情况，制定交通组织方案。
7.3.1交通组织原则

根据本项目以及区域路网现状及发展规划，以全面的交通调查结果为基础，在现有的交通条件下，充分利用现有的公路设施，辅以必要的强制管理手段，以最大程度的降低施工对公路交通运输的影响为总目标，来确定合理的交通组织方案。在借鉴利用成功的公路施工期间交通组织经验的基础上，结合项目区域特点，为更好的实施项目扩建施工期间的分流，将主要遵循下列基本原则：
1、总体原则：

（1）保证施工顺利、如期、高质量完成；

（2）“保四通行”减少交通影响；
（3）减少社会影响；

（4）减少改扩建主体项目影响；

（5）减少区域路网影响。

2、方案控制性原则：

（1）源头疏导、多级分流；

（2）客货分级、客车优先；

（3）进出有序、控制流量；

（4）节点突出、控制性工程为主；

（5）分时分段、通行车道数最大化。

3、工程控制原则：

（1）广泛宣传、争取理解；

（2）计划在先、预案备后；

（3）目标明确、分期落实；

（4）施工变化、动态调整。

7.3.2交通管制材料

交通组织涉及材料品种多，数量大。总体遵循JTGH30-2015的规范执行，所有标志类设施均采用二级反光膜（超强级），标牌及其他交通管控类设施样式及标准如下：
表7.3.2-1  交通安全设施式样表

	内容
	尺寸（cm）
	样 式
	内容
	尺寸（cm）
	样式

	前方施工2.0km
	150×150
	[image: image61.jpg]



2000m
	前方施工1000m
	150×150
	[image: image62.jpg]



1000m

	前方施工
长度300m
	150×150
	[image: image63.png]



	限速80km/h
	150×150
	[image: image104.png]




	限制速度60km/h
	150×150
	[image: image64.png]60




	限速40km/h
	150×150
	[image: image105.emf]80



	向左导向
	100×100
	[image: image65.png]



	向右导向
	150×60
	[image: image66.png]




	禁止超车
	150×150
	[image: image67.png]



	解除限制速度60 km/h
	150×150
	[image: image106.emf]40



	禁止驶入
	150×150
	[image: image68.png]



	解除禁止
超车
	150×150
	[image: image69.png]




	禁止车辆停放
	150×150
	[image: image70.png]



	禁止掉头
	150×150
	[image: image71.png]




	右侧变窄
	100×100
	[image: image72.png]



	双向交通
	100×100
	[image: image73.png]




	左右绕行
	100×100
	[image: image74.png]



	左侧变窄
	100×100
	[image: image75.png]




	右侧绕行
	100×100
	[image: image76.png]



	左侧绕行
	100×100
	[image: image77.png]




	注意车道数减少
	150×150
	[image: image78.png]



	注意车道数减少
	150×150
	[image: image79.png]




	前方临时封路
	150×60
	[image: image107.emf]
	路栏（含警示灯）
	
	[image: image108.png]e






	左右导向
	150×60
	[image: image109.png]



	夜行灯
	
	[image: image110.png]




	路栏
	120×100
	[image: image111.png]



	LED导向牌
	
	[image: image112.emf]

	向右改道
	150×60
	[image: image113.png]



	太阳能爆闪灯
	
	

	向左改道
	150×60
	[image: image114.png]


[image: image115.png]


[image: image116.emf]
	太阳能
导向灯
	　
	[image: image117.jpg]




	左道封闭
	150×60
	[image: image118.jpg]



	I级隔离钢护栏
	200cm，高80cm，加90cm防眩板　
	[image: image119.png]




	右道封闭
	150×60
	[image: image120.jpg]B




	隔离墩
	高58cm，长58cm，宽40cm，重5kg
	[image: image121.jpg]2





	道路施工
	150×60
	[image: image122.png]


[image: image123.png]£41847





	防撞桶
	高83cm，径58cm。重8kg
	[image: image124.jpg]




	车辆慢行
	150×60
	[image: image125.jpg]



	锥型交通路标
	底座：40×40，高90cm，重4.5kg
	[image: image126.jpg]




	道路封闭
	150×60
	[image: image127.jpg]



	前方1km道路封闭
	150×60
	[image: image128.jpg]




	前方300m道路封闭
	150×60
	[image: image129.jpg]



	道路施工牌
	150×60
	[image: image130.png]




	反光背心
	
	[image: image131.jpg]



	锥形反光膜
	用夜间施工（粘贴在锥形路标上）
	[image: image132.jpg]




	前方测速
	
	[image: image133.jpg]



	施工作业服
	
	[image: image134.jpg]





	安全员、保畅员作业服
	
	[image: image135.jpg]



	雨衣
	
	[image: image136.jpg]




	警示假人
	
	[image: image137.png]



	协管员制服
	
	[image: image138.png]




	交通指挥棒
	
	
	对讲机
	
	


备注：以上交通管制提示设施仅供参考，项目将结合实际进行增减，并不断完善和更换破损部分。
7.3.3交通组织方案

根据本标段工程特点，结合现场实际调查情况，将本标段全线分成4个区段施工：

区段一：K133+500（标头）～K135+100（右幅单侧拼宽）

区段二：K135+100～K138+300（两侧拼宽、纵坡下调）

区段三：K138+300～K141+500（互通+服务区、纵坡上调）
区段四：K141+500～K146+898.499（标尾）（两侧拼宽）

区段三为本项目控制性工点，区段二、区段四交通导改具体实施应结合区段三现场实际施工进度情况灵活调整。

7.3.3.1区段一交通组织方案
本区段（K133+500（标头）～K135+100）为右幅单侧拼宽，控制性工程为新建溪南大桥右幅。分两阶段导改施工，具体如下：

（1）第一阶段交通组织

1）施工周期：2026年9月～2027年4月，工期8个月。

2）高速通行情况：利用老路双向四车道保通，保通速度为60km/h。

3）施工内容：右幅路基拼宽施工至设计标高、新建溪南大桥，路基最小拼宽宽度为20.75m。

（2）第二阶段交通组织

1）施工周期：2027年5月～2027年10月，工期6个月。

2）高速通行情况：利用新建的右幅保通，中间设临时护栏，保通速度为60km/h。
3）施工内容：对左幅老路进行一次性改造完成。

[image: image80.png]Wt HHf
%

N

* I
nit

e B





图7.3.3.1-1  区段一保通施工示意图
[image: image81.png]



图7.3.3.1-2  区段一路基拼宽施工断面图
[image: image82.png]e

e

7
=1
=1
Sy [ &
—
F e
Ll s
S
I Sl
|
g 1
| e





图7.3.3.1-3  区段一桥梁拼宽施工断面图
7.3.3.2区段二交通组织方案
本区段（K135+100～K138+300）为两侧拼宽，主要结构物有溪南小桥、溪南分离式立交桥、浦上通道小桥及沿线路基、涵洞工程，浦上通道小桥右幅上部换板改造。其中K135+287～K136+300纵坡下调，其中K136+200下穿在建漳汕高铁A4标，并涉及两个涵洞拆除重建，漳汕高铁计划于2027年底联调联试，故K136+100～K136+300段落要在2027年底前完成全部施工，避免工程进入涉铁施工阶段，控制性工程为两涵洞拆除重建。分三个阶段导改施工，具体如下：

（1）第一阶段交通组织

1）施工周期：2026年9月～2027年4月，工期8个月。

2）高速通行情况：利用老路双向四车道保通，保通速度为60km/h。

3）施工内容：左幅路基及桥梁拼宽施工至设计标高、右幅K135+100～K137+180段及K137+280～K138+300段路基及桥梁拼宽施工至设计标高。路基段落两侧拼宽8.0米，桥梁段落右侧拼宽9.0米，左侧拼宽8.0米。
（2）第二阶段交通组织

1）施工周期：2027年5月～2027年10月，工期6个月。

2）高速通行情况：K135+100~K137+180段及K137+280~K138+300段，将交通转至右幅，利用新建拼宽右幅及老路右幅改造部分维持双向四车道保通；K137+180~K137+280段，利用左幅拼宽部分及改造后的老路左幅，将交通流由右幅转换至左幅进行双向保通，中间设临时护栏，保通速度为60km/h。

3）施工内容：左幅剩余老路部分一次性改造完成，埔上通道小桥右幅进行拼宽及换板改造，溪南分离式立交桥。

（3）第三阶段交通组织

1）施工周期：2027年11月～2028年5月，工期7个月。

2）高速通行情况：K135+100~K137+180段及K137+280~K138+300段，利用老路左幅及新建拼宽左幅维持双向四车道保通；K137+180~K137+280段，利用右幅拼宽部分及改造后的右幅老路，将交通流由左幅转换至右幅进行双向保通，中间设临时护栏，保通速度为60km/h。

3）施工内容：右幅老路剩余部分进行一次性改造完成，埔上通道小桥左幅老路进行一次性改造。

[image: image83.png]i

—= o T mEah==

i

it

it

Ul

Wt

oM B

T

SIEN





图7.3.3.2-1  区段二保通施工示意图
[image: image84.png]



图7.3.3.2-2  区段二路基拼宽施工断面图
[image: image85.png]] D%
e L 3%
L B

] el

ﬂ H %t%%»wmuﬁ
T o
S wam
O ey





图7.3.3.2-3  区段二桥梁拼宽施工断面图
7.3.3.3区段三交通组织方案

本区段（K138+300～K141+500）主要为诏安南互通改造、诏安南服务区建设，为本项目的控制性工点。具体工程量包括桥梁拆除重建4座（其中雨亭分离式大桥跨G324国道拆除重建）、路基拼宽、大型箱涵深基坑施工、长茂林改路下穿西坑大桥等，线路K138+700～K141+500涉及纵坡上调。分七个阶段导改施工，具体如下：

（1）第一阶段交通组织

1）施工周期：2026年8月～2027年4月，工期8个月。

2）高速通行情况：主线漳州往返诏安交通维持原交通走向通行，诏安南互通上下高速维持原交通走向通行。

3）施工内容：诏安南主线桥左右幅拼宽部分，新建诏安南互通A、C匝道桥及A、C匝道路基，新建西坑大桥右幅右侧、雨亭分离式大桥右幅右侧，店前分离式立交桥，常茂林改路，保通便道1、2，及右幅右侧橙色区域路基。图中绿色区域道路通行，橙色区域为施工区域。[image: image86.png]ST 5 B AR T

A AT I it T

Ay B A A A O

B. CIE# K HEME T




图7.3.3.3-1  区段三第一阶段交通组织示意图
（2）第二阶段交通组织

1）施工周期：2027年5月，工期1个月。

2）高速通行情况：主线漳州往返诏安往返交通维持原交通走向通行，诏安南互通往广东方向从保通便道1及新建右幅右侧道路通行，广东往诏安南下高速维持原交通走向通行，漳州往诏安南下高速匝道从保通便道2通行，诏安南往漳州维持原交通走向通行。

3）施工内容：店前分离式立交桥、D、E匝道改造、K138+800-K139+400右幅右侧拼宽、新建保通便道3、橙色区域路基路面。图中绿色区域道路通行，橙色区域为施工区域。

[image: image87.png]K138+800-K139+200
RIEBEHE3HET BIEHFEMT




图7.3.3.3-2 区段三第二阶段交通组织示意图
（3）第三阶段交通组织

1）施工周期：2027年6月～2028年1月，工期8个月。

2）高速通行情况：主线漳州往返广东方向从新建右幅右侧通行，广东往漳州方向从右幅左侧通行，诏安南往广东方向从保通便道1及新建右幅右侧道路通行，广东往诏安南从保通便道3通行，诏安南往漳州方向从新建A匝道及右幅左侧通行，漳州往诏安南下匝道方向从保通便道2通行。

3）施工内容：诏安南互通D、E匝道改造，西坑大桥左幅拆除重建，雨亭分离式大桥左幅拆除重建，及左幅橙色区域路基路面，原A、B匝道拆除。绿色区域道路通行，橙色区域为施工区域。

[image: image88.png]FEIERE R
BERYE

ERBEHE
RERNE  RiE@Hs

RN & AT IR ER

BIRAFE IR ER




图7.3.3.3-3 区段三第三阶段交通组织示意图
（4）第四阶段交通组织

1）施工周期：2028年2月，工期1个月。

2）高速通行情况：主线漳州往返广东方向从右幅右侧通行，广东往漳州方向从左幅通行（其中左幅K138+800-K139+200段交通导改至右幅左侧），诏安南互通往广东方向从保通便道1及新建右幅右侧道路通行，广东往诏安南从新建B匝道通行，诏安南互通往漳州方向从新建A匝道及左幅通行，漳州往诏安南下匝道从保通便道2通行。

3）施工内容：西坑大桥右幅左侧拆除重建，雨亭分离式大桥右幅左侧拆除重建，橙色区域右幅左侧老路改造，拆除保通便道3，左幅K138+800-K139+200路基拼宽及老路改造为主。绿色区域道路通行，橙色区域为施工区域。

[image: image89.png]i R B

G KA A )
VAR

K138+800-K139+200/c
1 R S T 9 T




图7.3.3.3-4 区段三第四阶段交通组织示意图
（5）第五阶段交通组织

1）施工周期：2028年3月，工期1个月。

2）高速通行情况：主线漳州往返广东方向从左幅右侧通行，广东往漳州方向从左幅左侧通行，诏安南互通往广东方向从保通便道1及新建右幅右侧道路通行，广东往诏安南从新建B匝道通行，诏安南往漳州方向从新建A匝道及左幅左侧通行，漳州往诏安南下高速匝道从保通便道2通行。

3）施工内容：西坑大桥右幅左侧拆除重建，雨亭分离式大桥右幅左侧拆除重建，右幅左侧橙色区域老路改造，右幅左幅K138+800-K139+400老路改造为主。绿色区域道路通行，橙色区域为施工区域。

[image: image90.png]i 7 ) i

RIEDEAIIG g e i e
f e K138+800-K139+200

W s




图7.3.3.3-5 区段三第五阶段交通组织示意图
（6）第六阶段交通组织

1）施工周期：2028年9月，工期6个月。

2）高速通行情况：主线漳州往返广东方向从左幅右侧通行，广东往漳州方向从左幅左侧通行，诏安南互通往广东方向从新建E匝道通行（关闭保通便道1及右幅右侧），广东往诏安南从新建B匝道通行，诏安南往漳州方向从新建A匝道通行，漳州往诏安南下匝道方向从新建D匝道通行（关闭保通便道2）。

3）施工内容：西坑大桥右幅左侧拆除重建，雨亭分离式大桥右幅左侧拆除重建，及右幅左侧橙色区域老路改造。绿色区域道路通行，橙色区域为施工区域。

[image: image91.png]A D o

d “’*\ﬁ*’z' PLCH AT
. b g





图7.3.3.3-6 区段三第六阶段交通组织示意图
（7）第七阶段交通组织

1）施工周期：2028年10月，工期1个月。

2）高速通行情况：维持第六阶段交通组织，过程中根据施工情况局部临时导改。
3）施工内容：完成以上六个阶段施工后，本区段施工剩余以恢复中央分隔带及其他零星工程为主。

7.3.3.4区段四交通组织方案

本区段（K141+500～K146+898.499（标尾））为两侧拼宽，主要结构物有店前中桥、上营中桥、上营分离式立交桥、后岭小桥、大寨小桥以及沿线路基、涵洞工程，其中大寨小桥上部结构换板改造。分三个阶段导改施工，具体如下：

（1）第一阶段

1）施工周期：2026年9月～2027年4月，工期8个月。

2）高速通行情况：利用老路双向四车道保通，其中上营分离式天桥落墩同步实施，该段改内侧车道封闭，利用硬路肩保通，保通速度为60km/h。

3）施工内容：先施工左右侧拼宽部分，路基段落两侧拼宽8.0米，桥梁段落右侧拼宽9.0米，左侧拼宽8.0米。（2）第二阶段交通组织

1）施工周期：2027年5月～2027年10月，工期6个月。

2）高速通行情况：利用右幅老路及新建右幅拼宽维持双向四车道保通，中间设临时护栏，保通速度为60km/h。

3）施工内容：对左幅老路部分一次性改造完成。

（3）第三阶段交通组织

1）施工周期：2027年11月～2028年5月，工期7个月。

2）高速通行情况：将交通转换至左幅，利用新建拼宽左幅及左幅老路改造部分维持双向四车道保通，中间设临时护栏，保通速度为60km/h。

3）施工内容：对右幅老路剩余部分一次性改造完成。

[image: image92.png]i

—= o T mEah==

i

it

it

Ul

Wt

oM B

T

SIEN





图7.3.3.4-1  区段四保通施工示意图
[image: image93.png]



图7.3.3.4-2  区段四路基拼宽施工断面图
[image: image94.png]] D%
e L 3%
L B

] el

ﬂ H %t%%»wmuﬁ
T o
S wam
O ey





图7.3.3.4-3  区段四桥梁拼宽施工断面图
8施工进度计划
8.1说明

根据施工现场实际情况和项目施工技术人员现场勘察取得的调查资料、公司现有的技术力量、施工经验以及业主下发的产值计划，编制本项目总体控制目标：本项目内控计划总工期为28个月，即2026年9月1日～2028年12月31日。

8.2施工计划

详见附件7总体施工计划说明、7-1总体施工进度计划横道图
9施工总平面图设计
9.1说明
施工总平面图是工程施工场地的总布置图。其设计是依据工程的规模、特点和施工现场的条件，根据施工方案和施工进度的要求以及一定的设计原则，结合福建省标准化建设的要求，按照“统一规划，分别设置，统一管理，分工协作”的原则，对办公区、生活区和生产区进行统一规划设置。

总体规划和布置时，要考虑施工机械、材料的进出场便利，供水、供电方便，办公区、生活区和生产区互不干扰且不影响当地居民正常的生产生活，同时考虑生活生产的污水和垃圾的妥善处理，保护环境，文明施工。

9.2施工总平面图

详见附件1：总体平面布置图

10各项资源需要量及进场计划

10.1劳动力需要量及进退场计划

详见附件8：施工人员计划进场情况表

10.2主要材料需要量及进退场计划

详见附件9：材料使用计划表

10.3主要施工机具设备需要量及进退场计划

详见附件10：机械使用计划

11资金需要量计划

11.1说明

工程施工是投入与产出的过程，为使施工正常进行，各个施工阶段都需要有足够的资金来保证。根据施工进度计划安排，从施工准备阶段开始分别以年度、季度为单位做出资金使用计划，提前准备，保证供应，使现金流能满足工程的需要，以保证工程施工的顺利进行。资金不足，会导致工程无法按计划进度进行，使进度滞后或停顿，进而影响总体工期。做好资金供应计划是保证进度计划得以实现的重要内容之一。

11.2资金需要量计划

详见附件11：资金需求计划表
12季节性施工的技术组织保证措施

本项目位于福建省漳州市，属于亚热带季风气候，受海洋性气候影响显著，整体气候温暖湿润、雨热同期，四季划分不明显，夏长冬短，降水充沛。
12.1雨季施工保障措施

雨量季节分布不均，旱季和雨季分明，主要集中在6～9月，冬季普遍少雨，对正常的施工会产生一定的影响，为了能够使整个施工过程能连续不间断，需充分考虑工程所处地区的各类影响因素，合理安排施工。

本工程所在地区年均降水量为1730.6mm，每年3月至9月为雨季，10月至翌年2月为旱季。我们拟采取以下措施来降低雨季对施工带来的影响。
（1）与当地气象台保持密切的联系，时刻注意天气预报和天气变化的情况，如遇到雨天提前采取防雨和雨天施工措施，以确保工程施工的正常进行。

（2）施工便道提高修筑规格，确保雨天运输通道的顺畅。

（3）设置好各工区的排水系统，严禁施工场地出现积水现象。

（4）混凝土浇筑时，必须事先注意天气情况，尽量避开雨天，若不得已情况，必须做好防雨措施，预备好足够的活动防雨棚，准备好塑料薄膜、油布等。必要时，需严格按施工规范和规程允许的方式、方法，留置中止施工缝措施，事后按规程要求处理施工缝后，再进行续浇混凝土。

（5）现场所有的电器设备（包括配电箱等）一律加设防雨罩，并做好备用设备。

（6）雨季前要突击下部基础工程，施工时应注意防洪措施，以免造成不必要的损失。施工时经常检测集料的含水量，严格控制水灰比，混凝土和砂浆在初凝前要注意遮盖，防止雨淋。桥梁基础施工，除支护牢固外，于坑顶外侧预留一道土埂，防止雨水倒灌，已开挖的基坑槽及时施工，另外，再备用3～5台排灌用的抽水机，以防基槽被雨水浸泡。

（7）雨季还要注意现场存放的半成品、大型模板等的放置情况，如发生因地基下沉而出现的构件、模板倾斜要及时采取加固或搬移等措施。同时，雨后还要注意检查现有大型临时设施的基础，如发现有下沉现象，要立即加固。

（8）雨季前应组织有关人员对现场临时设施、机电设备、临时线路等进行检查，针对检查出的具体问题，应采取相应措施，及时整改。
（9）雨期施工应制定切实可行的施工组织计划、施工技术方案及应急预案，做好防范各种自然灾害的预防工作。雨期施工应提前准备必要的防洪抢险器材、机具及遮盖材料，对水泥、钢材等工程材料应有防雨防潮，对施工机械应有防止洪水淹没等措施；施工场地和生活区应设置排水设施；同时应制定安全用电规程，严防漏电、触电，雷区应有防雷措施。

（10）雨期施工工作面不宜过大，宜逐段、分片、分期施工。雨期施工应避开大风、大雨天气，遇暴雨或受洪水危害时应停止施工作业。雨季施工，必须落实各项排水措施，不但要保证施工安全和施工的需要，还要保证施工地区的民房及其它建筑物和交通干线等不被淹没。抓紧施工涵洞工程，保证农田灌溉，填方路段于农灌和汛期前施工至地面以上1m。

（11）雨季到来之前，要按规定做好高大构筑物的防雷接地。在野外或空旷的地方施工，应酌情架设避雷设施。雨季还要注意现场存放的预制构件、大型模板等重要物的放置情况，如发现因地基下沉而出现的构件、模板倾斜要及时采取加固或搬移等措施。同时，雨后还要注意检查现有大型临时设施的基础，如发现有下沉现象，要立即加固。

（12）在河流两岸或地势低洼处铺设交通路线和各种临时建筑，都应事先了解地形、历年最高水位等情况，以防灾害。

（13）基础施工

1）雨季从事管沟、涵洞或基础施工时，要特别注意预防土方坍塌事故。基坑开挖时应设挡水埂，防止地面水流入；基坑内应设集水井，并应配备足够的抽水设备，基坑顶应有截水措施。大雨过后应巡视检查，如发现沟槽边裂纹或部分下沉时，要及时报告有关部门，并将操作人员撤至安全位置，不准冒险施工。

2）雨期施工应加强对边坡的支护，或适当放大边坡坡度，对地基不良的边坡应加强观测，发现异常及时分析原因，采取处理措施。基坑开挖后应及时进行垫层和基础的施工，防止被水浸泡；若被水浸泡，挖除被浸泡部分，采用砂砾材料回填。

3）桥涵雨季施工，雨季前要突击施工下部基础工程，施工时应注意防洪措施，以免造成不必要的损失，保证施工的连续性，施工时经常检测集料的含水量，将集料中的水量扣除后计算加水量以严格控制水灰比，保证混凝土的施工性能；混凝土和砂浆在终凝前要注意遮盖，防止雨淋，影响质量。

（14）混凝土工程

1）模板支架的地基和基础应满足强度和稳定性要求，应采取必要的安全技术措施防止因地面软化引起地基沉降及支架失稳。

2）钢筋、钢绞线等材料的存放应支垫覆盖，并应防水、防潮。钢筋的加工和焊接应在防雨棚内进行。结构外露的钢筋、钢绞线及预埋钢筋等应采取覆盖或缠裹等防护措施。

3）水泥的储存应防雨防潮，已受潮有结块的水泥不得用于工程中。雨期施工应增加砂、石集料含水的检测次数，及时调整混凝土配合比，保证拌和质量。砂、石集料的含水率检测，每个台班应不少于1次，雨后拌制混凝土应先检测后拌和。

4）雨后模板和钢筋上的淤泥、杂物等，应在浇筑混凝土前清理干净。除非有良好的防护措施，否则不宜在大雨天浇筑结构混凝土。新浇筑的混凝土在终凝前，不得被雨淋。

（16）砌体工程

1）砌体砂浆在砌筑前，不得遭受雨水冲淋。

2）砌体的砌筑块石、片石或预制混凝土块应将淤泥、杂物冲洗干净后方可砌筑。

12.2高温季节施工保障措施

福建省漳州市6～9月基本为高温天气，时间持续长，为确保高温积极施工过程安全，需采取以下防护措施：
（1）夏季高温到来期间，组织有关人员按照方案要求进行技术交底，及时调整炎热季节的上下班时间，避开炎热高温时段（中午10点～15点）错峰施工，合理安排作息时间；

（2）食堂饮食要卫生，食品要新鲜，保证工作人员健康，食堂严禁冷荤、冷素食品，严禁购买腐蚀食物，防止食物中毒；

（3）高温环境下，为防止火灾发生，严禁在施工场地内吸烟，若吸烟必须到设置的吸烟室吸烟，同时严禁在有油库、木料仓库等易燃、易爆处进行切割机、焊机施工；

（4）浇筑好的混凝土养护工作要得到高度重视，要在混凝土初凝后，及时得到覆盖，并浇水养护，避免混凝土表面水分蒸发过快，使混凝土表面发生裂纹；

（5）结合夏季施工时期，制定切合实际的夏季施工保证工程质量、安全生产的技术措施，做好广泛宣传教育工作；

（6）动员职工，根据施工生产的实际情况，积极采取行之有效的防暑降温措施，充分发挥降温设备的效能，添置必要的设施，并及时做好检查维修工作。

（7）夏季施工对混凝土工程施工所用的原材料，其存储及温度应符合以下规定：

1）采取措施对水泥和砂、石集料等遮阳防晒，或对砂、石料堆喷水降温，降低原材料进入搅拌机的温度。

2）对拌和用水采用恒温水循环系统控制水温；对水管及水箱应设置遮阳或隔热设施。

（8）混凝土施工

1）混凝土的配制、搅拌和运输

2）混凝土配合比的设计应考虑高温对混凝土坍落度损失的影响。混凝土中可掺加高效减水剂或掺用粉煤灰等活性材料取代部分水泥，减少水泥用量；混凝土宜选用水化热较低的水泥，当掺用缓凝型减水剂时，可根据气温情况适当提高坍落度。

3）在搅拌和浇筑混凝土的过程中应增加混凝土坍落度的检查次数；当不满足施工需要时，应及时对配合比进行适当的调整。

4）混凝土在运输的过程中应慢速、不间断地搅拌混凝土，但不得在运输过程中加水搅拌，应最大限度的缩短运输时间。

（9）混凝土的浇筑

1）浇筑混凝土前应做好充分的准备，配备足够的施工机具设备，保证浇筑施工能连续进行。条件具备时，应对浇筑场地进行遮盖防晒，降低模板和钢筋的温度；亦可在模板、钢筋和地基上喷水降温，但在混凝土浇筑时，模板内不得有积水或附着水。

2）混凝土宜选在一天温度较低的时间进行，混凝土从搅拌至浇筑的时间应缩短，浇筑速度应加快且应连续进行。

3）浇筑完成后应加快表面混凝土的修整速度，修整时可采用喷雾器洒少量水防止表面干缩裂纹，但不得直接在混凝土表面浇水。

（10）混凝土的养护

1）夏季混凝土施工完成后应尽快开始养护，混凝土的保湿养护时间不得少于7d。

2）混凝土结构拆模后的洒水养护宜采用自动喷水系统或喷雾器，保湿养护不得间断，亦不得形成干湿循环。

3）对桥面铺装混凝土或其他外露面较大的板式结构混凝土，应在施工前制定养护方案，采取有效措施进行养护，防止开裂。

（11）砌体工程施工

砌体工程夏季施工时宜随拌随用，气温超过30℃时，宜在2～3h内使用完毕，已凝结的砂浆，不得使用。砌筑砂浆宜有良好的和易性，用于石砌体时，稠度宜为50～70mm；气温较高时，在保证强度的条件下可适当增大稠度
13施工进度保证措施

13.1技术质量保证措施

（1）进一步深入进行工地调查，认真编制科学、先进、可操作性强的实施性施工组织设计，并以其作为施工指导。施工中，实行施工组织动态管理，对施工过程进行全面的监控，确保施工生产计划、有步骤、有秩序地均衡推进。

（2）工程开工前，由项目部组织编制严谨的网络计划，抓关键线路，严格按网络计划组织安排施工，根据总网络计划编制“月、旬、日”的作业计划，并根据实施过程中的完成情况，及时与原计划进行对比，并采取措施修正调整。对实施过程中出现的进度滞后及时分析查找原因，做到“以日保旬、以旬保月”，确保总网络计划的实现。

（3）合理安排高温季节、雨季的施工项目或工序，最大限度的减少气候引起的停工损失。汛期前，提早做好施工安排、防洪设施，汛期物料储备，把汛期对施工的影响减少到最小限度。

（4）充分利用现有成熟工法，积极推广应用“四新”技术，合理调配资源，充分发挥设备能力和材料性能，结合工程实际适时调整施工方案和工艺，不断提高劳动生产率，加快施工进度，把工期建立在技术先进、措施有效可行的基础上。

（5）加强同相关方面的联系和协调，谋求工程施工良好的外部环境，增进同业主、监理工程师的联系与汇报。加强与交通、供电、供水、环保、公安等部门以及工地邻近单位和居民的联系与协调，争取理解和支持，确保施工生产顺利进行。

（6）加强与气象部门的联系，及时掌握天气变化的动态，以利指导施工。

（7）施工组织上实行多区段平行流水作业，重点工程同时施工，各区段内施工多点进行，确保工期按时完成。

（8）桥梁施工作业工序多，合理安排施工工序循环，减少工序之间的相互干扰，在满足质量要求和施工安全的前提下，开展多工序平行作业，加快结构施工进度。

13.2资源配置保证措施

（1）加强钢箱梁生产加工的过程控制，派专业技术人员驻厂，在制造质量上把好关，对每一制造工序逐项验收，避免因返工耽误工期。

（2）抓好设备物资的采购、储备和供应工作。项目部、施工作业队分级负责设备物资的采购供应，做到渠道畅通、质量优良、供应及时，以满足施工生产需要。

（3）对钢材、钢绞线、防水卷材、地材等消耗量大的材料，选择两家以上的大厂产品同时供应，防止出现意外而断货。建立充足的仓库和储料场，同时根据市场情况，提前作好材料储备。

（4）雨季施工时，提前做好水泥、钢筋、钢绞线、防水卷材等材料的购买、备料和存贮，并确保运输道路的畅通，防止现场施工出现停工待料，保证施工不受季节性气候的影响。

13.3资金保证措施

为保证计划实施的可操作性，项目部和各协作队伍签订完善的劳务合同。利用合同进行全面的进度、质量、安全管理。针对各重点关键工作制定具体的经济奖罚激励机制保证各节点工期，为全面实现年度计划顺利完成提供保障。

（1）及时做好计量工作保证资金运转正常；按时进行成本分析，确保周转材料、机械的利用率。

（2）在材料上，做好保供计划，特别是钢材、地材的供应，做好计划，与多方面多联系，尽量消除不良环境带来的影响。

13.4组织保证措施

（1）建立健全管理体系，明确其工作职责，严格执行管理制度和工期保证措施，定期分析生产形势，及时研究解决施工中存在的问题。使工期目标、进度计划、检查落实、奖惩办法等制度化、标准化。

（2）严格按照监理工程师批准的施工组织设计安排施工，项目部编制年、季、月施工计划，作业队编制周计划。

（3）配备与进度要求相适应、状态良好的机械设备和周转料具，储备足够的零配件；配备相应数量的维修人员，加强机械设备的维修保养，提高机械的完好率和使用率，保证足够的生产能力，保证施工生产的连续进行。

（4）根据施工计划的要求，编制月物资采购计划，抓好材料的采购、储备和供应，保证施工生产有充足的物资作保证，防止发生停工待料。

13.5进度目标的动态管理

（1）施工进度目标的确定

第一，制定施工进度控制目标，保证其目标与实际的工程施工特点相符。以最优施工工期为施工进度控制的目标，最优的工期就是工程施工总成本，采取相关工期为基准，实现对工期成本的有效优化。第二，工程项目不仅需要有建成交付使用的确切日期，还有各单项工程施工开工至完工的目标等。

（2）合理的编制施工进度计划

根据总体施工计划目标进行分解，分为年度计划，年度计划根据台风、雨季和高温季节性再次分解为季度计划、月计划和周计划，最终分解为日计划，计划落实责任到人，分管领导和技术员根据日计划任务抓生产落实，确保计划按时完成。
项目施工进度计划的编制主要是对工程项目建设资源的组合进行权衡，以有效的形式，合理安排工程施工建设。工程施工进度计划的编制需要选取详略部分进行区分，以满足工程施工现场的需求。在实际施工管理的过程中，应充分发挥其控制的作用，实行两级控制体系，一级是项目部部门开展体系，二级是劳务作业层控制体系，对劳务层计划进行量化，应用了动态化控制原理，采用动态监控方式，实时有效跟踪，对其所发现的问题，及时进行解决，以有效的保证工程项目施工可以按照计划进行实施。

（3）对建设工程项目施工工艺管理

对建设工程施工各阶段工序、工艺流程进行管理，坚持对检查不合格的工序停止下道工序施工原则，对其工程施工进度进行跟踪检查，随时检查并指导工程施工的进度，以避免施工工艺的不严格所造成的返工问题出现。建设工程的施工管理作为一项技术性和专业性较强的工作，项目必须做好对工程施工技术的管理。在工程施工现场，施工技术人员必须严格把关，若是存在着与设计、规范要求不相符的时候，就应该及时进行调整，并且建立相关的技术管理档案，便于后续施工查询。

（4）提升施工人员技术水平

在项目施工前，需要对工程施工人员进行相关的专业知识培训，以及引进新技术，并且对其使用的方法都需要进行培训，以提升施工人员专业技术能力。除此之外，还需学习行业内先进的管理方法，结合项目自身的特点，进行相关修改，以提升项目综合管理的水平。
13.6主要工期风险点识别及控制措施

风险点1：
涉路协调难度大。沿线设计有互通改造、跨线桥梁拆除重建、且还涉及两段纵坡调整，既有高速路车流量大（日平均3万辆）、保通保畅背景复杂。施工过程中要多次进行交通导改转换，施工周期长、交通组织难、安全风险高；需要对导改路线进行重点策划、论证，确保施工安全和进度。

控制措施：
将本标段交通导改按4个区段进行划分，4个区段独立施工，依据总体施工计划的顺序，将交通导改依次划分为：

区段一：K133+500（标头）～K135+100（右幅单侧拼宽）

区段二：K135+100～K138+300（两侧拼宽、纵坡下调）

区段三：K138+300～K141+500（互通+服务区、纵坡上调）
区段四：K141+500～K146+898.499（标尾）（两侧拼宽）

提前完成对应交通导改的对应方案及手续，对接交通导改的各个单位，确保各区段的交通导改能够按照总体施工计划实施。

风险点2：
征地用地压力大。线路穿越多个村落，沿线高压塔、电力电讯设施、燃气管线、自来水管线、国防光缆等管线分布广泛，用地协调部门多，征拆协调工作量大（共拆迁房屋1.45万㎡、围墙145m、坟墓221座；拆迁电力杆85 根（其中高压杆42 根），干扰长度6.20公里；拆迁电讯杆137根，干扰长度39.31公里，军用地下光缆9公里，小型微波5台，水管1000米。）。

控制措施：
项目部成立征迁攻坚小组，由项目书记牵头，各部门配合，配备数名专业征迁工作人员负责对接区域内的相关征迁工作，采取“早介入、专人专班”的方式对接地方政府、权属单位，跟踪落实施工现场出现的各类问题；及时快速解决征迁问题以及完善施工组织，避免影响施工总体工期。

风险点3：
施工现场。点多面广、工程量少、路线长，桥涵结构多而杂；主线新建桥梁：157m/1座，主线拼接桥梁：290m/6座，主线拆除重建桥梁：306.5m/2座，匝道桥111m/2座，通道：519.26m/23座，涵洞：599.15m/39座，拆除重建分离式立交天桥：231m/3座；另外A12标段973片梁为本标段预制安装，工作面受A12标桥梁下部结构进度制约，且大部分梁片须通过国道运输最远运距约20公里；施工管控协调难度大，安全压力高，施工组织难。

控制措施：
提前编制好施工方案与总体施工计划，同时与相关各部门沟通，做好保通保畅施工组织设计、及审批工作；落实责任人，及时对接业主及管理部门，紧跟手续办理进度及施工协调，以确保施工进度。

风险点4：
跨国道交叉施工、宋朝古墓干扰。雨亭分离式大桥上跨国道G324拆除重建，国道G324是广东—福建的重要通道，车流量大，多为重型挂车，且左幅3号桥墩临近宋代箫昭元墓，桥下有国防光缆、燃气管道、自来水管道等，施工干扰因素多，协调困难，桥梁拆除难度大，安全风险高，是本项目的关键重难点工程。

控制措施：

提前介入、沟通萧昭元墓后代，联系监理、业主、设计单位对该处线路进行调整优化、尽可能避开古墓；提前制定雨亭分离式大桥施工方案、桥梁拆除方案、桥下各类管线的保护措施及国道G324保通措施，对接相关产权单位办理管线改迁保护手续，对接交通管理部门协商制定保通措施及手续审批。

风险点5：

下穿在建铁路、工期紧。K136+200下穿在建漳汕高铁A4标，该段涉及纵坡下调，且有涵洞需拆除重建，施工导改周期长，漳汕高铁预计2027年底联调联试，交地时间延后此段工程存在变为涉铁施工风险。
控制措施：

该段征地提前介入与村民协商，做到用地审批下来即可进场施工，缩短征地流程时间；在施工过程中加大投入，尽可能多点同时开工、平行施工，以确保2027年底完成该段施工。
14降低成本措施

（1）项目前期成本控制

根据协作队伍管理办法，选择合适的劳务分包队伍、材料商、供应商；按照招投标文件、合同范本签订完善细致的合同奠定成本控制的良好基础。根据施组，对工程施工内容、技术含量、工艺复杂程度、自身施工能力、社会资源等进行综合分析，然后进行分包策划编制各时间段的工程类合同的签订计划，严禁出现先进场后签订合同或先签合同后上报审批的情况。执行专业劳务分包管理，常用机械设备和周转材料由协作单位提供，要有利于企业进行轻资产配置，同时，降低管理风险。遵循公司在分包模式方面的限制性规定和合同强制性条款，在合同管理上建立第一道防线，从源头上控制合同风险。合同签订前要做好成本预测，防止费用过高。在遵循平等互利、等价有偿的“双赢”原则下，合同起草内容完善、条款齐全、文字清楚、违约责任明确，避免出现合同未涉及，双方来回扯皮的事情发生，严格按照公司相关规章制度及合同范本起草合同。签订合同时，要仔细阅读合同条款，及时交底，吃透合同精神，履行合同承诺，避免因合同疏漏或合同纠纷而造成的经济损失。费用控制有两个重点，一个是数量的控制，一个是价格的控制。而价格的控制主要取决于成本分析，所以在签订合同时一定要控制好劳务、材料、机械费的价格，规避价格风险。
（2）优化施工组织设计，提高工效

根据工程的性质、规模、工艺特点、施工重难点，结合实际情况，以现有的施工能力、技术水平、工艺装备，精心修改和完善标前施工组织设计，选用经济、合理、较为科学的施工方案，尽可能缩

短工期，减少成本支出。
（3）坚持计划指导生产，强化定额控制

按照科学合理的施工方案和计划，组织施工和合理安排，根据具体施工安排和定额含量，编制出劳力、材料、设备、机具等使用计划和资金使用计划，使工料机的投入在定额范围内按计划满足施工需要，以防工程成本出现人为失控。 

（4）加强人工费管理，做好人工成本的有效控制

合理安排好作业面，鼓励工人用足工时，多完成作业任务，提高定额水平和全员劳动生产力，在施工中，做好工种之间、工序之间的衔接。合理组织施工生产，合理使用劳动力，确保施工过程的连续性，避免因某些因素造成 窝工、停工，导致协作队伍向施工单位索赔。这种情况在项目生产过程中经常发生，对项目成本影响一般较大。在施工前就应对这种风险进行预控，避免或降低其对成本的影响。在项目生产中经常会存在这样的现象：对劳务队伍的管控不严，劳动纪律松散，劳动效率低下，造成工程前期进度滞后，后期为了确保工期的实现，又投入大量人力（势必要增加人工费用）、物力进行抢工。这种做法无疑会对项目成本造成很大影响，所以要执行劳动定额、提高工人的技术水平和操作熟练程度，加强劳动纪律，提高生产效率，对工程全过程实行均衡管理。严格程序原则，项目对工程类、物资类、设备租赁类及其它类经济合同的结算严格执行结算程序，结算的全过程资料应做到计算过程详实、依据充分合理、相关记录完善齐备，出具的结算确认单要经相关责任人签字确认后才能上报上级单位，上级单位须认真审核批复；量、价计算过程，审批记录等应形成可追溯性的资料档案。 

（5）加强材料管理做好材料成本的有效控制

加强材料的消耗管理，以定额为依据，结合工程的具体情况和节约要求，制定出各项材料消耗指标。实行限额领料。加强技术控制，监督施工人员合理使用材料，杜绝材料浪费，严格按照图纸设计、规范标准要求的几何尺寸、厚度施工，杜绝超标、超厚施工。加强技术复核，检查钢筋制作和安装时的准确性。杜绝使用不合格材料，把好质量控制的每一关，做到每道工序验收不合格不能进行下道工序施工，确保不出现不合格品。加强成品、半成品的保护。合理堆置现场材料，改变不良操作习惯，比如材料的乱丢乱放、材料不分类堆放、材料堆放无标识等，必须建立并形成车间意义上的文明施工现场。材料采购必须按照采购计划来进行，采购计划要准确，避免出现“计划过量”而造成浪费。合理安排材料进出场的时间特别重要。如果进场太早，就会占用资金，还可能增加二次搬运费，有些材料更可能因堆放太久导致不能使用，造成浪费；若材料进场太晚，就可能会影响进度，还可能造成窝工和后期的赶工，导致费用增加。严格材料的验收、接收管理，在收料时物资部门要会同技术部门及协作单位共同对进场的材料进行检验、点数，确保进场材料质优、量足。做好材料的出入库管理，凭领料单发放材料，不得以领代耗，余料要及时回收。做好施工现场的防盗工作，尤其是电线电缆、钢筋、钢管、扣件等物资的防盗。

（6）加强大临费管理，做好大临费用成本的有效控制

大临费必须做好先设计、后施工，不能边设计边施工，甚至无设计图纸，随意施工。同时规范、完善大临合同，避免出现大量零星工出现导致成本失控。

（7）加强质量管理，杜绝施工损失

认真严格地按照施工规范和操作规程组织施工，实行自检、互检、交接班检的三检制度，加强检验和监督，及时发现并纠正施工过程中的错误，力求一次成优，防止因返工和修补造成的工料浪费和损失

（8）做好工期成本控制

工期成本管理的目标是正确处理工期与成本的关系，使工期成本的总和达到最低值。在项目生产过程中要处理好工期措施成本和工期损失之间的相互关系。在确保工期达到合同要求的前提下，尽可能降低工期成本，切不可盲目抢工期赶进度，而使项目成本大增。

（9）以激励机制调动职工增产节约的积极性

利用好激励制度，才能充分调动全体成员增产节约的积极性，才能更好地控制成本。项目经理部是公司最基层的生产部门，其工作的好坏对公司利润有直接影响，因此，必须明确奖惩办法，目前公司实行的是项目经理部经营管理考核办法，项目经理部每个人的收入均与经营绩效考核挂钩。 

（10）提高工程变更的预见性

在项目建设过程中，工程变更的管理非常重要，由于工程项目周期长、技术复杂等特点，项目在实施过程中不可避免会发生变更。对于大的变更，必须事先做详细的技术经济分析，这时要充分利用设计单位和监理单位的技术资源，并就其对工程成本的影响作出评价，综合各方意见后方能最后确定是否实施该变更。变更设计必须在合同条款的约束下进行，任何变更不能使合同失效。

（11）做好变更控制

建立项目变更索赔责任制，分工明确，树立全过程、全员参与变更索赔的观念。成立以项目经理、项目书记为组长，由总工程师、经营部、工程部、测量队、试验室、财务部等有关人员组成的变更索赔工作小组，项目经理是变更索赔工作的第一责任人；负责本项目变更工作的策划、实施、跟踪、落实、考核和奖罚。 

（12）做好竣工结算控制

工程竣工结算是核定建设工程造价的最终依据，也是建设项目竣工验收后编制竣工决算的依据。因此，这是控制工程成本的最后一关。一般应从以下角度控制结算工程成本：①核对合同条款，只有按合同要求完成全部工程并验收合格才能列入竣工结算，并在结算过程中严格执行合同约定的结算方法、计价定额、取费标准、主材价格和优惠条款等。②检查隐蔽验收记录，竣工结算时应该对隐蔽工程施工记录和验收签证进行检查，手续完整，工程量与竣工图一致，方可列入结算。③落实设计变更洽商，只有经建设单位和监理工程师审查同意、签证的变更洽商才能列入结算。

（13）狠抓安全质量管理、杜绝安全质量事故
安全、质量是一个项目是否能够顺利完工及最终能否取得社会、经济效益的最重要的方面。因此项目前期策划就要策划好这两大方面的内容，整个施工过程要狠抓安全质量管理。安全、质量方面如果出了问题，后果严重，甚至是致命的。做好安全、质量管理工作，使工程顺利开展，杜绝安全质量事故，保证工程质量，减少返工损失，实行全面质量管理，减少和防止不合格品、废品损失和返工损失；加强安全管理，杜绝安全事故，减少事故损失。杜绝安全、质量事故就是降低成本最大最好的措施。

（14）其他成本控制措施

提前做好临时用电的申请，减少自发电施工工程项目；队伍的进场必须根据征地拆迁的推进进度而合理安排，不能出现队伍误工索赔；本项目的借土方量巨大，因此在开工前要做好借土场的调查确定工作，避免出现无借土源的情况，项目的绿化数量较大，因此可用的清表土不要外弃，要争取存放用于绿化填土，以减少外购土方，也能减少征地费用；在可能的情况下，做好调查工作，争取在解决借土场的同时借土场是否还有石方可用于地材加工，降低地材成本。
15质量管理与质量控制的组织保证措施

15.1质量目标

（1）交工验收质量评定为合格，竣工验收质量评定为优良；

（2）按照建设“优质工程、廉洁工程、环保工程、和谐工程”的要求，以“一流的施工材料、一流的施工设备、一流的施工工艺、一流的项目管理、一流的作业环境、一流的施工设施”六个一流为抓手，以机械化、集约化、专业化、信息化为支撑，全面推行高速公路建设标准化管理，创国内一流水平。工程实体内实外美、质量安全可靠、经久耐用，功能上以人为本、方便使用，外观做到表面平整、线条直顺、棱角分明、色泽一致，与生态景观协调统一；

（3）合同实施期间无重大质量事故；

15.2工程创优计划

确保福建省漳州市“水仙杯”奖优质工程奖、福建省公路水运工程“平安工地”省级示范项目，争创福建省“闽江杯”优质工程奖。

15.3质量体系的建立与运行

（1）质量体系的建立

为了达到预定的质量目标，必须加强内部质量管理，采用ISO9001质量管理模式科学组织施工，严格贯彻公司制定的程序文件和作业文件，确保质量目标的实现。

在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以项目经理、总工程师为首的质量保证体系、安全体系、工程质量监督体系及施工质量检验体系，使所有部门能纵横沟通，相互联系，高速、有效地运作，排除人、机、物、法、环、检测等六大因素对工程质量的影响，从而最终保证工程质量目标优良。

（2）质量体系的运行

质量体系的运行，应以质量计划为主线，过程管理为重心，按照PDCA循环原理展开。质量体系的运行状态和结果的信息应及时反馈，以便进行质量体系的能力评价。

1）计划（Plan）：是质量管理的首要环节，“计划”包括质量管理目标的确定和质量保证工作计划。质量保证工作计划应做到材料、技术、组织三落实。

2）实施（Do）：包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。

3）检查（Check）：就是对照计划，检查执行的情况和效果，及时发现计划执行过程中的经验和问题。检查一般包括两个方面：一是检查是否严格执行了计划的行动方案，检查实际条件是否发生了变化，查明没按计划执行的原因；二是检查计划执行的结果，即施工质量是否达到标准的要求，并对此进行评价和确认。

4）处理（Action）：在检查的基础上，把成功的经验加以肯定，形成标准，以利于在今后的工作中以此成为处理的依据。

15.4质量保证体系

15.4.1质量保证体系及措施

（1）质量保证体系

为加强沈海线漳州龙海至诏安段（龙海北溪头至诏安闽粤界）扩容工程A13项目工程质量管理工作，杜绝工程质量事故的发生，保质、保量地完成施工生产任务，项目部依据国家、福建省、漳州市交通建设局等上级单位有关质量管理办法及规定，经项目部领导研究决定，建立由项目经理任组长，项目总工程师、项目副经理参与组成的经理部质量管理领导小组，项目总工主抓，工程技术部、安全环保部、计划合同部、试验室负责人为成员，负责全面质量管理工作，各工区分管领导、负责人、主管工程师具体落实。经理部质量管理领导小组是负责工程质量管理的实施组织机构，领导和组织各质量QC小组开展保证工程质量的各项攻关和管理活动。工程技术部是本合同段工程实施过程中质量管理的执行机构，在进行质量专检的同时，对质量管理制度、标准和规定的执行情况进行监督、检查，实行质量管理“一票否决权”。质量保证体系见下图：

[image: image95.wmf]质量保证体系框图

思想保证

组织保证

施工保证

技术保证

制度保证

提高质量

意识

经理部质量内

控领导小组

贯彻ISO9001质�

量标准，推行全

面质量管理

创优规划

奖罚质量

明

确

创

优

规

划

制

定

创

优

措

施

检

查

创

优

效

果

TQC教育�

作业工区

质量小组

各项工作制度

和标准

经济责任制

质

量

第

一

为

业

主

服

务

质

量

教

育

计

划

现

场

QC

小

组

质

量

工

作

检

查

测

量

复

核

应

用

四

新

技

术

技

术

交

底

试

验

验

证

熟

悉

图

纸

、

规

范 �

岗

前

技

术

培

训

质

量

内

控

体

系

奖

罚

制

度

措

施

完

善

质

量

支

付

手

续

优

质

优

价

签

订

包

保

责

任

状

质

量

信

誉

评

价

奖

罚

自

检

互

检

交

接

检

查

定

期

不

定

期

质

量

检

查

接

受

业

主

和

监

理

监

督

加强

现场

试验

控制

充分

利用

现在

检测

手段

奖

优

罚

劣

经

济

兑

现

质量评价

改进

工作

质量

总结

表彰

先进

提高工作技能

反馈信息

总

结

表

彰

先

进

实现质量目标

提高工作技能

检查

落实


图15.4-1   质量保证体系框图

（2）质量保证措施

根据质量保证体系及质量领导小组要求，项目部制定出以下质量制度及措施，以保证质量达到业主要求。

1）质量管理制度：实行以项目总工程师为主的项目部技术责任制，同时建立各级技术人员的岗位责任制，逐级签订技术包保责任状，做到分工明确，责任到人，严格遵守基建施工程序，坚决执行施工规范。健全各项制度，并层层落实是创优达标的主要途径，在质量管理工作中，我们坚持贯彻执行以下八项制度：a 质量责任挂牌制度； b 质量定期检查制度 ；c 质量评定奖罚制度； d 工程测量双检复测制度； e 隐蔽工程检查签字制度；f 工序交接签证制度 ；g 重点工序把关制度 ；h 验工质量签证制度。

2）质量保障管理措施

表15.4.1-1   质量保证管理措施表

	管理措施
	具体内容

	加强质量教育
	不断加强对职工进行有关质量法规的教育，增强全员的质量责任意识，使创建优质工程真正成为每个建设者的自觉行动。深入开展“一学、五严、一追查”（学法规、严守设计标准、严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同；追查责任者）和“质量月”活动，充分发动职工群众，切实履行法定的质量义务，做到依法经营。

	加强技术培训
	定期或不定期组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、标准和操作规程，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广。

	建立全面质量管理积极开展QC小组活动
	采取自愿结合或行政组织等多种方式，做好质量管理小组的活动组织、资料管理、成果推广总结工作。结合施工特点，从实际出发，成立提高工序质量和工程质量的QC小组，解决施工中的关键质量问题，提高工程产品质量，降低物能消耗，提高经济效益。

	建立质量情报信息网络
	质量情报信息，主要是反映工程项目在施工过程中各个环节的工程质量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工艺、新标准等。为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程管理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用。质量情报信息的内容主要包括：进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况；施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量记录情况；历次质量检查、各种验收检查记录情况，质量事故调查记录和处理；新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况；机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况；同行业有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。


3）质量保证控制措施

建立三全控制措施，即全过程质量控制、全面质量控制、全员参与控制。

表15.4.1-2   质量保证控制措施

	序号
	控制措施
	具体内容

	1
	劳动主体控制
	包括所有参与工程各类人员的生产技能、文化素养、生理体能、心理行为等方面的个体素质以及经过合理组织充分发挥其潜在能力的群体素质。通过择优录用、加强思想教育及技能方面教育培训，合理组织、严格考核，并辅以必要的激励机制，使职工在施工过程中其潜在能力得到最好的组合和充分的发挥，从而保证劳动主体在质量控制系统中发挥主体自控作用。

	2
	劳动对象控制
	劳动对象有原材料、半成品、工程用品、设备等，工程质量是工程项目实体质量的组成部分，其控制内容为：控制材料设备性能、标准与设计文件的相符性，控制材料设备各项技术性能指标、检验测试指标与标准要求的相符性，控制材料设备进场验收程序及质量文件资料的齐全程度等。贯彻单位内部质量程序文件中明确材料设备在封样、采购、进场检验、抽样检测及质保资料提交等一系列明确规定的控制标准。

	3
	工程工艺控制
	制订和采用先进合理可靠的施工工艺是工程质量控制的重要环节，单位工程开工前，全面正确地分析工程特征、技术关键及环境条件等资料，明确质量目标、验收标准、控制重点和难点。认真编制施工组织设计，制定合理有效的施工技术方案和组织方案，合理选用施工机械设备，合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图，经监理工程师审批后，严格按照施工组织设计施工。主要分部、分项工程编制施工方案，科学组织施工。在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产正常进行。

	4
	工程材料控制
	工程材料和辅助材料（包括构件、成品、半成品），都将构成建筑工程的实体。保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证质量的前提。因此，对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，一定要建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进入现场。水泥、钢材等其它外购材料必须三证（出厂证、合格证、检验证）齐全，进场后按规定抽检，合格后方可使用；地方材料先调查料源，取样试验，试验合格经监理认可后方可进料。现场设专人收料，不合格的材料拒收。施工过程中若发现不合格材料及时清理出现场。

	5
	施工操作控制
	施工操作者具有相应操作技能，特别是重点部位工程及专业性很强的工种工程，操作者必须具有相应工种岗位的实践技能，做到考核合格持证上岗。施工操作中，坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检；所有工序坚持样板制；牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。按已明确的质量责任制检查操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌制度，整个施工过程中，做到施工操作程序化、标准化、规范化，贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工质量。

	6
	施工设备控制
	对施工所用设备根据工程需要从设备选型、主要性能参数及使用操作要求等方面加以控制，对施工方案选用的模板、脚手架等进行专项设计，工程所用的现场安装起重机械设备，不仅要对其设计安装方案进行审批，在安装使用前须经专业管理部门验收。

	7
	施工环境控制
	环境因素主要包括地质水文状况，气象变化及其他不可抗力因素，以及施工现场的照明、安全卫生防护设施等劳动作业环境等内容，要消除其对工程的影响主要采取预测预防的方法，对地质水文方面影响根据设计要求采取降水排水加固等技术方案，对天气气象等方面在施工方案中制订专项施工方案，如冬雨季及高温季节明确施工措施，落实人员、器材等方面各项准备以紧急应对。

	8
	进度和质量关系的控制
	在实施工程项目施工与管理过程中，正确处理质与量的关系。生产指标（任务）、进度（任务）完成后，必须检验质量是否合格。坚持好中求快，好中求省，严格按标准、规范和设计要求组织、指导施工。


4）材料、机械设备保证

①根据施工设计图纸、施工规范、施工组织设计的要求，认真制定各种材料、机械设备总计划和采购清单。采购前，对材料、机械设备的供方进行调查评价。选择时，认真查验供方的资质证明、营业执照、产品生产许可证、质量检验证明及顾客满意度相关资料，交付后服务的证据、支持能力等，严格选择有实力的供方。对有特殊要求的材料、机械设备，严格组织实地考察，进行产品质量状况评价，确定合格供方。对选择的所有合格供方，签订定购合同，建立评价记录，实行定期考核、动态管理、择优淘劣，保证选择合格和放心的供方。

②严格各种材料、机械设备采购的质量过程控制。对供方生产（制造）的各种材料、机械设备做好检验和验证。对接收的每批材料，必须按照有关规定进行进场检验和验证，确保其各项质量指标符合和满足工程质量要求；对各种机械、设备按照采购合同文件的要求，严格进行验证，确保其技术状态良好，运转正常，能够达到应有的施工能力和要求。

③严格材料、机械设备的使用和管理。针对本工程涉及领域新、新材料和新设备多的特点，认真执行和落实各种材料、机械设备使用和管理制度及办法，随时定期组织检查考核。对各种材料的标识、搬运、储存、保管、发放等管理，严格执行企业的有关规定，从源头上控制好产品质量。对机械设备实行定机定人定岗管理 ，落实安全使用、维护、保管和责任制度，严格执行维修、保养、小修、大修计划，保证各种机械设备工作正常，确保施工和工程质量不受影响。

5）测量、试验检测保证

①严格检测操作管理制度

认真执行公司中明确的仪器设备管理制度、样品管理制度、检测工作负责保证制度、测试数据检验制度、检测报告审批制度、检测资料保密制度、试验资料管理制度、测量工作规程，以及试验和施工过程控制等制度。严格按照有关规定做好检测设备的使用、搬运、储存、维护等管理。所有检测、试验仪器按规定进行校准或检定，经国家有关部门标定认可，保证在有效期限内使用，所有检测人员按规定持证上岗。

②加强原材料的进场检测

严格所有原材料进场前的检验控制，从源头上杜绝质量隐患。各种厂供材料要有出厂合格证，并严格按照规范要求的批量或数量进行抽检。对路基填料、砂、石料等材料进行成分、材质、强度试验，并严格控制其粒径及各种成分含量符合设计要求。

③确保施工检测数据准确性

对拌和站的混凝土进行跟踪质量检测，及时出具资料，反馈有关信息，加强合作。混凝土浇筑现场按规定进行坍落度和含气量、泌水率试验并记入施工记录，保证混凝土强度试验的频率、试件组数达到规定要求。

15.4.2主要领导、人员及部门质量职责

（1）质量管理领导小组质量职责

1）认真贯彻国家、建设部有关工程质量的法律、法规、条例以及规范、规定、标准等。

2）建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制。

3）研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态。

4）定期组织工程质量检查，促进工程质量水平不断提高。形成和建立工程质量监督机制，严格奖惩制度，调动各工区创优质工程的积极性。

（2）项目经理质量职责

1）项目经理要确保公司质量方针目标、质量手册、质量体系程序文件、作业文件和其他质量文件在本项目部的贯彻实施。对公司质量体系在本项目部的有效运行负全责。

2）项目经理是工程项目质量管理工作的组织者，对保证工程质量起决定作用，要带头学习质量管理知识，提高质量意识，应严格按照技术标准、施工规范、设计文件及合同要求组织施工，对所承担工程的施工质量负全责。

3）贯彻执行国家和建设单位及监理颁发的工程质量规定、管理制度和措施，并检查落实。

4）正确处理施工质量与施工进度；正确处理与业主、监理、设计的关系，合理安排施工，确保质量目标的实现。

5）组织本项目开展自检、互检、交接检活动，支持质检人员工作，主持工程项目质量分析会，不断总结经验，定期对质量体系在本项目运行的有效性作出评价，并及时向公司领导汇报。

6）每月组织一次工程项目的质量检查，对查出的质量问题，亲自组织攻关，对重大质量问题要及时上报有关部门，以便及时解决。

7）对本项目各职能部门、人员有质量奖惩权。

（3）项目总工程师质量职责

1）贯彻执行国家现行的有关法律法规，工程设计技术标准和各项技术规范、规程，质量管理与质量奖罚条例，结合本工程实际情况对质量管理的规定进行补充，并在施工过程中严格检查落实，严防工程质量事故发生。

2）对技术问题、质量问题，提出改进措施，组织开创优质工程活动，对本工程的质量负技术责任。 

3）主持工程项目的质量计划编制、审查工作，主持本项目新技术、新工艺、新材料的技术引进、交底工作，对本工程控制网测量的复查、审定和核准工作。掌握质量动态，并提出相应对策。 

4）及时掌握工程质量情况，对质量好的典型要及时推广，对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止，严重的责令其停止。 

5）负责本项目施工组织设计和施工技术措施的审查，对每分部工程在开工前一周内组织项目部技术人员及工区技术负责人进行技术交底。

6）支持质检员、试验员、测量人员的工作，主持工程项目质量检查，督促工程部进行单位工程、分部工程、分项工程质量评定及工程验收工作。

（4）副经理质量职责

1）履行项目工程质量管理职责，对工程质量负责。参与项目工程的质量策划，参与质量审核，组织落实改进措施，并督促实施。

2）加强组织质量管理的知识学习，支持质检人员工作。坚持“质量第一”的思想，广泛开展创优工程活动。

3）认真贯彻实施公司环境、职业健康安全管理体系文件，对体系要求在本单位实施的符合性和有效性负责，对所承担工程的环境、职业健康安全管理负全面领导责任。

4）对本工程质量管理、执行、检验活动提供资源保证。

（5）质检工程师质量职责

1）认真执行上级颁布的技术规范、规则和规程，落实工程质量保证措施，对分管项目的质量负责。

2）应用统计技术，做好本岗位质量记录的收集、整理、填报、归档工作，确保技术文件的质量，并对新技术新工艺文件和资料的有效性、真实性负责。

3）参与施工过程的技术管理工作和不合格工程的评审与处置。参与工程竣工交付，提供有关竣工文件和资料。认真学习质量管理知识，带头参与QC小组活动。

4）准确、及时地编制施工生产计划及统计表。深入实际调查研究，掌握第一手材料，建立台账，保证工作质量。参与合同评审和修订，充分理解合同的内容和要求，并及时传递到相关部门。

（6）工程部部长质量职责

1）在总工程师领导下，负责本项目的施工技术管理工作，负技术上的责任。

2）认真执行有关的施工技术规范、质量标准、操作规程和施工工艺以及上级规定的技术要求。

3）学习、熟悉承包合同文件及其技术标准要求，参加现场调查核对，会同有关人员审核施工图纸和技术资料，绘制细部大样图，负责向现场技术人员、工长、班组操作人员进行技术、工艺方法、质量标准、安全技术措施和操作要点等内容的全面技术交底。

4）参加研究及编制项目部实施性施工组织设计，制定技术方案、施工工艺和安全技术措施，并组织报批和实施。主持一般性的施工技术设计工作。

5）深入现场工班，核对图纸、核实工程数量，检查技术管理工作和安全技术措施的实施情况，解决施工技术难题，加强对施工全过程的技术控制。组织隐蔽工程的检查验收，记好施工日志，及时编制、上报有关工程报表，办理有关设计文件变更的报批和实施。

6）负责对项目部操作层的技术监督、控制和施工指导。

7）根据工程进度，及时对施工原始记录、检查签证记录、施工照片、隐蔽工程影像资料以及有关的技术文件和资料进行收集、分类整理、汇总和保管。负责编制交竣工技术资料，参与交竣工验收。

8）负责对本项目部技术工作的定期检查，发现问题应进行调查、报告，并提出处理意见。根据工程特点，组织有关科技开发课题和“四新”推广项目的实施。参加评选优秀QC成果，参加撰写或审核修改工法、专题论文和技术总结并负责办理向上级部门推荐、申报等工作。

9）在项目部总工程师的领导下，组织对项目部技术人员工作的检查、指导和考核。

10）在项目部总工程师的指导下编制首件工程方案，负责向总监办申报审批，按照批准的首件工程方案实施、总结、评审和推广。

（7）试验室主任质量职责

1）在总工的领导下，主持试验室的全面工作，负责人员分工、协调和下达试验检测任务及检查监督各工点现场试验人员的工作。

2）在总工的领导下，负责试验室建设和选择适用的仪器和设备，并对其计量仪器和装置按照规定周期进行检定，负责日常使用、维护与保管。

3）负责收集试验有关规范、规程，确保其有效性。配合上级试验室的检查，管理项目部内现场试验工作。

4）负责标准试验、原材料检测、施工过程检测验收和检验资料整理的复核和检查工作，参加交、竣工验收。

5）积极参与应用、推广新技术、新工艺、新材料需做的相关试验和检测工作。

6）负责试验室安全管理，制定各主要试验设备的操作规程，制止违规操作，确保人员和设备安全，并做好试验人员培训。

7）及时负责试验检测资料整理和归档，为动态质量管理提供依据。

8）做好保密工作，试验技术资料不得随意外传。

9）对试验检测工作负全责。

（8）技术员质量职责

1）严格按有关标准进行工程质量的检查和验收，做好质量控制。

2）严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，认真落实“三检制”制度并严格履行“三控制”（事前，事中，事后）制度。

3）深入施工现场，履行监督检查职责、对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并及时报质量负责人。

4）参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。

5）加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，配合现场监理完成隐蔽工程的检查、报验等工作，执行有关指令。

（9）质检员质量职责

1）监督是否按批准的总体施工组织设计、施工方案执行。

2）负责对施工过程和产品进行检验，对不合格品进行控制。

3）参加进场物资检验，监督物资检验和试验状态的标识。

4）负责质量问题、轻微、一般不合格品的复查验证，对工程中严重不合格品及反复出现的一般不合格品，按程序向相关部门报告。

5）负责检验批、分项工程的日常质量检查。

6）参加质量计划、施工组织设计、施工方案的编制，参加图纸会审和技术交底工作。

（10）试验人员质量职责

1）对试验结果负直接责任；认真执行检验试验操作规程，负责现场、原材料、构件检验试验工作；负责对取样、试件的保护、留置工作；负责拌和站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验工作。

2）迅速反馈检验试验结果，负责试件抗压、弹模等试验，做到及时、准确、坚持原则。混凝土试块抗压试验应详细记录每组试块的类别、班次、制作日期及试验数据等。其它各种试验均应准确记录数据，按试验表中所规定的项目逐项认真填写清楚。

3）对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目经理报告，必要时可以越级汇报。

（11）测量人员质量职责

1）对测量成果质量负直接责任。

2）认真执行测量操作规程、规范以及测量成果审核和应用程序。

3）测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工。认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。

4）按规定做好测量仪器、工具的校核工作，不得使用未经检定的测量仪器和工具。

（12）材料员质量职责

1）材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存，负责进场材料的数量和外观验收，负责建立台账，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验。

2）试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号、日期、试验状态，并记录物资明细账。现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。

3）通过点验单、发料单、物资明细账、标识牌等实现产品的可追溯性要求。

4）应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；

（13）工程技术部质量职责

1）在项目总工程师领导下，负责本项目的质量管控工作。

2）认真执行各项质量管理的方针政策、规范标准、规章制度，制定本项目的质量管控实施细则。

3）根据项目质量目标计划，制订项目质量实施计划，确定各工序的质量目标、控制方法，并定期检查落实情况。

4）监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况和现场技术人员质量职责的落实情况。

5）对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理，配合驻地监理工程师进行工程质量检查和中间交工验收。

6）对分部分项工程进行质量控制，确保分部分项工程质量符合要求。

7）每月组织项目质量检查，参加上级组织的质量检查活动和业主组织的交工验收工作。

8）对潜在的质量隐患及时制订预防措施，以便及时消除质量隐患和杜绝质量事故。

9）参加质量事故和质量问题的调查工作，并根据调查结果，研究、制订处理方案，报项目总工或上级主管部门批准后，监督有关人员予以实施。

15.5质量控制的程序与具体措施

15.5.1质量控制的程序

项目部工程技术部负责日常质量工作的管理，各施工作业队设质检员，在施工过程中自下而上，按照“自检”、“复检”、“专检”三检制实施质量检测。为了实现工程质量的优良目标，将按照ISO9001质量体系——生产和安装的质量保证模式，建立完善的质量控制程序，遵照施工规范的要求，运用先进的技术管理方法和工艺流程，做好施工质量的全面控制。

15.5.2基坑开挖质量保证措施

（1）基坑开挖必须严格按设计要求先施工围护桩结构，防止坍塌。隐蔽工程必须经监理工程师检查、签证后方能进行下步工程。

（2）对有水基坑开挖，必须有排水措施。基坑开挖后，认真核对地质资料，并做好原始记录。隐蔽工程必须经监理工程师检查、签证后才能封闭；钢筋绑扎符合设计要求，经监理工程师检查验证后方可浇筑混凝土。

15.5.3模板工程质量保证措施

（1）模板指定专业厂家进行加工生产，在厂家加工时派专人负责对模板质量进行中间检验，出厂前进行试拼和交工检验，确保模板接缝密合平顺，不漏浆，无错台。

（2）桥梁墩台、护栏等混凝土结构外立面采用钢模板。

（3）使用专门混凝土脱模剂，并经实践检验后方可正式采用。模板安装前认真涂刷均匀，确保梁片色泽一致，表面光洁。

（4）模板在使用过程中承包人加强维修与保养，每次拆模后指派专人进行除污与防锈工作，平整放置防止变形，并做到防雨、防尘、防锈。

（5）模板在吊装与运输过程中，应轻拿轻放防止模板的变形与受损。

15.5.4钢筋工程质量保证措施

（1）对现场的钢材严格把好质量关，每批进场钢筋有出厂合格证明书，并经现场抽样检验合格后，方可使用到工程中。

（2）钢筋在储运堆放时，保留标牌，并按级别、品种分规格堆放整齐，钢筋与地面之间支垫不低于30cm的底模或搭设钢管架，对于数量较大，使用时间长的钢筋表面上加盖覆盖物，以防止
钢筋锈蚀。

（3）钢筋在加工过程中，如发生脆断、焊接性能不良或力学性能不正常现象，对该批钢材进行化学成分分析。对不符合国家标准规定的钢材，进行退场处理。

（4）钢筋加工的形状、尺寸符合设计要求。钢筋表面洁净、无损伤，油渍、漆污和铁锈等在使用前清除干净，带有粒状和片状锈的钢筋不得使用。

（5）钢筋切断和弯曲时要注意长度的准确，钢筋加工的允许偏差符合规范要求，弯曲后，平面上没有翘曲不平现象，钢筋弯曲点处不得有裂缝，且不能反复弯曲。

（6）直径大于22mm的钢筋均采用套筒连接，钢筋的搭接焊接头，直螺纹接头，均按规范要求分批进行质量检查和验收，所有接头分批抽取试件进行力学试验，经验收合格后，方可进行下一道工序施工。

（7）保护层厚度严格按照设计图纸要求留置。钢筋保护层用带扎丝的同标号水泥砂浆或细石混凝土块控制。

15.5.5钻孔桩质量保证措施

（1）护筒的埋设深度确保穿透淤泥质软土层，并做好护筒四周密封。现场钻孔操作人员，仔细检测泥浆比重及粘度，尤其是含砂率的检测，不同地层按要求进行相应调整。控制钢筋笼安装垂直度，安放钢筋笼时对准钻孔中心竖直插入，严禁触及孔壁。

（2）当地层富含粉砂类土，终孔后粉砂、粉细砂快速沉淀，给清孔带来困难，为降低孔底沉淤采取优质膨润土和化学外加剂提高泥浆粘度，以减缓砂粒沉淀速度。及时排除废弃泥浆，勤捞沉淀池中的沉碴，不断补充优质泥浆。加快成孔与成桩速度，缩短从成孔到成桩的作业时间。

（3）钻进中严格控制泥浆比重，成孔后采用换浆法清孔。钢筋笼分节加工制作，吊车起吊安装就位。严格控制孔内沉碴厚度、空孔时间、水下混凝土灌注速度和灌注连续性，确保成桩质量。混凝土在拌和站集中拌制，混凝土输送车运输，导管法灌注水下混凝土。桩基完成后，按设计要求对桩基进行逐桩检测。

（4）钻孔桩正式开工前先进行试桩，验证钻孔桩设计承载力，优化钻孔桩设计长度，选择合适的成孔工艺和压浆工艺，指导全线施工，确保桥梁钻孔桩的施工质量。所有桩基按设计要求进行无损检测，对检测有问题的桩基需进行抽芯取样检测。

15.5.6墩身质量保证措施

（1）采用复合无拉杆钢模板，提升混凝土外观质量，同时保证钢筋保护层厚度。

（2）模板与钢筋的安装工作应配合进行，模板不应与脚手架进行连接，避免引起模板变形。

（3）墩身和系梁应同步浇筑，混凝土灌注完成后，应立即进行表面覆盖土工布洒水养生，拆模后对结构物应立即进行滴漏养生，并用塑料布覆盖墩身，达到既保湿又防止污染的目的。

（4）不同的施工班开工前，应先做试验墩，以检查模板质量、混凝土外观质量、色泽等，获得批准后方可进行全面施工。

（5）用于墩身、系梁的钢筋直径超过22mm以上的连接应采用机械连接方式，接头必须按照有关试验规范进行试验和验收。

（6）墩身模板采用专用脱模剂，模板间采用止水胶带以防漏浆。

（7）混凝土表面不出现裂缝，无蜂窝、麻面，水气泡很少，表面平整、密实、光洁，混凝土色泽均匀一致，无成片花纹，模板接缝或施工缝无错台，不漏浆，接缝数量做到最少。

（8）使用墩身同等级混凝土垫块，并按要求布置，确保钢筋保护层符合要求，混凝土表面无漏筋和露块现象。

（9）混凝土外形轮廓清晰，线条直顺，无胀模翘曲现象。

（10）墩身及系梁混凝土不允许进行修饰，但施工过程确因混凝土表面存在缺陷不影响主体结构时，应报监理工程师同意后方可进行修饰，修饰前拍照存档，修饰材料应确保色泽与结构一致。

（11）墩身施工前先将承台顶面冲洗干净，凿除混凝土基础表面浮浆，整修连接钢筋。检查模板、钢筋及预埋件的位置和保护尺寸，确保位置正确不发生变形。

（12）钢筋骨架绑扎、焊接牢固，在灌注混凝土过程中不发生任何松动。

15.5.7预制T梁质量保证措施

（1）模板采用工厂定制的定型钢模板，主梁外模单节长度按5m设计，面板厚度不低于6mm，翼缘板模板面板厚度5mm，模板整体刚度、尺寸偏差、表面平整度需符合现行公路桥梁施工规范要求，出厂前需进行试拼验收。

（2）为避免T梁腹板与翼缘板交接处出现漏浆、蜂窝麻面，在模板拼接处设置双道橡胶密封条，密封条压缩量控制在3-5mm；同时在翼缘板模板下方增设可拆卸式挡浆板，浇筑过程中安排专人检查挡浆板密封性。

（3）模板隔离剂选用专用水性脱模剂，涂刷前需将模板表面的锈迹、焊渣、混凝土残渣清理干净。涂刷时采用滚筒均匀涂抹，厚度控制在0.1- 0.2mm，不得出现漏涂、流挂现象；翼缘板边角、腹板变截面等部位需重点涂刷，防止拆模时混凝土表面受损。

（4）拆模时间需根据混凝土强度确定，当混凝土立方体抗压强度达到2.5MPa时，可拆除翼缘板侧模（通常在浇筑后6-8小时）；当强度达到设计强度的75%（一般浇筑后24-36小时，具体以同条件试块强度为准），方可拆除主梁侧模及端模，严禁提前拆模导致梁体开裂。

（5）模板安装前需按编号顺序进行组装，先拼装主梁模板，再安装翼缘板模板，组装过程中使用全站仪校正梁体轴线、垂直度及翼缘板标高，确保模板接缝错台不超过1mm，轴线偏差不大于5mm。安装完成后，对模板进行加固，采用对拉螺栓配合型钢背楞，对拉螺栓间距不大于800mm，防止浇筑过程中模板变形。

（6）T梁所用钢筋需具备出厂质量证明书，进场后按批次进行力学性能、重量偏差、外观质量检验，经监理工程师见证取样合格后方可使用。严禁使用表面锈蚀严重、有裂纹、冷弯性能不合格的钢筋，钢筋储存时需垫高300mm 以上，覆盖防雨布，防止受潮锈蚀。

（7）主筋宜采用敦促直螺纹连接，连接各项指标必须符合规范要求。

（8）钢筋焊接(点焊)时，应在钢筋与模板之间铺垫铁皮、木板等临时防护，这样可以避免焊接烟雾粘贴在模板上形成的黑斑。

（9）钢筋定位采用市场购买的高强水泥垫块，这种垫块的优点是：安装方便；避免其它垫块与模板紧贴形成的方形斑块；避免钢筋外露产生氧化。

（10）混凝土采用2台180型电子计量强制式拌和机拌和，采用混凝土罐车运输，严格控制混凝土拌和至入模时间，一般不应超过30min。

（11）混凝土配合比选定，采用合适的配合比。

（12）必须严格控制混凝土坍落度，应在浇筑现场进行量测监控，使坍落度控制在70～90mm之间。

（13）混凝土振捣采用4台50型插入式振动棒，分三组作业：第一组1人负责底板及腹板下部振捣，第二组2人负责腹板中上部振捣，第三组1人负责翼缘板振捣。振捣时遵循“快插慢拔”原则，振捣间距不大于400mm，每处振捣时间20 - 30s，至混凝土表面不再下沉、无气泡溢出为止，严禁漏振、过振导致混凝土离析或表面出现蜂窝麻面。

（14）混凝土收面：混凝土收面应在混凝土初凝前进行，一般控制在顶板浇筑后45min左右。首先采用2m长的铝合金直尺将顶面刮平，然后用木模收面，最后用硬毛扫帚将表面拉毛。

（15）混凝土养护：混凝土养护从混凝土初凝后开始，一般在浇筑后3小时左右用土工布或棉毡布将表面覆盖，洒水应在4小时后开始，养护应以保持梁体始终湿润。

15.5.8预应力张拉质量保证措施

（1）张拉采用智能张拉，定期按规范及设计要求对千斤顶和油压泵进行标定。

（2）预应力管道严格按设计位置安装，如遇与钢筋位置冲突，需与设计单位联系调整钢筋位置。预应力管道内应穿内衬管，防止混凝土堵塞预应力管道。

（3）张拉采用油表读数与伸长量双控制的方法，如果预应力筋的伸长量与计算值超过6％，要找出原因，可以重新进行校定和测定预应力筋的弹性模量。

（4）严格按照设计张拉顺序进行预应力张拉，钢束的张拉采用两端同时对称张拉，对长度更应严格控制。

（5）一束拉完后看其断丝、滑丝情况是否在规定要求范围，若超出规范需重新穿束张拉，锚固时也要作记号，防止滑丝。

（6）预应力钢绞线在张拉控制力达到稳定后方可锚固，端头多余钢绞线切除必须使用砂轮机，严禁用电弧焊切割。锚具应用混凝土保护，当需长期外露时，应采取防止锈蚀措施。

15.6特殊季节施工质量保证措施

15.6.1雨季施工质量保证措施

（1）混凝土施工应尽量避免在雨天进行，大雨天和暴雨天不得浇捣混凝土，新浇混凝土要加以覆盖，以防雨水冲刷，防水混凝土严禁雨天施工。

（2）如浇筑混凝土过程中遇下雨，可采取适当遮雨措施，并适当减少混凝土坍落度。

（3）现场钢筋堆放应堆高，以防钢筋泡水锈蚀，有条件的要将钢筋堆放在钢筋骨架上。

（4）雨季后钢筋视情况进行除锈处理，不得把锈蚀严重的钢筋用于结构上。

（5）下雨天尽量避免钢筋焊接的施工，以免影响施工的质量。

（6）及时清理，刷脱模剂，大雨过后应重新刷一遍。

（7）拌和站相关进料仓应设置防雨棚，避免雨水直接落入集料，影响混凝土含水率。

15.6.2高温施工质量保证措施

（1）原材料储存、降温

1）对水泥、砂、石的储存仓、料堆等进行遮阳防晒处理，或在砂石料堆上喷水降温，以便降低原材料进入搅拌机的温度。

2）对水管及水箱加遮阳和隔热设施。

（2）混凝土的拌制及运输

1）混凝土配合比设计应考虑坍落度损失。

2）搅拌料斗、储水器、皮带运输机、搅拌楼都要采取遮阳措施，尽量缩短搅拌时间。应经常测定混凝土的坍落度，调整混凝土的配合比，以满足施工所必须的坍落度要求。

3）混凝土宜选用水化热较低的水泥。当掺用缓凝型减水剂时，可根据气温适当增加坍落度。

4）宜尽可能在棚内或气温较低的晚上或夜间搅拌混凝土，以保证混凝土的入模温度满足设计要求。

5）采用混凝土运输搅拌车运输混凝土。有条件的混凝土运输容器应设防晒设施，尽量缩短运输时间。运输混凝土过程中宜慢速搅拌混凝土，不得在运输过程中加水搅拌。

（3）混凝土的浇筑

1）高温期浇筑混凝土前，应做好充分准备，备足施工设备，保证连续进行浇筑。混凝土从搅拌机到入模的传递时间及浇筑时间要尽量缩短，并尽快开始养护。

2）混凝土浇筑宜选在一天温度较低的时间内进行。

3）浇筑场地应遮阴，以降低模板、钢筋的温度，也可在模板、钢筋和地基上喷水以降温，但在浇筑时不能有附着水。

4）应加快混凝土的修整速度。修整时，可用喷雾器喷少量水防止表面裂纹，但不准直接往混凝土表面洒水。

5）混凝土浇筑前应将模板或基底喷水润湿。浇筑宜连续进行。

（4）混凝土的养护

1）高温天气，混凝土浇筑完后，及时进行养护，并延长养护时间。保湿养护期间，可采取遮阳和挡风措施，以控制温度和干热风的影响。

2）湿养护应不间断，不得形成干湿循环。

3）夏季施工混凝土保湿养护至关重要，直接影响到混凝土的强度及耐久性。安排专人负责，盯岗到位，每日检查一次。

4）制作混凝土养护标牌，在混凝土浇筑完毕后，在养护标牌上注明开始养护时间、结束时间。

16项目职业健康安全管理

（1）项目职业健康安全管理应遵照《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》 GB/T 28001标准，坚持安全第一、预防为主和综合治理的安全生产方针，建立健全职业健康安全管理体系并持续改进。项目经理为项目职业健康安全管理第一责任人，其他人员在各自岗位负相应的职业健康安全职责。
（2）根据风险评估结论研究分析编制项目总体危险源辨识和预控清单，识别危险源，确定项目职业健康安全环保总目标，组织研究制定实现项目总体目标的安全生产策划方案和目标计划，组织编制本项目生产安全事故应急预案，完善相应的应急准备措施，储备应急物资。

（3）发生事故，按照国家有关规定，向有关部门报告，处理事故时，应采取控制事故蔓延和扩大的措施，防止衍生事故发生。

（4）按有关规定为从事现场作业的人员办理意外伤害保险、工伤保险。

（5）项目现场应将生产区与生活区分离，现场的生活设施应符合卫生防疫要求，采取相应的防暑、降温、消毒、防虫蛇等措施。

16.1项目职业健康安全管理的范围
项目职业健康安全管理是对人的不安全行为、物的不安全状态、环境因素、管理因素四个方面着手，重点对人的不安全行为与物的不安全状态进行控制，落实安全管理决策与目标，以消除一切事故、避免事故伤害、减少事故损失为管理目的。
16.2项目职业健康安全管理的原则

以实践“科学发展观”重要思想为指导，坚持以人为本、生命至上、安全第一的工作理念，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚持标本兼治，重在治本的原则，本项目以诏安南互通和诏安南服务区的桥梁施工、路基施工、涉路导改、防汛、大型机械设备使用和管理为重点，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全安全生产长效机制，遏制施工生产事故发生。

安全管理应坚持预防为主的原则，防患于未然，着眼于实现风险防范和控制。施工前充分考虑人、机、料、法、环对安全管理的影响和制约，设置安全生产领导小组和安全监督管理机构，投入足额的安全经费用于改善现场安全作业环境。
坚持“三管三必须”原则，管业务必须管安全，管行业必须管安全，管生产经营必须管安全，落实全员安全生产责任制，各级人员各司其职、各负其责，形成全员负责的良好氛围。
16.3安全施工保证体系及重大危险源识别
16.3.1安全生产目标

项目建设期实现“零事故、零死亡、环保零污染”总体目标，打造福建省公路水运工程“平安工地”省级示范项目、福建省“闽江杯”优质工程，具体目标如下：

（1）杜绝发生一般及以上安全生产责任事故。

（2）杜绝发生一般及以上负有责任的交通事故。

（3）杜绝发生负有建设管理责任的一般及以上生产安全责任事故。

（4）杜绝发生一般及以上突发环境事件、生态破坏事件和一般环境违法违规事件。

（5）杜绝发生一般及以上职业病危害责任事故。

（6）杜绝发生影响企业品牌的事件。

（7）杜绝发生火灾事故。

（8）员工安全教育培训合格率100%，特种作业人员持证上岗率100%，隐患整改率达到100%。

（9）全年轻伤负伤率控制在 4‰以内（不含本数），非重大设备事故数控制在 2 起（不含本数）以内；不发生危爆物品丢失事件。
（10）安全文明施工评价达标率100%，施工噪声、粉尘、有毒有害气体、污水的排放达标率100%。

（11）确保福建省漳州市“水仙杯”奖优质工程奖、福建省公路水运工程“平安工地”省级示范项目，争创福建省“闽江杯”优质工程奖。
16.3.2安全保证体系

为进一步贯彻落实新《安全生产法》、安全生产方针，根据本项目的具体情况结合公司以往类似工程的经验，建立本项目的安全保证体系，确保“零事故、零死亡、环保零污染”总体目标实现，安全保证体系框图如下：

[image: image96.png]71N

SRREETH

o W m e K 3@ 12
i i WM S e
W 2 TR = K
Al | [ W HA L E A =
o =
RV K & &5 X
b EEL R T g
= HE M W P
, é RO R e
[N Y {E 'S
& W W R my ¥
> &
3 - IEERE L
H & WwEH <K .
mz X 20
i o W B WK 2
< 3 =r
') RE B H &K< 0.4
FRmLC
W R
5 LR =1
HE = i = HER
X B LB o
Y RN





表16.3.2—1   安全保证体系
16.3.3安全生产领导小组

为深入贯彻落实新《安全生产法》要求，狠抓“分级管理”、“三管三必须”和本质安全，进一步增强全项目全员安全生产责任意识，加强项目安全管理工作，建立安全生产管理长效机制，杜绝安全生产伤亡事故发生，经项目研究决定，成立沈海线漳州龙海至诏安段（龙海北溪头至诏安闽粤界）扩容工程A13项目安全生产领导小组，成员如下：

组  长：项目经理、项目书记

副组长：安全总监、总工、副经理

组  员： 工程技术部、安全环保部、计划合同部、财务部、物资设备部、综合办公室、试验室等全体人员、各分包单位负责人。

安全生产领导小组办公室设在安全环保部，安环部联系人：卢开展，联系电话：18005911218。

安全生产领导小组职责

（1）宣传、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和上级部门有关安全生产的法律法规和政策。

（2）分析项目当前安全生产形势，研究解决安全生产工作中的重大问题。

（3）研究制定项目全员岗位责任制并督促全体人员按照岗位安全责任清单进行履职，过程检查、考核项目全员安全生产责任落实情况。

（4）保证本单位安全生产投入的有效实施，加强施工过程安全生产标准化建设。

（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（6）组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案，并按要求组织开展综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案演练工作，储备应急救援物资。

（7）及时、如实报告生产安全事故，积极参与生产安全事故应急救援工作。

（8）完成上级交办的其他安全生产工作。

16.3.4重大危险源辨识

详见附件12：《现场重大风险源清单》。
16.4项目职业健康安全管理措施

16.4.1落实安全责任，实施责任管理
建立全员安全生产责任制，明确各级领导、现场管理人员、施工作业人员等在施工生产中的安全责任，层层压实责任，建立健全安全生产责任考核和追究制度，完善考核机制，及时奖惩兑现。

建立全员安全生产责任制，明确各级领导、现场管理人员、施工作业人员等在施工生产中的安全责任，层层压实责任，建立健全安全生产责任考核和追究制度，完善考核机制，及时奖惩兑现。

项目经理岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家及上级有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度。

（2）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

（3）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。 

（4）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 

（5）保证本单位安全生产投入的有效实施。 

（6）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。 

（7）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 

（8）及时、如实报告生产安全事故。

（9）定期组织召开项目安全工作例会，研究解决项目存在安全重大问题。

（10）落实领导带班制度，如实记录施工安全生产情况。

项目书记岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家及上级有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度。

（2）广泛组织开展安全宣传教育，全面提高职工安全意识，保证安全工作正确的发展方向。

（3）与项目经理一起抓好安全生产工作，形成党政共管的安全管理体制，监督指导本项目贯彻执行党和国家、行业、各级政府部门安全法律、法规、标准、规范、规程，督促落实本项目各项安全管理规章制度。

（4）落实领导带班制度，如实记录施工安全生产情况。

（5）负责分管后勤安全工作，每周至少组织一次安全检查并留存记录，检查内容包括工人驻地用电、消防、卫生等内容。

（6）及时宣传报道职业健康安全管理方面取得的先进经验和做法。

项目总工岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家及上级有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度。

（2）主持编制、审定项目施工方案和安全技术措施，各项技术措施应满足职业健康安全要求，组织单位工程开工前安全技术交底，并随时检查、监督和落实施工方案的执行情况。

（3）组织落实临时设施、小型机具等设施设备的结构设计与安全检查，在确保强度、刚度、稳定性满足安全要求的基础上，同时考虑必要的附着措施、行走通道、安全带挂点等附属件的安全设计。

（4）协助项目经理做好风险辨识与评估工作，建立健全风险清单与每月动态重点风险监控清单，并组织全面交底培训。

（5）参与项目重、大型设备设施选型工作，从本质安全性考虑重、大型设备设施选型要求。

（6）牵头做好临时设施投入使用前的安全验收及各施工工序验收工作，并形成验收记录。

（7）落实领导带班制度，如实记录施工安全生产情况。

（8）配合本项目安全事故的调查处理，必要时提供相关科学技术数据。

项目副经理岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家及上级有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度。

（2）在项目经理的领导下负责管辖范围内安全工作协调、隐患排查及治理工作。结合现场实际特点，合理调配施工生产要素，提出有针对性的安全管理要求。

（3）参与组织安全检查、考核，在定期例会上总结和提出安全管理取得的成绩和存在的问题、下一步完善和整改要求。

（4）严格按照施工方案组织实施，并对方案的落实情况负主要责任。

（5）统筹施工生产、生产资源配置、应急管理、节能减排、安全投入、环境保护等工作时应考虑各项安全生产要素。

（6）协助项目经理组织开展安全教育培训，积极组织参与安全文明施工、标准化工地建设活动。

（7）落实风险分级管控，检查、督促事故隐患的整改和落实（是落实各级安全检查问题整改的直接责任人）。 

（8）落实领导带班制度，如实记录施工安全生产情况。

（9）接到安全事故报告后，参与组织抢救人员，保护现场，防止事故扩大。协助配合相关部门、人员的安全事故调查分析，采取措施防止类似事故的再发生。

项目安全总监岗位安全职责
（1）协助项目经理履行安全生产职责，负责本项目安全生产管理体系的建立，并监督其正常运行，安全生产监督管理的总体策划与组织实施，监督项目安全生产费用的使用。

（2）督促项目各岗位人员安全生产责任的落实。

（3）从安全生产层面参与对项目部所属作业队、班组的考核、奖惩工作；有权对安全事故、违规违章事件和责任人员按有关规定做出处理。涉及项目部或其班子成员时，有向上级领导或主管部门提出处理意见的建议权。

（4）按照国家和公司事故调查处理的相关规定，负责配合做好上级、地方政府相关部门对本项目所发生安全生产事故的调查处理工作。

（5）根据企业安全生产监督管理规章制度，负责组织本项目日常的安全生产督查工作，对督查中发现的重大问题，有权下令停工、整改。

（6）落实领导带班制度。

安全环保部部长岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度，负责项目日常安全管理。

（2）组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

（3）组织或者参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

（4）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本项目重大危险源的安全管理措施。

（5）组织或者参与本项目应急救援演练。

（6）检查本项目的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（7）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（8）督促落实本项目安全生产整改措施。

（9）对涉及到安全红线问题的有权要求立即整改，并对相关责任人追究意见提出建议，同时将具体情况书面报告项目主要负责人、公司安监部。

（10）严格按照民工管理办法，负责民工进退场信息登记管理工作和入场教育工作。

专职安全员岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度。

（2）组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

（3）组织或者参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

（4）督促落实本单位施工安全风险管控措施。

（5）组织或者参与本项目应急救援演练。

（6）检查施工现场安全生产状况，做好检查记录，提出改进安全生产标准化建设的建议。

（7）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（8）及时排查、报告安全事故隐患，并督促落实事故隐患治理措施。

（9）监督并参与分部分项工程安全技术交底的执行情况。

工程部部长岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家及上级有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度，在技术质量管理体系建设、技术方案、技术创新、科技研发、质量管理中，必须满足职业健康安全的要求。

（2）协助总工贯彻国家及上级有关部门的标准、规范、规程，严格按照施工方案、技术规范进行施工，组织对施工作业人员进行安全技术交底工作。

（3）协助总工做好危大工程施工管理，包含方案的编审批、实施、工序验收及危险作业施工许可申请。

（4）积极参与风险辨识工作，针对识别的风险管控措施给予建议，并督促实施。

（5）负责对施工过程中安全技术难题，在总工程师的直接指导下，组织有关部门研究提出相应解决方案。

（6）配合事故调查处理，对事故原因提出技术分析，对事故隐患和预防事故提出整改措施，防止同类事故发生。

现场管理人员（技术员、专业工程师）岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度。

（2）负责把施工规范、规程等转变成通俗易懂的条文，对班组开展开工前安全技术交底，并在施工中认真监督检查。

（3）负责严格按照施工方案组织施工，并检查各班组的施工情况，及时制止违反施工方案、规范、操作规程、技术措施的行为，并报告领导处理。

（4）落实施工现场安全管理工作，负责督促作业班组严格按各方要求整改现场存在的安全隐患。

（5）对出现涉及到安全事件的紧急情况，有权采取紧急停工措施，并上报项目负责人。

（6）参与危险源辨识、风险评估工作，针对识别的风险对各班组长进行风险交底，并督促各班组长结合班前教育十分钟对一线作业人员进行风险告知。

（7）严格按照民工管理办法，及时将人员进场信息上报至安全部办理民工进退场信息登记管理工作；负责民工工资的核实工作。

综合办主任岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度。

（2）协助组织召开有关安全的各种会议。

（3）负责对食堂饮食安全及卫生防疫进行日常监督管理。

（4）负责项目车辆使用管理，做好车辆维修保养、日常检查、年检等事宜。

（5）负责对办公场所、驻地(含协作队伍）环境卫生、消防安全管理。

（6）负责公司职业健康安全方面有关文件的批转和档案管理。

（7）严格按照民工管理办法，人事负责劳务协议签订及备案工作。

（8）协助本项目施工生产过程中安全事故的调查处理工作，在安全事故事件应急救援工作中，按职责提供相应保障。

司机岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度。

（2）承担所驾驶车辆期间的安全驾驶和保管责任，做好车辆维修保养、日常检查、年检等事宜。

（3）行车不违章、停车不乱放。

（4）发现所驾驶车辆有车况不好、事故隐患或不能保证车辆安全等情况，应及时通知进行维修、保养，不开“带病车”出行。

（5）车辆按规定配备有效的消防器材。

（6）驾驶车辆应集中精力、注意观察，绝不麻痹大意或持侥幸心理。与前车保持必要的安全距离，注意天气和道路变化情况绝不在不能保证安全或视线不良的情况下强行超越、盲目交会。

（7）不得擅自将车辆交给他人或交给无证或与准驾车型不符的人驾驶。

厨师岗位安全职责
（1）厨师必须持有身体健康证上岗。

（2）厨师上岗时必须穿戴洁净的服装，禁止在厨房炒菜中吸烟。

（3）所购进的食品、食物必须新鲜，禁止使用超过保质期的食品食物，肉类必须是经过检疫的，严禁购买无证、无照商贩商品。

（4）对存放在食堂内变质的一切食品（包括菜类、肉类）不能确定无毒的均不得蒸煮上桌食用。

（5）盛装食物的器具必须符合卫生标准，食物应存放在安全的地方。

（6）使用炊事机械必须遵守操作规程，禁止将手伸进运转中的炊事机械内，严禁机械运转时掏抠机械内的物品。使用刀具时，注意精神集中，防止切伤手或刀具掉下伤人。

（7）食堂使用的液化气系统（灶台、钢瓶）应定期检查（包括法兰接头、仪表、阀门、输送气管等），防止泄漏发生火灾及中毒，灶台与液化气瓶及输气管应有足够的安全间距，必要时需增设隔离设施。工作结束后，炊事员应及时关闭所有阀门，切断气源，检查是否遗留火种，确认安全后，方可离开。

（8）严禁用湿手操作、用湿布擦拭电气设备、开关、插头、插座等，更不能将插头放在潮湿的地上，所有电气设备、设施必须保持干燥。

（9）食堂内地面必须保持干燥，人员在行走时注意不要滑倒摔伤。

（10）烹饪、蒸、煮食品时，要采取防烫伤措施。

试验室主任岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度。

（2）正确使用个人劳动防护用品、用具，维护职业健康安全设施和防护装置，爱护安全标志。

（3）对操作实验设备的人员进行经常性的教育培训，使实验人员了解所用设备的使用要求和性能，遵守操作规程，杜绝违章操作。

（4）负责试验室消防安全管理，保管好消防设备。

（5）对实验材料进行分类储存，做到责任到人，严格危险物品管理及使用制度，控制领用数量，随时掌握物品使用情况。

（6）负责组织项目测绘工作，测绘数据进行复核或论证，确保测量结果指导工程施工安全可靠。

（7）严格按监控量测方案组织量测工作，负责建立监控量测预警流程，如实处理、反馈监控数据及预警信息。

试验员岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度。

（2）正确使用个人劳动防护用品、用具，维护职业健康安全设施和防护装置，爱护安全标志。

（3）对操作实验设备的人员进行经常性的教育培训，使实验人员了解所用设备的使用要求和性能，遵守操作规程，杜绝违章操作。

（4）负责试验室消防安全管理，保管好消防设备。

（5）对实验材料进行分类储存，做到责任到人，严格危险物品管理及使用制度，控制领用数量，随时掌握物品使用情况。

测量员岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度。

（2）正确使用个人劳动防护用品、用具，维护职业健康安全设施和防护装置，爱护安全标志。

（3）负责组织项目测绘工作，测绘数据进行复核或论证，确保测量结果指导工程施工安全可靠。

（4）严格按监控量测方案组织量测工作，负责建立监控量测预警流程，如实处理、反馈监控数据及预警信息。

设备专员岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度，负责环保、设备日常管理。

（2）负责项目各类机械设备安全管理制度、操作规程制定及执行情况监督。

（3）负责特种、大型设备的验收、办证；确保特种设备操作人员证件合法有效。

（4）负责落实项目机械设备的维修、保养、检测、使用管理等工作；监督设备安拆（方案、人员资质）。

（5）对提供设备、设施的安全性负责，并提供说明书等技术资料（建立设备技术档案）。

建立设备设施及特种设备台账，并进行动态管理。

（6）负责开展环保设备检查及培训工作；负责协助项目主要负责人开展环保设备相关工作。

财务出纳岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度。

（2）按照国家规定要求和实际需要，提取安全管理专项费用，专款专用。

（3）上报项目资金计划的同时应同时考虑统计用于改善职业健康安全作业环境、落实安全保障措施的资金计划。

（4）定期统计安全费用相关数据，整理支出细目。

（5）严格按照民工管理办法，负责劳务人员工资卡办理及工资发放。

（6）协助安全部门办理安全奖励、处罚，负责安全生产奖罚款的收付工作，保证奖罚及时兑现。

计划统计员岗位安全职责
（1）认真贯彻执行国家有关职业健康安全的方针政策、法律、法规、规章、标准、规范和公司制度。

（2）定期计价工作中，执行劳务合同中相关安全条款规定，扣除安全罚款。

（3）负责安全费用计量工作。

（4）与协作队伍签订合同时，约定协作队伍在施工过程中所具备的安全生产条件，并做好过程履约检查及考核工作。
16.4.2安全教育与培训

积极开展各种形式的安全教育与培训，不断提高全员的安全生产意识，丰富安全生产知识和提高安全技能水平。安全教育包括知识、技能、意识三个阶段的教育，教育的主要内容有：进行安全思想教育，学习国家现行法律法规、安全生产条例、新《安全生产法》、刑法修正案等；进行安全技术、职业卫生健康等方面的知识普及，进行典型经验和事故教训的教育；进行法治教育等，通过教育和训练，不仅要使操作者掌握安全生产知识。
16.4.3安全检查

安全生产检查主要内容包括：

（1）查管理制度：查本项目安全生产管理制度是否建立健全，内容是否齐全，是否符合实际；

（2）查培训：查进场作业人员是否经“三级”教育以及考核合格后上岗。

（3）查特种设备管理及人员：查特种作业人员（电工、焊工、起重工等）是否持证上岗，查特种设备的安全管理情况是否良好，是否经过备案、检测和登记；

（4）查安全技术管理：查安全技术措施、安全技术交底、危险性较大的分部分项工程安全专项方案的制订与执行情况）；

（5）查日常：查日常管理工作以及班组安全生产活动情况，检查现场是否有违规违章作业行为等；

（6）查隐患：查施工现场隐患和危险因素以及整改指令的落实情况；

（7）查事故处理：检查职业健康安全环保事故、事件是否按照“四不放过”的原则进行了处理；

（8）查设施设备：查相关生产设施设备运转是否正常，进场设备是否经验收合格后进场；

（9）查人员精神状态：查是否有带病作业、酒后作业、疲劳作业等；

（10）查标识：查有没有设置安全警示牌及警示标志，从业人员是否知道相关要求，是否掌握自我保护知识。

安全生产检查要按照下列要求进行：

（1）项目部每月至少组织一次由项目经理亲自带队，项目领导、各部门人员参加的安全生产检查。

（2）项目根据项目实际等情况，积极开展不定期的安全生产检查，专职安全员每日巡查，实时掌握现场安全动态。

（3）技术员、安全员负责检查班组人员遵章守纪情况，执行技术规范、方案和安全技术交底的情况；班组班前应做好施工现场及其机械、设备、设施、工具的安全状况以及安全装置、防护设施等方面的检查，尤其是班前、班中、班后安全检查，发现隐患立即组织整改，发现不明异常情况，立即上报项目部。

（4）除定期检查外，根据工作需要进行不定期安全专项检查，包括：检查高温、防台防汛、冬季施工等季节性安全检查、重大节假日、重大活动期间安全专项检查，以及其他如临时用电、起重吊装、车辆行驶、消防安全等专项检查。

（5）由于气候、自然灾害等原因停工及发生因公重伤及以上事故后，进行一次全面的安全检查，确认无隐患，方可开工。

（6）按照《标准》要求，每月至少开展一次平安工地建设情况自查自纠，及时改进安全管理中的薄弱环节；每季度至少开展一次自我评价，对扣分较多的指标及反复出现的突出问题，应当采取针对性措施加以完善。

16.4.4安全技术交底
各分部、分项工程在施工进行之前，必须根据工作的具体情况和结构特点制定安全施工设计方案、施工操作工艺标准等，方案和工艺应充分考虑安全因素，方案应有必要的安全技术措施，以保证施工过程中的人身、设施设备和结构物的安全。对危险性较大的工程作业，应编制专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程应按要求组织专家进行评审，根据专家评审意见进行修订并完善审批手续。向作业人员进行的安全技术交底必须通俗易懂，内容包含施工方案内安全技术措施、施工方法、安全操作规程、应急知识等，安全技术交底由作业人员、交底人、监督人共同签字，严禁代签。

16.4.5安全技术组织措施

包括以改善施工劳动条件、防止生产安全事故等为目的而采取的一切技术措施：
（1）开展以机械化、自动化为中心的技术革新，积极改进施工工艺和操作方法，改善劳动环境条件，减轻劳动强度，消除危险因素，保证安全生产。
（2）机械设备应有安全装置、严格按安全操作规程使用。
（3）完善相应安全防护设施和人员安全防护，如在施工现场设置安全围挡、操作平台防护，人员佩戴岗位安全防护用品。
16.4.6建立健全安全生产规章制度

安全生产规章制度主要有：安全生产会议制度、安全生产责任制度、安全生产专项费用使用制度、安全生产检查制度、“平安工地”考核评价制度、安全事故隐患排查治理制度、安全生产教育培训制度、施工安全技术交底制度、施工安全风险评估制度、专项施工方案的编制和审核制度、生产安全事故报告制度、施工设备安全管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、施工现场消防安全责任制度、分包单位安全管理考评制度、特种作业人员管理制度、安全生产奖惩制度、施工单位项目部主要负责人带班制度、施工作业安全操作规程等，详见报批的安全生产制度汇编。

16.4.7事故报告和调查处理

（1）事故发生后，事故现场负责人应当立即向项目经理报告；项目经理接到报告后，对于一次死亡（失踪）1～2人的事故，项目经理应当于1小时内向指挥部、交建局和事故发生地县级以上应急管理局和省交通质监局报告，24小时进行续报。对于一次死亡（失踪）3人以上（含3人）的事故，事故发生单位应在事故发生后30分钟内向指挥部、交建局和省交通质监局报告，12小时内进行第一次续报，1小时内向事故发生地县级以上应急管理局报告，情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上应急管理局和省交通质监局报告。
（2）事故报告应当及时、准确、完整，项目部和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。
（3）事故快报采用统一格式，报告内容如下：

1）事故发生的时间、地点、项目工程简介；

2）事故发生地的项目建设、监理、施工单位名称及联系方式；

3）事故发生后的初步伤亡人数；

4）事故简况及处置情况。

（4）事故续报内容：

1）事故发生单位及主要负责人情况；

2）事故发生的主要经过；

3）事故造成的伤亡人数及直接经济损失的初步估算；

4）事故原因的初步分析；

5）事故发生后的应急救援措施及其他采取的相应处理措施。

（5）事故在第一次续报后出现新情况的，应当继续报告。在事故发生后30日内，伤亡人数发生变化的，应及时补报。

（6）项目经理接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并作出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。
（7）事故发生后，按“四不放过”原则（即事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过；整改措施未落实不放过；有关人员未受教育不放过），查明事故发生原因、人员伤亡、经济损失情况；确定事故责任者报主管部门处理。

16.4.8安全生产费用管理

本项目为高速公路扩建工程，根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）要求，高速公路安全生产费用按照工程造价总额的1.5%提取，本项目工程造价6.519亿元，提取安全生产费用总额为997.85万元。
安全生产费用投入主要分为九大类：
（1）设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出
1）施工现场安全防护费。安全防护设施包括临边、临口、临水等危险部位防坠、防滑、防溺水等设施；防止物体、人员坠落而设的安全网、棚；其他与工程的交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒等。

2）警示、照明等灯具费。警示、照明等灯具包括：施工车辆、机械、构造物的警示灯、危险报警闪光灯等。

3）警示标志、标牌费，包括各类警告、提示、指示。

4）安全用电防护费。包括各种用电专用开关，室内使用的开关、防水电箱、高压安全用具、漏电保护等设施。

5）施工现场围护费。包括改扩建施工围挡，施工现场高压电塔、杆围护等。

6）其他安全防护设施与设施费。

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
1）应急救援器材和设备的配备或租赁、围护、保养费，包括灭火器、消防设施、急救箱、救生衣、应急灯具、救援梯、救援绳等。

2）应急演练费。

（3）重大风险源和安全事故隐患评估、监控和整改支出。

1）重大风险源和事故隐患评估费。委托专业安全评估单位对项目重大危险源、重大事故隐患进行评估所发生的相关费用。

2）重大风险源监控费。对项目重大危险源进行日常监控所发生的相关费用。

3）重大事故隐患整改费。对重大事故隐患进行整改所发生的相关费用。

（4）安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出。

1）日常安全检查费。事故单位专职安全员日常安全巡查所发生的车辆与器材使用费。

2）专项检查费。聘请专业安全机构或专家对项目安全生产过程中的特殊部位、特殊工艺、特别设备的施工安全检查所支付的相关费用。

3）安全生产评价费。聘请专业安全机构或专家对项目专项施工方案、风险评估进行讨论、论证、评估、评价所支付的相关费用。

4）安全生产咨询、风险评估费。就存在问题向相关专业安全机构、咨询单位或专家进行咨询所支付的相关费用。

5）安全标准化建设费。按照相关规定或合同约定开展安全生产方面的标准化建设费用。

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
1）安全防护物品配备费。按规定日常施工中必须配备的安全帽、安全绳（带）、手套、雨鞋、工作服、口罩、防护面具、防护药膏等安全防护物品的购置费用。

2）安全防护物品更新费。对安全防护物品的很惨损耗进行必要补充所产生的费用。

（6）安全生产宣传、教育、培训支出
1）安全生产宣传费。制作安全宣传标语、条幅、图片、视频等宣传资料所发生的费用。

2）安全生产教育培训费。项目对施工人员进行安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育等支出的课时费；安全报纸、杂志订阅或购置费；安全知识竞赛、技术竞赛、安全专题会议等活动费用。

（7）安全生产试用的新技术、新标准、新工艺、新设备的推广应用支出

1）门禁系统，风险监控系统，桥面作业面远程监控系统等所发生的相关费用。

（8）安全设施及特种设备检测检验支出
1）安全设施检测检验费。拟投入本项目的安全设施送交或邀请相关资质的检测检验机构进行检测检验，并出具相关报告所发生的费用。

2）特种设备检测检验。根据有关规定对拟投入项目的特种设备邀请具有相关资质的检测检验机构进行检测检验，并出具相关报告所发生的费用。

（9）其他安全生产费用支出
1）办公用品费。专职安全员办公用计算机、照相器材等办公必需的设施配备费用。

2）雇工费，保障施工安全，对施工现场进出口部位进行交通管制而雇用交通协管人员进行看管所支出的人工费用。

3）其他费用。招标时不可预见的，在施工过程中经建设单位与监理单位认可，可在安全费用中列支的其他与安全生产直接相关的费用。

（10）安全经费使用流程和管理办法

1）安全生产费用专款专用，专门用于完善和改进现场安全生产条件。安全生产费用的管理原则是：计划管理，规范使用，据实列账，杜绝截留。安全生产投入应依法管理，项目经理应保证本项目安全生产费用的有效投入。
2）项目部安全生产费用必须保证科学、合理、真实的使用。
3）安全监督部负责规范安全生产费用的使用和管理，督促相关部门明确安全生产费用的使用情况。负责安全生产费用的过程监督、检查以及按计划在规定范围内使用情况的审核，并优先保证安全防护措施、安全防护设备等相关费用的投入，对进场安全设施设备参与验收。
4）计合部负责安全设施设备采购的人员应留存相关合格证明、证件、资质等，交由安全监督部汇总保存。
5）财务部门负责正确核算、归集安全生产费用的投入使用情况；审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，确保安全投入迅速及时。必须保存原始发票、协议、支付凭证，不可分割的必须提供发生安全生产费用部位的费用构成。
6）应记录汇总安全生产费用投入台账。
16.4.9危大工程安全管理

（1）按照《危险性较大分部分项工程安全管理规定》，识别项目危险性较大分部分项工程和超过一定规模的危险性较大分部分项工程，编制危险性较大分部分项工程清单。

（2）在危大工程施工前项目经理部应组织工程技术人员编制专项施工方案，由单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字批准后方可实施。
（3）对于超过一定规模的危大工程，项目经理部应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并按专家意见修改，按程序报批通过后实施。
（4）项目应在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志。
（5）专项施工方案实施前，编制人员或者项目总工应当向施工现场管理人员进行方案交底。
（6）施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。
（7）项目应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。
（8）项目应当对危大工程施工作业人员进行登记，危险作业实行领导危险带班检查制度。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目经理，项目经理应当及时组织限期整改。
（9）项目应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。

（10）对于按照规定需要验收的危大工程，项目经理部应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

（11）危大工程验收合格后，项目经理部应当在施工现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时间及责任人员。
16.4.10特种设备安全管理

（1）本项目涉及使用龙门吊、吊车、汽车吊、履带吊等特种设备。
（2）项目的环保设备部是特种设备安全管理的主体责任部门，安全监督部是特种设备安全管理的监督责任部门，其它部门和岗位的人员对本岗位所涉及到的特种设备安全管理负相应责任，项目经理履行项目特种设备安全监督第一职责。
（3）环保设备部对特种设备进行动态管理，单独建立特种设备台账，实行特种设备“一机一档”管理，一机一档包括以下内容：

1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

2）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；

3）特种设备的日常使用状况记录；

4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

5）特种设备运行故障和事故记录。

6）设备监督检验证。

7）设备安全保护装置（重量限制器、力矩限制器、多功能限位器等）型试实验合格证。

8）设备安装单位的安装（拆卸）、维修许可证。

9）安装人员的作业证。

10）设备的安装（拆卸)方案，（方案由安装单位编写，方案需经安装单位技术负责人审批，由安装单位提供）。

11）设备安装的过程检验记录。

12）设备安装完毕后的自检报告。

13）设备的日常检查记录。

14）其他设备相关资料。

（4）项目采购与租赁特种设备应按照公司物资设备管理的有关规定执行。在采购与租赁特种设备过程中，必须组织对特种设备生产厂家的生产许可证、该种类该型号产品的生产许可文件、产品出厂合格证、使用说明书、国家技术质量监督部门核发的安全检验合格证以及特种设备的实际安全技术性能等相关材料进行审核和验收，保证其证照齐全，保证年限符合要求，安全技术性能良好，不得采购与租赁不符合法律法规规定的特种设备。

（5）特种设备使用前，项目的环保设备部门应依据有关特种设备的法律、法规、标准、规范以及产品说明书和使用说明书等，编制特种设备安全技术操作规程，并严格执行。

（6）特种设备安装、改造、维修、使用前，应按照国家和行业的有关规定，在使用地的市场监督管理局进行告知，属于在使用地需要重新接受安全检验的特种设备，应主动申请检验。

（7）特种设备投入使用前，使用单位向使用地申请检验，取得有效检验合格证后方可投入施工，同时检验标志应置于或附着于该设备的显著位置。

（8）特种设备使用单位应在特种设备投入使用前或投入使用后30日之内，向负责特种设备安全监督管理部门办理使用登记证，取得使用登记证书，登记标志应置于该特种设备的显著位置。

（9）特种设备作业必须由具备资格的特种作业人员进行指挥和操作。

（10）特种设备操作人员必须按照特种设备安全技术操作规程进行指挥和操作。施工生产现场负责人应对依规操作进行现场管控。

（11）项目不定期组织一次特种设备专项检查，对排查出来的隐患问题立即落实整改。

（12）安全环保部、物资设备部应定期、不定期地对下列主要工作进行监督检查，对不符合规定的，立即下达隐患整改指令书，并督促落实整改。

1）特种设备的各类证书、安全检验和备案手续是否齐备。

2）特种设备作业人员是否持证上岗，是否经过复审。

3）特种设备的安全技术操作规程铭牌是否制定、现场张挂，并得到执行。

4）特种设备安全管理职责是否明确且落实。

5）检修、保养、检查记录是否齐全、有效。

6）是否严格按照相关安全操作规程进行操作，是否存在违规违章操作现象。

（13）严禁进场年限超过5年的特种设备，严禁进场达淘汰、报废的特种设备。

（14）特种设备在检测合格有效期届满前1个月后特种设备检测机构提出定期检验要求。
16.4.11临时用电安全管理

（1）施工现场临时用电安全管理必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005相关要求设置。

（2）临时配电线路必须按规范架设，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑胶软线，也不得沿地面明敷设。

（3）施工机具、车辆及人员，应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

（4）配电系统必须实行分级配电。现场所有电箱的内部设置符合有关规定，箱内电器必须可靠、完好，其选型、定值要符合有关规定。

（5）独立的配电系统按标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护，一、二级配电箱外壳设重复接地，三级配电箱在比较集中的地方应设重复接地。

（6）在采用接地和接零保护方式的同时，设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

（7）手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，维修和保管应由专人负责。

（8）结构施工内部照明使用行灯照明的，其电源电压应不超过36V，灯体与手柄应坚固，绝缘良好，电源线须使用橡套电缆线，不得使用塑胶线。行灯变压器应有防潮、防雨水设施。外围的强电照明，必须搭设灯架，灯架高度不得低于2m，并做好绝缘。

（9）电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5m，二次线长度应小于30m。接线应压接牢固，并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位，不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损，绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。

（10）从事电气作业人员必须持证上岗。

（11）非电工严禁乱动电气设备，私拉电源等。

（12）进行维修停送电作业，严格执行安全操作规程。

（13）各种标志牌齐全、清晰，张挂地点醒目，安装牢固。

（14）现场用电设备线路应经常检查，大风、大雨应加强巡视。

（15）施工现场闸箱应加锁。下班后拉闸断电，锁好闸箱。

（16）一、二级配电箱总路开关、分路开关都必须设隔离开关。

（17）施工现场用电设备应装漏电保护开关，每月试验检查一次是否安全可靠。

（18）妥善保管和正确使用高压防护用具定期检测。

（19）龙门架、搅拌机等设备的金属部分需有接地（零）保护。

（20）每台用电设备实行“一机、一闸、一箱、一漏”制。开关箱与其所控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m，漏电保护器应与所控制的设备容量相匹配，开关箱与二级配电箱的距离不得超过30m。

（21）各级配电箱内应设专用零线和保护零线端子，不得相互混接；箱内电气元件应排列整齐、牢固，配线横平竖直、美观，并且绑扎牢固；箱底引出线口应加橡皮绝缘护套，箱门应配锁。

（22）各级配电箱周围2m以内不得堆放杂物，并且应设防雨措施。

（23）照明电线不能拴在金属脚手架、龙门架等其它金属上，严禁在地面上乱拉、乱拖。

（24）架空线路应采用铁横担，瓷瓶水平架设，距地面一般不低于4m，过道路不低于6m。

（25）电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明敷设。

（26）橡皮电缆应采用埋地穿保护管及沿墙或电杆等敷设，在沿墙或电杆敷设时用绝缘子固定，在金属构件上敷设时，应与金属构件之间做绝缘处理。

（27）电缆、电线严禁使用金属裸线绑扎固定。
16.4.12应急管理

生产安全事故应急预案编制：
（1）项目经理组织编制项目经理部生产安全事故应急预案，制定应急救援程序及响应机制，建立现场应急物资库，制定应急演练计划，定期开展有针对性安全应急救援演练和实操培训。

（2）应急预案的编制应根据有关法律法规和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020，依据风险评估和应急能力的评估结果编制应急预案，做到重点突出，有针对性的去进行应急管理工作。以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。在全面调查的基础上，结合现场实际情况，开展科学的分析和论证，使应急预案中的内容符合客观情况，具备较好的可执行性，为应急救援提供科学指导。
（3）应急预案应形成体系，在综合预案的指导下，针对各级各类可能发生的事故和存在的危险源制定专项应急预案和现场处置方案，各级预案应将危险源清单化，应急准备、救援行动、应急保障程序化，救援物资、设备、人员专业化，且本项目的应急预案应与当地应急部门、政府相衔接，建立起良好的应急机制。
（4）生产应急预案详见报批的生产安全事故应急预案。
应急预案培训及演练：
（1）项目经理部应组织开展本项目的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。
（2）应急预案演练以实战为主，桌面演练为辅，应急预案演练结束后，项目应对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
应急管理机构：
（1）项目经理部建立应急管理机构，存在高风险、极高风险的施工场所建立项目应急兼职救援队伍。储备应急物资及装备，建立应急物资、装备配备及其使用档案，并对应急物资、装备进行定期检测和维护，使其处于适用状态。
（2）项目经理部应急管理机构实现统一领导、分级响应、统一指挥，协同应对的运行机制，明确和规范应急响应程序，建立健全24小时应急值班机制，切实加强应急管理工作，保证应急救援体系运转高效，应急响应快速、灵敏。

16.4.13施工现场安全保证措施

行车安全保证措施
（1）车辆运输坚持“三个合理安排”、“五定”、“五上路”的方法。

1)“三个合理安排”，即合理安排运输计划，合理安排车辆，合理安排装卸。

2)“五定”，即定人、定车、定任务、定行车路线、定物资类别。

（2）做好司机的安全、管理教育和技术培训工作，加强专业技术培训。

（3）坚持“四项车管制度”。

1)检查制度：坚持日常检查、途中检查、修理保养质量检查、安全检查制度。 

2)保养制度：坚持定期保养、换季保养。

3)修旧利废制度。

4)车场日制度。

（4）搞好配件管理，确保正常供应。

（5）做好各种工程车辆的检修与维护、消除事故隐患，不使用带病设备。加强现场修理，对机械故障和配件损坏随时进行修理和更换，保证现场的设备完好率。

（6）严格执行“三定”保养制度。定人、定位、定项分工保养。合理确定保养周期，突出保养重点。及时清洁三滤（空气滤芯、柴油滤芯、机油滤芯）和燃油油路，发现问题及时修理更换。

（7）尽量减少机械设备的接地压力，防止机械沉陷。

（8）施工时，指派专人负责各种机械设备安全作业范围监督、检查，杜绝伤人事故的发生。

机械设备安全保证措施

（1）施工中，必须使用质量合格的施工机械，具有合格证和完整的安装、使用、维修说明书。施工机械进场前，应经验收，确认合格。

（2）施工机械操作工必须经过专业培训，考核合格，取得建设行政主管部门颁发的操作证或公安交通主管部门颁发的机动车驾驶执照后，方可上岗。施工现场严禁学徒工在场内操作机械设备。小型施工机具操作工应经过安全技术培训，考核合格后，方可上岗。

（3）机械上的各种安全防护装置和监测、指示、仪表、报警、信号等自动装置必须完好齐全，有缺损时应及时修复。安全防护装置不完整或已失效的机械严禁使用。

（4）电动机械的电气接线必须由电工操作，在露天和潮湿地区使用，应采取防潮保护措施。

（5）施工机械使用前，操作工应进行全面检查，确认机械各部完好，防护装置齐全有效，并经试运转，确认正常，方可作业。

（6）机械必须按照使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用。严禁超载作业或任意扩大使用范围。不得随意更换原机零部件，需要更换时，应由专业技术人员设计并试验、鉴定，确认符合要求后方可实施。

（7）机械不得带故障运转。运转中发现不正常时，应立即停机检查，排除故障后方可使用。

（8）大型移动式机械的作业场地应平整、坚实，固定式机械应有可靠的基础，并安装稳固，机身应保持水平。

（9）大型移动式机械运转和作业时，现场应设专人指挥，指挥人员应站在安全处，确认周围符合安全要求后，方可向机械操作工发出指令。

（10）轮式、履带式机械起步前，必须观察周围环境确认安全，并鸣笛示警。

（11）电动机械必须在机械附近配备开关箱，且一机一闸。启动前，应检查电气接线，确认完好、无漏电；检查漏电保护装置，确认灵敏、可靠。使用中遇停电，必须关机断电并制动。

（12）机械运行中，严禁操作工和现场人员触摸运转的部件，并保持安全距离。

（13）机械运转中，操作工或驾驶人员严禁离开岗位，需离开岗位时，必须断电或熄火、制动，必要时应锁闭操作室或驾驶室。

（14）机械运转中严禁维修、保养。维修、保养机械必须在断电或熄火、制动和楔紧行走轮后进行。在机械悬空部位下作业时，必须将悬空部位支撑或支垫稳固。

（15）作业后必须断电或熄火、制动、操纵柄置于零位，移动式机械应停置于平坦、坚实、安全的地方，并锁闭驾驶室、操作室。

（16）机械集中停放场所应设专人值守，并应按规定设置消防器材；大型内燃机械应配备灭火器；机房、操作室和机械四周不得堆放易燃、易爆物品。

（16）在机械产生对人体有害的气体、液体、尘埃、渣滓、放射性射线、振动、噪声等场所，必须配置相应的安全防护设备和有毒有害物质处理装置；在管道、构筑物、沉井施工中，应采取措施，使有害物限制在规定的限度内。

电(气)焊作业安全保证措施
(1)作业人员必须经过专业培训，并且持证上岗，严禁无证进行电气焊作业，因无证上岗被查处导致的罚款由协作队伍自行承担。

(2)现场作业人员必须具备一定消防安全知识，能熟练使用消防灭火器材。

(3)作业时带班领导一定要进行现场统一指挥，在现场将措施落实到位，并指定专人在现场检查和监督，发现问题及时汇报。

(4)焊、割等设备的运输执行有关运输安全措施。氧气瓶、乙炔瓶在装卸、运输时不得同油脂、易燃、易爆物品同车，必须轻装轻放、绑扎牢固，防止滚动。氧气瓶上应装设防震胶圈，搬运前检查安全帽是否拧紧。

(5)电焊、气割工作地点的前后两端各10m范围内，不能有液压油、机油、棉纱、风筒等易燃易爆物品，上述工作地点应至少备有２个干粉灭火器。

(6)电焊和气割操作人员必须佩戴专用手套、焊帽或专用防护眼镜，衣领袖口必须全部扎紧。

(7)所有使用电焊设备必须完好，接线符合完好标准。气割用具必须完好，气带接头连接处使用专用卡子固定可靠，不得用铁丝代替。

(8)气割使用的氧气、乙炔瓶，间距必须保持在5m以上，与周边动火距离必须10m以上。

(9)使用电焊、气割时一定注意不得损坏设备其它部分，电缆管线等易燃物品，要用不燃性材料保护好。

(10)在设备上焊接时，必须小心注意，防止损坏轴承、衬套、齿轮箱、铰接点和电机等。

(11)在设备、开关等物体上焊接时必须停电后方可焊接。

(12)在皮带机上方焊接时，带面必须用不燃性材料进行保护。

(13)焊接时一定要把接地点设在尽量靠近焊接的地点，这样可以防止这些地方的润滑剂在焊接电流的作用下发生分解，并防止轴承过热。同时防止电流通过轴承或齿轮在焊接中产生电弧，从而点焊在一起。

(14)焊机接地点绝对不要接在液压油缸的活塞杆上，因为电弧会在活塞杆上造成点蚀坑。

(15)电焊、气割工作完毕后，应有专人在工作地点检查，发现异状，立即处理。

(16)电焊、气割和喷灯焊接等工作完毕后，相关设备、工具等不得存放在施工现场，必须全部回收。

起重作业安全保证措施

起重作业人员

(1)起重作业人员必须经国家认定有资格的培训机构进行安全技术培训，经考试合格，取得《特种作业人员操作证》，持证操作；

(2)吊运前正确佩戴个人防护用品，包括安全帽、工作服、工作鞋和手套；

(3)严格遵守规章制度和安全操作规程；

(4)起重机驾驶人员要做到“十不吊”。

安全操作规程

(1)吊运前检查吊装设备、钢丝绳、吊钩等各种机具，确保规格正确、安全可靠；

(2)吊运前检查清理作业场地，确定搬运路线，清除障碍物；

(3)吊点选择正确，吊物捆缚牢固，捆缚吊运带有锋利棱角的重物时，应当放垫；

(4)禁止吊拔埋在地下或凝结在地面、设备上的物体；

(5)用两台起重机吊运一个重物，应在有关部门的直接监督下进行，并装有专用吊重平衡梁，吊运时起重钢丝绳应当保持垂直，每台起重机所受的负荷量不能超过其最大起重量；

(6)吊运时，应当先稍离地面试吊，证实重物挂牢、制动性能良好和起重机稳定后，再继续起吊；

(7)禁止歪拉斜吊；

(8)起重机吊运重物时走吊运通道，禁止从人头上越过；

(9)禁止在吊物上站人，禁止对吊物加工，不许吊物在空中长时期停留，起重机吊着重物时，司机和指挥人员不得随意离开工作岗位；

(10)当起重机运行时，禁止人员上下，禁止从事检修工作，禁止从一个桥式起重机跨越到另一个桥式起重机上去；除停车检修外，禁止在桥式起重机的轨道上走人。

管理

(1)吊装作业必须分工明确，按照《起重吊运指挥信号》规定的联络信号，统一指挥；

(2)有主、副两套起升机构的起重机，不允许同时利用主、副钩工作，设计可以同时作业的起重机除外；

(3)汽车起重机、履带起重机工作时，其悬臂所能涉及的工作区域内禁止站人；施工现场严禁使用电磁铁起重机；

(4)禁止大风或雨、雪、雾天气起吊；

(5)夜间作业要保证照明度。

高空作业安全保证措施

(1) 工作前应仔细检查并佩戴安全防护用品（安全帽、安全绳及安全带），衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑鞋，悬空作业应加设双保险。员工工作前必须有良好工作状态，禁止连续加班加点工作、禁止酒后工作。

(2) 高空作业部位必须有安全的行走通道及脚手架。登高应走行走通道，不得翻行或抄近。不得在无防护的高设施、高建筑上行走。

(3) 通行爬梯不得缺陷，移动梯必须固定，不得垫高，禁止在高平台、高通道、高排架上平躺休息，禁止二人同时在一梯档上作业。

(4) 遇雨、雪、雾及六级以上大风等恶劣气候，禁止登高和悬空作业。

(5) 搭设、拆除脚手架及模板必须为熟练的架子工操作。高空悬空作业必须采用腰部挂钩式安全绳并加系背式安全带。作业人员必须两个人员以上，一个人高空作业，另一人配合、监护。

(6) 高空交叉作业时应统筹兼顾上下左右。高排架上不得堆放和抛掷材料或吊装联系，应配备通讯设备。

(7) 吊车或泵车进行墩柱或盖梁混凝土浇筑时，操作人员要确保在安全位置，指挥吊车或泵车人员要熟悉旗语、手语，吊装操作严格执行操作规程。

(8) 预制梁板安装采用吊车安装，吊车操作按照吊装操作规程操作，施工人员在墩台帽进行支座调整需系安全带，确保安全。吊车工作需专职安全员组织进行安全检查后方可进行施工作业。

(9) 高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的施工组织设计。

(10) 施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。

(11) 攀登和悬空高处作业人员及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查。

(12) 施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

(13) 因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

(14) 高处作业安全设施的主要受力杆件，力学计算按一般结构力学公式，强度及挠度计算按现行有关规范进行，构造上应符合现行的相应规范的要求。

临时用电安全保证措施

（1）施工现场用电应按国家操作规程要求施工。

（2）现场电工需持证上岗，应了解掌握施工现场设备情况，必须利用劳保用品或绝缘器材进行操作，进现场穿绝缘鞋，戴安全帽。

（3）电工禁止带电作业，对情况不清，设备和线路均按有电处理，电气设备不准同时接零。

（4）所有电气、设备，都应接有漏电保护器装置，对开关熔断丝选用应合理，同一地点超过两个开关时应设总开关，同一开关不允许安装两台设备，且吊车、龙门架、搅拌机等金属机械作良好接地，接地电阻不大于4Ω。

（5）施工现场配电室应防雨水，门应上锁，闲人免进，室内不准堆放易燃物品。

（6）现场用电禁止乱拉乱接，暂住房内配线，导线规格应符合用电容量的要求。暂住房内配线高度符合要求。

（7）现场用电设备配线采用五芯电缆，电缆线应采用水泥杆架设牢固，高度应符合要求。

（8）施工现场如遇停电时必须立即切断电源，防止来电时机械自行运转伤人，施工现场不允许带电作业。

（9）配电屏应与重复接地线及保护零线做电气连接。

（10）架空线路距离地面一般不低于4m，过路线的最下一层不低于6m。

（11）电缆在室外直埋地敷设时，必须按电缆埋设图敷设，并应砌砖槽防护，埋设深度不得小于0.6m。

（12）电缆的上、下各均铺设不小于5cm厚细砂，上盖电缆盖板或红砖作为电缆的保护层。

（13）施工现场临时用电工程必须采用TN～S系统，设置专用的保护零线，要求使用五芯电缆配电系统采用“三级配电、二级保护”，在总配电箱下，设分配电箱，分配电箱以下设开关箱。

（14）开关箱与用电设备之间必须实行“一机一闸、一漏一箱”制，严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备。

（15）照明线路不得拴在金属脚手架、龙门架或井字架上，严禁在地面上乱拉、乱拖，控制刀闸应配有熔断器和防雨措施。

（16）电焊机一次线长度不应大于5m，一、二次侧防护罩齐全，焊机机械二次线应选用YHS型橡皮护套，铜芯多股软电缆。

（17）手柄和电缆系统绝缘应良好，并必须持证上岗。

（18）手持电动工具的开关箱内必须安装隔离开关，短路保护，过负荷保护和漏电保护器。

（19）照明变压器必须有防雨、防砸措施。

（20）按有关标准和规范执行。

防坍塌作业安全保证措施

施工区域范围内边坡开挖、路基填方、基坑开挖施工等工点有发生坍塌的可能，针对以上工点施工时主要的防坍塌措施如下：

（1）坑、沟、槽土方开挖，深度超过1.5m以下的，必须按规定放坡或支护。

（2）挖掘土方应从上而下施工，禁止采用挖空底脚的操作方法，并做好排水措施。

（3）挖出的泥土要按规定放置或外运，不得随意沿围墙或临时建筑堆放。

（4）基坑、井坑的边坡和支护系统应随时检查，发现边坡有裂痕，疏松等危险征兆，应立即疏散人员采取加固措施，消除隐患。

（5）各种模板支撑，必须按照模板支撑设计方案要求，立杆、横杆间距必须满足要不能减少和扩大，特别是采用木支撑施工方法，防止混凝土施工时模板坍塌。

（6）施工中必须严格控制建筑材料、模板、施工机械、机具或其他物料在楼层或屋面的堆放数量和重量，以避免产生过大的集中荷载，造成楼板或屋面断裂坍塌。

（7）安装和拆除大模板，吊车司机与安装人员应经常检查索具，密切配合，做到稳起、稳落、稳就位，防止大模板大幅度摆动，碰撞其他物体，造成倒塌。

路基土石方工程施工安全保证措施

(1)路基施工前，必须摸清路基下的管线排列和地质勘探资料，以利考虑开挖过程中的意外应急措施。

(2)施工前负责项目管理的技术人员要组织对施工作业班组、作业人员就基础施工的各项安全技术要求，作出详细交底说明，交底要分不同工种和不同对象进行；内容要有针对性，明确告知安全操作规程和违章操作的危害，并采用书面形式，双方签字确认。

(3)开挖土方必须严格施工方案。路基开挖时，挖土机械的通道布置、挖土顺序、土方驳运等必须严格按照土方开挖组织设计要求进行施工，避免周围环境的不利影响。路基开挖同时，必须设置切实可行的排水措施，以免路基积水，影响其土壤结构。 

(4)机械挖土，其机械使用前必须经过验收，合格后方能使用；司机必须持证上岗；人工挖施工时，操作人员之间要保持安全距离，一般大于2.5m；多台机械开挖，挖土机间距应大于10m；挖土要自上而下逐层进行，严禁先挖坡脚的危险作业。

(5)项目施工部门应为基础施工机械作业提供必要的道路、机械停放场地等条件，并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素，如基础土质过差，应采取走道板等加固措施，夜间作业应设置充足的照明。机械进入作业地点后，项目施工负责人应向操作人员进行安全技术措施和操作规程的交底，使操作人员熟悉作业环境和施工条件，明确操作规程，遵守现场安全规则。

(6)运土汽车道路不宜平行靠近基坑，运输过程中要落实专人负责指挥引导，确保车辆安全畅通。

(7)坑槽施工，应经常检查边壁土质及支撑稳固情况，发现有裂缝、疏松或支撑走动，要随时采取加固措施。根据土质、沟深、水位、机械设备重量等情况，确定堆放材料和施工机械距坑边的距离。往坑槽运材料，应用信号联系。

(8)地下防水堵漏施工照明用电应将电压降到12V～36V以下，以防触电；配置促凝剂时，要督促操作人员戴好口罩、手套；处理漏水部位，需用手接触掺促凝剂的砂浆时，需戴胶皮手套或胶皮手指套。

(9)路基开挖深度小于3m时，可采用重力排水；开挖深度超过3m时，宜采用井点降水。

(10)井点降水时设备的排水口应与坑边保持一定距离，防止排出的水回渗入坑内；降水过程中必须与坑外水位观测；密切配合，注意可能由于隔水帷幕渗漏在降水时影响周围环境；坑外降水，应采取在降水管与受保护对象之间设置回灌井点或回灌砂井、砂沟等措施，减少井点降水对周围环境的影响。

(11)基础施工，电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种电动机具必须按规定接零或接地并设置单一开关；遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

(12)安排专人在基坑四周设置1.2m高的防护栏杆和18cm高的挡脚板，张挂密目式安全网，并确保具有一定的侧向受压力，上下基坑要设置一定数量的临时楼梯，其平面位置按方案要求考虑不同位置的作业人员上下方便。

混凝土浇筑施工安全保证措施

(1)混凝土浇筑前清除槽底残渣，用水湿润，安装连接好振捣器，振捣器应放置在固定的架子上，并有专人负责。混凝土管道安装牢固，应竖直安装，运输管道长度不得超过1m以防混凝土堵塞。

(2)振动器、振动棒的电源线路必须完整，严禁使用有破损的电缆。振捣器不能扎在钢筋上，不准拖拉。振捣手在使用振动棒作业时，必须戴好防护用品，绝缘手套，穿好胶鞋。振动棒不能靠近模板振捣，避免损坏模板。

(3)柱、桩内浇筑须系好安全带。混凝土浇筑设备和运输管道须为合格产品且经检测后才能使用。

(4)作业时，临边防护必须完整、有效，严禁无防护作业。作业人员禁止用湿手开或关电源，以防触电。作业人员在槽边不得向槽里投掷物体。

(5)混凝土浇筑特别是桥梁桩、柱等施工时，桩柱内须配置安全绳，通风管，建立上下通讯联络信号，时刻保持联络，施工作业区须有上下通行通道，布置有软梯，保证人员及时上下。

(6)混凝土泵输送混凝土时，混凝土管道接头必须严密、牢固，管道的架子必须牢固，输送前必须试压，检修必须卸压；混凝土输送管道每节拆除时，须停止作业，由专人拆除，将管道吊出作业范围内，才能继续作业，在桩柱内施工管道拆除，振捣手须离开桩柱，待管道拆除吊出桩柱外才能下井作业。

(7)振捣手在振捣作业时，须时刻注意周围变化和孔内气味，不适时须迅速通知上面人员停止作业，并离开作业区。

(8)混凝土浇筑时不许中断，特殊原因中断需及时进行断层处理，预埋接缝钢筋。施工过程中最好不要中途换人。在运输、浇灌的同时，有落地灰要及时回收利用，并且做到“活完料净脚下清”，保持施工现场清洁卫生。

(9)浇筑盖梁或柱间横系梁时，作业平台与模板支撑脚手架必须分离，盖梁浇筑应从悬挑端向跨中对称进行，作业护手必须牢固，并有通长接地保护防雷措施。

(10)如果采用抱箍方案浇筑盖梁时，抱箍应做荷重试验。

预制场施工安全保证措施

预制梁施工安全管理

预制梁施工时，采取30cm高工字钢底座进行处理，严格控制底座基础施工质量，施工时要特别注意防止物体坠落，绑扎钢筋、模板安装操作过程中的安全防护；工人安装边模时要正确佩戴安全防护用具，防止坠落；尤其张拉时，要特别注意安全。

场内通行安全管理

为确保防护安全，施工过程中严格禁止自上向下抛、丢杂物和构件。在施工期间设立专人负责防护，配备防护服，防护人员对箱梁施工时顶面进行检查，随时清除梁面的杂物，对于施工的工具未使用时要放在人员不容易碰着的部位，防止掉落，造成安全事故。

张拉安全管理

(1) 张拉现场应有明显的标志，与该工作无关的人员严禁入内，张拉后方设置挡板、两侧严禁站人。

(2) 安全阀应调整至规定值后方可开始张拉作业，张拉千斤顶升压或降压速度应缓慢、均匀，切忌突然加压或卸载。

(3) 预应力张拉采用设计张拉顺序两端同步张拉，预应力张拉过程中保持两端伸长量基本一致，测量伸长值必须两端同时进行。

(4) 张拉时发现油泵、油压表、千斤顶、锚具等有异常情况时应停止张拉，查找原因。

(5) 张拉或退楔时，千斤顶后面不得站人，以防预应力筋拉断或锚具、楔块弹出伤人。量伸长值或挤压夹片时，人员应站在千斤顶侧面。

(6) 油泵运转有不正常情况时，应立即停车检查。在有压情况下，不得随意拧动油泵或千斤顶各部位的螺丝。

(7) 作业应由专人负责指挥，操作时严禁摸踩及碰撞力筋，在测量伸长及拧螺母时，应停止开动千斤顶。

(8) 千斤顶支架必须与梁端垫板接触良好，位置正直对称，严禁多加垫块，以防支架不稳或受力不均倾倒伤人。

(9) 在高压油管的接头应加防护套，以防喷油伤人。

龙门吊安装安全管理

(1) 在龙门吊安装和拆除作业中，使用2台25t汽车吊作业，并使用另外1台汽车吊配合，防止一台吊车在起吊过程中承重梁发生旋转。

(2) 起吊时3台吊车要同步，派专人进行指挥。落地时一端先落，稳定后再落另一端，保证施工安全、有序的进行。

(3) 严格按载荷表的规定，禁止超载，禁止超过额定力矩。

(4) 在起重机作业中绝不能断开全自动超重防止装置（ACS系统），禁止从臂杆前方或侧面拖曳载荷，禁止从驾驶室前方吊货。

(5) 操纵中不准猛力推拉操纵杆，开始起升前，检查离合器杆必须处于断开位置上。

(6) 自由降落作业只能在下降吊钩时或所吊载荷小于许用载荷的30％时使用，禁止在自由下落中紧急制动。

(7) 当起吊载荷要悬挂停留较长时间时，应该锁住卷筒鼓轮。但在下降货物时禁止锁住鼓轮。

(8) 在起重作业时要注意鸣号警告。

(9) 在起重作业范围内除信号员外其他人不得进入。

(10) 有电力线路的范围，在起重作业时，要避免触电事故，臂杆顶部与线路中心的安全距离为：①10KV为3m、②35KV为5m。

(11) 若两台起重机共同起吊一货物时，必须有专人统一指挥，两台起重机性能、速度应相同，各自分担的载荷值，应小于一台起重机的额定总起量的80%；其重物的重量不得超过两机起重量总和的75%。

(12) 回转作业时，不要紧急停转，以防吊物剧烈摆动发生危险。

(13) 回转中司机要注意机上是否有人或后边有无障碍危险。

(14) 吊车作业时，起重臂下严禁站人。

深基坑开挖作业安全保证措施

(1)深基坑开挖应事先由项目技术管理人员对开挖工程编制施工方案。施工方案应包括具体的安全预防措施或控制要点。安全人员要与施工人员一道了解相关的生产安全事故应急预案。

(2)安全预防措施或控制要点应包括：

1)对施工方案安全可靠性的评价；

2)对人机作业区域的确定以及对参与施工人员安全教育、劳动纪律的要求；

3)对安全防护设施的设置、实施、检查的要求；

4)明确现场指挥即安全责任人，明确参加施工的各类人员的安全职责。

(3)安全技术要求：

1)基坑施工应有支护方案；

2)深度超过2m的基坑应有临边防护；

3)坑壁支护或放坡应与设计相一致；

4)基坑应设置有效排水措施，坑外降水有防止临近建、构筑物危险沉降的措施；

5)坑边荷载（积土、料具堆放，机械设备作业）与槽边距离符合规定；

6)设置人员上下专用通道；

7)施工机械作业半径内不得站人；

8)施工机械位置坚牢；

9)有专人负责对基坑支护变形或透水先兆进行监测；

10)垂直作业应有安全隔离防护措施，坑内人员应有安全立足点；

11)坑内应有足够照明。

涵洞施工安全保证措施

(1)施工前，应对施工现场、机具设备及安全防护设施等，进行全面检查，确认符合安全要求后方可施工。

(2)施工道路平整、坚实、保证畅通。危险地点悬挂警告牌或明显的红灯示警。

(3)室内不得堆放易燃品；严禁在木材加工场、料库等处吸烟；现场的易燃杂物，随时清除，严禁在有火种的场所附近堆放。

(4)进入施工现场人员，必须佩戴安全帽，特殊工种按规定要佩戴好防护用品。

(5)高空作业区域应布设安全网或防护栏。

(6)高处露天作业及大型构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小、对作业的影响程度，制定适于施工的风力标准。遇有六级（含六级）以上大风时，上述施工应停止作业。

(7)混凝土工程使用的模板及支架结构的稳定性、刚度和强度应满足施工要求，其承载力应满足支撑新浇混凝土的重力、侧压力以及施工过程中产生荷载的要求。

(8)地面以下的模板安装、拆除，应先检查坑壁稳定和支护牢固情况，深长基础宜分层支模，边装边支，逐层施工。

(9)地面以上的模板安装，应分段分层自下而上，逐层支撑稳固。

(10)模板支架应安装在坚固地基上，并有足够支撑面积。

(11)钢筋加工时调直机应固定，手与飞轮应保持安全距离，调至钢筋末端时，应防止甩动和弹起伤人。钢筋切断机操作时，不得将两手分在刀片两侧俯身送料，不得切断直径超过机械规定的钢筋。钢筋弯曲机工作台应安装牢固，旋转半径内和机身不设固定锁子的一侧，严禁站人。

(12)混凝土搅拌作业时，不得将头、手伸入料斗和机架之间，手和工具不得伸入搅拌筒内扒料、出料。料斗升起时，人员不得从料斗下方穿行，作业后应将料斗落到坑内，当升起或清除料斗内杂物时，应将料斗用链条扣牢。

(13)使用吊斗（罐）运输混凝土时，吊斗（罐）不得碰撞栏杆和脚手架，严禁超载吊运。

(14)混凝土浇筑平台应搭设牢固，浇筑基础部位混凝土时，应检查基坑边坡稳定情况，浇筑时安装或搭设的溜槽必须绑扎牢固，并严禁人员在上面作业。

(15)砌体工程施工时，应先做好排水，经常检查基坑边坡，高出地面时，人员不得靠近墙脚或坡脚，不得采用从上向下自由滚落的方式运输石料。

(16)砌筑用石料不宜超过50Kg，砌筑中应防止砸伤手脚。

支架工程施工安全保证措施

(1)支架搭设前必须根据工程的特点按照规范、规定、制定施工方案和搭设的安全技术措施。

(2)支架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。

(3)操作人员应持证上岗。操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

(4)大雾及雨天气和6级以上大风时，不得进行支架上的高处作业。雨天后作业，必须采取安全防滑措施。

(5)搭设作业，应按以下要求做好自我保护和保护好作业现场人员的安全：

(6)架上作业人员应做好分工配合，传递杆件应掌握好重心，平稳传递。不要用力太猛，以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序，要相互询问确认后才能进行下一道工序。

(7)作业人员应佩戴工具袋，工具用后装于袋中，不得放在架子上，以免掉落伤人。

(8)架设材料要随上随用，以免放置不当时掉落。

(9)每次收工以前，所有上架材料应全部搭设上，不要存留在架子上，而且一定要形成稳定的构架，不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。

(10)在搭设作业进行中，地面上的配合人员应避开可能落物的区域。

(11)作业前应注意检查作业环境是否可靠，安全防护设施是否齐全有效，确认无误后方可作业。

(12)在进行撬、拉、推等操作时，要注意采取正确的姿势，站稳脚跟，或一手把持在稳固的结构或支持物上，以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时，应采取必要的支托措施，以防拆下的模板材料掉落架外。

(13)当架面高度不够、面要垫高时，一定要采用稳定可靠的垫高办法，且垫高不要超过50cm；超过50cm时，应按搭设规定升高铺板层。在升高作业面时，应相应加高防护设施。

(14)在架面上运送材料经过正在作业中的人员时，要及时发出"请注意"、"请让一让"的信号。材料要轻搁稳放，不许采用倾倒、猛磕或其它匆忙卸料方式。

(15)严禁在架面上打闹戏耍、退着行走和跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳，相互避让时应注意身体不要失衡。

(16)在脚手架上进行电气焊作业时，要铺铁皮接着火星或移去易燃物，以防火星点着易燃物。并应有防火措施。一旦着火时，及时予以扑灭。

(17)除搭设过程中必要的1～2步架的上下外，作业人员不得攀缘脚手架上下，应走房屋楼梯或另设安全人梯。

(18)在搭设支架时，不得使用不合格的架设材料。

(19)作业人员要服从统一指挥，不得自行其是。

(20)架上作业应按规范或设计规定的荷载使用，严禁超载。

(21)架上作业时，不要随意拆除安全防护设施，未有设置或设置不符合要求时，必须补高或改善后，才能上架进行作业。

(22)支架拆除作业前，应制订详细的拆除施工方案和安全技术措施。并对参加作业全体人员进行技术安全交底，在统一指挥下，按照确定的方案进行拆除作业。

(23)一定要按照先上后下、先外后里、先架面材料后构架材料、先铺件后结构件和先结构件后附墙件的顺序、一件一件地松开联结、取出并随即吊下

(24)多人或多组进行拆卸作业时，应加强指挥，并相互询问和协调作业步骤，严禁不按程序进行的任意拆卸。

(25)拆卸现场应有可靠的安全围护，并设专人看管，严禁非作业人员进入拆卸作业区内。

(26)严禁将拆卸下的杆部件和材料向地面抛掷。已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域，保持现场文明。

边坡施工安全保证措施

（1）框架施工过程中，要防止边坡上部的滚石滚落伤及人员或设备，并保证作业面滚石等易滚物件不会对下一台阶工作面形成安全隐患。骨架梁施工应自下而上进行，抬运跳板应坚固，并设防滑条。

（2）人工抬运石块和搬运砂浆、混凝土等材料所用工具必须牢固可靠，如绳、筐、桶等。

（3）打设临时锚杆或勾缝自上而下进行。严禁在施工完毕的坡面上行走，上下时设爬梯。

（4）坡面防护工程施工应采取必要的安全防护措施，如挂设安全防护拦截网，施工时禁止上下层交叉作业。

（5）高边坡作业主要易造成施工人员坠落及坡面危石对施工人员的打击。框架施工过程中，要防止边坡上部的滚石滚落伤及人员或设备，并保证作业面滚石等易滚物件不会对下一台阶工作面形成安全隐患。坡面施工人员在施工的过程中必须穿戴好个人的安全防护用品，活动范围小的施工人员还要系好安全绳。

（6）针对上下运送材料人员，运送料通道还应加设安全网进行防护。所有进入工地的人员，必须按规定佩戴安全帽，遵章守纪听从指挥；加强安全保卫工作，禁止闲杂人员进入施工现场。对坡面危岩和松动的岩石，安排专人及时进行清除，并由专人进行指挥。清除人员必须系安全绳，站在其上方稳固、安全的位置，采用撬棍清理。

（7）作业所用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，上下传递物件不得抛掷。

梁片架梁安全保证措施

（1）作业人员必须经相关主管部门考核合格，取得相关的操作证书，方可上岗。

（2）对架桥人员的要求：

1）架梁前，吊车负责人应根据技术人员的技术交底，到现场了解情况，提出架梁方案和应做的准备工作及注意事项。

2）全体人员须遵章守纪，相互协作，坚守岗位，牢固树立安全第一的思想，切不可麻痹大意，急躁冒进，草率从事。

3）架桥中，应由专人统一指挥，简单、明显、正确无误，架桥人员必须在统一指挥下工作。

4）操作人员必须进行安全教育及技术培训并获得合格证后方可上岗。各岗位人员应相对固定。

5）操作人员上机前严禁喝酒并要休息好，以确保架桥时有充沛的精力和高度的注意力。

6）架桥工作人员每年必须体检，凡有心脏病、高血压的人员不适于从事架桥工作。

7）操作人员对自己操作的机具和设备必须事先检查和调试，保证使用状态良好。

8）现场操作人员必须使用规定的防护用品，以保证安全。

（3）吊车运行。

1）检查制动装置是否完整、良好，抽动风压是否达到规定值。

2）检查吊车是否有物品伸出机外，超出限界范围。

3）派专人观察路基、限界等情况，并清除吊车周围及线路上影响安全行车的障碍物。

4）计算和测量吊车通过小曲线，有无超限现象并采取相应措施。

（4）吊梁应符合下列规定：

1）保持两端卷扬机升降速度一致，受力正常。同时应检查钢丝绳有无跳槽和护梁铁瓦有无窜动脱落情况。

2）梁体吊离支承面20～30mm时，应暂停起吊，对各重要受力部位和关键处所进行观察，确认一切正常后方能继续起吊。

3）梁在起落过程中应保持水平。横向倾斜最大不得超过2％；纵向倾斜亦不宜过大。

4）出梁时，梁的前后端下落落差不得大于500mm，严禁梁的尾端碰擦机臂。

5）吊机偏吊时，应调节卷扬机的升降量，严禁出现只有部分卷扬机受力现象。

6）起重钢丝绳在起升过程中，梁被障碍物卡住或受其他外力猛烈冲击时，必须立即停车检查钢丝绳有无异常。当有损坏，必须更换。

7）落梁就位时严禁无约束地横向顶、拉。

跨线施工安全保证措施

（1）施工前必须同相关管理部门检查现场安全防护、应急措施等各项准备工作满足要求后，方可进行施工。

（2）在施工区域两侧均设1～2名安全警戒员，保证交通安全及畅通。

（3）夜间施工时，准备充足的照明器材，防护员穿戴防护服，并佩戴醒目的反光标志。并做到现场规划合理，作业安全、有序，确保不出现安全、质量事故，从而保证工程进度。

（4）夜间施工的照明设施、夜间警示灯等距离过往车辆较近时，对照明设施、夜间警示灯等采取防护措施，保证夜间施工照明要求。

（5）加强对施工车辆的管理，遵守交通规则。不堵塞道路交通，不抛洒弃土、弃浆，及时办理道路占用、开挖手续，完成后按规定进行修复。

（6）提前谋划跨线施工方案，完善相应的手续和涉路安全性评价。

（7）跨线施工应提前谋划安全防护设施、应急措施，跨既有线路应搭设防护棚或采取其他防护形式，防止高空坠物。

（8）根据跨线施工方案设置相应的施工防护围挡、交通导改标志、防撞设施，加强设施维护和巡视。

（9）跨线施工有条件的情况下对下方线路进行封闭。

（10）跨线施工现场应有现场带班领导以及技术员跟班作业，遇紧急情况下能够快速反应，及时处置。

桥梁拆除工程安全保证措施

（1）制定拆除作业专项方案，充分考虑拆除作业安全措施。
（2）严格按照拆除桥梁工程的吊装起重量合理选型吊装机械设备。

（3）结合现场实际，充分考虑支撑形式，如使用钢管支撑、贝雷架支撑、土牛支撑或者直接破除。

（4）根据现场实际条件选择合理的拆除下放方式，如使用整跨下放拆除法或直接凿除拆除法。

（5）拆除顺序严格按照方案执行。

（6）拆除过程封闭道路，派专人现场指挥警戒，禁止无关人员进入现场。

（7）凿除过程封闭，禁止无关人员进入施工现场，进入物品掉落范围。

（8）切割装置外露部位设置防护罩。

（9）吊装过程严格执行“十不吊”原则进行。

（10）预应力解除前钢绞线设置防蹦钢箍，约束预应力钢绞线，确保解除切割时不伤人。

（11）切割预应力钢束应使用长柄割枪切割，必要时切割时采取隔板措施。

（12）钢绞线切割顺序按张拉的逆序顺序进行，切割时逐根解除，切割同步对称进行。

（13）凿除过程现场进行警戒封闭，机械设备回转半径内严禁站人。
（14）吊装过程专人现场进行指挥协调，有异常情况及时进行解决。

（15）用电前电工现场检查开关箱、线路、发电机等是否可靠有效。

（16）小型机具使用前检查好线路有无破皮老化断裂，有隐患及时进行处置。

交叉施工安全保证措施

（1） 施工各方在同一区域内施工，应相互理解，相互配合，建立联系机制，及时解决可能发生的安全问题，并尽可能为对方创造安全施工条件、作业环境。

（2） 干扰方应向被干扰方提供施工计划，被干扰方据此提前安排施工，以减少干扰所带来的损失，如双方无法协调一致，或被干扰方必须停工时，应报项目部协商解决。
（3） 在同一作业区域施工应尽可能避免交叉作业，在无法避免交叉作业时，应尽量避免立体交叉作业，双方在交叉作业或者相互干扰时，应根据该作业面的具体情况共同商讨制定安全措施，明确各自的职责。

（4） 因施工需要进入他人作业场所，必须以书面形式向对方进行申请，说明作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合的事项。
（5） 双方应加强从业人员的安全教育和培训，提高从业人员作业技能，自我保护意识，预防事故发生的应急措施和综合应变能力，做到“四不伤害”。

（6） 双方在交叉作业施工前，应当互相通知或告知对方本班施工作业的内容、安全注意事项，施工过程应加强检查，对发现的隐患和可预见的问题要及时协调解决，消除安全隐患，确保施工安全。
（7） 交叉作业要设置安全栏杆、安全网、防护棚或警示围栏，夜间工作要有足够的照明，施工人员身体健康，作业时佩戴相应的安全防护用品，严禁穿凉鞋、硬底鞋、赤脚攀登等。

（8） 作业中严禁将工具、材料上下抛掷。
（9）六级以上大风时严禁进行户外高空施工工作。
桥梁破除安全保证措施

（1）分离式立交、人行天桥、匝道拆除前进行道路封闭。
（2）机械设备回转半径严禁站人。

（3）严禁运输车辆超载超限。

（4）分离式立交、人行天桥、匝道破除使用机械设备执行设备安全操作规程。
交通保通安全保证措施

（1） 道路起、端点处，设置明显的标志标牌，告知已进入施工区域及施工区域的注意事项，小心慢行，服从交通导改人员指挥，严禁冲击关卡。

（2） 与施工工作区相邻的机动车道应保证通行的最低宽度，对于有大型车辆通行的道路，应保证最低宽度，不能满足最低宽度要求的，应封闭该车道施工。

（3） 道路因施工作业而单车道供双向通行时，应在施工工作区两端分别设置指挥员，对车辆进行进行指挥和引导。
（4） 夜间施工应有足够的照明设施，设专职设备维修人员及电工，备足供电燃料，避免因停电原因，通行道路和施工现场混乱造成交通堵塞。
（5） 对全线老路危险地段，由专职安全员经常性的进行检查，发现险情，及时处理，预防交通事故发生。
（6） 做好施工现场的排水工作，利用自然地形确定排水方向，确保施工现场的排水畅通。
（7） 提前做好应急准备，确保出现恶劣天气能够立即采取有效措施，保障道路通行安全。
（8） 施工中应及时清理影响交通的障碍物，清理路面，保证畅通，施工全部结束后，将作业区清理干净，快速拆除所有无关标志，以免妨碍交通。
（9） 在施工现场配备钢筋绳、卡环，在施工现场张贴求助电话告知，告知社会车辆联系方式，做到夜间发生突发事件发生时能够及时施救。
17环境保护、水土保持措施和文明施工
17.1环境管理
17.1.1一般规定
（1）项目经理部负责现场环境管理工作的总体策划和部署，建立项目环境管理组织机构，制定相应制度和措施，积极组织项目职工学习有关环境保护相关规定。

（2）项目经理部按照分区域划块原则，项目副经理具体负责分管区域范围内的环境保护工作，项目技术员是现场环境保护的直接责任人，施工过程中要充分考虑施工对环境的影响，及时解决施工过程中存在的环境保护相关问题，实施纠正和预防措施，保持现场良好的作业环境、卫生条件和工作秩序，做好污染预防工作。

（3）辨识项目重要环境因素清单，制定应急准备和响应措施，预防可能出现非预期的损害。在出现环境事故时，应消除污染，采取相应措施，防止环境二次污染。

（4）施工过程要保存有关环境保护管理的工作记录。

（5）施工过程落实环评报告书内环境保护相关措施要求。

17.1.2环境保护、水土保护体系
[image: image97.png]TR KL R

BERE AARE_| HRRE BiFRIE HIERE ZARE
] EEEES HIA #1g em 257
BIf izl it il i L
WTAR |
E AEEE Frr 2hLen
Al el (2] F
a ml | ) g [m
el 5] ] |2 ol | =
| |= = | |
I 2l e |! HWIAR d
18 (5l ]a] |2 FRRE A
Zllml (el 2] |2 B |# AR
= # w0 # | F| | D] |®
ML s @l |z
THF e E
HARE HEN 2
| |®
- L
I FETE sl
# g RIFRE E
= b ® o
ks 4 B |||z b
# i s =l el =
& HTE wlle||=
& BERE elle||e
& & & & A
H TR fEE
x R i
F #
f/g % #EER
I # )
H E
” 5
* (7] 2] [ 2rem
+ £ [ARE e
z EIEE E£e]
= wl el |n
= s s || #
w
T

BESRETHE





图17.1.2—1   环境保护、水土保护体系
17.2环境保护措施

（1）施工作业扬尘防治措施

1）必须配备足够的洒水车，对施工便道和未完工路面经常洒水、保持路面湿润，在敏感路段增铺草垫，抑制道路扬尘污染；运输道路应定时洒水，在经过村庄密集地区要加强洒水密度和强度。

2）运送散装含尘物料的车辆，要用篷布苫盖，以防物料飞扬。对运送砂石料的车辆应限制超载，不得沿途洒漏。粉状材料应罐装或袋装，并盖篷布；石灰、水泥、砂石等物料的运输和堆放，必须采取蓬布遮盖、表面潮湿处理、定期洒水等措施，抑制物料扬尘污染。在4级以上的大风天气应尽量避免路面开挖和建筑拆除施工，临时堆土和建筑材料的堆放应予以覆盖或做表面硬化处理。在拌和站以及施工主要出入口设置高压冲洗车辆设施和沉淀过滤设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶。

3）必须在物料堆场四周设置挡风墙，道路施工现场采用彩钢板围护，经常洒水保持堆场内地面湿润，进一步抑制物料扬尘污染，项目拟投入2台洒水车、1台路面清扫车、雾炮机、雾炮车进行抑尘，既有高速两侧围挡设置pm2.5监测及喷淋系统、拌和站料仓设置喷淋系统。

（2）机械燃油尾气防治措施

施工机械及运输车辆燃油还会排放一定量的尾气污染物，主要污染物是CO和NOx，数量不多，工程机械设备进场时应进行验收，机动车经检验不符合机动车污染物排放标准的，不得上路行驶，非道路移动机械大气污染物排放不合格的，禁止进场使用，把好进场关。

（3）项目部油烟废气防治措施

项目部食堂应设置油烟收集罩和油烟净化器，油烟处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）要求后高空排放。

（4）施工期水环境保护措施

1）施工废水防治措施。施工区修筑集水沟，设置沉砂池和隔油池，并定期清理，施工废水包括冲洗施工机械、工具、地面等的废水及水泥砂浆和石灰等废液经沉淀池处理后全部作为抑尘洒水，禁止任何污水排入河流水体或农田。

2）含油污水防治措施。施工过程中，设备、机械造成的含油污水，尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等）收集，将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的单位集中处理。

3）生活污水防治措施。施工驻地为临时设施，产生的生活污水仅限于施工期，拟在项目工人驻地投入配套的隔油池、油污分离器、一体化污水处理设施。

（5）施工期声环境保护措施

1）合理安排施工时间。工程机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。土石方开挖、材料运输等噪声源强大的作业时间可放在昼间进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。昼间施工时要进行良好的施工管理和采取必要的降噪措施以保证周围居民的声环境满足GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》的规定：昼间70dB，夜间限值为55dB。

2）在200m范围内有声环境保护目标的路段，在有保护目标一侧设置移动式声屏障。移动式声屏障的降噪效果需在10dB以上，本项目沿线涉及村庄房屋较多，涉居民区段夜间（22∶00～6∶00）停止施工作业。必须连续施工作业的工点，施工单位应视具体情况及时与当地环保部门取得联系，按规定申领夜间施工证，同时应当在施工现场显著位置设置公告栏，向周围单位和居民公示可能产生噪声污染的相关信息及施工现场负责人及其联系方式、投诉渠道等。

3）施工便道应远离居民区声环境保护目标。在施工便道50m以内有成片的民居时，夜间应禁止在该便道上运输建筑材料。利用现有道路进行施工物料运输时，注意调整运输时间，尽量在白天运输，这样可以减少对运输道路两侧居民夜间休息的影响。建筑材料运输、装卸过程中在声环境保护目标附近车速要降至20Km/h，禁鸣笛。

4）施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。协作队伍必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺。振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，以便从根本上降低噪声源强。

（6）施工期固体废物环境保护措施

及时清理开挖土石方，剩余土石方全部运至工程设置的弃土场进行处理；严格控制并尽量减少余下的物料，若有余下的材料，将其有序地存放好，妥善保管，可供周边地区修补乡村道路或建筑使用。集中收集项目营地内产生的生活垃圾，将可回收利用垃圾，定期收集，外卖至废品收购站；对不能利用的生活垃圾，委托当地环卫部门定期收集处理，不得随意焚烧及丢弃。

（7）施工期生态环境保护措施

对植物的生态影响减缓措施：

1）严格控制项目占地范围和路基开挖作业面，避免超挖破坏周围植被。

2）对沿线保护植物采取避让的措施，确实无法避让的，应在获得林业部门行政许可的前提下，配合有关单位对保护植物进行移栽保护，不得随意占压和破坏。若涉及临时占地变更，则取土场、弃渣场、施工便道选址须避开珍稀植物和古树名木。

3）便道尽量利用现有县级、乡村道路，对现有乡村道路进行改造，新开辟的施工便道，尽量减少大填大挖，做好水土保持，减少水土流失和生态破坏。工程结束后，视具体情况，交给地方政府公路管理部门进行养护，可作为地方道路，如将来无法使用的，须进行生态恢复，进行植树种草等。

4）施工场地（拌和站、预制场等）及施工生产生活区尽量减少新增临时占地；尽量选用荒坡和劣质地，远离村庄、学校、医院等敏感目标，一般都要选在敏感目标下风向300m以外；工程结束后，对施工场地进行地表清理，清除硬化混凝土，堆放于选定的弃渣场，同时做好水土保持措施，进行土壤改良后，恢复为原貌。

对动物的生态环境影响减缓措施

1）开工前，进行环境保护和生物多样性保护宣传教育工作，包括生物多样性和科普知识和相关法规、当地重点保护野生动植物的简易识别及保护方法，严格规范施工队伍的行为，禁止非法猎捕和破坏野生动物及其生存环境。

2）施工前对项目占地区内的动物采取人工驱赶或诱导方式，使其远离施工区域。

对水生生态的环境影响减缓措施

1）本项目水生生态保护方面重点在于跨河桥梁（溪南大桥）建设中的水体水质保护，环保要求高，桥梁桩基污泥设置专用污泥沉淀晾晒池，将桥梁桩基污泥处理干化后外运，不得直接使其排入水体内；同时污泥沉淀干化池选址应尽量远离河道，并设置防泄漏围挡，由专人负责，防止建设产生的污泥直接排入河流，影响水生生态。

2）桥梁施工场地的布设应远离水体，施工期采取防护措施，防止施工物料受雨水冲刷进入水体，而影响水体水质，对当地鱼类造成影响，同时应阻止项目建设人员人为的电鱼、炸鱼等行为对鱼类资源的破坏性捕捞。
17.3水土保持措施
在施工阶段，项目应严格按照水土保持相关要求做好水土保持工作。场地施工前应首先在四周修建围堰，以防止表土扰动后的水土流失，并应根据总平面布置尽早进行绿化以减少裸露地面，防止水土流失，具体有以下措施：

（1）取土前做好表土剥离工作，控制好开采深度和范围，严禁超范围和凹陷开采；取土作业过程中，取土区裸露面遇到暴雨天采用彩条布覆盖，在取土场来水一侧边坡设置梯形断面截排水沟，将地表径流经消力后排入周边沟道内；施工结束后进行覆土绿化，同时通过种植乔木、林下撒播草籽恢复林草植被。

（2）弃渣场利用现有坑、鱼塘等，不需要进行表土剥离；堆渣前，弃渣场堆渣下边坡修建重力式挡渣墙；施工结束后，对堆渣边坡覆土绿化，通过种植乔木、林下撒播草籽恢复林草植被。

（3）施工生产生活区建设前对林地进行表土剥离，集中堆放在表土堆放场；在施工生产生活区四周修建梯形断面临时排水沟，同时在排水沟末端修建沉砂池，将坡面径流经过沉淀后排入下游沟道内；施工结束后，进行土地整治，表土回覆，通过种植乔木、林下撒播草籽来恢复林草植被。

（4）在施工便道汇水一侧设置临时排水沟，排水沟开挖后对沟底和沟壁进行夯实，对排水沟沟底和沟壁进行水泥砂浆抹面；施工结束后，对占用林地进行植被恢复，采用灌草结合的方式，灌木选择扶桑，林下撒播狗牙根，对占用园地和旱地部分根据土地利用规划恢复为耕地。

（5）根据“先拦后弃”的原则，在表土堆放场四周砌筑梯形断面草袋挡土墙，同时撒播狗牙根进行防护；在临时堆土场四周修建梯形断面临时排水沟，同时在排水沟末端修建沉砂池，将坡面径流经过沉淀后排入下游沟道内；施工结束后，将临时堆置的表土回填，然后进行土地整治，通过种植乔木、林下撒播草籽来恢复林草植被，林地树种选用台湾相思，园地整地后恢复为耕地，交还原土地所有者耕种。

17.4文明施工
文明施工是指在施工现场管理中，要按现代化施工的客观要求，使施工现场保持良好的施工环境和施工秩序。
文明施工的主要措施
（1） 组织管理措施
1）成立以项目经理为组长的文明施工领导小组，认真贯彻执行上级主管部门对文明施工的具体要求。
2）推广新工艺、新技术、新理念，使用现代化管理方法，提高工作效率，实现以人为本的管理方针。
3）对施工管理人员和施工人员进行文明施工管理培训，参加培训人员的记录和培训内容要备案，以便相关部门检查和审核。
（2） 现场管理措施

1）施工现场按照6S管理制度对现场进行统一规划，现场整齐划一，材料堆放整齐，并有相应的材料标识牌。对钢筋、钢绞线等材料的堆放场地，进行防雨、防潮处理。
2）机械定点停放，保持机身及周围环境的清洁。
3）在场区四周的围挡施工部位以及其他地方，设置相应文明施工标识标牌和宣传栏。
4）加强与当地政府部门、居民联系和联动，施工过程中争取谅解，为施工创造便利条件，与地方居民接触时要语言文明，行为得体。
5）根据环评报告书，积极落实相关环境保护措施，避免因施工而引起的污染或其他原因造成的对公共或公众财产的伤害。
6）所有项目管理人员应统一着装，各级管理人员工作期间或进入施工现场应规范佩戴安全防护用品，起到良好的带头作用。
7）生产区和驻地厕所和垃圾箱按地方环卫要求的标准设置并指定专人定时清洁和消毒，保持清洁卫生。
8）厨房设置隔油池，生活废水设有污水池，污水处理设施，做到生活污水不随意乱排放。做到区内无污水、无污物，废水不乱倒、乱流。
9）搞好食堂卫生管理，认真执行食品卫生法，配置消毒设备，对炊具定期消毒，饮食器具干净、卫生、整洁，严防食物中毒。

18技术经济指标评价
技术经济指标是编制工程施工组织设计的最后效果，应在编制相应的技术组织措施计划的基础上进行计算。评价一个施工方案的技术经济指标很多，结合执行情况而定，不必生搬。主要技术经济指标有：
（1）工期指标；
（2）劳动生产率指标；
（3）质量、安全指标；
（4）降低成本率；
（5）主要工序机械化施工程度；
（6）三大材料节约指标。

主要技术经济指标表如下：

表18-1  主要技术经济指标表

	序号
	指标名称
	定义或表达式

	1
	施工工期
	从工程开工到竣工所需要的时间

	2
	劳动生产率
	（1）产值指标：


[image: image98.wmf]人）

（元

建安工人平均人数

自行完成施工产值

建安工人劳动生产率

/

=


（2）实物量指标：


[image: image99.wmf]单位工作量）

（工日

竣工面积

全部劳动工日数

）单位工程量用工

人）

（工程量单位

某工种平均人数

完成某工种工程量

）工人劳动生产率

/

2

/

1

=

=



	3
	劳动力不平衡系数K
	
[image: image100.wmf]施工期平均人数

施工期高峰人数

=

K



	4
	降低成本额和降低成本率
	
[image: image101.wmf]%

100

2

1

´

=

-

=

预算成本

降低成本额

）降低成本率

计划成本

预算成本

）降低成本额



	5
	综合机械化程度及其他指标
	
[image: image102.wmf]%

100

总工作量（实物量）

（实物量）

机械化施工完成工作量

）机械化施工程度

3

建安工程总值

全部临时工程投资

）临时工程投资比

2

%

100

某种机械台班定额产量

际产量

某种机械平均每台班实

）机械利用率

1

X

X

=

=

=




19本工程需研究的关键技术课题及四新技术应用推广计划
完成一项工程项目后，对含有新技术、新工艺的施工项目要编写专题技术总结。工程技术人员在施工过程中应按工程技术总结的要求收集各种资料，为今后的编写工作提供基础资料。根据本项目特点，计划开展《UHPC预制箱涵在高速扩建工程中的应用》等课题，及以下两项四新技术推广应用计划：

（1）一种在复杂环境下高速公路工程建设中的智能管控关键技术；

（2）一种预制-现浇UHPC钢桥面铺装及其施工工艺。

20 其他应说明的事项
20.1党建工作

项目部党建工作以项目施工生产为中心，成立项目基层党组织，并配备强有力的党务干部，认真落实“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”以及“依靠职工办企业”的党建工作思路，深化“支部建在项目上”，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，有力促进了项目施工生产顺利进行，确保项目安全、质量、进度、环保、廉政等指标可控。

20.1.1项目党建目标

（1）坚持“围绕项目抓党建，抓好党建促项目”，促进项目党建工作制度化、规范化、标准化，建立有利于发挥项目党建服务保证作用、促进项目各项工作的工作机制。

（2）建设学习型项目党群组织，努力使项目党群组织做到“领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、联系群众好”。

（3）建设优秀党员职工队伍，努力使党员做到“带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务群众、带头遵纪守法、带头弘扬正气”。

（4）培养适应市场竞争需要的优秀职业项目经营管理者、高素质的项目党组织负责人和作风优良的职工队伍，选树一批过得硬、叫得响、推得开的先进典型。

（5）为保证工程项目工期、质量、安全、效益目标的全面实现，提供强有力的政治、思想和组织保证。

20.1.2党建工作的开展

（1）强化政治理论学习。推动“两学一做”学习教育常态化制度化，推进党建工作标准化，牢固树立“四个意识”，积极践行五大发展理念，坚决贯彻四川省委省政府、省交通运输厅党组关于重点公路项目建设的有关部署安排，立足服务地方经济社会发展，做到忠诚担当有为。

（2）推进党组织自身建设。按照党章规定要求，积极推进支部建设规范化。主动吸纳项目建设过程中表现突出的人员加入党组织，不断更新新鲜血液，增强党支部战斗力。建立健全规章制度，组织开展好“三会一课”。

（3）开展创先争优活动。大力开展党员示范岗、党员突击队、劳动竞赛活动等创先争优活动，使党员在关键岗位上发挥模范带头作用，形成“一个党员一盏灯”的示范效应，带领广大建设者在平凡工作岗位上建功立业。

（4）力推党建促业务。积极推动“支部建在项目上”，督促落实省交通运输厅、省交通工程建设局关于创建品质工程、绿色工程、智慧工地的重点工作要求，及时研究分析项目上出现的质量、安全问题或隐患，向总包部提出整改建议；协调国土、水务、林业部门及地方各级政府及部门，妥善解决征地拆迁、地材炸材供应等问题，确保实现项目建设安全、质量、进度、环保等目标。

（5）落实“两个责任”。严格遵守党内规章制度，从严执行中央八项规定，加强党员干部警示教育，引导做到手握戒尺、行有所止；抓小抓早，将纪律和规矩挺在前面，发现苗头性问题，对反映党员干部的苗头性、倾向性问题，要及时谈话提醒、诫勉、函询、教育；构建项目建设廉政风险防控体系，履行项目建设《廉政合同》。严明政治纪律和政治规矩、组织纪律，运用好监督执纪“四种形态”。

（6）畅通信访投诉举报渠道。设置投诉举报箱，建立信访接待制度，健全12345投诉处理机制，公开监督电话，妥善处理项目沿线群众及一线建设人员来电来信来访，严肃查处违纪违规违法问题，做到有诉必理，有理必果，营造和谐稳定的工程建设环境。

（7）组织开展党群活动。“七一”前夕，组织好党的主题活动，深化党性教育，固牢理想信念；酷暑季节安排好“送清凉”活动，年底开展好“送温暖”活动，将党组织或工会的关怀送给一线工人；举行形式多样的户外素质拓展或文体活动，丰富一线工人的业余生活，增加团队凝聚力。

（8）勇担社会责任。坚持党建引领，围绕党中央关于实施精准扶贫的有关精神，在贫困地区交通设施建设、富余劳动力再就业，项目沿线征地拆迁贫困户、孤寡贫困老人及贫困家庭教育等方面施予援手，践行社会责任，树立良好的社会形象。

20.2廉政建设措施

成立以项目书记为组长的项目廉政建设小组，全面负责本项目工程的廉政建设工作；

廉政建设小组根据国家及国务院行政主管部门有关工程建设、廉政建设的规定，做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证工程款的安全和有效使用；

建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，接受地方相关部门的监督，认真查处违法违纪行为；

与业主、设计、监理、地方相关部门正常工作交往活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同另有规定除外），不损害国家和集体利益，不违反工程建设管理规章制度，不为个人及小集体谋利。

20.3农民工工资按期支付保证措施

为认真贯彻落实各上级主管部门关于切实解决建设领域拖欠工程款的民工工资问题的要求，具体措施为：

（1）为了保证民工工资，中交集团制定了多项制度。项目部将根据公司的有关制度和要求，要求项目部的各有关部门和各项目部积极采取措施，保证农民工工资及时发放、让农民工劳有所得。为了保证工人工资得到保障，项目部成立农民工调查小组，专门调查解决农民工拖欠、纠纷等现象。

（2）在建设管理部门的管理下，项目部将及早与民工签订劳动合同，明确工资的标准、支付时间和支付方式；根据工程进度计划，制订出民工工资支付计划表，保证民工能及时拿到自己的工资，同时保证建设的顺利进展。

（3）另外，还将设立民工工资预留账户，避免由于工程中一些复杂问题而造成的资金困难，使得农民工工资迟迟发不下去。建立预留账户正是为了保障工程在资金紧张的时候能够保证民工工资。

（4）项目部将民工工资的支付情况纳入各工区的各项考核指标中进行统一考核。一经发现有随意或恶意拖欠农民工工资的情况，经理部将对相应责任人做出严厉处罚，做到“工程清、工资清”，决不拖欠民工一分钱。

20.4文物保护方案及保证措施

成立文物保护领导小组，组织全员深入学习国家《中华人民共和国文物保护法》和当地政府对文物保护的有关规定，增强文物保护意识，提高自觉保护文物意识，严格贯彻执行国家有关文物保护的各项规定，杜绝任何违反《文物保护法》的事情发生。与当地文物保护部门签订文物保护协议书，严格执行协议条款。

主要措施如下：

（1）建立健全文物保护制度，把文物保护措施落实到各施工单位和每个工班及文物保护责任人，签订文物保护包保责任状，实行奖罚制度。

（2）开工前要有针对性的制定文物保护措施和文物保护预案。积极主动和地方文物保护部门进行联系，深入群众做好施工调查，对地上、地下是否有文物初步做到心中有数，以便超前、有针对性地做好工作。

（3）遵守国家有关文物考古、勘探、发掘保护等方面的法律、法规，采取必要的措施防止施工过程中对文物的破坏或造成文物的流失等。

（4）在文物保护区或建设控制带施工时，制定详细的施工方案，在施工现场作出标志说明，并安排专人负责现场管理。

（5）施工时如发现文物古迹等有研究价值的物品，立即停止施工，采取必要的措施保护好现场，并及时向当地政府、文物及有关部门报告。不得移动和收藏，防止文物流失，待文物管理部门作出处理后方可继续施工。

（6）土方工程以及其他需要取土、弃土时，对现有的或规划的保护文物遗址，承包人应采取避让的原则进行地点的选择。

20.5地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施

施工前，先对施工区域及其周围的地下管线和建筑物进行调查，会同其产权、维护单位共同确认地下管线的位置、走向，并划定需要施工防护的范围、需要拆迁的地下管线及建筑物，及时与产权单位签订拆迁协议，并尽早拆迁。需保留的地下管线和建筑物，与产权单位商定加固防护方案，采取切实可行的措施，保证施工期间正常使用。具体措施如下：

开挖施工之前，在已查明的地下管线路径上设立醒目标志或洒灰线，并向施工人员技术交底。地下管线两侧各1.0m范围内不得用机械开挖，人工作业时禁止使用铁镐和尖齿耙，做到逐层轻插浅挖。必要时请产权单位派人到现场监护，一旦发生损坏，及时组织抢修。挖出的电缆管线按监护人员的要求进行保护或迁移，保证现有设备的正常使用。

对地上各种管线、建筑物采取措施加强防护，保证其安全使用。


_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.dwg

